АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17 июня    2014г.									№ 501

Об утверждении плана основных организационных

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Главы Республики Коми на территории Княжпогостского района

В целях комплексного решения вопросов организации подготовки и проведения на территории Княжпогостского района выборов Главы Республики Коми, назначенных на 14 сентября 2014 года, оказания содействия Территориальной избирательной комиссии Княжпогостского района, участковым избирательным комиссиям:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Республики Коми на территории Княжпогостского района (далее - выборы) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным должностным лицам обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий вышеназванного плана и комплекса мер по обеспечению благоприятных условий для реализации гражданами избирательных прав в день голосования на территории Княжпогостского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский" А.Л. Немчинова.

Руководитель администрации                                                                                В.И. Ивочкин

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 17.06.2014.  2014г. № 501

ПЛАН

основных организационных мероприятий по подготовке и  проведению выборов Главы Республики Коми на территории Княжпогостского района

Дата выборов – 14 сентября 2014 года

| №№ п/п | СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение совещания с организациями, осуществляющими учёт населения по осуществлению мероприятий, направленных на уточнение данных по учету избирателей. | июль | Заместитель руководителя администрации А.Л. Немчинов, председатель ТИК Княжпогостского района Лютоева Н.Д.(по согласованию) |
| 2. | Проведение работы по подбору помещений для голосования, отвечающих требованиям, предусмотренным законодательством. | не позднее 1 августа 2014 года | Заместитель руководителя администрации А.Л. Немчинов, председатель ТИК Княжпогостского района Лютоева Н.Д., главы сельских поселений, руководители администраций городских поселений (по согласованию) |
| 3 | Проведение проверок состояния помещений, предназначенных для размещения избирательных участков, избирательных комиссий, на предмет обеспечения пожарной безопасности, бесперебойного энергоснабжения и иным требованиям, предусмотренным законодательством к помещениям для голосования. | не позднее 1 августа 2014 года | Заместитель руководителя администрации А.Л. Немчинов, заведующий сектором ГО и ЧС и мобработы администрации Э.У. Софу, главы сельских поселений, руководители администраций городских поселений (по согласованию) |
| 4. | Проведение семинарских занятий с главами сельских поселений, руководителями администраций городских поселений в рамках реализации законодательства о выборах и референдумах. | июль, август | Начальник управления делами администрации Ю.А. Соколова |
| 5. | Актуализация базы данных по регистрации (учёту) избирателей. | Ежемесячно | Начальник управления делами администрации Ю.А. Соколова |
| 6. | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в Территориальную избирательную комиссию Княжпогостского района. | не позднее 14 июля 2014 года | Начальник управления делами администрации Ю.А. Соколова |
| 7. | Проработка вопросов по проведению досрочного голосования для отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдалённых местностях. | июль, август | Начальник управления делами администрации Ю.А. Соколова, председатель ТИК Княжпогостского района Н.Д. Лютоева, главы сельских поселений, руководители администраций городских поселений (по согласованию) |
| 8. | Опубликование в районной газете «Княжпогостские вести» списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий. | не позднее 4 августа 2014 года | Заместитель руководителя администрации А.Л. Немчинов, и.о. главного редактора ГАУ «Редакция газеты «Княжпогостские вести»» Л.А. Бабак (по согласованию) |
| 9. | Обеспечение соблюдения законодательства в части предоставления бесплатной печатной площади избирательным комиссиям, зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим списки кандидатов, а также публикацию решений избирательных комиссий, итогов голосования и результатов выборов. | До окончания избирательной кампании | И.о. главного редактора ГАУ «Редакция газеты «Княжпогостские вести»» Л.А. Бабак (по согласованию) |
| 10. | Выделение по предложению Территориальной избирательной комиссии Княжпогостского района и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных агитационных материалов. | не позднее 14 августа 2014 года | Заместитель руководителя администрации А.Л. Немчинов, начальник управления делами администрации Ю.А. Соколова, главы сельских поселений, руководители администраций городских поселений (по согласованию) |
| 11. | Своевременное рассмотрение заявлений о выделении помещений и оказание содействия избирательным объединениям в организации и проведении агитационных публичных мероприятий. | в течение трех дней со дня подачи заявки | Заместитель руководителя администрации А.Л. Немчинов, главы сельских поселений, руководители администраций городских поселений (по согласованию) |
| 12. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер. | в течение трех дней со дня подачи уведомления | Заместитель руководителя администрации А.Л. Немчинов, главы сельских поселений, руководители администраций городских поселений (по согласованию) |
| 13. | Выделение и оборудование помещений для участковых избирательных комиссий на период их работы, помещений для голосования (в том числе досрочного) и подсчёта голосов с учётом пожарной безопасности и обеспечения сохранности документов. | Не позднее 23 августа 2014 года | Заместитель руководителя администрации А.Л. Немчинов, главы сельских поселений, руководители администраций городских поселений (по согласованию) |
| 14. | Решение вопроса по выделению на безвозмездной основе транспортных средств по заявке ТИК Княжпогостского района, в том числе в период с 7 по 16 сентября в распоряжение ТИК Княжпогостского района для работы в круглосуточном режиме. | Август, сентябрь | Начальник управления делами администрации Ю.А. Соколова |
| 15. | Оказание содействия и оперативной помощи участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий | постоянно | Заместители руководителя администрации, руководители отраслевых (функциональных) подразделений администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| 16. | Обеспечение в период подготовки и проведения выборов немедленное реагирование (в пределах своей компетенции) на предмет возникновения непредвиденных обстоятельств и (или) чрезвычайных ситуаций. | Июль-сентябрь | Заведующий сектором по делам ГОиЧС и мобилизационной работе Э.У.Софу, начальник ОМВД России по Княжпогостскому району А.А. Козлов (по согласованию) |
| 17. | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и охрана транспортных средств, перевозящих избирательную документацию. | Август, сентябрь | Начальник ОМВД России по Княжпогостскому району А.А. Козлов (по согласованию) |
| 18. | Принятие мер, установленных законодательством, по предотвращению изготовления незаконных агитационных материалов, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, а также своевременному информированию соответствующих избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах. | Июль-сентябрь | Начальник ОМВД России по Княжпогостскому району А.А. Козлов (по согласованию) |
| 19. | Проведение комплекса мер по обеспечению благоприятных условий для реализации гражданами избирательных прав в день голосования, в том числе: - обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта; - обеспечение надлежащего содержания подъездных путей и пешеходных тротуаров, дорожек к избирательным участкам, избирательным комиссиям, освещение улиц; - организация проведения культурно-массовых мероприятий, торгового обслуживания вблизи мест голосования, музыкального озвучивания. | Август, сентябрь | Заместитель руководителя администрации Немчинов А.Л., заместитель руководителя администрации Костина Т.Ф., заместитель руководителя администрации Панченко И.В., главы сельских поселений, руководители администраций городских поселений (по согласованию) |
| 20. | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан с ограниченными возможностями, при голосовании в местах временного пребывания избирателей, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах содержания под стражей. | Август, сентябрь | Заместитель руководителя администрации Панченко И.В., директор ГБУ РК «Центр социальной защиты населения Княжпогостского района» Стародубец Н.С.(по согласованию), начальник ОМВД России по Княжпогостскому району А.А. Козлов (по согласованию), главный врач ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» Щербович И.М. (по согласованию). |