## 17.1 перечень МКД
Приложение к постановлению администрации МР "Княжпогостский" от 25 июля 2014 №614
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2013г №572 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2013-2043 годы" в муниципальном районе "Княжпогостский" на 2014-2015 годы
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района "Княжпогостский", и в отношении которых планируется проведение капитаьного ремонта общего имущества в 2014-2015 годах.
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | г. Емва, ул. Пионерская, д. 3 | 1996 |  | кирпичные | 5 | 6 | 4393 | 4022.7 | 3761.4 | 166 | 2870119 | 754030 | 818082 | 867490 | 430517 | 653 | 2196 | декабрь 2015
2 | г. Емва, ул. Пионерская, д. 9 | 1990 |  | кирпичные | 5 | 5 | 3352 | 2946.4 | 2645.6 | 124 | 2540773 | 667505 | 724207 | 767945 | 381116 | 758 | 2196 | декабрь 2015
3 | пгт. Синдор, ул. Строителей, д. 31 | 1984 |  | блочные | 3 | 2 | 912.6 | 855.9 | 730.1 | 48 | 1536605 | 403693 | 437985 | 464436 | 230491 | 1684 | 2196 | декабрь 2015
4 | г. Емва, ул. Дзержинского, д.128а | 1994 |  | кирпичные | 5 | 8 | 4716.3 | 4022.8 | 3724.7 | 223 | 2586065 | 679404 | 737117 | 781634 | 387910 | 548 | 2196 | декабрь 2015
5 | г. Емва, ул. Коммунистическая, 38 | 1995 |  | панельные | 5 | 6 | 4488.5 | 3891.6 | 3891.6 | 154 | 2998899 | 787863 | 854789 | 906412 | 449835 | 668 | 2196 | декабрь 2015
6 | г. Емва, ул. Ленинградская, д.25 | 1977 |  | кирпичные | 5 | 2 | 3517.2 | 3134.1 | 2883.5 | 194 | 1592825 | 418463 | 454010 | 481428 | 238924 | 453 | 2196 | декабрь 2015
7 | г. Емва, ул. Ленинградская, д.29 | 1986 |  | кирпичные | 5 | 8 | 5245.9 | 5221.4 | 4916.9 | 246 | 2417400 | 635093 | 689042 | 730655 | 362610 | 461 | 2196 | декабрь 2015
| ИТОГО по МР "Княжпогостский" | [5 empty] | 26625.5 | 24094.9 | 22553.8 | 1155 | 16542686 | 4346051 | 4715232 | 5000000 | 2481403 | 621 | 2196

## 17.2 виды ремонта
Таблица 2. Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района "Княжпогостский", и в отношении которых планируется проведение капитаьного ремонта общего имущества в 2014-2015 годах. по видам ремонта
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | г. Емва, ул. Пионерская, д. 3 | 2870119 | 2870119
2 | г. Емва, ул. Пионерская, д. 9 | 2540773 | 2540773
3 | пгт. Синдор, ул. Строителей, д. 31 | 1536605 |  |  |  | 660 | 998565 |  |  | 580.4 | 538040
4 | г. Емва, ул. Дзержинского, д.128а | 2586065 | 2586065
5 | г. Емва, ул. Коммунистическая, 38 | 2998899 | 2998899
6 | г. Емва, ул. Ленинградская, д.25 | 1592825 | 1592825
7 | г. Емва, ул. Ленинградская, д.29 | 2417400 |  |  |  | 1611 | 2417400
|  | 16542686 | 12588681 | [12 empty] | 0