## Лист1
Приложение №7 к постановлению администрации МР "Княжпогостский от 13.10.2014г. № 860
План мероприятий по реализации программы "Доступная среда" на 2015-2017 годы
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (ФИО, должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации меропряитий (показатель к окончанию срока реализации меропряития) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб |  |  |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего | В том числе |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017
[9 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Подпрограмма 1"Поддержка ветеранов, незащищённых слоёв населения, районных общественных организаций и ветеранов и инвалидов по Княжпогостскому району"
1.1 | Оказание мер социальной поддержки малоимущим пенсионерам и инвалидам, детям-сиротам, малоимущим семьям, гражданам, оказавшимся в экстремальных условиях |  | Панченко И.В.-заместитель руководителя администрации | Комиссия по вопросам оказания адресной помощи ветеранам и незащищённым слоям населения при администрации муниципального района «Княжпогостский» | Снижение числа малоимущих граждан | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 620 | 310 | 310 |  | V | V | V | V | V | V | V | V
1.2 | Проведение мероприятий социальной направленности, в том числе приобретение подарков ветеранам, гражданам пожилого возраста и инвалидам в связи с их юбилейными датами |  | Панченко И.В.-заместитель руководителя администрации | Администрация МР «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений района (по согласованию), районный Совет ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (по согласованию) | Увеличение числа граждан, получивших адресную помощь | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 1100 | 550 | 550 |  | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: улучшение матери-ального и социального положения лиц, имеющих право на социальные гарантии |  |  |  | К 01.01.2017г. число малоимущих граждан снизится до 246 чел. и число граждан, получивших адресную помощь увеличится до 20 чел. | 2015-01-01 | 2016-12-31
1.3 | Мероприятия по поддержке районных общественных организаций ветеранов и инвалидов с возмещением затрат за банковские услуги |  | Панченко И.В.-заместитель руководителя администрации | Администрация МР «Княжпогостский» | Финансовая поддержка общественных организаций ветеранов и инвалидов | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 380 | 190 | 190 |  | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: взаимодействие между органами местного са-моуправления и общественными орга-низациями ветеранов и инвалидов |  |  |  | Объём финансовой поддержки к 2016 году составит 180 тыс. руб. | 2015-01-01 | 2016-12-31
1.4 | Оформление ветеранам подписки на периодические печатные издания. |  | Немчинов А.Л.- заместитель руководителя администрации | Администрация МР «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений района (по согласованию), районный Совет ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (по согласованию) | Размещение информации в средствах массовой информации | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 730 | 365 | 365 |  | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольно событие: увеличение количества обеспеченных лиц перио-дическими печатными изданиями |  |  |  | К 01.01.2017г. число обеспеченных лиц периодическими печатными изданиями составит 850 чел. | 2015-01-01 | 2016-12-31
Подпрограмма 2 "Забота о старшем поколении"
2.1 | Оказание помощи ветеранам и пожилым людям |  | Панченко И.В.-заместитель руководителя администрации | Рабочая группа по проведению марафона «Забота о старшем поколении» в Княжпогостском районе, руководители и главы городских и сельских поселений Княжпогостского района (по согласованию) | Улучшение материального положения отдельных категорий граждан | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 370 | 185 | 185 |  | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: Улучшение материального положения отдельных категорий граждан |  |  |  | К 01.01.2017г. материальное положение улучшат 23 ветерана и гражданина пожилого возраста | 2015-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2015 1 to 2015 3
Подпрограмма 3 "Доступность социальных объектов и услуг"
3.1.1 | При согласовании проектов на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, при приёмке в эксплуатацию социально-значимых объектов инфраструктуры учитывать их доступность для всех категорий граждан, в том числе для инвалидов |  | Немчинов А.Л.- заместитель руководителя администрации | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства, администрации муниципального района «Княжпогостский», Княжпогостская районная организация Коми республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию), субъекты малого предпринимательства (по согласованию) | Повышение доли учреждений и организаций, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и маломобильных групп населения, от общего числа муниципальных учреждений | 2014-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
| Контрольное соотношение: увеличение числа муниципальных учреждений, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и маломо-бильных групп населения, от общего числа муниципальных учреждений |  |  |  | К 01.01.2021г. увеличение числа муниципальных учреждений, снащенных пандусами и специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и маломобильных групп населения, составит 23 единицы | 2015-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
3.1.2 | Разработка паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры |  | Немчинов А.Л.- заместитель руководителя администрации | Руководители и главы городских и сельских поселений (по согласованию), ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию), руководители предприятий связи и информации (по согласованию), руководители предприятий, осуществляющих транспортные услуги населению (по согласованию), отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка (далее - ОСЭРП и ПР) МР «Княжпогостский», субъекты малого предпринимательства (по согласованию) | Включение (внесение дополнений) отдельных объектов в реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 2015-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
| Контрольное соотношение: увеличение числа муниципальных учреждений, доступных для инвалидов |  |  |  | К 01.01.2021г. Увеличение числа муниципальных учреждений, доступных для инвалидов, составит 62 единицы | 2015-01-01 | 2020-12-31
3.1.3 | Проведение культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  | Панченко И.В.-заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и национальной политики, отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский», Княжпогостская районная организация Коми республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию) | Вовлечение инвалидов в культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия, проводимые на местном и республиканском уровнях | 2015-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2015 3 to 2017 4
| Контрольное мероприятие: Увеличение доли лиц с ограниченными возможно-стями здоровья и инвалидов, система-тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-ленности этой категории населения |  |  |  | К 01.01.2021г. доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения , сотставит 7% | 2015-01-01 | 2020-12-31
3.1.4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с предприятиями и учреждениями о необходимости установки специальных знаков, определяющих парковочные места для инвалидов в непосредственной близости с административными зданиями г. Емва |  | Немчинов А.Л.- заместитель руководителя администрации | Администрация ГП «Емва» (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) | Увеличение числа парковочных мест для транспортных средств граждан с ограниченными возможностями | 2015-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
| Контрольное мероприятие: создание парковочных мест для инвалидов |  |  |  | Создание парковочных мест для инвалидов до 10 единиц к 01.01.2021г. | 2015-01-01 | 2020-12-31
3.1.5 | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в рамках индивидуальной программы реабилитации |  | Немчинов А.Л.- заместитель руководителя администрации | Филиал №6 ГУ-РО ФСС РФ по РК (по согласованию) | Улучшение жизнедеятельности инвалидов | 2015-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
| Контрольное мероприятие: обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами) в рамках индивидуальной программы реабили-тации |  |  |  | К 01.01.2021г. доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в рамках индивидуальной программы реабилитации в общей численности инвалидов, обратившихся за обеспечением тех-ническими средствами реабилитации, составит 95% | 2015-01-01 | 2020-12-31
3.1.6. | Проведение комплексного медицинского осмотра трудно передвигающихся на дому (инвалидов и участников ВОВ, блокадников г. Ленинграда, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, инвалидов 1 группы и пожилых людей) с организацией выезда врачебной бригады |  | Панченко И.В.-заместитель руководителя администрации | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию) | Оказание необходимого лечения, своевременное выявление заболеваний на ранней стадии и их лечение, в том числе в республиканских учреждениях здравоохранения | 2015-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
| Снижение смертности населения от всех причин |  |  |  | К 01.01.2021г. Снижение числа смертей от всех причин составит 206 чел. | 2015-01-01 | 2020-12-31
3.1.7 | Проведение патронажа на дому к труднопередвигающимся инвалидам и одиноко престарелым гражданам, а также к детям-инвалидам |  | Немчинов А.Л.- заместитель руководителя администрации | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию), руководители городских и главы сельских поселений (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района»» (по согла-сованию) | Своевременное получение лечения и услуг | 2015-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
| Контрольное мероприятие: количество охваченных граждан патронажем |  |  |  | Количество охваченных граждан патронажем к 01.01.2021г. Составит 200 чел. | 2015-01-01 | 2020-12-31
3.1.8 | Направление инвалидов, ветеранов войн и участников боевых действий для реабилитации и лечения в реабилитационные центры и санаторно-курортные учреждения |  | Панченко И.В.-заместитель руководителя администрации | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию), руководители городских и главы сельских поселений (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района»» (по согла-сованию) | Медико-социальная реабилитация инвалидов, ветеранов войн и участников боевых действий | 2015-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
| Контрольное мероприятие: количество направленных инвалидов, ветеранов войн и участников боевых действий для реаби-литации и лечения в реабилитационные центры и санаторно-курортные учрежде-ния |  |  |  | К 01.01.2021г. Количество направленных инвалидов, ветеранов войн и участников боевых действий для реабилитации и лечения в реабилитационные центры и санаторно-курортные учреждения составит 76 чел. | 2015-01-01 | 2020-12-31
3.1.9 | Организация дистанционного обучения на дому для детей-инвалидов |  | Панченко И.В.-заместитель руководителя администрации | Отдел образования и молодежной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» | Повышение уровня знаний у детей-инвалидов | 2015-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
| Контрольное мероприятие: количество детей-инвалидов, находящихся на дистанционном обучении |  |  |  | К 01.01.2021г. количество детей-инвалидов, находящихся на дистанционном обучении, составит 4 чел. | 2015-01-01 | 2020-12-31
3.1.10 | Содействие в организации перевозки инвалидов-колясочников на специально-оборудованном автотранспорте, в том числе путем создания службы «Социальное такси» |  | Панченко И.В.-заместитель руководителя администрации | ОСЭРП и ПР администрации муниципального района «Княжпогостский», ООО «Княжпогостское АТП» (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) | Рост числа автоперевозчиков, создающих безбарьерную среду для инвалидов | 2015-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
| Контрольное меропряитие: количество граждан, воспользовавшихся услугами службы «социальное такси» |  |  |  | К 01.01.2021г. количество граждан, воспользовавшихся услугами службы «социальное такси», составит 12 чел. | 2015-01-01 | 2020-12-31
3.1.11 | Предоставление государственных услуг в части социальной реабилитации лиц, впервые ставших инвалидами (содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и других выплат; оказание социально-правовых услуг) |  | Немчинов А.Л.- заместитель руководителя администрации | ГБУ РК "ЦСЗН Княжпогостского района" (по согласованию) | Увеличение числа инвалидов, получающих меры социальной поддержки | 2015-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
| Контрольное мероприятие: число малоимущих граждан |  |  |  | К 01.01.2021г. число малоимущих граждан снизится до 236 чел. | 2015-01-01 | 2020-12-31
3.1.12 | Содействие в организации совещаний, семинаров по улучшению межведомственного взаимодействия в системе медико-социальной экспертизы и в их участии |  | Панченко И.В.-заместитель руководителя администрации | Администрация МР «Княжпогостский», ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию), ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласо-ванию), филиал №6 ГУ- РО ФСС РФ по РК (по согласованию), ГБУ РК "ЦСЗН Княжпогостского района" (по согласованию) | Улучшение межведомственного взаимодействия в системе медико-социальной экспертизы | 2015-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
3.1.13 | Участие в республиканских конференциях для специалистов реабилитационных и лечебно-профилактических учреждений по внедрению кодификатора категорий инвалидности |  | Панченко И.В.-заместитель руководителя администрации | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию) | Повышение профессионального уровня специалистов учреждения здравоохранения, занимающихся реабилитационной и лечебно-профилактической работой, повышение качества медицинских услуг | 2015-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
| Контрольное мероприятие: число проведённых мероприятий в сфере медико-социальной экспертизы |  |  |  | Число проведённых мероприятий в сфере медико-социальной экспертизы к 01.01.2021г. составит 5 | 2015-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
3.1.14 | Заключение договоров муниципально-частного партнерства (соглашений о сотрудничестве) с Княжпогостской районной организацией Коми республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  | Немчинов А.Л.- заместитель руководителя администрации | Администрация МР «Княжпогостский», ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию), ГБУ РК "ЦСЗН Княжпогостского района" (по согласованию), отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский», отдел культуры и национальной политики,отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | Вовлечение лиц с ограниченными возможностями в программу «Здоровый образ жизни» | 2015-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
| Контрольное мероприятие: количество заключенных договоров, соглашений |  |  |  | К 01.01.2021г. количество заключенных договоров, соглашений составит 5 шт. | 2015-01-01 | 2020-12-31
3.1.15 | Оказание содействия в трудоустройстве инвалидов |  | Панченко И.В.-заместитель руководителя администрации | ОСЭРП и ПР, отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский», ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию) | Обеспечение инвалидов рабочими местами | 2015-01-01 | 2020-12-31 | bar: 2015 1 to 2017 4
| Контрольное мероприятие: Увеличение доли инвалидов, обеспеченных рабочими местами через службу занятости, от общего числа инвалидов, обратив-шихся в службу занятости |  |  |  | К 01.01.2021г. доля инвалидов, обеспеченных рабочими местами через службу занятости, от общего числа ин-валидов, обратившихся в службу занятости, составит 62% | 2015-01-01 | 2020-12-31