

**«КНЯЖПОГОСТ»**

**МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

# **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16 декабря 2014г. № 1106

Об утверждении «дорожной карты»

внедрения Стандарта деятельности органов

местного самоуправления по обеспечению

благоприятного инвестиционного климата

в муниципальном районе «Княжпогостский»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», [приказа Министерства экономического развития Республики Коми от 29 августа 2014 г. № 313](http://econom.rkomi.ru/content/11310/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%AD%D0%A0%20%D0%A0%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2029.08.2014%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20313.pdf) «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению стандарта деятельности  органов местного самоуправления в Республике Коми по обеспечению благоприятного инвестиционного климата»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе «Княжпогостский» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» Т.Ф. Костину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации В.И. Ивочкин

Приложение

к постановлению администрации

МР «Княжпогостский»

от 16.12.2014г. №1106

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОРОЖНАЯ КАРТА** | | | | | | |
|  | **внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании муниципального района «Княжпогостский»** | | | | | |
| № п/п | Этап Реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | |
| *1.* | **Наличие утвержденного муниципального стратегического документа, включающего приоритеты развития муниципального района «Княжпогостский» и мероприятия по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата на территории района** | | | | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | |
|  | Выполнено полностью.  Инвестиционная стратегия района представлена в рамках «Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2020 года», утвержденной решением Совета МР «Княжпогостский» от 18 февраля 2014 г. № 282 и содержащей как раздел «Приоритетные инвестиционные проекты», так и разделы, определяющие приоритеты развития по отдельным направлениям и ключевые проекты.  Принята и реализуется муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на период до 2020 года» (постановление администрации МР «Княжпогостский» от 05.11.2013г. № 788), включающая подпрограмму 7 «Развитие инвестиционной привлекательности в Княжпогостском районе», в рамках которой реализуется комплекс мероприятий, направленный на обеспечение создания благоприятных условий для повышения инвестиционной активности на территории Княжпогостского района. | | | | | |
| *2.* | **Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории муниципального района «Княжпогостский»** | | | | | |
|  |  | | | | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»,  Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский»,  Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский»,  Отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский»,  Отдел спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | |
| 2.1. | Разработка и согласование Перечня инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | Проект постановления администрации МР «Княжпогостский» | 3 кв. ежегодно | 4 кв.ежегодно | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | |
| 2.2. | Утверждение постановления администрации МР «Княжпогостский»,предусматривающего утверждение Перечня инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | Постановление администрации МР «Княжпогостский» предусматривающее утверждение Перечня инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | 3 кв. ежегодно | 4 кв.ежегодно | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | |
| 2.3. | Создание на официальном сайте администрации МР «Княжпогостский» раздела «Инвестиции», **обеспечивающего визуализацию Плана** создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры района | Создание на официальном сайте администрации МР «Княжпогостский» раздела «Инвестиции» | 30.11.2014 | 15.12.2014г. | Управление делами администрации МР «Княжпогостский» | |
| 3. | **Наличие Инвестиционного послания руководителя администрации МР «Княжпогостский»** | | | | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | |
|  | Выполнено частично  Ежегодно руководитель администрации МР «Княжпогостский» выступает перед Советом муниципального района «Княжпогостский» с Отчетом о результатах деятельности администрации МР «княжпогостский» за отчетный период и задачах на среднесрочную перспективу (далее – Отчет). В рамках Отчета приводятся результаты реализации инвестиционной политики за отчетный период, а также определяются главные задачи, приоритеты и основные направления инвестиционной политики, и направленные на совершенствование инвестиционного климата Княжпогостском районе.  **Содержание Отчета частично соответствует требованиям Стандарта за исключением объема** содержащейся информации (отсутствие ключевых мер, которые необходимо реализовать в следующем году в целях привлечения инвестиций и улучшения условий ведения бизнеса) и формы его представления.  **Дополнительно планируется ежегодная разработка** **Инвестиционного послания руководителя администрации МР «Княжпогостский»** | | | | | |
| 3.1. | Подготовка Инвестиционного послания руководителя администрации МР «Княжпогостский» об инвестиционном климате и инвестиционной политике в МР «Княжпогостский» согласно требованиям Стандарта | Проект послания об инвестиционном климате и инвестиционной политике | 3кв. 2014 | 4 кв. 2014 | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | |
| 3.2. | Информирование, размещение на официальном сайте Инвестиционного послания об инвестиционном климате и инвестиционной политике в МР «Княжпогостский» | Размещение на официальном сайте послания об инвестиционном климате и инвестиционной политике в | 3кв. 2014 | 4 кв. 2014 | Управление делами администрации МР «Княжпогостский» | |
| *4.* | **Принятие нормативно-правовых актов администрации МР «Княжпогостский» о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности** | | | | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | |
|  | Выполнено полностью  Нормативная правовая база о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности на территории МР «Княжпогостский» до настоящего времени не принята.  **Необходимо:**  - определить гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности, формы и методы муниципального регулирования инвестиционной деятельности в районе, в том числе формы поддержки и участия органов власти Республики Коми в инвестиционной деятельности. | | | | | |
| *5.* | **Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата** | | | | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | |
|  | **Не выполнено**  Необходимо разработать и утвердить постановление администрации МР «Княжпогостский» о создании Инвестиционного совета муниципального района «Княжпогостский», размещение на официальном сайте в сети Интернете | | | | | |
| 5.1. | Разработка в установленном порядке проекта нормативного правового акта, предусматривающего создание Инвестиционного совета муниципального района «Княжпогостский» | Проект нормативного правового акта, предусматривающего создание Инвестиционного совета муниципального района «Княжпогостский» | 3кв.2014г. | 4кв.2014г. | | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 5.2. | Утверждение постановления администрации МР «Княжпогостский» о создание Инвестиционного совета муниципального района «Княжпогостский» | постановление администрации МР «Княжпогостский» о создание Инвестиционного совета муниципального района «Княжпогостский» | 25.11.2014 | 27.12.2014 | | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 6. | **Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков)** | | | | | |
|  | Выполнено частично  **сформирована база данных по инвестиционным площадкам Княжпогостского района** с целью привлечения потенциальных инвесторов,  - ведется работа по созданию промышленной площадки в целях создания условий для рационального и эффективного использования ресурсного в целях модернизации и повышения конкурентоспособности | | | | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | |
| 6.1. | Разработка и утверждение в установленном порядке состава и порядка деятельности Межведомственной комиссии по созданию и функционированию промышленной площадки | Проект состава и порядка деятельности Межведомственной комиссии по созданию и функционированию промышленной площадки | - | - | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | |
| 6.2. | Доработка с учетом итогов предварительной общественной экспертизы состава и порядка деятельности Межведомственной комиссии по созданию и функционированию промышленной площадки | Уточнение состава и порядка деятельности Межведомственной комиссии по созданию и функционированию промышленной площадки | 2 квартал 2015г. | 3 квартал 2015 г. | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | |
| 6.3. | Утверждение состава и порядка деятельности Межведомственной комиссии по созданию и функционированию промышленной площадки | Утверждение состава и порядка деятельности Межведомственной комиссии по созданию и функционированию промышленной площадки | 2 квартал 2015г. | 3 квартал 2015 г. | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | |
| 6.4. | Формирование паспортов инвестиционных промышленных площадок , ориентированных на размещение индустриальных, промышленных и техно-парков | Сбор и постоянная актуализация сведений об инвестиционных промышленных площадках | 2 квартал 2015г. | 3 квартал 2015 г. | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | |
| 7. | **Принятие руководителем администрации МР «Княжпогостский» инвестиционной декларации муниципального района** | | | | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | |
|  | Не выполнено  **Инвестиционная декларация,** устанавливающая принципы взаимодействия муниципального района с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, **в настоящее время не принята.**  В целях обеспечения соответствия требованиям Стандарта, необходимо подготовить, рассмотреть и принять проект нормативный акт , **которым будет введена норма об инвестиционной декларации муниципального района «Княжпогостский»** | | | | | |
| 7.1 | Разработка и согласование в установленном порядке проекта нормативного акта «Об Инвестиционной декларации муниципального района «Княжпогостский»» в соответствии с требованиями Стандарта | Проект нормативного акта «Об Инвестиционной декларации муниципального района «Княжпогостский» | 4 квартал 2014г. | 4 квартал 2014г. | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | |
| 7.2 | Утверждение нормативного акта «Об Инвестиционной декларации муниципального района «Княжпогостский»» | Постановление администрации МР «Княжпогостский» «Об Инвестиционной декларации муниципального района «Княжпогостский»»а | 4 квартал 2014г. | 4 квартал 2014г. | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | |
| 8. | **Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства администрации МР «Княжпогостский» для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов** | | | | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | |
|  | **Выполнено полностью**  Имеется официальный сайт администрации муниципального района http://www.mrk11.ru//, где размещена вся необходимая информация:  - информация о контактах руководителя администрации муниципального района, заместителей руководителя администрации муниципального района, руководителей структурных подразделениях администрации муниципального района;  - обзор значимых событий, новости;  - регулярное обновление принимаемых в администрации муниципального района документов.  На новом официальном сайте администрации МР «Княжпогостский» www.mrk11.ru создана «Интернет- приемная». Онлайн сервис позволяет публиковать обращения, предложения граждан по качеству обслуживания и напрямую общаться с руководителями компаний- инвесторов. | | | | | |