АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ  РАЙОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17 марта 2015 г.						          		                              № 191

О подготовке и проведении совместных

праздничных мероприятий в Княжпогостском районе,

посвященных 70-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях подготовки и проведения в 2015 году мероприятий в Княжпогостском районе, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки и проведения совместных праздничных мероприятий в Княжпогостском районе, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям администраций городских и главам сельских поселений:

2.2. Осуществить финансирование праздничных мероприятий, посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в пределах средств утверждённых бюджетов муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, а также за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. Денежные средства использовать по целевому назначению.

2.3. Провести активную работу по привлечению благотворительных средств для оказания финансовой или натуральной (в виде продуктовых наборов) помощи ветеранам Великой Отечественной войны, потерявшим связь с предприятиями, проживающих на подведомственных территориях.

3. Рекомендовать Княжпогостской районной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (Туркина Н.А., по согласованию):

3.1. Осуществить выплату каждому инвалиду Великой Отечественной войны и участнику Великой Отечественной войны единовременной материальной помощи в размере не более 3000,00 рублей.

3.2. Совместно с руководителями администраций городских и главами сельских поселений Княжпогостского района организовать работу по ремонту памятников, мемориальных досок, обелисков, находящихся на подведомственных территориях.

4. Рекомендовать руководителям администраций городских и главам сельских поселений Княжпогостского района, ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района» (Стародубец Н.С., по согласованию), ГБУЗ РК  «Княжпогостская центральная районная больница» (Щербович И.М., по согласованию), управлению образования администрации муниципального района «Княжпогостский» (Пекус Ю. Г.), отделу культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» (Гойда М.Г.), отделу физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Княжпогостский» (Булгаков Н.О.) в срок до 16 мая 2015 года представить информацию об итогах проведения мероприятий в Княжпогостском районе, посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» И.В. Панченко.

Руководитель администрации                                                            	В.И. Ивочкин

Приложение к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 17 марта 2015г. № 191

П Л А Н

подготовки и проведения совместных праздничных мероприятий, посвященных 70-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Княжпогостском районе

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| - Организационные мероприятия, мероприятия по улучшению социально-экономических - условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |  |
| 1 | Организация деятельности Координационного совета «Победа» | В течение 2015 | Администрация МР «Княжпогостский» | Без финансирования |
| 2 | Организация и проведение благотворительного марафона «Мы – наследники великой победы» | В течение года | Княжпогостская районная организация ветеранов, Отдул СЭРП и ПР администрации МР «Княжпогостский» | Без финансирования |
| 3 | Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам ВОВ (труженикам тыла) в связи с празднованием 70-летия Победы | Апрель 2015 г. | ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» Княжпогостская районная организация ветеранов | Республиканский бюджет |
| 4 | Организация и проведение субботников на территориях поселений | Апрель-май 2015 | Администрации городских и сельских поселений | Без финансирования |
| 5 | Организация медицинского обеспечения в период проведения торжественных праздничных мероприятий | Май | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» | Республиканский бюджет |
| 6 | Функционирование медицинских постов | 1-9 мая | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» | Республиканский бюджет |
| 7 | Направление писем-обращений руководителям предприятий и организаций по оказанию внимания и помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вышедшим на пенсию из этих предприятий | Апрель 2015 года | ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию), администрации поселений (по согласованию) | Без финансирования |
| 8 | В рамках реализации программы «Старшее поколение» выезд мобильной бригады в труднодоступные населенные пункты Княжпогостского района «д. Часадор, д. Политовка, д. Ляли, п. База-Кылтово). | 12 мая | ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» | Республиканский бюджет |
| 9 | Организация выезда и сопровождение двух ветеранов Великой Отечественной войны на оздоровление в ГБУ РК «Республиканский социально-оздоровительный центр «Максаковка» | С 27 апреля до 11 мая | ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» | Республиканский бюджет |
| 10 | Обследование условий жизни ветеранов ВОВ в целях разработки плана-графика проведения капитальных (текущих) ремонтов, благоустройства жилых помещений, в которых они поживают | В течение 2015 года | Администрации городских и сельских поселений Княжпогостского района (по согласованию), Княжпогостская районная организация ветеранов, ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района», по согласованию) | Без финансирования |
| 11 | Выявление одиноких граждан из числа Ветеранов Великой Отечественной войны, в частности, проживающих в сельской и отдаленной местности; определение потребности ветеранов в услугах социального работника или сиделки и предоставление необходимых услуг. | В течение 2015 г. | ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» | Без финансирования |
| 12 | Организация выездной бригады врачей в составе: хирург, участковые терапевты, невролог, окулист, отоларинголог, клинический лаборант, ЭКГ с целью углублённого медицинского осмотра на дому труднопередвигающихся инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, приравненным к ним лиц и пожилых людей | Февраль 2015 года | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) | Республиканский бюджет |
| 13 | Оформление участковыми терапевтами ГБУЗ РК «КЦРБ» после заключения специалистов годового эпикриза с планом реабилитации больного ветерана Великой Отечественной войны на весь год | В течение года | ГБУЗ РК «КЦРБ» | Без финансирования |
| 14 | Направление ветеранов Великой Отечественной войны в госпиталь для ветеранов г. Сыктывкар согласно выделенным квотам | Ежемесячно | ГБУЗ РК «КЦРБ» | Республиканский бюджет |
| 15 | Проведение «Месячника внимания» по диспансерному наблюдению участников и инвалидов ВОВ, ветеранов ВОВ (труженики тыла» и т. п. | Апрель 2015 | ГБУЗ РК «КЦРБ» | Без финансирования |
| 16 | Бесплатный проезд в автобусах ветеранов, участников ВОВ | 9 мая | ООО «Княжпогостское АТП» | Внебюджетные источники |
| 17 | Организация охраны общественного порядка и безопасности граждан | 1-5, 9-12 мая 2015 года | ОМВД России по Княжпогостскому району | Без финансирования |
| 18 | Подведение итогов работы Координационного совета «Победа» | 16 мая 2015 г. | Администрация МР «Княжпогостский» | Без финансирования |
| 2. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |  |
| 19 | Организация и проведение награждения ветеранов ВОВ медалями 70-лет Победы в Великой отечественной войне | Февраль-май | Отдел СЭРП и ПР администрации МР «Княжпогостский», Княжпогостская районная организация ветеранов, администрации поселений | Внебюджетные источники |
| 20 | Проведение эстафеты «Знамя Победы» | Февраль-май 2015 года | Управление образования администрации МР «Княжпогостский», Совет ветеранов (по согласованию), администрации поселений (по согласованию) | Местный бюджет |
| 21 | Организация добровольческой деятельности по оказанию социально-бытовой помощи ветеранам ВОВ, военной службы, труда и приравненным к ним лицам. Волонтер-70 | В течение года | Управление образования администрации поселений (по согласованию) | Местный бюджет |
| 22 | Подготовка и рассылка писем-поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла | До 9 мая 2015 года | Управление делами администрации МР «Княжпогостский», Княжпогостская районная организация ветеранов (по согласованию), администрации поселений (по согласованию), управление образования администрации МР «Княжпогостский» | Местный бюджет |
| 23 | Организация и проведение митинга, военного парада, театрализованного представления | 9 мая 2015 г. | Администрация МР «Княжпогостский», ОМВД по Княжпогостскому району, Военный комиссариат | Местный бюджет |
| 24 | Организация и проведение торжественной церемонии в Сквере памяти. Возложение цветов, венков к памятникам и обелискам. | 9 мая 2015 г. | Администрации городских и сельских поселений Княжпогостского района (по согласованию), Княжпогостская районная организация ветеранов | Местный бюджет, внебюджетные источники |
| 25 | Организация и проведение акции «Вальс победителей» | 9 мая 2015 г. | Отдел культуры и национальной политики, Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | Местный бюджет |
| 26 | Организация молодежно-патриотических акций, организация работы отряда волонтеров по благоустройству мемориальных мест. Участие в патриотической акция «Георгиевская ленточка» | Апрель-май 2015 г. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» Администрации городских и сельских поселений МР «Княжпогостский» | Местный бюджет, внебюджетные источники |
| 27 | Выставка рисунков на тему «Я рисую Победу» | Апрель-май 2015 года | Управление образования; отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский, администрации поселений (по согласованию) | Без финансирования |
| 28 | Организация работы по приведению в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков | Январь-май 2015 г. | Администрации поселений | Без финансирования |
| 29 | Установка мемориальных досок с фамилиями погибших участников и ветеранов ВОВ на кладбищах поселений | Апрель-май 2015 г. | Администрации поселений Княжпогостская районная организация ветеранов (по согласованию) | Внебюджетные источники |
| 30 | Установка стенда «Аллея Славы» | Апрель | Отдел культуры АМР «Княжпогостский» (Гойда М. Г.) | Внебюджетные источники |
| 31 | Акция «Лес победы» | 1-9 мая 2015 | Отдел культуры АМР «Княжпогостский» (Гойда М. Г. Максаров В., Нофит Е. Ю., Шашкова И. В. Немчинова Т. В.), | Внебюджетные источники |
| 32 | Реализация межрегионального проекта «Никто не забыт, ничто не забыто» | Февраль-май 2015 г. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» (Пекус Ю. Г.) | Местный бюджет |
| 33 | Реализация проекта «Герои Великой Победы» | Январь-май 2015 г. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» (Тягинова Е.) | Местный бюджет |
| 34 | Копирование и распространение газеты «Красная звезда» от 9 мая 1945 года | Апрель-май 2015 г. | Отдел культуры АМР «Княжпогостский» (Гойда М. Г.) Управление образования администрации МР «Княжпогостский» (Тягинова Е.) | Местный бюджет |
| 33 | Проведение косметических ремонтов памятников боевой и трудовой славы, обелисков, мемориальных досок и благоустройство территории около них | Апрель-сентябрь 2015 года | Администрации поселений | Внебюджетные источники |
| 34 | Дни открытых дверей в МБУ «Княжпогостская МЦБС», МАУ «Княжпогостский РИКМ» | Май 2015 г. | Отдел культуры администрации МР «Княжпогостский» |  |
| 35 | Организация экскурсии в МБУ Княжпогостский «Историко-краевед-ческий музей», посвященной Великой Отечественной войне, для обслужи-ваемых граждан отделения дневного пребывания Территориального центра социального обслуживания населения. Возложение цветов к памятнику «Никто не забыт, ничто не забыто» | 8 мая 2015 года | ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района», отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский» | Без финансирования |
| 36 | Почетный караул у братских могил, памятников, обелисков «Вахта Памяти» | 8-мая 2015 г. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» (Пекус Ю. Г.) Администрации городских и сельских поселений | Без финансирования |
| 37 | Общественная акция-шествие «Бессмертный полк» | 9 мая 2015 г. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» (Пекус Ю. Г.) | Без финансирования |
| 38 | Организация и проведение акции «Народная победа» (оформление ул. Дзержинского фронтовыми фотографиями) | 9 мая 2015 г. | Администрация ГП «Емва» (Михайлов А. Б.) | Местный бюджет |
| 39 | Праздничная акция «Солдатская каша» | 9 мая 2015 г. | Администрация ГП «Емва» (Михайлов А. Б.) | Местный бюджет |
| 3. Информационно-пропагандистские мероприятия и культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |
| 40 | Проведение «Прямой линии» в рамках «Единого информационного дня» для ветеранов Великой Отечественной войны на базе Княжпогостского филиала ГУ РК «Республиканская общественная приемная Главы РК по Княжпогостскому району | Апрель 2015 года | Администрация МР «Княжпогостский», ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию), ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ РК «КЦРБ») по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) | Без финансирования |
| 41 | Реализация проекта «Памятные даты военной истории Отечества Российского» | Январь-май 2015 г. | Отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский» | Местный бюджет |
| 42 | Подготовка сценарного плана к проведению праздника 9 мая | 10 апреля | Управление образования, отдел физкультуры, спорта и туризма, отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский» (свод) | Без финансирования |
| 43 | Проведение бесед о ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в Княжпогостском районе на тему «Мы нашей памяти верны» на базе МБУ «Княжпогостская МЦБС» | Апрель, май 2015 года | МБУ «Княжпогостская МЦБС» (Шашкова И. В.) | Без финансирования |
| 44 | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны, находящихся на социальном обслуживании на дому Территориального центра социального обслуживания населения | До 9 мая | ГБУ «ЦСЗН Княжпогостского района» | Без финансирования |
| 45 | Организация и проведение Вечера памяти, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войны, на базе Отделения дневного пребывания Территориального центра социального обслуживания населения | 8 мая | ГБУ «ЦСЗН Княжпогостского района» | Без финансирования |
| 46 | Организация праздничного обеда в отделениях стационара с ветеранскими палатами при ГБУЗ РК «КЦРБ» | 9 мая 2015 года | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) | Республиканский бюджет |
| 47 | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны, ранее работавших в сфере здравоохранения | 8 мая 2015 года | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) | Без финансирования |
| 48 | Районный смотр-конкурс военной песни «Эх, путь-дорожка фронтовая!» | 14 марта 2015 года | Отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский» (Гойда М. Г.) | Местный бюджет |
| 49 | Выпуск стенгазет, организация конкурсов песни, чтецов | Март, апрель 2014 года | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» (Пекус Ю. Г.) | Местный бюджет |
| 50 | Проведение бесед, классных часов, уроков мужества в образовательных учреждениях Княжпогостского района | Февраль-май 2015 года | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» (Пекус Ю. Г.) | Без финансирования |
| 51 | Оформление стендов и уголков военно-патриотической направленности, экспозиций школьных музеев, музейных комнат, выпуск стенгазет | Февраль-май 2015 года | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» (Пекус Ю. Г.) | Без финансирования |
| 52 | Встреча за круглым столом участников Великой Отечественной войны со специалистами ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ», филиала №6 ГУ-РО ФСС РФ по РК, ГУ РК «Управление Пенсионного фонда» | Март-апрель 2015 года | Княжпогостская районная организация ветеранов, ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (Туркина Н. А.), филиал №6 ГУ-РО ФСС РФ по РК (по согласованию), ГУ РК «Управление Пенсионного фонда» (по согласованию) | Без финансирования |
| 53 | На базе МБОУ «СОШ № 2» - организация показа презентации «Былые годы в памяти не стерты» отделением социальной помощи семье и детям Территориального центра социального обслуживания населения | Май 2015 | ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» | Без финансирования |
| 54 | Размещение поздравления ветеранам Великой Отечественной войны с Днем Победы в районной газете «Княжпогостские вести» | До 9 мая 2015 года | Управление делами администрации МР «Княжпогостский», ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию), редакция газеты «Княжпогостские вести» (по согласованию) | Без финансирования |
| 55 | Публикация статей, пресс-релиза о ветеранах Великой Отечественной войны в районной газете «Княжпогостские вести» | Март-май 2015 года | Редакция газеты «Княжпогостские вести» (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) | Без финансирования |
| 56 | Показы художественных фильмов о Великой Отечественной войне | Апрель-май 2015 г. | Отдел культуры администрации МР «Княжпогостский» | Без финансирования |
| 57 | Организация и проведение праздничных концертов. Массовое гуляние. | 9 мая 2015 г. | Отдел культуры администрации МР «Княжпогостский» | Местный бюджет |
| 58 | Организация вечеров чествования ветеранов Великой Отечественной войны, активистов ветеранских общественных организаций | Май 2015 года | Администрация МР «Княжпогостский», администрации поселений (по согласованию), Княжпогостская районная организация ветеранов (по согласованию) | Местный бюджет |
| 59 | Информационная поддержка мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в газете «Княжпогостские вести», сайте, официальном сайте АМР «Княжпогостский» | В течение года | Администрация МР «Княжпогостский» | Без финансирования |
| 60 | Организация праздничной торговли | 9 мая 2015 г. | ОСЭРП и ПР, администрации поселений (по согласованию), субъекты малого предпринимательства | Местный бюджет |
| 4. Спортивно-массовые мероприятия |  |  |  |  |
| 61 | Спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» | Апрель-май 2015 г. | Управление образования | Местный бюджет |
|  | Организация смотра-конкурса спортивных мероприятий среди ветеранов | Май 2015 | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | Местный бюджет |
| 62 | - легкоатлетическая эстафета среди учреждений и предприятий района; | 9 мая 2015 года | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский», МАУ «ФСК», МАУ «ФОК» ГП «Синдор» администрации ГП «Емва» и ГП «Синдор» (по согласованию) | Местный бюджет |
| 63 | - блиц-турнир по стрит-болу; | май | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский», администрация ГП «Емва» (по согласованию) | Местный бюджет |
| 64 | - ежегодный турнир Княжпогостского района по баскетболу среди мужских и женских команд; | май | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский», МАУ «ФОК» ГП «Синдор» | Местный бюджет |
| 65 | - первенство Княжпогостского района по гиревому спорту среди мужчин, юношей и девушек | Май 2014 года | Отдел физической культуры, спорта и туризма; отдел образования и молодёжной политики администрации МР «Княжпогостский», администрация ГП «Емва» (по согласованию) | Местный бюджет |
| 66 | Проведение пятидневных учебно-полевых сборов юношей 10-х классов | Май 2015 года | Управление образования, отдел военного комиссариата РК по Княжпогостскому району (по согласованию) | Местный бюджет |
| 67 | Участие в Республиканской спортивно-патриотической игре «Орленок» | Май 2015 г. | Управление образования; отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | Местный бюджет |
| 68 | Районный конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2015» | Июнь 2015г. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | Местный бюджет |
| 69 | Участие в XV Республиканских соревнований «Школа безопасности», посвященной 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов | Сентябрь 2015 г. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | Местный бюджет |
| 70 | Участие в Республиканском слете воспитанников объединения патриотической направленности, посвященной 70-летию Победы в ВОВ | Ноябрь 2015 г. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | Местный бюджет |