АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 апреля 2015 г.					                               №107-р

Об утверждении Плана мероприятий на 2015 год

по реализации в муниципальном районе

«Княжпогостский» основных положений Послания

Президента Российской Федерации Федеральному

Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года

В целях реализации на территории Княжпогостского района основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, руководствуясь распоряжением Правительства Республики Коми от 14 марта 2015 года №96- р:

1. Утвердить План мероприятий на 2015 год по реализации в муниципальном районе «Княжпогостский» основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года (далее – План) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Заместителям руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» взять под персональную ответственность выполнение мероприятий утверждённого Плана по своим направлениям деятельности.

3. Ответственным исполнителям обеспечить:

3.1. Своевременное исполнение пунктов Плана по курируемым направлениям деятельности;

3.2. Предоставление информации о ходе выполнения Плана в отдел социально–экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации за I полугодие 2015 года – до 10 июля 2015 года, за 2015 год – до 20 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» Т.Ф. Костину.

Руководитель администрации                                                                     В.И. Ивочкин

Приложение к распоряжению

администрации от 24 апреля 2015 года №107- р

ПЛАН

мероприятий администрации МО МР «Княжпогостский» по реализации в 2015 году основных положений Послания

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года

| Основные положения Послания (цитаты) / Поручения Президента РФ по реализации Послания, касающиеся органов исполнительной власти Республики Коми | Содержание мероприятий | Ожидаемые результаты | Сроки исполнения мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «…предлагаю на ближайшие четыре года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше не возвращаться, не менять их. При этом необходимо реализовать уже принятые решения по облегчению налогового бремени, прежде всего для тех, кто только начинает свою работу. Как и договаривались, для малых предприятий, которые регистрируются впервые, будут предоставлены двухлетние налоговые каникулы. Также льготы получат производства, начинающиеся с нуля» | 1.1 Поддержание закона Республики Коми о предоставлении «налоговых каникул) физическим лицам, впервые зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, прошедших в течение двух лет со дня регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения | Предоставление «налоговых каникул» физическим лицам, впервые зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, прошедших в течение двух лет со дня регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения | в течение года | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации |
|  | 1.2. Сохранение коэффициента базовой доходности К2 на уровне 2014 года при исчислении единого налога на вмененный доход. | Сохранение коэффициента базовой доходности К2 на уровне 2014 года при исчислении единого налога на вмененный доход. |  |  |
| 2. «…Россия уже значительно продвинулась в улучшении делового климата. На федеральном уровне в основном сформирована новая законодательная база. Сейчас важно перенести акцент на качество правоприменения, в партнёрстве с бизнесом содействовать распространению так называемых лучших практик в регионах, использовать для этого национальный рейтинг инвестиционного климата. Со следующего года он будет внедрён во всех субъектах Федерации» | 2.2.Разработка проекта Дорожной карты внедрения лучших муниципальных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, разработанных АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | Реализация Дорожной карты внедрения лучших муниципальных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, разработанных АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | в соответствии со сроками утвержденными Дорожной карты |  |
| 3. «Субъекты Федерации должны вплотную заняться приведением в порядок региональных и местных дорог – для этого вводятся дополнительные источники для региональных дорожных фондов. А в целом по стране мы должны стремиться к удвоению объёмов дорожного строительства» | 3.1.Реконструкция автомобильных дорог местного значения в с. Серёгово | Протяжённость участков ввода в эксплуатацию после реконструкции автомобильных дорог местного значения 1,48 км. | ноябрь | Отдел строительства, жилищно – коммунального и муниципального хозяйства администрации |
| 4. «…С 2015 года также запускается программа компенсации расходов субъектов Федерации на создание индустриальных парков. Рассчитываю, что регионы будут активно использовать эту возможность для развития собственного промышленного потенциала» | 4.1. Содействие созданию и развитию индустриального (промышленного) парка на территории МР «Княжпогостский» | Составление проекта создания индустриального (промышленного) парка в Республике Коми | в течение года | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации |
| 5. «…надо вырваться из ловушки нулевых темпов роста, в течение трёх-четырёх лет выйти на темпы роста выше среднемировых; «..при этом эффективность национальной экономики также должна расти. Необходимо ориентироваться на ежегодный рост производительности труда не менее чем на пять процентов» | 5.1.Взаимодействие с компаниями с целью стимулирования инвестиционной деятельности, повышения производительности труда, модернизации основных средств | Заключение соглашений (протоколов) между администрацией муниципального района «Княжпогостский» и промышленными предприятиями, предусматривающих условия, направленные на модернизацию и обновление основных фондов, внедрение новой техники и технологий |  |  |
| 6. «…ослабление рубля усиливает риски краткосрочного всплеска инфляции. Необходимо защитить интересы граждан, прежде всего с небольшими доходами, а Правительству и регионам обеспечить контроль за ситуацией на рынках продуктов питания, лекарств, других товаров первой необходимости»; «в течение трёх-пяти лет мы должны обеспечить людей качественными и доступными по цене лекарствами, и продуктами питания, в значительной степени, конечно, собственного производства» | 6.1. Мониторинг ситуации на рынке продуктов питания, лекарственных средств в рамках работы Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости на территории МР «Княжпогостский», координация межведомственного взаимодействия и информационного обмена между членами Оперативного штаба | Обеспечение сбалансированности рынков продовольствия, лекарственных средств и горюче-смазочных материалов и недопущение ускоренного и необоснованного роста цен на территории МР «Княжпогостский» | в течение года | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации |
|  | 6.2. Мониторинг ценовой ситуации агропродовольственного рынка в Княжпогостском районе по формам и перечню сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Недопущение необоснованного роста цен на продукцию, производимую крупными и средними сельскохозяйственными и промышленными производителями |  |  |
| 7. «…в этом году Россия собрала один из самых высоких урожаев зерновых в нашей новейшей истории. Текущий рост производства в целом по АПК – порядка шести процентов. У нас появились эффективные крупные аграрные предприятия, фермерские хозяйства, и мы будем их поддерживать» | 7.1.Предоставление муниципальной поддержки на реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие производств с применением новых технологий | 1.Ввод в эксплуатацию убойной площадки. 2.Реализация проекта по реконструкции коровника на 205 голов в с. Шошка 3. Реализация проекта по строительству модульного мясного цеха в г. Емва |  | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации, Территориальный отдел сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РК по Княжпогостского района (по согласованию) |
| 9. «…на ближайшие три года мы должны поставить задачу ежегодно снижать издержки и неэффективные траты бюджета не менее чем на пять процентов от общих расходов в реальном выражении» | 9.1.Организация заседаний Постоянной комиссия по социально-экономическому развитию и бюджету Совета МР «Княжпогостский» 4 созыва по рассмотрению муниципальных программ с целью оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов | Оптимизация расходов бюджета, высвобождение денежных ресурсов путём выявления неэффективных мероприятий муниципальных программ МР «Княжпогостский» | в течение года | Финансовое управление администрации, управление делами администрации |
| 10. «…огромный резерв для экономики лежит буквально на поверхности, достаточно посмотреть на стройки за государственный счёт»; «…необходимо поэтапно создать систему единого технического заказчика, централизовать работу по подготовке типовых проектов, строительной документации, выбору подрядчиков. Это позволит преодолеть сегодняшний разнобой в стоимости строек, даст существенную экономию в расходовании государственных средств на капитальное строительство, как показывает опыт, от 10 до 20 процентов». | 10.1. Организация и проведение работы по определению проектов повторного применения, пригодных для использования при строительстве объектов социальной сферы на территории МР «Княжпогостский» | Формирование реестра проектов повторного применения для строительства объектов социальной сферы на территории МР «Княжпогостский» | до 1 июня | Отдел строительства, жилищно – коммунального и муниципального хозяйства администрации |
| 12. «…предлагаю объявить 2015 год Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смертности сегодня, объединив для решения этой проблемы усилия медицинских работников, представителей культуры, образования, средств массовой информации, общественных и спортивных организаций» | 12.1.Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | Повышение доли организаций и предприятий района, в которых созданы условия для реализации федеральных требований в части охраны здоровья | в течение года | Управление образования, отдел культуры и национальной политики, отдел физической культуры и спорта администрации |
| 13. В государственные программы должны быть включены меры по профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов, по формированию безбарьерной среды во всех сферах жизни, а что касается программы «Доступная среда», предлагаю продлить её до 2020 года. Нам также надо создать современную отечественную отрасль производства товаров для инвалидов, в том числе средств реабилитации. | 13.1.Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения МР «Княжпогостский» в рамках реализации постановления администрации МР «Княжпогостский» от 30.12.2013 г. №966 Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда». | Увеличение количества адаптированных объектов и доступных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 - 4 кварталы | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации, отраслевые (функциональные) подразделения администрации |
| 15. Талантливые дети – это достояние нации, и мы должны предусмотреть дополнительные возможности поддержки для тех, кто уже в школе проявил склонность к техническому и гуманитарному творчеству, к изобретательству, добился успеха в национальных и международных интеллектуальных и профессиональных состязаниях, имеет патенты и публикации в научных журналах, а у нас таких детей немало»; «…каждый ребёнок, подросток должен иметь возможность найти себе занятие по душе. В этой связи недопустимо свёртывание системы внешкольного дополнительного образования. Центры художественного, технического, музыкального творчества – это огромный ресурс гармоничного развития личности» | 15.1.Поощрение премиями руководителя администрации учащихся, имеющих особые успехи в образовании | Развитие личностных способностей учащихся и ориентация на получение социально-значимых профессий и удовлетворение запросов населения | декабрь май | Управление образования администрации |
|  | 15.2.Проведение творческих и спортивных мероприятий для детей |  | в течение года |  |
|  | 15.3. Расширение спектра образовательных программ в системе дополнительного образования |  |  |  |
| 18. «… в целом мы должны значительно расширить возможности площадок, на которых идёт диалог государства и общества, в первую очередь Общественной палаты и региональных общественных палат. Эти структуры и на федеральном, и на региональном уровне должны включиться в комплексную экспертизу законопроектов и государственных решений, в том числе, конечно, и в рамках так называемого нулевого чтения, которое призвано служить эффективным механизмом обратной связи» | 1. Организация общественного обсуждения НПА социально значимого характера, актуальных проблем через Общественный совет муниципального района «Княжпогостский» и другие общественные организации муниципального района «Княжпогостский» | Повышение роли Общественного совете муниципального района «Княжпогостский в принятии решений Совета и администрации муниципального района «Княжпогостский». Выработка рекомендаций для повышения эффективности взаимодействия власти и населения в решении актуальных проблем. Учет мнения общественности по актуальным проблемам | в течение года | Управление делами администрации |
|  | 2. Проведение публичного обсуждения общественно-значимых проектов нормативных правовых актов Совета и администрации муниципального района «Княжпогостский», на официальном сайте муниципального района «Княжпогостский» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Обобщение результатов публичного и экспертного обсуждения общественно значимых проектов нормативных правовых актов и их учет при доработке проектов нормативных правовых актов Совета и администрации муниципального района «Княжпогостский» |  | Управление делами администрации, отраслевые (функциональные) подразделения администрации |