АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2015 г.									№455

Об утверждении Плана основных организационных

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Государственного Совета Республики

Коми VI созыва и выборов депутатов Совета

муниципального района «Княжпогостский» пятого созыва

В целях оказания содействия Территориальной избирательной комиссии Княжпогостского района и  участковым избирательным комиссиям муниципального района «Княжпогостский» в осуществлении деятельности по подготовке и проведению в единый день голосования 13 сентября 2015 г. выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва и выборов депутатов Совета муниципального района «Княжпогостский» пятого созыва (далее - выборы), руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми», а также в целях комплексного решения вопросов организации подготовки и проведения на территории муниципального района «Княжпогостский» выборов:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва и выборов депутатов Совета муниципального района «Княжпогостский» пятого созыва (далее - выборы) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным должностным лицам обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий вышеназванного Плана и комплекса мер по обеспечению благоприятных условий для реализации гражданами избирательных прав в день голосования на территории Княжпогостского района.

3. Управлению делами администрации муниципального района «Княжпогостский» (Шепеленко Е.М.) обеспечить предоставление отчётности по реализации данного Плана в Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми по состоянию на 15 июля, 24 августа, 2 и 11 сентября 2015 года

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» И.В. Панченко

Руководитель администрации                                                               В.И. Ивочкин

Приложение к постановлению администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14 июля 2015 г. №455

ПЛАН

основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва и выборов депутатов Совета муниципального района «Княжпогостский» пятого созыва

Дата выборов – 13 сентября 2015 года

| №№ п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещаний по осуществлению мероприятий, направленных на уточнение данных по учету избирателей, с привлечением в установленном порядке представителей территориальных органов Федеральной миграционной службы, Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми, органов записи актов гражданского состояния на территории Республики Коми, органов, осуществляющих воинский учет на территории муниципального района «Княжпогостский» | июль | Первый заместитель руководителя администрации Панченко И.В., председатель ТИК Княжпогостского района Лютоева Н.Д. (по согласованию) |
| 2. | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в Территориальную избирательную комиссию Княжпогостского района | не позднее 14 июля 2015 г. | Начальник управления делами администрации Шепеленко Е.М. |
| 3. | Установить по согласованию с Территориальной избирательной комиссией Княжпогостского района график и сроки предоставления транспортных средств на безвозмездной основе для работы участковых избирательных комиссий | не позднее 22 июня 2015 г. | Начальник управления делами администрации Шепеленко Е.М. |
| 4. | Проведение работы по выбору помещений для размещения участковых избирательных комиссий, проведения голосования, отвечающих требованиям, предусмотренным законодательством, в том числе требованиям пожарной безопасности, и своевременно, с учетом сроков проведения участковыми избирательными комиссиями досрочного голосования, организовать проверки состояния указанных помещений и зданий, в которых они располагаются, на предмет их соответствия указанным требованиям | не позднее 31 июля 2015 г. | Первый заместитель руководителя администрации Панченко И.В., заведующий сектором по делам ГО и ЧС и мобработы администрации Софу Э.У., руководители администраций городских, главы сельских поселений района |
| 5. | Проведение семинарских занятий с руководителями администраций городских, главами сельских поселений района в рамках реализации законодательства о выборах и референдумах | июль, август | Начальник управления делами администрации Шепеленко Е.М., председатель ТИК Княжпогостского района Лютоева Н.Д. (по согласованию) |
| 6. | Проработка вопросов по проведению досрочного голосования для отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдалённых местностях. | июль, август | Начальник управления делами администрации Шепеленко Е.М., председатель ТИК Княжпогостского района Лютоева Н.Д., руководители администраций городских, главы сельских поселений (по согласованию) |
| 7. | По заявкам Территориальной избирательной комиссии Княжпогостского района: выделять в распоряжение ТИК и УИК транспортные средства на безвозмездной основе согласно согласованному графику; предоставить на безвозмездной основе необходимые помещения, в том числе для хранения избирательной документации до передачи указанной документации в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом, и обеспечить охрану предоставляемых помещений и документации | июль – сентябрь | Начальник управления делами Шепеленко Е.М. |
| 8. | Обеспечить в период подготовки и проведения выборов немедленное информирование соответствующих органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, в том числе Избирательную комиссию Республики Коми, а также Территориальную избирательную Княжпогостского района, о возникновении непредвиденных и (или) чрезвычайных ситуаций | до окончания избирательной кампании | Первый заместитель руководителя администрации Панченко И.В., начальник управления делами администрации Шепеленко Е.М., заведующий сектором по делам ГО и ЧС, и мобработе администрации Софу Э.У., руководители администраций городских, главы сельских поселений района; начальник ОМВД России по Княжпогостскому району Козлов А.А.(по согласованию) |
| 9. | Принятие мер, установленных законодательством, по предотвращению изготовления незаконных агитационных материалов, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, а также своевременному информированию соответствующих избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах | июль- сентябрь | Начальник ОМВД России по Княжпогостскому району Козлов А.А. (по согласованию) |
| 10. | Публикация в районной газете «Княжпогостские вести» списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | не позднее 3 августа 2015 г. | Начальник управления делами администрации Шепеленко Е.М., и.о. главного редактора ГАУ «Редакция газеты «Княжпогостские вести» Бабак Л.А (по согласованию) |
| 11. | По предложению Территориальной избирательной комиссии Княжпогостского района выделить и оборудовать на территории каждого избирательного участка специальные места для размещения печатных агитационных материалов | не позднее 13 августа 2015 г. | Начальник управления делами администрации Шепеленко Е.М., руководители администраций городских, главы сельских поселений района |
| 12. | Предоставить Территориальной избирательной комиссии Княжпогостского района на безвозмездной основе помещения для работы и проведения голосования (в том числе досрочного голосования) с необходимым оборудованием, мебелью, обеспеченные телефонной связью | не позднее 22 августа 2015 г. | Начальник управления делами администрации Шепеленко Е.М. |
| 13. | Оказать в соответствии с законодательством о выборах содействие зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, их доверенным лицам в организации и проведении агитационных публичных мероприятий | август – сентябрь | Первый заместитель руководителя администрации Панченко И.В., начальник управления делами администрации Шепеленко Е.М., руководители администраций городских, главы сельских поселений района |
| 14. | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и охрана транспортных средств, перевозящих избирательную документацию. | август, сентябрь | Начальник ОМВД России по Княжпогостскому району Козлов А.А. (по согласованию) |
| 15. | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан с ограниченными возможностями, при голосовании в местах временного пребывания избирателей, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах содержания под стражей. | август, сентябрь | Заместитель руководителя администрации Панченко И.В., директор ГБУ РК «Центр социальной защиты населения Княжпогостского района» Стародубец Н.С. (по согласованию), начальник ОМВД России по Княжпогостскому району Козлов А.А. (по согласованию), главный врач ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» Щербович И.М. (по согласованию). |
| 16. | Актуализация базы данных по регистрации (учёту) избирателей. | ежемесячно | Начальник управления делами администрации Шепеленко Е.М. |
| 17. | Обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования и сохранности программно-технических средств Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», | до окончания избирательной кампании | Начальник управления делами Шепеленко Е.М., председатель Территориальной избирательной комиссии Княжпогостского района Лютоева Н.Д. (по согласованию) |
| 18. | Своевременно и систематически рассматривать вопросы о реализации намеченных мероприятий по обеспечению готовности к дню голосования | до окончания избирательной кампании | Первый заместитель руководителя администрации Панченко И.В., начальник управления делами Шепеленко Е.Н |
| 19. | Обеспечить бесперебойное электроснабжение помещений избирательных комиссий | до окончания избирательной кампании | Заместитель руководителя администрации Немчинов А.Л. |
| 20. | Обеспечение соблюдения законодательства в части предоставления бесплатной печатной площади избирательным комиссиям, зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим списки кандидатов, а также публикацию решений избирательных комиссий, итогов голосования и результатов выборов. | до окончания избирательной кампании | И.о. главного редактора ГАУ «Редакция газеты «Княжпогостские вести»» Л.А. Бабак (по согласованию) |
| 21. | Оказание содействия и оперативной помощи участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий | до окончания избирательной кампании | Заместители руководителя администрации, руководители отраслевых (функциональных) подразделений администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| 22. | Определить комплекс мер по обеспечению благоприятных условий для реализации гражданами избирательных прав в день голосования, в том числе: обеспечить бесперебойную работу пассажирского транспорта; обеспечить надлежащее содержание подъездных путей и пешеходных тротуаров, дорожек к помещениям для голосования и помещениям, в которых располагаются избирательные комиссии, освещение улиц; организовать проведение культурно-массовых мероприятий, торговое обслуживание вблизи мест голосования, музыкальное озвучивание | 13 сентября 2015 г. | Первый заместитель руководителя администрации Панченко И.В., заместили руководителя администрации Немчинов А.Л. Костина Т.Ф. |
| 23. | Своевременное рассмотрение заявлений о выделении помещений и оказание содействия избирательным объединениям в организации и проведении агитационных публичных мероприятий. | в течение трех дней со дня подачи заявки | Первый заместитель руководителя администрации Панченко И.В., главы сельских поселений, руководители администраций городских поселений (по согласованию) |
| 24. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер. | в течение трех дней со дня подачи уведомления | Первый заместитель руководителя администрации Панченко И.В., главы сельских поселений, руководители администраций городских поселений (по согласованию) |