

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»**

**«КНЯЖПОГОСТ»**

**МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ**

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30 ноября 2015 г. № 332-р

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению на территории муниципального района «Княжпогостский» успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

Руководствуясь распоряжением Правительства Республики Коми от 30 октября 2015г. №407-р с целью улучшения инвестиционного климата, развития малого и среднего предпринимательства и снятия административных барьеров в муниципальном районе «Княжпогосткий»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную [карту»)](consultantplus://offline/ref=1D60E534E03A268E4099AB8ED74A875416434BC2E0A8CC60869A281CDE9A7B907DA685EF2C94EBD68A6BCFE3F6hAG) по внедрению на территории муниципального района «Княжпогосткий» успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» Костину Т.Ф.

Руководитель администрации В.И. Ивочкин

**Приложение к распоряжению администрации**

**МР «Княжпогосткий» от 30 ноября 2015г. № 332-р**

**План мероприятий «дорожная карта» внедрения на территории муниципального района «Княжпогостский» успешных практик,**

**направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне на 2015-2016 годы**

| № | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | | | | Ответственный за внедрение  практики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в МО  Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности мероприятий по каждому показателю успешной практики  Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики | | | |
| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **1. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | | | |  |
| 1. | **Практика № 7 Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально - частного партнерства** | | | |  |
| **Текущее состояние**  Правовую основу государственно-частного партнерства в муниципальном районе «Княжпогостский» составляют [Конституция](garantF1://10003000.0)Российской Федерации, [Гражданский кодекс](garantF1://10064072.0)Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, [Конституция](garantF1://17440440.0) Республики Коми, Закон Республики Коми от 19 июня 2014 г. № 71-РЗ «О государственно-частном партнерстве в Республике Коми».  В целях создания на территории муниципального района «Княжпогостский» условий для стабильного развития муниципальноно -частного партнерства, привлечение и эффективное использование материальных, финансовых, интеллектуальных его участников при реализации приоритетных направлений развития экономики и социальной сферы муниципального района «Княжпогосткий» необходимо разработать муниципальный нормативный правовой акт, регулирующий механизм муниципально-частного партнерства на территории муниципального района «Княжпогосткий».  **Ключевой показатель эффективности**: рост инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального образования;  повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности  **Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики:** в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | | | |
| 1.1. | Разработка Положения о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального района «Княжпогостский» | Реализация проекта муниципально -частного партнерства решает следующие задачи:  • привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального образования;  • обеспечение эффективного использования  имущества, находящегося в муниципальной собственности. | Январь 2016г. | Март 2016г. |  |
|  | **2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | | | |  |
| 2. | **Практика № 9 Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта РФ** | | | |  |
| **Текущее состояние:**  На официальном сайте муниципального района «Княжпогостский» создан раздел «Инвестиции» http://www.mrk11.ru/page/investitsii/  Вданном разделе в открытом доступе размещен перечень инвестиционных площадок.  **Ключевой показатель эффективности:** периодичность обновления информации.  **Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики:** в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность. | | | |
| 2.1. | Размещение в разделе «Инвестиции» актуальной информации о неиспользуемых земельных участках, о свободных объектах недвижимости муниципального района «Княжпогосткий». | Актуальная информация о неиспользуемых земельных участках, о свободных объектах недвижимости муниципального района «Княжпогосткий». | Январь 2016г. | Февраль 2016г. |  |
| 2.2 | Регулярное обновление информации о неиспользуемых земельных участках, о свободных объектах недвижимости, об инвестиционных площадках и инвестиционных проектах муниципального района «Княжпогостский». | Актуальная информация о действующих в муниципальном районе инвестиционных площадках и инвестиционных проектах | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. |  |