## 01.10.15 минарх
Приложение 3
к муниципальной программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
муниципального района "Княжпогостский" на 2013-2017годы
(I этап 2013-2014гг., II этап 2014-2015 гг., III этап 2015-2016гг.,
IV этап 2016-2017гг., V 2017г.(до 1 сентября 2017г.))"
Перечень аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[9 empty] | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего: | в том числе:
[10 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования
|  | Номер | Дата
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23
Общий итог по Программе |  | Х | Х | Х | Х | 482 | 482 | 9996.2 | 214 | 67 | 147 | 7650.3 | 2353.6 | 5296.7 | 302966919.78 | 123080646.96 | 124332039.29 | 40566074.85 | 14988158.69 | 0
в том числе:
I этап 2013 -2014гг. |  | Х | Х | Х | Х | 253 | 253 | 4908.2 | 112 | 32 | 80 | 3707.5 | 971.2 | 2736.3 | 142368289.99 | 34102781.02 | 82966588.11 | 10310762.18 | 14988158.69 | 0
1 | г. Емва,ул. Коммунистическая, дом 8 | 83/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 25 | 25 | 242.1 | 9 | 3 | 6 | 242.1 | 105 | 137.1 | 10996020.7 | 2252127.5 | 5445355.33 | 653008.43 | 2645529.44 | 0
2 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 23 | 73/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 11 | 11 | 121.8 | 4 | 3 | 1 | 121.8 | 93.8 | 28 | 4418413.59 | 1133040.6 | 2739546.8 | 328527.16 | 217299.03 | 0
3 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 32 | 79/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 78.8 | 2 | 0 | 2 | 78.8 | 0 | 78.8 | 2855930.09 | 733034.47 | 1772383.32 | 212544.66 | 137967.64 | 0
4 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 36 | 78/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 76.4 | 3 | 0 | 3 | 76.4 | 0 | 76.4 | 3214645.95 | 710708.55 | 1718402.1 | 206071.22 | 579464.08 | 0
5 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 6 | 50/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 74.8 | 3 | 1 | 2 | 74.8 | 38.1 | 36.7 | 3563014.23 | 695824.6 | 1682414.62 | 201755.59 | 983019.42 | 0
6 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 8 | 51/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 73.9 | 2 | 0 | 2 | 55.4 | 0 | 55.4 | 2286813.58 | 515356.72 | 1246066.44 | 149428.61 | 375961.81 | 0
7 | пст. Тракт, ул. Школьная, дом 11 | 14/5 | 2006-09-22 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 112.7 | 1 | 0 | 1 | 53.7 | 0 | 53.7 | 1941894.49 | 499542.53 | 1207829.75 | 144843.25 | 89678.96 | 0
8 | пст. Вожаель, ул.50 лет ВЛКСМ, дом 18 | 16/6 | 2006-11-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 188.6 | 4 | 0 | 4 | 188.6 | 0 | 188.6 | 7767577.97 | 1754445.45 | 4242024.03 | 508704.61 | 1262403.88 | 0
9 | г. Емва,ул. Коммунистическая, дом 25 | 85/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 27 | 27 | 348.7 | 12 | 8 | 4 | 348.7 | 232.8 | 115.9 | 13413318.26 | 3203540.53 | 7745749.95 | 1074421.81 | 1389605.97 | 0
10 | г. Емва, ул. Калинина, дом 33 | 106/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 77.7 | 2 | 0 | 2 | 77.7 | 0 | 77.7 | 2930930.73 | 713837.39 | 1725967.22 | 239410.89 | 251715.23 | 0
11 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 14 | 55/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 9 | 9 | 73.9 | 4 | 2 | 2 | 73.9 | 37 | 36.9 | 3668835.64 | 678926.41 | 1641556.99 | 227702.25 | 1120649.99 | 0
12 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 18 | 57/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 8 | 8 | 73.9 | 3 | 1 | 2 | 73.9 | 18.2 | 55.7 | 3210231.18 | 678926.41 | 1641556.99 | 227702.25 | 662045.53 | 0
13 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 6 | 66/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 61.8 | 1 | 1 | 0 | 41.1 | 41.1 | 0 | 1417191.21 | 377589.66 | 912963.36 | 126638.19 | 0 | 0
14 | пст. Тракт, ул. Лесная, дом 11 | 35/5 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 103.9 | 2 | 0 | 2 | 103.9 | 0 | 103.9 | 3592976.25 | 954539.31 | 2307953.59 | 320138.89 | 10344.46 | 0
15 | пст. Тракт, ул. Кирова, дом 12 | 59 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 81.3 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | 1417191.21 | 367483.85 | 888528.82 | 123248.85 | 37929.69 | 0
16 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 20 | 25/9 | 2006-11-20 | 31.12..2014 | 2015-12-31 | 5 | 5 | 176.6 | 4 | 0 | 4 | 176.6 | 0 | 176.6 | 6933881.83 | 1604682.32 | 3918005.25 | 491844.79 | 919349.47 | 0
17 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 30 | 27/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 138.5 | 2 | 0 | 2 | 93.6 | 0 | 93.6 | 3892965.63 | 859912.21 | 2079157.43 | 288402.31 | 665493.68 | 0
18 | пст. Чиньяворык, ул.Шевченко, дом 8 | 8/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 186.1 | 2 | 0 | 2 | 62.6 | 0 | 62.6 | 2257409.82 | 578160.6 | 1397918.16 | 167638.7 | 113692.36 | 0
19 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 14 | 43/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 11 | 11 | 180.8 | 6 | 3 | 3 | 180.8 | 90.3 | 90.5 | 6778631.11 | 1643150.79 | 4069513.15 | 484628.25 | 581338.92 | 0
20 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 15 | 44/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 16 | 16 | 180.4 | 5 | 0 | 5 | 150.1 | 0 | 150.1 | 5648859.26 | 1364142.33 | 3378506.21 | 402337.95 | 503872.77 | 0
21 | г. Емва, ул. Одесская, дом 10 | 90/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 5 | 5 | 130.9 | 4 | 1 | 3 | 130.9 | 32.1 | 98.8 | 4550622.3 | 1189648.44 | 2946345.52 | 350873.01 | 63755.33 | 0
22 | пст. Тракт, ул. Крайняя, дом 4 | 40/5 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 81.2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 41 | 1458831.62 | 372617.16 | 922843.14 | 109899.11 | 53472.21 | 0
23 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 2 | 61 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 65.2 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 33.3 | 1161306.73 | 302637.84 | 749528.7 | 89259.51 | 19880.68 | 0
24 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 3 | 62 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 79.6 | 2 | 0 | 2 | 79.6 | 0 | 79.6 | 2871046.43 | 723422.57 | 1791666.19 | 213365.1 | 142592.57 | 0
25 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 5 | 64 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 7 | 7 | 80.3 | 2 | 0 | 2 | 80.3 | 0 | 80.3 | 2841568.16 | 729784.34 | 1807422.05 | 215241.42 | 89120.35 | 0
26 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 6 | 65 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 79.2 | 1 | 0 | 1 | 39.6 | 0 | 39.6 | 1406044.93 | 359893.64 | 891331.42 | 106146.45 | 48673.42 | 0
27 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 12 | 21/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 77.9 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 43 | 1483511.1 | 390793.6 | 967859.88 | 115260.04 | 9597.58 | 0
28 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 14 | 22/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 85.4 | 1 | 0 | 1 | 43.1 | 0 | 43.1 | 1483511.1 | 391702.42 | 970110.71 | 115528.08 | 6169.89 | 0
29 | п. Чиньяворык, ул. Свердлова, дом 2 | 11/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 185.2 | 2 | 0 | 2 | 61.3 | 0 | 61.3 | 2258476.78 | 561594.19 | 1374369.82 | 164235.61 | 158277.16 | 0
30 | п. Тракт, ул.Железнодорожная, дом 13 | 34 | 2006-11-16 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 63.5 | 1 | 0 | 1 | 31.6 | 0 | 31.6 | 1129771.85 | 287187.86 | 711264.47 | 84702.72 | 46616.8 | 0
31 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 13 | 42/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 11 | 11 | 181.7 | 5 | 2 | 3 | 151.5 | 60.3 | 91.2 | 5643524.57 | 1399222.54 | 3383140.59 | 405707.1 | 455454.34 | 0
32 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 16 | 45/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 13 | 13 | 180.8 | 5 | 4 | 1 | 150.8 | 120.6 | 30.2 | 5643524.54 | 1392757.48 | 3367508.91 | 403832.52 | 479425.63 | 0
33 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 17 | 46/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 15 | 15 | 181.5 | 6 | 2 | 4 | 181.5 | 60.4 | 121.1 | 6772229.47 | 1676296.31 | 4053069.41 | 486045.13 | 556818.62 | 0
34 | г. Емва, ул. Калинина, дом 9 | 96/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 81.6 | 1 | 1 | 0 | 41.5 | 41.5 | 0 | 1439304.23 | 383285.38 | 926734.88 | 111134.29 | 18149.68 | 0
35 | пст. Тракт, ул. Кирова, дом 14 | 34 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 85.2 | 1 | 0 | 1 | 42.5 | 0 | 42.5 | 1471836.69 | 392521.17 | 949065.84 | 113812.22 | 16437.46 | 0
36 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 4 | 63 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 79.9 | 2 | 0 | 2 | 79.9 | 0 | 79.9 | 2863540.81 | 737939.81 | 1784243.78 | 213966.98 | 127390.24 | 0
37 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 8 | 71 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 82.7 | 1 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 41.7 | 1439304.24 | 385132.54 | 931201.07 | 111669.87 | 11300.76 | 0
38 | пст. Чиньяворык, ул.Северная, дом 8 | 6/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 189.2 | 1 | 0 | 1 | 47.7 | 0 | 47.7 | 1643060.12 | 440547.29 | 1065186.84 | 127737.48 | 9588.51 | 0
39 | г. Емва, ул. 30 лет Победы, дом 21 | 26/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 170.9 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 | 1128704.91 | 286309.56 | 692259.79 | 83015.97 | 67119.59 | 0
40 | пст. Тракт, ул.Лесная, дом 2 | 36/5 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 93.6 | 1 | 0 | 1 | 41.2 | 0 | 41.2 | 1471836.69 | 380514.65 | 920035.59 | 110330.91 | 60955.54 | 0
II этап 2014 -2015гг. |  | Х | Х | Х | Х | 108 | 108 | 2274.5 | 48 | 24 | 24 | 1817.5 | 944.9 | 872.6 | 72809615.8 | 40530100.99 | 18964395.06 | 13315119.75 | 0 | 0
1 | г. Емва, ул. Октябрьская, дом 28 | 35 | 2006-11-15 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 77.9 | 1 | 0 | 1 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1104622.92 | 624607.15 | 292259.25 | 187756.52 | 0 | 0
2 | г. Емва, ул. Дзержинского, дом 122 | б/н | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 27 | 27 | 678.3 | 11 | 8 | 3 | 614.1 | 450.1 | 164 | 23864908.79 | 13650222.5 | 6387060.63 | 3827625.66 | 0 | 0
3 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 2 | 63/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 9 | 9 | 108.9 | 4 | 3 | 1 | 108.9 | 80.8 | 28.1 | 4295755.79 | 2420630.57 | 1132634.59 | 742490.63 | 0 | 0
4 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 24 | 74/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 77.3 | 2 | 1 | 1 | 58.2 | 19.1 | 39.1 | 2285053.27 | 1293670.33 | 605319.86 | 386063.08 | 0 | 0
5 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 34 | 77/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 4 | 4 | 77.2 | 2 | 0 | 2 | 58.1 | 0 | 58.1 | 2209245.84 | 1291447.53 | 604279.8 | 313518.51 | 0 | 0
6 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 18 | 47/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 181.9 | 4 | 2 | 2 | 121.3 | 61.6 | 59.7 | 5192757.5 | 2712942.98 | 1269410.17 | 1210404.35 | 0 | 0
7 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 19 | б/н | 2006-09-26 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 12 | 12 | 178.4 | 5 | 3 | 2 | 178.4 | 89.8 | 88.6 | 7342759.1 | 3990016.72 | 1866964.34 | 1485778.04 | 0 | 0
8 | г. Емва, ул. Московская, дом 5 | 115/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 107.3 | 2 | 1 | 1 | 107.3 | 67.2 | 40.1 | 3925002.96 | 2399825.07 | 1122899.52 | 402278.37 | 0 | 0
9 | г. Емва, ул. Вымская, дом 18 | 112/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 7 | 7 | 179.4 | 3 | 2 | 1 | 150.5 | 102 | 48.5 | 6050004.52 | 3366017.47 | 1574989.54 | 1108997.51 | 0 | 0
10 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 4 | 49/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 3 | 3 | 75.4 | 3 | 2 | 1 | 75.4 | 37.2 | 38.2 | 3218842.98 | 1686363.57 | 789064.53 | 743414.88 | 0 | 0
11 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 12 | 54/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 74 | 2 | 0 | 2 | 37.3 | 0 | 37.3 | 1735870.86 | 834235.56 | 390346.24 | 511289.06 | 0 | 0
12 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 16 | 56/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 74 | 3 | 2 | 1 | 55.8 | 37.1 | 18.7 | 2563407.71 | 1247998.5 | 583949.61 | 731459.6 | 0 | 0
13 | п. Вожаёль, ул. Юбилейная, дом 14 | 7/6 | 2006-11-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 5 | 5 | 190.2 | 4 | 0 | 4 | 126.3 | 0 | 126.3 | 5260873.5 | 2824770.81 | 1321735.41 | 1114367.28 | 0 | 0
14 | п. Вожаёль, ул. Юбилейная, дом 17 | 9/6 | 2006-11-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 5 | 5 | 194.3 | 2 | 0 | 2 | 97.8 | 0 | 97.8 | 3760510.06 | 2187352.23 | 1023481.57 | 549676.26 | 0 | 0
III этап 2015 - 2016гг. | [5 empty] | 77 | 77 | 2078.7 | 35 | 2 | 33 | 1369.4 | 101.5 | 1267.9 | 56608577 | 31614129.71 | 13850681.93 | 11143765.36 | 0 | 0
1 | г. Емва, пер. Песчаный, дом 1 | 80/1 | 2006-09-26 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 5 | 5 | 201.5 | 3 | 2 | 1 | 157.4 | 101.5 | 55.9 | 6506637.93 | 3633754.93 | 1592009.14 | 1280873.86 | 0 | 0
2 | г. Емва, ул. Дорожная, дом 12 | 86/1 | 2006-09-26 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 10 | 10 | 163 | 4 | 0 | 4 | 163 | 0 | 163 | 6738132.07 | 3763037.2 | 1648649.89 | 1326444.98 | 0 | 0
3 | пгт. Синдор, ул. Дзержинского, дом 6 | 25/2 | 2006-11-07 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 182 | 3 | 0 | 3 | 137.1 | 0 | 137.1 | 5667471.82 | 3165106.75 | 1386686.5 | 1115678.57 | 0 | 0
4 | пгт. Синдор, ул. Дзержинского, дом 8 | 24/2 | 2006-11-10 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 7 | 7 | 184.9 | 2 | 0 | 2 | 123.9 | 0 | 123.9 | 5121807.13 | 2860369.99 | 1253176.2 | 1008260.94 | 0 | 0
5 | п. Чиньяворык, ул. Северная, дом 6 | 5/9 | 2006-11-20 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 3 | 3 | 182.9 | 2 | 0 | 2 | 61.1 | 0 | 61.1 | 2525766.08 | 1410561.8 | 617990.85 | 497213.43 | 0 | 0
6 | п. Чиньяворык, ул. Свердлова, дом 3 | 12/9 | 2006-11-20 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 188.7 | 1 | 0 | 1 | 31.9 | 0 | 31.9 | 1318689.66 | 736447.16 | 322649.89 | 259592.61 | 0 | 0
7 | п. Чиньяворык, ул. Свердлова, дом 4 | 13/9 | 2006-11-20 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 184.6 | 1 | 0 | 1 | 30.9 | 0 | 30.9 | 1277351.42 | 713361.04 | 312535.47 | 251454.91 | 0 | 0
8 | п. Чиньяворык, ул. Железнодорожная, дом 6 | 18/9 | 2006-11-20 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 85.3 | 2 | 0 | 2 | 85.3 | 0 | 85.3 | 3526151.32 | 1969245.85 | 862759.73 | 694145.74 | 0 | 0
9 | п. Чиньяворык, ул. Железнодорожная, дом 16 | 23/9 | 2006-11-20 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 71.9 | 1 | 0 | 1 | 36.3 | 0 | 36.3 | 1500577.88 | 838026.08 | 367153.32 | 295398.48 | 0 | 0
10 | п. Мещура, ул. Коммунистическая, дом 15 | 7/7 | 2006-11-16 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 12 | 12 | 185.2 | 5 | 0 | 5 | 185.2 | 0 | 185.2 | 7655840.85 | 4275549.02 | 1873189.93 | 1507101.9 | 0 | 0
11 | п. Мещура, ул. Коммунистическая, дом 29 | 4/7 | 16,11.2006 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 3 | 3 | 81.1 | 2 | 0 | 2 | 81.1 | 0 | 81.1 | 3352530.73 | 1872284.15 | 820279.18 | 659967.4 | 0 | 0
12 | п. Вожаёль, ул. Юбилейная, дом 8 | 2/6 | 2006-11-28 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 9 | 9 | 181.6 | 4 | 0 | 4 | 121.2 | 0 | 121.2 | 5010193.91 | 2798037.48 | 1225867.28 | 986289.15 | 0 | 0
13 | п. Вожаёль, ул. Комарова, дом 26 | 17/6 | 2006-11-28 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 8 | 8 | 186 | 5 | 0 | 5 | 155 | 0 | 155 | 6407426.2 | 3578348.26 | 1567734.55 | 1261343.39 | 0 | 0
IV этап 2016 - 2017гг. |  | Х | Х | Х | Х | 44 | 44 | 999.3 | 19 | 9 | 10 | 755.9 | 336 | 419.9 | 31180436.99 | 16833635.24 | 8550374.19 | 5796427.56 | 0 | 0
1 | г. Емва, ул. Дзержинского, дом 111 | 17/1 | 2006-09-26 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 20 | 20 | 195.1 | 6 | 3 | 3 | 195.1 | 110 | 85.1 | 8047761.95 | 4344810.48 | 2206876.58 | 1496074.89 | 0 | 0
2 | г. Емва, ул. 30 лет Победы, дом 21 | 26/1 | 2006-09-26 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 3 | 3 | 170.9 | 3 | 2 | 1 | 139.9 | 86 | 53.9 | 5770793.94 | 3115525.29 | 1582480.95 | 1072787.7 | 0 | 0
3 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 10 | 52/1 | 2006-09-26 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 87.6 | 3 | 3 | 0 | 87.6 | 87.6 | 0 | 3613449.24 | 1950822.13 | 990888.71 | 671738.4 | 0 | 0
4 | г. Емва, ул. Калинина, дом 19 | 96/1 | 2006-09-26 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 80.9 | 2 | 0 | 2 | 80.9 | 0 | 80.9 | 3337078.11 | 1801615.41 | 915101.56 | 620361.14 | 0 | 0
5 | пст. Тракт, ул. Лесная, дом 2 | 36/5 | 2006-11-20 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 93.6 | 1 | 1 | 0 | 52.4 | 52.4 | 0 | 2161469.64 | 1166930.13 | 592723.39 | 401816.12 | 0 | 0
6 | п. Чернореченский, ул. Никульцева, дом 1 | 18/6 | 2006-11-29 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 3 | 3 | 184 | 2 | 0 | 2 | 122.7 | 0 | 122.7 | 5061303.9 | 2732487.16 | 1387922.89 | 940893.85 | 0 | 0
7 | п. Чернореченский, ул. Центральная, дом 31а | 11/6 | 2006-11-29 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 5 | 5 | 187.2 | 2 | 0 | 2 | 77.3 | 0 | 77.3 | 3188580.21 | 1721444.64 | 874380.11 | 592755.46 | 0 | 0
V этап до 1 сентября 2017г. |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0