## 10.11.15 (3 и 4 этап )минарх
Приложение 3
к муниципальной программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
муниципального района "Княжпогостский" на 2013-2017годы
(I этап 2013-2014гг., II этап 2014-2015 гг., III этап 2015-2016гг.,
IV этап 2016-2017гг., V 2017г.(до 1 сентября 2017г.))"
Перечень аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[9 empty] | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего: | в том числе:
[10 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования
|  | Номер | Дата
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23
Общий итог по Программе |  | Х | Х | Х | Х | 121 | 121 | 3005.8 | 54 | 11 | 43 | 2125.3 | 437.5 | 1687.8 | 87789013.99 | 48447764.95 | 22401056.12 | 16940192.92 | 0 | 0
в том числе:
III этап 2015 - 2016гг. | [5 empty] | 77 | 77 | 2078.7 | 35 | 2 | 33 | 1369.4 | 101.5 | 1267.9 | 56608577 | 31614129.71 | 13850681.93 | 11143765.36 | 0 | 0
1 | г. Емва, пер. Песчаный, дом 1 | 80/1 | 2006-09-26 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 5 | 5 | 201.5 | 3 | 2 | 1 | 157.4 | 101.5 | 55.9 | 6506637.93 | 3633754.93 | 1592009.14 | 1280873.86 | 0 | 0
2 | г. Емва, ул. Дорожная, дом 12 | 86/1 | 2006-09-26 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 10 | 10 | 163 | 4 | 0 | 4 | 163 | 0 | 163 | 6738132.07 | 3763037.2 | 1648649.89 | 1326444.98 | 0 | 0
3 | пгт. Синдор, ул. Дзержинского, дом 6 | 25/2 | 2006-11-07 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 182 | 3 | 0 | 3 | 137.1 | 0 | 137.1 | 5667471.82 | 3165106.75 | 1386686.5 | 1115678.57 | 0 | 0
4 | пгт. Синдор, ул. Дзержинского, дом 8 | 24/2 | 2006-11-10 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 7 | 7 | 184.9 | 2 | 0 | 2 | 123.9 | 0 | 123.9 | 5121807.13 | 2860369.99 | 1253176.2 | 1008260.94 | 0 | 0
5 | п. Чиньяворык, ул. Северная, дом 6 | 5/9 | 2006-11-20 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 3 | 3 | 182.9 | 2 | 0 | 2 | 61.1 | 0 | 61.1 | 2525766.08 | 1410561.8 | 617990.85 | 497213.43 | 0 | 0
6 | п. Чиньяворык, ул. Свердлова, дом 3 | 12/9 | 2006-11-20 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 188.7 | 1 | 0 | 1 | 31.9 | 0 | 31.9 | 1318689.66 | 736447.16 | 322649.89 | 259592.61 | 0 | 0
7 | п. Чиньяворык, ул. Свердлова, дом 4 | 13/9 | 2006-11-20 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 184.6 | 1 | 0 | 1 | 30.9 | 0 | 30.9 | 1277351.42 | 713361.04 | 312535.47 | 251454.91 | 0 | 0
8 | п. Чиньяворык, ул. Железнодорожная, дом 6 | 18/9 | 2006-11-20 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 85.3 | 2 | 0 | 2 | 85.3 | 0 | 85.3 | 3526151.32 | 1969245.85 | 862759.73 | 694145.74 | 0 | 0
9 | п. Чиньяворык, ул. Железнодорожная, дом 16 | 23/9 | 2006-11-20 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 71.9 | 1 | 0 | 1 | 36.3 | 0 | 36.3 | 1500577.88 | 838026.08 | 367153.32 | 295398.48 | 0 | 0
10 | п. Мещура, ул. Коммунистическая, дом 15 | 7/7 | 2006-11-16 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 12 | 12 | 185.2 | 5 | 0 | 5 | 185.2 | 0 | 185.2 | 7655840.85 | 4275549.02 | 1873189.93 | 1507101.9 | 0 | 0
11 | п. Мещура, ул. Коммунистическая, дом 29 | 4/7 | 16,11.2006 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 3 | 3 | 81.1 | 2 | 0 | 2 | 81.1 | 0 | 81.1 | 3352530.73 | 1872284.15 | 820279.18 | 659967.4 | 0 | 0
12 | п. Вожаёль, ул. Юбилейная, дом 8 | 2/6 | 2006-11-28 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 9 | 9 | 181.6 | 4 | 0 | 4 | 121.2 | 0 | 121.2 | 5010193.91 | 2798037.48 | 1225867.28 | 986289.15 | 0 | 0
13 | п. Вожаёль, ул. Комарова, дом 26 | 17/6 | 2006-11-28 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 8 | 8 | 186 | 5 | 0 | 5 | 155 | 0 | 155 | 6407426.2 | 3578348.26 | 1567734.55 | 1261343.39 | 0 | 0
IV этап 2016 - 2017гг. |  | Х | Х | Х | Х | 44 | 44 | 927.1 | 19 | 9 | 10 | 755.9 | 336 | 419.9 | 31180436.99 | 16833635.24 | 8550374.19 | 5796427.56 | 0 | 0
1 | г. Емва, ул. Дзержинского, дом 111 | 17/1 | 2006-09-26 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 20 | 20 | 195.1 | 6 | 3 | 3 | 195.1 | 110 | 85.1 | 8047761.95 | 4344810.48 | 2206876.58 | 1496074.89 | 0 | 0
2 | г. Емва, ул. 30 лет Победы, дом 21 | 26/1 | 2006-09-26 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 3 | 3 | 139.9 | 3 | 2 | 1 | 139.9 | 86 | 53.9 | 5770793.94 | 3115525.29 | 1582480.95 | 1072787.7 | 0 | 0
3 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 10 | 52/1 | 2006-09-26 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 87.6 | 3 | 3 | 0 | 87.6 | 87.6 | 0 | 3613449.24 | 1950822.13 | 990888.71 | 671738.4 | 0 | 0
4 | г. Емва, ул. Калинина, дом 19 | 96/1 | 2006-09-26 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 80.9 | 2 | 0 | 2 | 80.9 | 0 | 80.9 | 3337078.11 | 1801615.41 | 915101.56 | 620361.14 | 0 | 0
5 | пст. Тракт, ул. Лесная, дом 2 | 36/5 | 2006-11-20 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 52.4 | 1 | 1 | 0 | 52.4 | 52.4 | 0 | 2161469.64 | 1166930.13 | 592723.39 | 401816.12 | 0 | 0
6 | п. Чернореченский, ул. Никульцева, дом 1 | 18/6 | 2006-11-29 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 3 | 3 | 184 | 2 | 0 | 2 | 122.7 | 0 | 122.7 | 5061303.9 | 2732487.16 | 1387922.89 | 940893.85 | 0 | 0
7 | п. Чернореченский, ул. Центральная, дом 31а | 11/6 | 2006-11-29 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 5 | 5 | 187.2 | 2 | 0 | 2 | 77.3 | 0 | 77.3 | 3188580.21 | 1721444.64 | 874380.11 | 592755.46 | 0 | 0
V этап до 1 сентября 2017г. |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0