АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ  РАЙОНСА  АДМИНИСТРАЦИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

## от 22 января  2016 г.                                                                                         № 28-р

О проведении «Месячника ГТО»

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО):

1. Управлению образования, отделу культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский», ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» организовать работу по подготовке и проведению мероприятий по приему нормативов комплекса ГТО «Месячник ГТО» (далее - Месячник ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте 16-18 лет (5-6 ступени комплекса ГТО) в период с февраля по 13 марта 2016 года.

2. Утвердить План подготовки и проведения Декады ГТО (Приложение № 1).

3. Управлению образования администрации муниципального района «Княжпогостский» в срок до 1 февраля 2016 года организовать работу:

3.1. по регистрации обучающихся, желающих принять участие в выполнении нормативов (тестов) комплекса ГТО в рамках Декады ГТО, на Всероссийском интернет-портале Комплекса ГТО и получению Идентификационного номера (ID);

3.2. по оформлению заявки на участие в тестировании, с согласия родителя или законного представителя, установленного образца;

4. Поручить  МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» г. Емва (Ильин Ю.И.) организовать работу по сбору данных и итоговых протоколов в разрезе муниципального образования.

5. ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» оказать медицинское сопровождение Месячника ГТО:

5.1. организовать выдачу медицинского заключения о допуске (не допуске) к выполнению нормативов ВФСК ГТО на основании отнесения ребенка к медицинской группе для занятий физической культурой врачами-педиатрами и врачом спортивной медицины в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»;

5.2. организовать дежурство медицинских работников медицинских кабинетов образовательных организаций по месту проведения тестирования во время выполнения нормативов комплекса ГТО в рамках Декады ГТО.

6. Управлению образования и отделу культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский»:

6.1. организовать агитационно-просветительскую работу по пропаганде ВФСК ГТО и Месячника ГТО;

6.2. организовать освещение проведения Месячника ГТО на территории МР «Княжпогостский».

7.  Центру тестирования ГТО:

7.1. подготовить места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов и требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для приема нормативов комплекса ГТО в рамках Декады ГТО;

7.2. сформировать судейские бригады (коллегии) из числа муниципальных судейских коллегий в соответствии с графиками работы мест тестирования для приема нормативов комплекса ГТО в рамках Декады ГТО.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» Панченко И.В.

Руководитель  администрации                                                             В.И. Ивочкин

Приложение № 1

к распоряжению администрации

муниципального района  «Княжпогостский»

от 21 января 2016 года № 16

План

подготовки и проведения мероприятий в рамках Декады ГТО

| № п. | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и опубликование распоряжения администрации МР «Княжпогостский» об организации и проведении Месячника ГТО | до 25 января 2016 г | Отдел культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| 2 | Доведение информации до управления образования администрации МР «Княжпогостский», ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ», муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, Центра тестирования ГТО | до 26 января 2016 г. | Отдел культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| 3 | Подготовка мест тестирования | До 1 февраля 2016 г. | Центр тестирования ГТО |
| 4 | Составление списков судейских бригад в соответствии с графиками работы мест тестирования | До 1 февраля 2016 г. | Центр тестирования ГТО |
| 5 | Организация приема норм (тестов) ГТО среди обучающихся образовательных организаций в возрасте 16-18 лет (5-6 ступеней) и формирование итоговых протоколов | Февраль – 13 марта 2016 г. | Центр тестирования ГТО |
| 6 | Организация освещения Месячника ГТО в средствах массовой информации, организация интервью с руководителями, фото с мест тестирования | В течение февраля 2016 г. | Управление образования, отдел культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский», муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности, Центр тестирования ГТО, редакция газеты «Княжпогостские вести» |
| 7 | Сбор данных и итоговых протоколов в разрезе муниципального образования | до 16 марта 2016 г. | Центр тестирования ГТО |
| 8 | Направление итоговых протоколов в Министерство образования РК, Республиканский Центр тестирования ГТО | 17 марта 2016 г. | Министерство образования РК Республиканский Центр тестирования ГТО |