

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»**

**«КНЯЖПОГОСТ»**

**МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ**

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 января 2016 г. № 20-р

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» внедрения на территории муниципального района «Княжпогостский» успешных практик, включенных в «Атлас муниципальных практик»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также распоряжением Правительства Республики Коми от 30 октября 2015г. №407-р с целью улучшения инвестиционного климата, развития малого и среднего предпринимательства и снятия административных барьеров в муниципальном районе «Княжпогосткий»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную [карту»)](consultantplus://offline/ref=1D60E534E03A268E4099AB8ED74A875416434BC2E0A8CC60869A281CDE9A7B907DA685EF2C94EBD68A6BCFE3F6hAG) по внедрению на территории муниципального района «Княжпогостский» успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» Костину Т.Ф.

Руководитель администрации В.И. Ивочкин

**Приложение к распоряжению администрации**

**МР «Княжпогосткий» от 22 января 2016г. № 20-р**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План мероприятий «дорожная карта» внедрения на территории муниципального района «Княжпогостский» успешных практик, включенных в «Атлас муниципальных практик»,**  **на 2016 год** | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Наименование успешной практики** | | | | | **Ответственный за внедрение успешной практики** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в муниципальном образовании | | | | |
| **№.№** | | | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | | **Ответственный за этап реализации** |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| **1. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального района «Княжпогостский»** | | | | | | | | Костина Татьяна Федоровна, заместитель руководителя администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21087 | Рост количества посетителей сайта в 2016 году по отношению к 2015 году | в 2 раза | Х |
| Инвестиционный паспорт муниципального образования представляет собой комплексный информационный бюллетень, содержащий основные социально-экономические показатели развития муниципального образования, а также иные значимые сведения о муниципальном образовании для инвестора. Инвестиционный паспорт дает инвестору представление об основных возможностях территории. Разрабатывая инвестиционный паспорт, муниципалитет заявляет о себе как о партнере для участия в инвестиционной деятельности. Инвестиционный паспорт должен содержать актуальную информацию, для чего предусматривается возможность ее оперативного обновления и определяется ответственное за это должностное лицо.  В настоящее время на территории муниципального района «Княжпогостский» не разработан инвестиционный паспорт МО МР «Княжпогостский» | | | | | | | |
| 1.1. | Формирование инвестиционного паспорта муниципального района в виде комплексного информационного бюллетеня | | | Подготовка сводного документа инвестиционного паспорта | 01.01.2016 | 30.06.2016 | | Караванова Ирина Геннадьевна, заведующий отделом социально-экономического развития , предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-71 | Не требуется | Х | Администра-  тивные ресурсы |
| 1.2. | Визуализация инвестиционного паспорта путем размещения его на официальном интернет-ресурсе администрации муниципального района | | | Размещение инвестиционного паспорта в СМИ , на официальном сайте администрации МР «Княжпогостский» | 01.01.2016 | 30.06.2016 | | Алиева Мария Анатольевна, заведуюший сектором обеспечения деятельности управления делами администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)23-4-01 | Не требуется | Х | Х |
| 1.3. | Актуализация основных параметров инвестиционного паспорта | | | Внесение изменений в инвестиционный паспорт | 30.06.2016 | 31.12.2016 | | Немирова Ирина Юрьевна, главный специалист отдела социально-экономического развития , предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-75 | Не требуется | Х | Х |
| **2. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов и экспертизы действующих муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | | | | | Шепеленко Елена Михайловна, начальник управления делами администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)2-14-84 | КПЭ установлен для отдельных мероприятий | Х | Х |
| Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральый закон “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» закреплена обязательность проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, а также экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях. | | | | | | | |
| 2.1. | | Разработка нормативного акта, устанавливающего правила проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, определяющего уполномоченный орган в сфере ОРВ | | Утверждение муниципального правового акта (далее- МПА) | 01.03.2016 | 01.05.2016 | | Шепеленко Елена Михайловна, начальник управления делами администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)2-14-84 | Наличие нормативно правовой базы | Х | Администра-  тивные ресурсы |
| 2.2. | | Проведение экспертизы действующих правовых актов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на их соответствие федеральному законодательству, а также наличие противоречий и (или) расхождений с муниципальными нормативными актами | | Выявление в МПА положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.05.2016 | 30.09.2016 | | Катенина Галина Асхатовна , ведущий специалист отдела социально-экономического развития , предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-75 | Доля отрицательных заключений об оценке регулирующего воздействия МПА, регулирующего вопросы по осуществлению предпринимательской и инвестиционной деятельности | Не более 10% | Администра-  тивные ресурсы |
| 2.3. | | Привлечение к проведению аудита представителей предпринимательского сообщества | | Подготовка предложений по внесению изменений в НПА | 01.02.2016 | 01.03.2016 | | Катенина Галина Асхатовна , ведущий специалист отдела социально-экономического развития , предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-75 | Полнота охвата процедур | 100% | Администра-  тивные ресурсы |
| **3. Формирование прозрачной системы отбора инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств муниципального бюджета** | | | | | | | | Костина Татьяна Федоровна, заместитель руководителя администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21087 |  |  |  |
| Оказание финансовой поддержки при реализации инвестиционных проектов позволяет не только привлечь инвесторов на территорию муниципального образования, но и дает возможность местным властям определять приоритеты в развитии территории. Учитывая ограниченные возможности местных бюджетов, важным этапом оказания финансовой поддержки является этап отбора проектов, получающих приоритет в финансировании. При этом в качестве критериев отбора могут выступать: отраслевая принадлежность проекта; его социально-экономические показатели; объем потенциальных инвестиций в реализацию проекта; уровень софинансирования из муниципального бюджета. | | | | | | | |  | Х | Х | Х |
| 3.1. | | | Разработка муниципального правового акта, регламентирующего Порядок присвоения инвестиционному проекту статуса «приоритетный инвестпроект» | Принятие постановления администрации МР «Княжпогостский» | 01.07.2016 | 01.08.2016 | | Немирова Ирина Юрьевна, главный специалист отдела социально-экономического развития , предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-75 | Доля инвестиционных проектов со статусом «приоритетный» в общем объеме инвестиционных проектов | не менее 30% | Администра-  тивные ресурсы |
| 3.2. | | | Организация тиражирования порядка отбора «приоритетных инвестиционных проектов, которым оказывается поддержка за счет средств местного бюджета | Размещение информации на официальном сайте администрации МР «Княжпогостский» в разделе «ИНВЕСТИЦИИ» | 01.07.2015 | 01.08.2015 | | Немирова Ирина Юрьевна, главный специалист отдела социально-экономического развития , предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-75 | Не требуется | Х | Административные ресурсы |
| **4. Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности** | | | | | | | | Караванова Ирина Геннадьевна, заведующий отделом социально-экономического развития , предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-71 | Увеличение количества субъектов предпринимательской деятельности | На 5 % | Административные ресурсы |
| На муниципальном уровне сохраняются проблемы низкой информированности предпринимателей об условиях ведения предпринимательской деятельности, возможностей получения финансовой или иной поддержки и др. Кроме того, в обществе сохраняется своего рода боязнь ведения предпринимательской  деятельности, что ограничивает потенциал развития предпринимательства в целом. Исходя из этого, муниципальным образованиям необходимо реализовывать мероприятия, посвященные информационной поддержке  и популяризации ведения предпринимательской деятельности. Для получения эффекта, выраженного в развитии предпринимательства на муниципальном уровне, такая работа должна вестись систематически и включать комплексные мероприятия**.** | | | | | | | | Караванова Ирина Геннадьевна, заведующий отделом социально-экономического развития , предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-71 | КПЭ установлен для отдельных мероприятий | Х | Административные ресурсы |
| 4.1 | | | Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности | Принятие нормативного правового акта об утверждении плана мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | 01.02.2016 | 01.03.2016 | | Немирова Ирина Юрьевна , главный специалист отдела социально-экономического развития , предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-75 | Не требуется | Х | Администра-  тивные ресурсы |
| 4.2 | | | Периодическое освещение деятельности администрации МР «Княжпогостский» в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации; | Наличие статей в средствах массовой информации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | Немирова Ирина Юрьевна, главный специалист отдела социально-экономического развития , предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-75 | Не требуется | Х | Административные ресурсы |
| 4.3. | | | Проведение обучающих мероприятий, оказание консультационных услуг по вопросам предпринимательской деятельности | Повышение осведомленности хозяйствующих субъектов по вопросам ведения предпринимательской деятельности | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | Немирова Ирина Юрьевна, главный специалист отдела социально-экономического развития , предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-75 | Количество мероприятий в год | Не менее 3 мероприятий | Административные ресурсы |
| **5. Наличие системы обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций** | | | | | | | | Гениатулина Ольга Геннадьевна – главный специалист отдела юридической и кадровой работы управления делами администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-71 |  | Х | Х |
| Эффективность реализации инвестиционной политики на муниципальном уровне в значительной степени зависит от соответствующего кадрового обеспечения.  Целесообразно организовать проведение обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций.  Мероприятия по обучению и повышению квалификации должны реализовываться на основе формализованной системы требований к компетенции муниципальных служащих, отвечающей современным условиям работы. | | | | | | | |  |  |  |  |
| 5.1. | | | Разработать документ, описывающий систему повышения профессиональных компетенций таких сотрудников путем:  самообразования и обучения через систему повышения квалификации. | Утверждение плана обучения сотрудников администрации МР «Княжпогостский» | 01.02.2016 | 01.03.2016 | | Гениатулина Ольга Геннадьевна – главный специалист отдела юридической и кадровой работы управления делами администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-71 | Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства, % | Х | Административные ресурсы |
| 5.2. | | | Разработать перечень квалификационных требований к должностям, связанным с привлечением инвестиций, который должен быть ориентирован на выполнение целей и задач в сфере привлечения инвестиций. | Утвердить перечень квалификационных требований к должностям, связанным с привлечением инвестиций, | 01.02.2016 | 01.03.2016 | | Караванова Ирина Геннадьевна, заведующий отделом социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-71 | Х | Административные ресурсы |
| **6. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально - частного партнерства** | | | | | | | | Караванова Ирина Геннадьевна, заведующий отделом социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-71 | привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального образования | Х | Х |
| В целях создания на территории муниципального района «Княжпогостский» условий для стабильного развития муниципальноно -частного партнерства, привлечение и эффективное использование материальных, финансовых, интеллектуальных его участников при реализации приоритетных направлений развития экономики и социальной сферы муниципального района «Княжпогосткий» необходимо разработать муниципальный нормативный правовой акт, регулирующий механизм муниципально-частного партнерства на территории муниципального района «Княжпогосткий». | | | | | | | |
| 6.1. | | | Разработка Положения о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального района «Княжпогостский» | Принятие Положения администрации МР «Княжпогостский» | 01.01.2016 | 01.03.2016 | | Немирова Ирина Юрьевна, главный специалист отдела социально-экономического развития , предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-75 | Количество проектов, реализуемых с использованием механизма муниципально-частного партнерства, ед. | не менее 3 ед. | Администра-  тивные ресурсы |
| **ПРАКТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| **7. Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и финансовых организаций** | | | | | | | | Караванова Ирина Геннадьевна, заведующий отделом социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-71 |  | Х | Х |
| Одним из важных условий развития инвестиционной и предпринимательской деятельности является доступность финансовых и иных ресурсов, необходимых для реализации бизнес-проектов. Однако организации, предоставляющие доступ к таким ресурсам, размещаются преимущественно в крупных экономических центрах, где выше спрос на их услуги, доступность же необходимых для развития ресурсов на остальных территориях оставляет желать лучшего.  Для привлечения институтов развития и финансовых организаций органы местного самоуправления могут предложить им льготные условия для открытия филиалов и представительств на территории муниципального образования, разработать и реализовать взаимовыгодные инвестиционные проекты, а также проекты, направленные на повышение спроса на финансовые услуги посредством информирования субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности о возможностях взаимодействия с данными организациями. | | | | | | | |
| 7.1. | | | Заключение соглашений о взаимодействии с институтами развития и финансовыми организациями | Наличие на территории МР «Княжпогостский» представительств ОАО «Микрофинансовая организация» и ОАО «Гарантийный фонд РК» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | Катенина Галина Асхатовна , ведущий специалист отдела социально-экономического развития , предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-75 | Количество заключенных соглашений | Не менее 2 | Администра-  тивные ресурсы |
| 7.2 | | | Обеспечение реализации заключенных соглашений, предусматривающих показатели эффективности их реализации | Проведение мониторинга реализации соглашений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | Катенина Галина Асхатовна , ведущий специалист отдела социально-экономического развития , предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-75 | Количество мероприятий, реализованных в рамках соглашений | Не менее 5 ед. | Администра-тивные ресурсы |
| **8. Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | | | | | Корнилова Светлана Владимировна – начальник управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)2-13-74 |  | Х | Х |
| В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения» органы местного самоуправления поселения по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, вправе обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные доли, признанные в установлен-  ном порядке невостребованными (п. 8 ст. 12.1).В соответствии с пунктом 4 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления при подаче иска освобождены от уплаты государственной пошлины, поэтому на бюджеты района и поселений эта работа не оказала негативных влияний. После признания права муниципальной собственности на земельные доли, проведения  землеустройства и оформления свидетельств на земельные участки муниципальное образование вправе передать земельные участки в аренду или в собственность сельскохозяйственной организации. Сформированные в счет невостребованных земельных долей земельные участки также могут быть предоставлены субъектам предпринимательской деятельности, в том числе после изменения категории земельного участка. При наличии свободных земельных участков в муниципальной собственности срок их предоставления для использования субъектами предпринимательской деятельности существенно сократился. | | | | | | | |
| 8.1 | | | Осуществление процедур признания земельных долей невостребованными с учетом требований, предусмотренных статьей 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» | Проведение мероприятий по отдельному плану | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | Корнилова Светлана Владимировна – начальник управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)2-13-74 | Площадь земельных долей в праве общей собственности на земельные участки из земель с/х назначения, признанных в установленном порядке невостребованными, га | Х | Административные ресурсы |
| 8.2 | | | Проведение процедур обращения в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные  доли, признанные в установленном порядке невостребованными | Подготовка и подача исковых заявлений в суд. | 01.06.2016 | 31.12.2016 | | Корнилова Светлана Владимировна – начальник управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)2-13-74  Шепеленко Елена Михайловна, начальник управления делами администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)2-14-84 | Доля площади земельных долей в праве общей собственности на земельные участки из земель с/х назначения, признанных в установленном порядке невостребованными, в отношении которых судом принято решение об их передаче в муниципальную собственность, %  Доля переданных невостребованных земельных участков в муниципальную собственность | Х | Административные ресурсы |
| 8.3 | | | Проведение процедур, необходимых для государственной регистрации прав на земельные участки, в отношении которых  судом в установленном порядке принято  решение об их передаче в муниципальную  собственность | Передача земель в муниципальную собственность | 01.06.2016 | 31.12.2016 | | Корнилова Светлана Владимировна – начальник управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)2-13-74 | 100% | Административные ресурсы |
| 8.4 | | | Установление показателей эффективности работы по выявлению и включению в хозяйственный оборот невостребованных земельных долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного  назначения | Проведение оценки эффективности проведенной работы | 01.03.2016 | 01.06.2016 | | Корнилова Светлана Владимировна – начальник управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)2-13-74 | Х | Административные ресурсы |
| **9. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | | | | | | | | Корнилова Светлана Владимировна – начальник управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)2-13-74 | Обоснование ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки | Х | Х |
| Для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования  и привлечения инвесторов для реализации новых инвестиционных проектов целесообразно сформировать такие ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки и систему льгот, которые бы способствовали облегчению реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования*.* | | | | | | | |
| 9.1 | | | Разработка предложений по изменению ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков | Принятие постановления администрации МР «Княжпогостский» | 01.02.2016 | 01.05.2016 | | Корнилова Светлана Владимировна – начальник управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)2-13-74 | Количество рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении льготных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, ед. | 5 ед. | Администра-  тивные ресурсы |
| 9.2. | | | Проведение анализа действующих размеров  арендной платы за земельные участки и размеров арендной платы, а также получения экономического и финансового  эффекта от применения корректирующих коэффициентов | Выявление необоснованно завышенных ставок | 01.01.2016 | 01.11.2016 | | Корнилова Светлана Владимировна – начальник управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)2-13-74 | Администра-  тивные ресурсы |
| 9.3. | | | Разработка предложений и внесение изменения в муниципальные правовые акты | Формирование эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки | 01.01.2016 | 01.11.2016 | | Корнилова Светлана Владимировна – начальник управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)2-13-74 | Администра-  тивные ресурсы |
| 9.4. | | | Анализ действующих размеров арендной платы за землю на территории муниципального образования | Проведение мониторинга влияния действующих ставок | 01.01.2016 | 01.11.2016 | | Корнилова Светлана Владимировна – начальник управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)2-13-74 |  | Х | Администра-  тивные ресурсы |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| **10. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта РФ** | | | | | | | | Караванова Ирина Геннадьевна, заведующий отделом социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-71 |  | Х | Х |
| **Текущее состояние:**  На официальном сайте муниципального района «Княжпогостский» создан раздел «Инвестиции» http://www.mrk11.ru/page/investitsii/  Вданном разделе в открытом доступе размещен перечень инвестиционных площадок. | | | | | | | |
| 10.1 | | | Размещение в разделе «Инвестиции» актуальной информации о неиспользуемых земельных участках, о свободных объектах недвижимости муниципального района «Княжпогосткий». | Актуальная информация о неиспользуемых земельных участках, о свободных объектах недвижимости муниципального района «Княжпогосткий». | 01.01.2016 | 01.02.2016 | | Катенина Галина Асхатовна , ведущий специалист отдела социально-экономического развития , предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-75 | Количество созданных объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, ед. | не менее 3ед. | Административные ресурсы |
| 10.2 | | | Регулярное обновление информации о неиспользуемых земельных участках, о свободных объектах недвижимости, об инвестиционных площадках и инвестиционных проектах муниципального района «Княжпогостский». | Актуальная информация о действующих в муниципальном районе инвестиционных площадках и инвестиционных проектах | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | Катенина Галина Асхатовна , ведущий специалист отдела социально-экономического развития , предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)21-9-75  Шепеленко Елена Михайловна, начальник управления делами администрации МР «Княжпогостский»  Тел: 8(82139)2-14-84 | Административные ресурсы |