## 11.02.16 (1 и 2 этап )минарх
Приложение 3
к муниципальной программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
муниципального района "Княжпогостский" на 2013-2017годы
(I этап 2013-2014гг., II этап 2014-2015 гг., III этап 2015-2016гг.,
IV этап 2016-2017гг., V 2017г.(до 1 сентября 2017г.))"
Перечень аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[9 empty] | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего: | в том числе:
[10 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования
|  | Номер | Дата
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23
Общий итог по Программе |  | Х | Х | Х | Х | 361 | 361 | 6990.4 | 160 | 56 | 104 | 5525 | 1916.1 | 3608.9 | 220973875.79 | 74706093.2 | 102114453.41 | 29057327.85 | 15096001.33 | 0
в том числе:
I этап 2013 -2014гг. |  | Х | Х | Х | Х | 253 | 253 | 4715.9 | 112 | 32 | 80 | 3707.5 | 971.2 | 2736.3 | 142368289.99 | 34175992.22 | 83143603.47 | 9952692.97 | 15096001.33 | 0
1 | г. Емва,ул. Коммунистическая, дом 8 | 83/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 25 | 25 | 242.1 | 9 | 3 | 6 | 242.1 | 105 | 137.1 | 10996020.7 | 2252127.5 | 5445355.33 | 653008.43 | 2645529.44 | 0
2 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 23 | 73/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 11 | 11 | 121.8 | 4 | 3 | 1 | 121.8 | 93.8 | 28 | 4418413.59 | 1133040.6 | 2739546.8 | 328527.16 | 217299.03 | 0
3 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 32 | 79/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 78.8 | 2 | 0 | 2 | 78.8 | 0 | 78.8 | 2855930.09 | 733034.47 | 1772383.32 | 212544.66 | 137967.64 | 0
4 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 36 | 78/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 76.4 | 3 | 0 | 3 | 76.4 | 0 | 76.4 | 3214645.95 | 710708.55 | 1718402.1 | 206071.22 | 579464.08 | 0
5 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 6 | 50/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 74.8 | 3 | 1 | 2 | 74.8 | 38.1 | 36.7 | 3563014.23 | 695824.6 | 1682414.62 | 201755.59 | 983019.42 | 0
6 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 8 | 51/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 73.9 | 2 | 0 | 2 | 55.4 | 0 | 55.4 | 2286813.58 | 515356.72 | 1246066.44 | 149428.61 | 375961.81 | 0
7 | пст. Тракт, ул. Школьная, дом 11 | 14/5 | 2006-09-22 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 112.7 | 1 | 0 | 1 | 53.7 | 0 | 53.7 | 1941894.49 | 499542.53 | 1207829.75 | 144843.25 | 89678.96 | 0
8 | пст. Вожаель, ул.50 лет ВЛКСМ, дом 18 | 16/6 | 2006-11-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 188.6 | 4 | 0 | 4 | 188.6 | 0 | 188.6 | 7767577.97 | 1754445.45 | 4242024.03 | 508704.61 | 1262403.88 | 0
9 | г. Емва,ул. Коммунистическая, дом 25 | 85/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 27 | 27 | 348.7 | 12 | 8 | 4 | 348.7 | 232.8 | 115.9 | 13404465.64 | 3174325.67 | 7870985.45 | 937018.15 | 1422136.37 | 0
10 | г. Емва, ул. Калинина, дом 33 | 106/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 77.7 | 2 | 0 | 2 | 77.7 | 0 | 77.7 | 2927602.05 | 707327.52 | 1753873.16 | 208793.54 | 257607.83 | 0
11 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 14 | 55/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 9 | 9 | 73.9 | 4 | 2 | 2 | 73.9 | 37 | 36.9 | 3686299.52 | 672734.92 | 1668098.15 | 198582.28 | 1146884.17 | 0
12 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 18 | 57/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 8 | 8 | 73.9 | 3 | 1 | 2 | 73.9 | 18.2 | 55.7 | 3216959.23 | 672734.92 | 1668098.15 | 198582.28 | 677543.88 | 0
13 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 6 | 66/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 61.8 | 1 | 1 | 0 | 41.1 | 41.1 | 0 | 1412313.55 | 374146.21 | 927724.41 | 110442.93 | 0 | 0
14 | пст. Тракт, ул. Лесная, дом 11 | 35/5 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 103.9 | 2 | 0 | 2 | 103.9 | 0 | 103.9 | 3580887.77 | 945834.35 | 2345269.25 | 279197.55 | 10586.62 | 0
15 | пст. Тракт, ул. Кирова, дом 12 | 59 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 81.3 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | 1413332.02 | 364132.57 | 902894.8 | 107487.03 | 38817.62 | 0
16 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 20 | 25/9 | 2006-11-20 | 31.12..2014 | 2015-12-31 | 5 | 5 | 176.6 | 4 | 0 | 4 | 176.6 | 0 | 176.6 | 6938225.74 | 1611143.06 | 3926937.58 | 469817.64 | 930327.46 | 0
17 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 30 | 27/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 138.5 | 2 | 0 | 2 | 93.6 | 0 | 93.6 | 3897436.43 | 852070.21 | 2112773.84 | 251519.64 | 681072.74 | 0
18 | пст. Чиньяворык, ул.Шевченко, дом 8 | 8/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 186.1 | 2 | 0 | 2 | 62.6 | 0 | 62.6 | 2257409.82 | 578160.6 | 1397918.16 | 167638.7 | 113692.36 | 0
19 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 14 | 43/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 11 | 11 | 180.8 | 6 | 3 | 3 | 180.8 | 90.3 | 90.5 | 6778631.11 | 1671409.7 | 4041254.24 | 484628.25 | 581338.92 | 0
20 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 15 | 44/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 16 | 16 | 180.4 | 5 | 0 | 5 | 150.1 | 0 | 150.1 | 5648859.25 | 1387602.86 | 3355045.69 | 402337.94 | 503872.76 | 0
21 | г. Емва, ул. Одесская, дом 10 | 90/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 5 | 5 | 130.9 | 4 | 1 | 3 | 130.9 | 32.1 | 98.8 | 4550622.3 | 1210108.02 | 2925885.95 | 350873 | 63755.33 | 0
22 | пст. Тракт, ул. Крайняя, дом 4 | 40/5 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 81.2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 41 | 1458831.62 | 379025.43 | 916434.87 | 109899.11 | 53472.21 | 0
23 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 2 | 61 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 65.2 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 33.3 | 1161306.75 | 307842.61 | 744323.93 | 89259.52 | 19880.69 | 0
24 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 3 | 62 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 79.6 | 2 | 0 | 2 | 79.6 | 0 | 79.6 | 2871046.42 | 735864.01 | 1779224.76 | 213365.09 | 142592.56 | 0
25 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 5 | 64 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 7 | 7 | 80.3 | 2 | 0 | 2 | 80.3 | 0 | 80.3 | 2841568.15 | 742335.17 | 1794871.21 | 215241.42 | 89120.35 | 0
26 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 6 | 65 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 79.2 | 1 | 0 | 1 | 39.6 | 0 | 39.6 | 1406044.94 | 366083.1 | 885141.97 | 106146.45 | 48673.42 | 0
27 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 12 | 21/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 77.9 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 43 | 1483511.11 | 397514.48 | 961139.01 | 115260.04 | 9597.58 | 0
28 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 14 | 22/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 85.4 | 1 | 0 | 1 | 43.1 | 0 | 43.1 | 1483511.09 | 398438.91 | 963374.22 | 115528.08 | 6169.88 | 0
29 | п. Чиньяворык, ул. Свердлова, дом 2 | 11/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 185.2 | 2 | 0 | 2 | 61.3 | 0 | 61.3 | 2258476.75 | 566423.84 | 1369540.17 | 164235.61 | 158277.13 | 0
30 | п. Тракт, ул.Железнодорожная, дом 13 | 34 | 2006-11-16 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 63.5 | 1 | 0 | 1 | 31.6 | 0 | 31.6 | 1129771.85 | 292126.92 | 706325.41 | 84702.72 | 46616.8 | 0
31 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 13 | 42/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 11 | 11 | 181.7 | 5 | 2 | 3 | 151.5 | 60.3 | 91.2 | 5643524.56 | 1399222.54 | 3383140.59 | 405707.09 | 455454.34 | 0
32 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 16 | 45/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 13 | 13 | 180.8 | 5 | 4 | 1 | 150.8 | 120.6 | 30.2 | 5643524.56 | 1392757.48 | 3367508.91 | 403832.54 | 479425.63 | 0
33 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 17 | 46/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 15 | 15 | 181.5 | 6 | 2 | 4 | 181.5 | 60.4 | 121.1 | 6772229.47 | 1676296.31 | 4053069.41 | 486045.13 | 556818.62 | 0
34 | г. Емва, ул. Калинина, дом 9 | 96/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 81.6 | 1 | 1 | 0 | 41.5 | 41.5 | 0 | 1439304.23 | 383285.38 | 926734.88 | 111134.29 | 18149.68 | 0
35 | пст. Тракт, ул. Кирова, дом 14 | 34 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 85.2 | 1 | 0 | 1 | 42.5 | 0 | 42.5 | 1471836.69 | 392521.17 | 949065.84 | 113812.22 | 16437.46 | 0
36 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 4 | 63 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 79.9 | 2 | 0 | 2 | 79.9 | 0 | 79.9 | 2863540.8 | 737939.81 | 1784243.78 | 213966.97 | 127390.24 | 0
37 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 8 | 71 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 82.7 | 1 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 41.7 | 1439304.25 | 385132.54 | 931201.07 | 111669.87 | 11300.77 | 0
38 | пст. Чиньяворык, ул.Северная, дом 8 | 6/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 189.2 | 1 | 0 | 1 | 47.7 | 0 | 47.7 | 1643060.13 | 440547.29 | 1065186.84 | 127737.48 | 9588.52 | 0
39 | г. Емва, ул. 30 лет Победы, дом 21 | 26/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 31 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 | 1128704.9 | 286309.56 | 692259.79 | 83015.97 | 67119.58 | 0
40 | пст. Тракт, ул.Лесная, дом 2 | 36/5 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 41.2 | 1 | 0 | 1 | 41.2 | 0 | 41.2 | 1471836.69 | 380514.64 | 920035.59 | 110330.91 | 60955.55 | 0
II этап 2014 -2015гг. |  | Х | Х | Х | Х | 108 | 108 | 2274.5 | 48 | 24 | 24 | 1817.5 | 944.9 | 872.6 | 78605585.8 | 40530100.98 | 18970849.94 | 19104634.88 | 0 | 0
1 | г. Емва, ул. Октябрьская, дом 28 | 35 | 2006-11-15 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 77.9 | 1 | 0 | 1 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1111166.3 | 624607.15 | 292358.72 | 194200.43 | 0 | 0
2 | г. Емва, ул. Дзержинского, дом 122 | б/н | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 27 | 27 | 678.3 | 11 | 8 | 3 | 614.1 | 450.1 | 164 | 24006276.19 | 13650222.5 | 6389234.59 | 3966819.1 | 0 | 0
3 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 2 | 63/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 9 | 9 | 108.9 | 4 | 3 | 1 | 108.9 | 80.8 | 28.1 | 4321202.34 | 2420630.57 | 1133020.1 | 767551.67 | 0 | 0
4 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 24 | 74/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 77.3 | 2 | 1 | 1 | 58.2 | 19.1 | 39.1 | 2298589.16 | 1293670.33 | 605525.9 | 399392.93 | 0 | 0
5 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 34 | 77/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 4 | 4 | 77.2 | 2 | 0 | 2 | 58.1 | 0 | 58.1 | 2222332.62 | 1291447.53 | 604485.47 | 326399.62 | 0 | 0
6 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 18 | 47/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 181.9 | 4 | 2 | 2 | 121.3 | 61.6 | 59.7 | 5936895.72 | 2712942.98 | 1269842.24 | 1954110.5 | 0 | 0
7 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 19 | б/н | 2006-09-26 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 12 | 12 | 178.4 | 5 | 3 | 2 | 178.4 | 89.8 | 88.6 | 8394999.21 | 3990016.72 | 1867599.8 | 2537382.69 | 0 | 0
8 | г. Емва, ул. Московская, дом 5 | 115/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 107.3 | 2 | 1 | 1 | 107.3 | 67.2 | 40.1 | 4487468 | 2399825.07 | 1123281.72 | 964361.21 | 0 | 0
9 | г. Емва, ул. Вымская, дом 18 | 112/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 7 | 7 | 179.4 | 3 | 2 | 1 | 150.5 | 102 | 48.5 | 6916988.88 | 3366017.47 | 1575525.61 | 1975445.8 | 0 | 0
10 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 4 | 49/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 3 | 3 | 75.4 | 3 | 2 | 1 | 75.4 | 37.2 | 38.2 | 3680113.14 | 1686363.57 | 789333.1 | 1204416.47 | 0 | 0
11 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 12 | 54/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 74 | 2 | 0 | 2 | 37.3 | 0 | 37.3 | 1984626.54 | 834235.56 | 390479.11 | 759911.87 | 0 | 0
12 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 16 | 56/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 74 | 3 | 2 | 1 | 55.8 | 37.1 | 18.7 | 2930751.97 | 1247998.5 | 584148.37 | 1098605.1 | 0 | 0
13 | п. Вожаёль, ул. Юбилейная, дом 14 | 7/6 | 2006-11-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 5 | 5 | 190.2 | 4 | 0 | 4 | 126.3 | 0 | 126.3 | 6014772.95 | 2824770.81 | 1322185.28 | 1867816.86 | 0 | 0
14 | п. Вожаёль, ул. Юбилейная, дом 17 | 9/6 | 2006-11-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 5 | 5 | 194.3 | 2 | 0 | 2 | 97.8 | 0 | 97.8 | 4299402.78 | 2187352.22 | 1023829.93 | 1088220.63 | 0 | 0