## Лист3
Приложение №1 к постановлению администрации МР "Княжпогостский от 22 июля 2016 г. №276
План мероприятий по реализации муниципальной Программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе» на 2016-2018 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации меропряитий | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб |  |  |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего | В том числе |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018
[9 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020годы)»
Задача 1 «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Княжпогостском районе
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства | * | Костина Т.Ф.- заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Повышение уровня профессионального мастерства субъектов малого и среднего предпринимательства, Разработка новых направление поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to 2018 4
2 | Основное мероприятие 1.1.2 Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  | Костина Т.Ф.- заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Информационное сопровождение специализированного раздела «Малое и среднее предпринимательство»,организация опубликования материалов о малом и среднем предпринимательстве в формате тематических целевых страниц | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to 2018 4
3 | Основное мероприятие 1.1.3 Формирование и ведение реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Костина Т.Ф.- заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Определение перечня организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to 2018 4
4. | Основное мероприятие 1.1.4 Организация мероприятий по поддержке народных художественных промыслов и ремесел |  | Костина Т.Ф.- заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Сохранение и продолжение народного творчества в Княжпогостском районе | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to 2018 4
5. | Основное мероприятие 1.1.5 Содействие созданию центров народных художественных промыслов и ремесел (Визит-центров). |  | Костина Т.Ф.- заместитель руководителя администрации | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Наличие в МР «Княжпогостском» Визит-центра народного художественного творчества и ремесел | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to В том числе 2018; 2018 4
Задача 2 «Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства»
6. | Основное мероприятие 1.2.1 Субсидирование (грант) начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в приоритетных отраслях малого предпринимательства |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 2100 | В том числе 2016: 300; В том числе 2017: 900; В том числе 2018: 900; 2016 4: V; 2017 4: V; 2018 4: V
7 | Основное мероприятие 1.2.2 Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 600 | 0 | 300 | 300 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V
8 | Основное мероприятие 1.2.3 Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 600 | 0 | 300 | 300 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V
9 | Основное мероприятие 1.2.4 Субсидирование на обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра предпринимательства |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V
10 | Основное мероприятие 1.2.5 Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | развития системы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-01-02 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to 2018 4
11 | Основное мероприятие 1.2.6 Субсидирование (грант) субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию собственного бизнеса в приоритетных отраслях малого и среднего предпринимательства |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 3300 | В том числе 2016: 900; В том числе 2017: 1200; В том числе 2018: 1200; 2016 4: V; 2017 4: V; 2018 4: V
12 | Основное мероприятие 1.2.7 Предоставление в аренду муниципального имущества МР «Княжпогостский», включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Управление имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление в аренду муниципального имущества | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to 2018 4
13 | Основное мероприятие 1.2.8 Организация деятельности по приватизации недвижимости имущества, находящегося в муниципальной собственности МР «Княжпогостский», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ; |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Управление имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление возможности субъектам предпринимательства на возмездной основе оформить в собственность арендуемы помещения | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to 2018 4
14 | Основное мероприятие 1.2.9 Организация деятельности по приватизации недвижимости имущества, находящегося в муниципальной собственности МР «Княжпогостский», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ; |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Управление имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление возможности субъектам предпринимательства на возмездной основе оформить в собственность арендуемы помещения | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to 2018 4
15 | Контррольное событие №1 Предоставлены гранты на начало собственного бизнеса начинающим предпринимателям |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4; 2017 4; 2018 4
16 | Контррольное событие № 2 Предоставлены субсидии на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4; 2017 4; 2018 4
17 | Контррольное событие № 3 Предоставлены субсидии на на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4; 2017 4; 2018 4
18 | Контррольное событие № 4 Предоставлены услуги микрофинансовой организации субъектам малого и среднего предпринимательства в виде краткосрочных займов |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 to 2018 4
19 | Контррольное событие № 5 Заключены договора аренды муниципального имущества с субъктами малого и среднего предпринимательства без проведения аукционных процедур (в виде муниципальной преференции) |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Управление имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4; 2017 4; 2018 4
20 | Контррольное событие № 6 Организованы мероприятия по приватизации муниципального недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Управление имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4; 2017 4; 2018 4
Подпрограмма 2 «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020годы)» Задача 1 Развитие приоритетных проектов в сфере туризма
Задача 1 Развитие приоритетных проектов в сфере туризма
21 | Основное мероприятие 2.1.1 Проведение маркетингового анализа рынка туристских услуг Княжпогостского района |  | Панченко И.В. зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Позволит определить перспективы развития внутреннего туризма в Княжпогостском районе | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 to 2018 4
22 | Основное мероприятие 2.1.5 Организация конкурса на присуждение гранта за разработку туристических маршрутов (объектов) |  | Панченко И.В. - зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Позволит создать сеть туристических маршрутов и условия для дальнейшего развития туриндустрии | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 400 | В том числе 2016: 0; В том числе 2017: 200; В том числе 2018: 200; 2016 4: V; 2017 4: V; 2018 4: V
23 | Основное мероприятие 2.1.7 Малые проекты в сфере туризма |  | Панченко И.В. зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Позволит определить перспективы развития внутреннего туризма в Княжпогостском районе | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
24 | Основное мероприятие 2.1.7. Субсидия на реализацию малых проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми |  | Панченко И.В. зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | повышение активности субъектов сферы туризма в выставочно-ярмарочной деятельности; | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 150 | 150 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V
Задача 3 Продвижение туристского продукта Княжпогостского района на республиканском туристском рынке
25 | Основное мероприятие 2.3.1 Участие в ежегодной международной туристской выставки-ярмарки "Отдых на Севере", «Жемчужина Севера» |  | Панченко И.В.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Княжпогостского района | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to В том числе 2018; 2016 4; 2017 4; 2018 4
26 | Основное мероприятие2.3.4. Рекламно информационное обеспечение продвижения туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках |  | Панченко И.В. зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | повышение активности субъектов сферы туризма в выставочно-ярмарочной деятельности; | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 96 | В том числе 2016: 32; В том числе 2017: 32; В том числе 2018: 32; 2016 4: V; 2017 4: V; 2018 4: V
27 | Контрольное событие № 7 Подготовлены аналитические записки о состоянии туристической сферы в Княжпогостском районе |  | Панченко И.В. зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to В том числе 2018; 2016 4; 2017 4; 2018 4
28 | Контрольное событие № 8 Оказана финансовая поддержка субъектам туристической сферы на создание объекта (маршрута) в виде предоставления субсидии |  | Панченко И.В. зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to В том числе 2018; 2016 4; 2017 4; 2018 4
29 | Контрольное событие №9 проведены выездные обучения (семинары, тренинги,выездные практикумы, мастер-классы) по вопросам развития въездного и внутреннего туризма |  | Панченко И.В. зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to В том числе 2018; 2016 4; 2017 4; 2018 4
30 | Контрольное событие №10 подготовлены рекламные буклеты об имеющихся объектах рекриационного комплекса на территории района |  | Панченко И.В. зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел спотра и туризма администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to В том числе 2018; 2016 4; 2017 4; 2018 4
Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)»
Задача 1 Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой местными товаропроизводителями
31 | Основное мероприятие 3.1.1 Субсидирование общественнозначимых малых проектов в области сельского хозяйства, с участием граждан проживающих в сельских поселениях |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Реализация общественнозначимых малых проектов с участием гражда, проживающих на территории сельских поселений | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to В том числе 2018; 2016 3; 2017 3; 2018 3
32 | Основное мероприятие 3.1.4 Предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам, проживающим в сельской местности, земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | оказание организационной поддержки граждан. проживающих в сельской местности в целях улучшения жилищных условий и закрепления кадров на селе | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to 2018 4
33 | Основное мероприятие 3.1.5 Субсидии на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление финансовой поддержки сельскохозяйственным организациям | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 432.5 | 432.5 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
34 | Основное мероприятие 3.1.5 Субсидирование на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства для создания убойных пунктов и площадок |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление финансовой поддержки сельскохозяйственным организациям | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 234 | 78 | 78 | 78 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
35 | Основное мероприятие 3.1.6 Предоставление межбюджетных трансфертов моногороду Емва на реализацию мероприятий, связанных с реализацией инвестиционного проекта «Тепличный комплекс «Княжпогостский» (мероприятия по строительству сетей водоснабжения, водоотведения, газопровода высокого и низкого давления, дорожной сети) |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 24400 | В том числе 2016: 24400; В том числе 2017: 0; В том числе 2018: 0; 2016 3: V; 2017 3: V; 2018 3: V
36 | Контрольное событие №11 Предоставлена финансовая помощь на реализацию малых проектов в области сельского хозяйства |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to В том числе 2018; 2016 3; 2017 3; 2018 3
37 | Контрольное событие №12 Предоставлены земельные участки сельскохозяйственным организациям для ведения деятельности |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to 2018 4
38 | Контрольное событие №13 Предоставлены земельные участки молодым специалистам. проживающим на территории сельских поселений, под строительство индивидуальных жилых домов |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to 2018 4
39 | Контрольное событие №14 Строительство не менее 1 убойной площадки в год |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to В том числе 2018; 2016 3; 2017 3; 2018 3
40 | Контрольное событие №15 Реализация общественнозначимых малых проектов с участием гражда, проживающих на территории сельских поселений |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to В том числе 2018; 2016 3; 2017 3; 2018 3
Подпрограмма 4 «Развитие торговли и бытового обслуживания в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)»
Задача 1 Расширение ассортимента товаров, повышение уровня и качества торгового обслуживания населения, проживающего в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах
41 | Основное мероприятие 4.1.1 Реализация малого проекта в сфере развития торговли и потребительского рынка, связанного с приобретением специализированного автотранспорта (автолавок) для хозяйствующих субъектов, осуществляющих доставку товаров в труднодоступные и отдаленные населенные пункты |  | Костина Т.Ф.-зам.руководителя МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Реализация малого проекта в сфере развития торговли и потребительского рынка | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 200 | В том числе 2016: 0; В том числе 2017: 100; В том числе 2018: 100
42 | Основное мероприятие 4.1.2 Внесение изменений и корректировка утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | Упорядочение ведения мелкорозничной торговли на нестационарных торговых объектах | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to В том числе 2018; 2016 4; 2017 4; 2018 4
[6 empty] | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to В том числе 2018
43 | Основное мероприятие 4.1.3 |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | Упорядочение ведения мелкорозничной торговли на нестационарных торговых объектах | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to В том числе 2018; 2016 4; 2017 4; 2018 4
Планирование размещения торговых объектов в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки городских и сельских поселений
44 | Основное мероприятие 4.1.4 |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Выявление потребности субъектов предпринимательства в торговых площадях | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to 2018 4
Проведение мониторинга обеспеченности населенных пунктов торговыми площадями;
45 | Основное мероприятие 4.1.5 |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Своевременное выявление превышения торговых надбавок на социально-значимую группу продовольственных товаров от предельно допустимых значений | 2016-01-01 | 2018-12-31 | - | bar: В том числе 2016 to 2018 4
Проведение мониторинга цен на социально значимую группу продовольственных товаров
46 | Контрольное событие №14 Внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4; 2017 4; 2018 4
47 | Контрольное событие №15 Предоставлена информационная записка о ситуации в сфере розничной торговли, общественного питания и платных услуг для населения |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4; 2017 4; 2018 4
48 | Контрольное событие №16 Проведен мониторинг цен на социально значимую группу продовольственных товаров |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 to 2018 4
Подпрограмма 5 «Развитие лесного хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)»
Задача 1 Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства
49 | Основное мероприятие 5.1.1 |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Управление имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" | Вовлечение в хозяйственный оборот новых лесных участков, содействие увеличению объемов лесозаготовок, строительства и реконструкции лесных дорог | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | В том числе 2016: 0; В том числе 2017: 0; В том числе 2018: 0; 2016 3: V; 2017 3: V; 2018 3: V
Межевание земель, занятых городскими лесами, постановка их на кадастровый учет
50 | Основное мероприятие 5.1.2 |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического потенциала | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | В том числе 2016: 0; В том числе 2017: 0; В том числе 2018: 0; 2016 3: V; 2017 3: V; 2018 3: V
Организация и проведение лесоустройства, разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов
51 | основное мероприятие 5.1.3 |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Оказание финансовой поддержки лесозаготовителям, осуществляющим реализацию дров населению | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1500 | 500 | 500 | 500 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V
Субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
52 | основное мероприятие 5.1.4 |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Оказание финансовой поддержки лесозаготовителям, осуществляющим реализацию дров населению | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V
Осуществление муниципаль-ного лесного контроля
53 | Основное мероприятие 5.1.5 |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | Привлечение дополнительных средств республиканского бюджета РК для реализации активной политики развития лесопромышленного комплекса района | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 to 2018 4
Создание индустриальных промышленных площадок, связанных с развитием лесопромышленного комплекса Княжпогостского района.
54 | Контрольное событие №17 Проведено межевание и постановка на кадастровый учет земельные участки, занятые городскими лесами на землях поселений |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Управление имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2018 2; 2018 4
55 | Контрольное событие №18 Проведено лесоустройство, утверждение лесохозяйственных регламентов на лесные участки |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2018 4
56 | Контрольное событие №19 Предоставлены субсидии хозяйствующим субъекам на возмещение убытков на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 to 2018 4
57 | Контрольное событие №20 Постановка на кадарстровый учет лесных участков, проведение лесоустроительных работ и разработку лесохозяйственного регламента лесов, расположенных на землях населенных пунктов МО МР «Княжпогостский» |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 to 2018 4
Подпрограмма 6 «Содействие занятости населения муниципального района "Княжпогостский"»
Задача 1 Учатие в содействии занятости населения
58 | Основное мероприятие 6.1.2 Реализация малого проекта в сфере занятости населения |  | Костина Т.Ф.- зам.руководителя администрации МР "Княжпогостский" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | х | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 400 | 333.4 | 33.3 | 33.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| ВСЕГО по программе | [6 empty] | #VALUE! | В том числе 2016: #VALUE!; В том числе 2017: #VALUE!; В том числе 2018: #VALUE!