## Лист3
Приложение №3 к постановлению администрации МР "Княжпогостский от 22 июля 2016 г. №276
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе" на 2016-2018 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятий | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб |  |  |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего | В том числе |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018
[9 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Подпрограмма 1."Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения"
1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального района «Княжпогостский» на 2013-2017 годы (I этап 2013-2014г.,II этап 2014-2015г., III этап 2015-2016г., IV этап 2016-2017г., V этап 2017г. (до 1 сентября 2017 г.)) |  | Хмара Ю.Ю.-заведующий отделом | Отдел архитектуры, строительства администрации МР "Княжпогостский" | привлечение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств республиканского бюджета Республики Коми на переселение из аварийного жилищного фонда 469 человек; строительство многоквартирных домов для расселения порядка 7,5849 тыс. кв. м. площади аварийного жилищного фонда; | 2016-01-01 | 2017-08-31 | 110893.516 | В том числе 2016: 110893.516; В том числе 2017: 0; В том числе 2018: 0; 2016 4: V; 2017 3: V
2. | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда на территории муниципального района «Княжпогостский» на 2014-2016 годы |  | В.В. Шахов - заведующий отделом | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Княжпоготстский" | улучшение условий граждан проживающих в 45 многоквартирных домах за счет проведения капитального ремонта многоквартирных домов, улучшить качество жилищных условий для граждан, снизить долю ветхого и аварийного жилищного фонда, повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3000 | В том числе 2016: 3000; В том числе 2017: 0; В том числе 2018: 0; 2016 4: V
3. | Основное мероприятие 1.3. Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами и муниципальными объектами, паспортизация муниципальных объектов |  | С.В. Корнилова - начальник Управления | Уравление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" |  | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 1610 | В том числе 2016: 710; В том числе 2017: 900; В том числе 2018: 0; 2016 4: V; 2017 4: V
4. | Основное мероприятие 1.4 Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для последующего предоставления отдельным категориям граждан для жилищного строительства |  | С.В. Корнилова - начальник Управления | Уравление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" | предоставление 45 земельных участков отдельным категориям граждан с целью жилищного строительства | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 223 | В том числе 2016: 223; В том числе 2017: 0; В том числе 2018: 0; 2016 4: V; 2017 4: V; 2018 4: V
5. | Основное мероприятие 1.5 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  | Г.А. Катенина - исполняющая обязанности заведующего отделом | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" | обеспечение жильем 3 граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 2129.184 | В том числе 2016: 722.952; В том числе 2017: 703.116; В том числе 2018: 703.116; 2016 4: V; 2017 4: V; 2018 4: V
6. | Основное мероприятие 1.6 Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений |  | С.В. Корнилова - начальник Управления | Уравление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" | обеспечение жильем 3 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 17082.2 | В том числе 2016: 8084; В том числе 2017: 5254.9; В том числе 2018: 3743.3; 2016 4: V; 2017 4: V; 2018 4: V
7. | Основное мероприятие 1.9 Переселение граждан из неперспективных населенных пунктов |  | Ю.Ю. Хмара - заведующий отделом | Отдел архитектуры, строительства администрации МР "Княжпогостский" | Переселение жителей из закрывающегося поселка Седъюдор в построеннный 33-квартирный жилой дом по ул. Дзержинского в г. Емва | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 809.65 | В том числе 2016: 809.65; В том числе 2017: 0; В том числе 2018: 0; 2016 4: V
8. | Основное мероприятие 1.10 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений |  | С.В. Корнилова - начальник Управления | Уравление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1911.3 | В том числе 2016: 1911.3; В том числе 2017: 0; В том числе 2018: 0; 2016 4: V
Подпрограмма 2. "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населени"
10. | Основное мероприятие 2.1 Газификация населенных пунктов |  | Ю.Ю. Хмара - заведующий отделом | Отдел архитектуры, строительства администрации МР "Княжпогостский", администрации поселений | продолжение работы по газификации г. Емва и газификация не менее 2 сельских населенных пунктов | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 832.064 | В том числе 2016: 832.064; В том числе 2017: 0; В том числе 2018: 0; 2016 4: V; 2017 4: V; 2018 4: V
11. | Основное мероприятие 2.3 Оплата коммунальных услуг по муниципальному жилищному фонду |  | С.В. Корнилова - начальник Управления | Уравление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" |  | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 1360.88 | В том числе 2016: 458.9; В том числе 2017: 441.5; В том числе 2018: 460.48; 2016 4: V; 2017 4: V; 2018 4: V
12. | Основное мероприятие 2.4 Реализация малых проектов в сфере благоустройства |  | В.В. Шахов - заведующий отделом | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Княжпоготстский" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 733.4 | В том числе 2016: 666.8; В том числе 2017: 33.3; В том числе 2018: 33.3; 2016 4: V
Подпрограмма 3. "Градостроительная деятельность"
13. | Основное мероприятие 3.1 Разработка и корректировка документов территориального планирования муниципальных образований |  | Ю.Ю. Хмара - заведующий отделом | Отдел архитектуры, строительства администрации МР "Княжпогостский", администрации поселений | сформировать полную нормативно-правовую базу градостроительной документации, необходимую для принятия решений по развитию территорий | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 465 | В том числе 2016: 465; В том числе 2017: 0; В том числе 2018: 0; 2016 4: V