## Лист3
Приложение №5 к постановлению администрации МР "Княжпогостский от 22 июля 2016 г. №276
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие отрасли "Кльтура" в Княжпогостском районе на 2016-2018 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации меропряитий | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб |  |  |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего | В том числе |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018
[9 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Подпрограмма 1. "Развитие учреждений культуры дополнительного образования"
1. | Основное мероприятие 1.1. Выполнение противопожарных мероприятий |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культурыи спорта администрации МР "Княжпогостский" | Устранение мероприятий по пожарной безопасности | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 163.66 | 95.46 | 34.1 | 34.1 | 0 | 95.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0
| Контрольное событие: выполнение противопожарных мероприятий |  |  |  | Увеличение количества учреждений дополнительного обрразования в которых выполнены противопожарные мероприятия | 2016-01-01 | 2018-12-31
2. | Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально технической базы |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Укрепление МТБ учреждений дополнительного образования | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 472.3 | 199.4 | 136.45 | 136.45 | 0 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.45 | 0 | 0 | 0 | 136.45 | 0
| Контрольное событие: Укрепление материально технической базы |  |  |  | Увеличение количество учреждений дополнительного образования детей обеспеченных музыкальными инструментами | 2016-01-01 | 2018-12-31
3. | Основное мероприятие 1.3. Выполнение муниципального задания (ДШИ) |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Расходы на содержание МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Емва, расходы на выплаты по оплате труда работников | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 35172.8 | 11599.6 | 11785.6 | 11787.6 | 250000 | 4393000 | 2400000 | 2266600 | 2546000 | 4441000 | 2486000 | 2312600 | 2546000 | 4443000 | 2486000 | 2312600
| Контрольное событие: Выполнение муниципального задания (ДШИ) |  |  |  | Снижение группы оплаты труда | 2016-01-01 | 2018-12-31
| Основное мероприятие 1.4. Премии одаренным детям |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Поощрения учащихся Детской школы искусств за отличные успехи в учёбе | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: Премии одаренным детям |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2018-12-31
| Основное мероприятие 1.5. Проведение текущих ремонтов |  | Панченко И.В. Первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: проведение текущих ремонтов |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2018-12-31
Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»
1 | Основное мероприятие 2.1. Комплектование книжных и документальных фондов |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 238.9 | 84.1 | 77.4 | 77.4 | 38.7 | 55.4 | 0 | 0 | 38.7 | 38.7 | 0 | 0 | 38.7 | 38.7 | 0 | 0
| Контрольное событие: комлектование книжных и документальных фондов |  |  |  | Увеличение количество документов, выданных из фонда библиотеки | 2016-01-01 | 2018-12-31
2 | Основное мероприятие 2.2. Подписка на периодические издания |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 750 | 230 | 260 | 260 | 115 | 0 | 115 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0
| Контрольное событие: подписка на периодические издания |  |  |  | Увеличение количество документов, выданных из фонда библиотеки | 2016-01-01 | 1900-01-07
3 | Основное мероприятие 2.3. Внедрение информационных технологий |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, подключение к сети Интернет;создание цифрового контента и электронных ресурсов в библиотечной деятельности | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: внедрение информационных технологий |  |  |  | Количество библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов общедоступных библиотек в муниципальном районе «Княжпогостский» | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  | 2016 4: V; 2017 2: 0; 2017 4: V
4 | Основное мероприятие 2.4. Функционирование информационно - маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Совершенствование библиотечного обслуживания населения республики, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 378 | 126 | 126 | 126 | 66 | 60 | 0 | 0 | 66 | 60 | 0 | 0 | 66 | 60 | 0 | 0
| Контрольное событие: функционирование информационно - маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Обеспечение равного доступа населения Княжпогостского района к информационным ресурсам | 2016-01-01 | 2018-12-31
5 | Основное мероприятие 2.5.Выполнение муниципального задания (ЦБС) |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Расходы на содержание МБУ «Княжпогостской межпоселенческой центральной библиотечной системы», расходы на выплаты по оплате труда работников | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 42357.7 | 14096.3 | 14115.7 | 14145.7 | 3000000 | 5500000 | 3000000 | 2596300 | 3000000 | 5500000 | 3000000 | 2615700 | 3007000 | 5509000 | 3007000 | 2622700
| Контрольное событие: выполнение муниципального задания (ЦБС) |  |  |  | Снижение группы оплаты труда | 2016-01-01 | 2018-12-31
6 | Основное мероприятие 2.6. Мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 43.8 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие:Мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2018-12-31
7 | Основное мероприятие 2.7. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2018-12-31
Подпрограмма 3. "Развитие музейного дела"
1 | Основное мероприятие. 3.1. Внедрение информационных технологий |  | Панченко И.В., первы заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, подключение к сети Интернет; создание цифрового контента и электронных ресурсов в музейной деятельности | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 55.8 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: внедрение информационных технологий |  |  |  | Количество музейных фондов, внесенных в электронный каталог в муниципальном районе «Княжпогостский» | 2016-01-01 | 2018-12-31
2 | Основное мероприятие 3.2. Выполнение муниципального задания (РИКМ) |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Расходы на содержание МБУ «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей», расходы на выплаты по оплате труда работников | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 6043.1 | 2009.5 | 2016.8 | 2016.8 | 600 | 800 | 350 | 259.5 | 600 | 800 | 350 | 266.8 | 600 | 800 | 350 | 266.8
| Контрольное событие: выполнение муниципального задания (РИКМ) |  |  |  | Снижение группы оплаты труда | 2016-01-01 | 2018-12-31
Подпрограмма 4 "Развитие народного художественного творчества и культурно - досуговой деятельности
| Основное мероприятие 4.1. Выполнение муниципального задания (учреждения культуры) |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Расходы на содержание МАУ «Княжпогостский районный Дом культуры», расходы на выплаты по оплате труда работников | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 68250.8 | 22683.6 | 22783.6 | 22783.6 | 5000000 | 6000000 | 6000000 | 5683600 | 5000000 | 6000000 | 600000 | 5783600 | 5000000 | 6000000 | 6000000 | 5783600
| Контрольное событие: выполнение муниципального задания (учреждения культуры) |  |  |  | Снижение группы оплаты труда | 2016-01-01 | 2018-12-31
| Основное мероприятие 4.2. Проведение культурно - досуговых мероприятий |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путём приобщения населения, в том числе и детей и молодёжи к культурным ценностям | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1400 | 600 | 400 | 400 | 250 | 350 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0
| Контрольное событие: проведение культурно - досуговых мероприятий |  |  |  | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий; увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий; | 2016-01-01 | 2018-12-31
| Основное мероприятие 4.3. Приобретение специального оборудования |  | Панченко И.В. первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 398.8 | 0 | 199.4 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7 | 49.7 | 0 | 0 | 149.7 | 49.7 | 0 | 0
| Контрольное событие: приобретение специального оборудования |  |  |  | Количество учреждений культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами | 2016-01-01 | 2018-12-31
| Основное мероприятие 4.4. Внедрение в муниципальных культурно - досуговых учреждениях информационных технологий |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, подключение к сети Интернет. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: внедрение в муниципальных культурно - досуговых учреждениях информационных технологий |  |  |  | Количество учреждений культуры, обеспеченных информационными технологиями | 2016-01-01 | 2018-12-31
| Основное мероприятие 4.5. Малые проекты в сфере культуры |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Реализация малых проектов | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 440.1 | 440.1 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: малые проекты в сфере культуры |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2018-12-31
| Основное мероприятие 4.6. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Устранение мероприятий по пожарной безопасности | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |  |  |  | Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные работы | 2016-01-01 | 2018-12-31
| Основное мероприятие 4.7. Строительство учреждений отрасли культура |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: строительство учреждений отрасли культура |  |  |  |  | 2016-01-01 | 31.12.2018
| Основное мероприятие 4.8. Гранты в области культуры |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администраии МР "Княжпогостский" | Награждение муниципальными премиями руководителя муниципального района «Княжпогостский» деятелей культуры и искусства | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: гранты в области культуры |  |  |  | Награждение муниципальными премиями руководителя муниципального района «Княжпогостский» деятелей культуры и искусства | 2016-01-01 | 2018-12-31
| Основное мероприятие 4.9. Проведение ремонтных работ |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Проведен ремонта в филиалах | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 700 | 700 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: проведение ремонтных работ |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2018-12-31
| Основное мероприятие 4.10. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2018-12-31
Подпрограмма 5 "Обеспечение для условий реализации программы"
| Основное мероприятие 5.1. Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 12855.64 | 4355.48 | 4236.08 | 4264.08 | 1167800 | 1326300 | 1002900 | 858482 | 1138800 | 1297300 | 973900 | 826082 | 1145800 | 1304300 | 980900 | 833082
| Контрольное событие: расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |  |  |  | Повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере культуры. | 2016-01-01 | 2016-12-31
| Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2018-12-31
Подпрограмма 6 "Хозяйственно - техническое обеспечение учреждений"
| Основное мероприятие 6.1. Выполнение муниципального задания (ЦХТО) |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | Расходы на содержание МАУ «Центр ХТО», расходы на выплаты по оплате труда работников | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 31039.7 | 10279.9 | 10379.9 | 10379.9 | 2500000 | 3500000 | 2450000 | 1829900 | 2525000 | 3525000 | 2475000 | 1854900 | 2525000 | 3525000 | 2475000 | 1854900
| Контрольное событие: выполнение муниципального задания (ЦХТО) |  |  |  | Доля учреждений культуры охваченных хозяйственно-техническим обслуживанием. | 2016-01-01 | 2018-12-31
Подпрограмма 7 "Обеспечение деятельности в сфере спортивной ориентации и самоопределения учащихся и молодежи
| Основное мероприятие 7.1. Выполнение муниципального задания (ДЮСШ) |  | Панченко И.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" |  | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 6236 | 0 | 3118 | 3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 900000 | 700000 | 718000 | 800000 | 900000 | 700000 | 718000
| Контрольное событие: выполнение муниципального задания (ДЮСШ) |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2018-12-31