## УПРАВЛЕНИЕ
Приложение №7 к постановлению администрации МР "Княжпогостский от 22 июля 2016 г. №276
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие муниципального управления в муниципальном районе "Княжпогостский" на 2016-2018 годы
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (ФИО, должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации меропряитий (показатель к окончанию срока реализации меропряития) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб |  |  |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего | В том числе |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018
[9 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Подпрограмма 1. Развитие системы открытого муниципалитета в органах местного самоуправления муниципального района "Княжпогостский"
1. | Основное мероприятие 1.1. Введение новых рубрик, вкладок, баннеров |  | Шепеленко Е.М. - начальник управления делами администрации | Управление делами АМР "Княжпогостский" | Наличие условий для оперативного и эффективного взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский» и СМИ; размещение и актуализация информации по вопросам деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский» в СМИ | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 10 | В том числе 2016: 0; В том числе 2017: 5; В том числе 2018: 5; 2016 4 кв: V; 2017 4 кв: V; 2018 4 кв: V
| Контрольное событие: создание на официальном сайте муниципального района "Княжпогостский" новых рубрик, вкладок, баннеров | 1 |  |  | По мере необходимости не реже одного раза в год | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
2. | Основное мероприятие 1.2. Организация размещения информационных материалов |  | Шепеленко Е.М- начальник управления делами администрации | Управление делами АМР "Княжпогостский" | Наличие условий для оперативного и эффективного взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский» и СМИ; размещение и актуализация информации по вопросам деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский» в СМИ | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 10 | В том числе 2016: 0; В том числе 2017: 5; В том числе 2018: 5; 2016 4 кв: V; 2017 4 кв: V; 2018 4 кв: V
| Контрольное событие: опубликование (размещение) муниципальных НПА в районной газете «Княжпогостские вести» и официальном сайте муниципального района «Княжпогостский» | 1 |  |  | не меннее 20 НПА в месяц | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
Подпрограмма 2. Оптимизация деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Княжпогостский"
3. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение организационных, разъяснительных правовых и иных мер |  | Шепеленко Е.М. - начальник управления делами администрации | Управление делами АМР "Княжпогостский" | Создание условий для ликвидации стимулов к коррупции; повышение эффективности мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 20 | В том числе 2016: 0; В том числе 2017: 10; В том числе 2018: 10; 2016 4 кв: V; 2017 4 кв: V; 2018 4 кв: V
| Контрольное событие: исполнение мероприятий антикоррупционных программ (планов) органами местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  | не менее 90% мероприятий антикоррупционных программ (планов) органами местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
4. | Основное мероприятие 2.2. Функционирование многофункционального центра |  | Шепеленко Е.М. - начальник управления делами администрации | Управление делами АМР "Княжпогостский" | Создание условий для ликвидации стимулов к коррупции; повышение эффективности мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 11064 | В том числе 2016: 2888; В том числе 2017: 4088; В том числе 2018: 4088; 2016 4 кв: V; 2017 4 кв: V; 2018 4 кв: V
| Контрольное событие: исполнение мероприятий антикоррупционных программ (планов) органами местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  | не менее 90% мероприятий антикоррупционных программ (планов) органами местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
Подпрограмма 3. Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления муниципальном районе "Княжпогостский"
5. | Основное мероприятие 3.1. Организация обучения лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном районе "Княжпогостский" и лиц включённых в кадровый резерв управленческих кадров муниципального района "Княжпогостский" |  | Шепеленко Е.М - начальник управления делами администрации; Корнилова С.В. - начальник управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами АМР "Княжпогосткий" | Управление делами АМР "Княжпогостский"; Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами АМР "Княжпогосткий" | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров органов местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский»; обеспечение замещения должностей, на которые формируется резерв квалифицированными кадрами | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 54.854 | В том числе 2016: 14.854; В том числе 2017: 20; В том числе 2018: 20; 2016 4 кв: V; 2017 4 кв: V; 2018 4 кв: V
| Контрольное событие: организация обучения лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в резерв управленческих кадров; | 1 |  |  | Доля муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности в муниципальном районе «Княжпогостский» прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчётном периоде от общей численности муниципальных служащих в муниципальном районе «Княжпогостский» (не менее 30 %) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
Подпрограмма 4. Управление муниципальным имуществом муниципального района "Княжпогостский"
6. | Основное мероприятие 4.1. Проведение инвентаризации муниципального имущества муниципального района "Княжпогостский" |  | Корнилова С.В. - начальник управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами АМР "Княжпогосткий" | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами АМР "Княжпогосткий" | Выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и сопоставление последних с учетными данными; определение технического состояния объектов инвентаризации и возможности дальнейшей их эксплуатации; организация фактического учета объектов недвижимого имущества; выявоение неэффективно используемых, неипользуемых или используемых не по назначению объектов, а также нарушений в их использовании | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | В том числе 2016: 0; В том числе 2017: 0; В том числе 2018: 0; 2016 4 кв: V; 2017 4 кв: V; 2018 4 кв: V
| Контрольное событие: проведение инвентаризации муниципального имущества муниципального района "Княжпогосткий" | 1 |  |  | Уровень акутализации информации об объектах недвижимого имущества, содержащийся в реестре муниципального района "Княжпогостский" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
7. | Основное мероприятие 4.2. Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов паспортизации объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района "Княжпогостский" |  | Корнилова С.В. - начальник управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами АМР "Княжпогосткий" | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами АМР "Княжпогосткий" | Обеспечение проведения технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр муниципального имущества муниципального района "Княжпогостский" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | В том числе 2016: 0; В том числе 2017: 0; В том числе 2018: 0; 2016 4 кв: V; 2017 4 кв: V; 2018 4 кв: V
| Контрольное событие: Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов паспортизации объектов недвижимого имущества | 1 |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района "Княжпогостский" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | В том числе 2016: 0; В том числе 2017: 0; В том числе 2018: 0; 2016 4 кв: V; 2017 4 кв: V; 2018 4 кв: V
8. | Основное мероприятие 4.3. Регистрация права собсвенности муниципального района "Княжпогостский" на объекты собственности |  | Корнилова С.В. - начальник управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами АМР "Княжпогосткий" | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами АМР "Княжпогосткий" | Обеспечение получения кадастровых паспортов на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района "Княжпогостский" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | В том числе 2016: 0; В том числе 2017: 0; В том числе 2018: 0; 2016 4 кв: V; 2017 4 кв: V; 2018 4 кв: V
| Контрольное событие: Принятие решений по распоряжению объектами муниципального имущества муниципального района "Княжпогосткий" | 1 |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района "Княжпогостский", по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реесте муниципального имущества муниципального района "Княжпогостский" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | В том числе 2016: 0; В том числе 2017: 0; В том числе 2018: 0; 2016 4 кв: V; 2017 4 кв: V; 2018 4 кв: V
9. | Основное мероприятие 4.4. Проведение приватизации муниципального имущества муниципального района "Княжпогостский" |  | Корнилова С.В. - начальник управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами АМР "Княжпогосткий" | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами АМР "Княжпогосткий" | Оптимизация структуры муниципального имущества за счет реализации имущества не соответствующего критериям эффективности и не предназначенного для исполнения вопросов местного значения муниципального района "Княжпогостский" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | В том числе 2016: 0; В том числе 2017: 0; В том числе 2018: 0; 2016 4 кв: V; 2017 4 кв: V; 2018 4 кв: V
| Контрольное событие: Проведение приватизации имущества муниципального района "Княжпогосткий" | 1 |  |  | Удельный вес объектов приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального района "Княжпогостский" | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | В том числе 2016: 0; В том числе 2017: 0; В том числе 2018: 0; 2016 4 кв: V; 2017 4 кв: V; 2018 4 кв: V
10. | Основное мероприятие 4.5. Руководство и управление в сфере реализации подпрограммы |  | Корнилова С.В. - начальник управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами АМР "Княжпогосткий" | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами АМР "Княжпогосткий" | Совершенствование системы учета муниципального имущества | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 13708.06 | В том числе 2016: 4594.9; В том числе 2017: 4555.16; В том числе 2018: 4558; 2016 4 кв: V; 2017 4 кв: V; 2018 4 кв: V
| Контрольное событие: Оптимизация структур, разграничение полномочий | 1 |  |  | Выполнение требований по разграничению полномочий | 2014-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
Подпрограмма 5 "Управление муниципальными финансами"
10. | Основное мероприятие 5.1. Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | Финасновое управление АМР "Княжпогостский (далее- ФУ) | Соответствие бюджетной и налоговой политики, проводимой в районе требованиям Стратегии социально-экномического развития | 2014-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
| Контрольное событие: Одобрение основных направлений бюджетной и налоговой политики |  |  |  | Ежегодное одобрение ОМС основных направлений бюджетной и налоговой политики (100%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
11. | Основное мероприятие 5.2. Формирование долгосрочной бюджетной стратегии |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | Отдел социально-экономического развития, предринимательства и потребительского рынка АМР "Княжпогостский" | Долгосрочным горизонтом бюджетного планирования обуславливается реалистичность объемов ассигнований, запланированных в муниципальных программах | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
| Контрольное событие: Одобрение основных параметров долгосрочной стратегии |  |  |  | Принятие и одобрение представительным органом стратегии развития (100%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
12. | Основное мероприятие 5.3. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | Финасновое управление АМР "Княжпогостский (далее- ФУ) | Создание правовых и организационных условий для внедрения в практику бюджетного процесса инструментов эффективного финансового менеджмента | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
| Контрольно событие: Своевременно разработанные и утвержденные актуализированные нормативно-правовые акты регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс, в том числе необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента |  |  |  | Принятие НПА регламентирующие бюджетный процесс (100%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
13. | Основное мероприятие 5.4. Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | Финасновое управление АМР "Княжпогостский (далее- ФУ) | Стимулирование главных распорядителей к повышению качества осуществляемого ими финансового менеджмента | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
| Контрольное событие: Охват главных распорядителей мерами контроля за соблюдение бюджетного законодательства |  |  |  | Охват главных распорядителей мерами контроля за соблюдение бюджетного законодательства (100%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
| Контрольное мероприятие: Полное выполнение показателей муниципального задания бюджетных и автономных учреждений |  |  |  | Выполнение показателей муниципального задания бюджетных и автономных учреждений (85%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
| Контрольное мероприятие: Недопущение роста кредиторской задолженности получателей средств к общему объему расходов |  |  |  | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета (10%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
14. | Основное мероприятие 5.5. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | Финасновое управление АМР "Княжпогостский (далее- ФУ) | Реализация органами местного самоуправления эффективной бюджетной политики при одновременном достижении целей социально-экономической политики | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
| Контрольное соотношение: Соотношение расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ |  |  |  | Соотношение расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ (84%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
| Контрольное мероприятие: Полное выполнение показателей муниципального задания бюджетных и автономных учреждений |  |  |  | Выполнение показателей муниципального задания бюджетных и автономных учреждений (85%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
15. | Основное мероприятие 5.6. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере финансов |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | ФУ | Снижение количества нарушений финасновой дисциплины, объема неээфективных и нецелевых расходов, злоупотребление при размещении заказов | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
| Контрольное мероприятие: Достижение по итогам года оценки качества управления муниципальными финансами, не ниже уровня соответствующего надлежащему качеству |  |  |  | Достижение по итогам года оценки качества управления муниципальными финансами, не ниже уровня соответствующего надлежащему качеству | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
| Контрольное мероприятие: Полное выполнение показателей муниципального задания бюджетных и автономных учреждений |  |  |  | Выполнение показателей муниципального задания бюджетных и автономных учреждений (85%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
| Контрольное мероприятие: Недопущение роста кредиторской задолженности получателей средств к общему объему расходов |  |  |  | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета (10%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
16. | Основное мероприятие 5.7. Формирование проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | Финасновое управление АМР "Княжпогостский (далее- ФУ) | Проект решения подготовлен в соотвествии с требованиями бюджетного законодательства в установленные сроки | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 3 кв to 2016 4 кв; 2017 3 кв to 2017 4 кв; 2018 3 кв to 2018 4 кв
| Контрольное мероприятие: Принятие решения о бюджете в установленные сроки в соотвествии с требованиями бюджетного законодательства |  |  |  | Утверждение решения о бюджете, до наступления очередного финансового года (100%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 3 кв to 2016 4 кв; 2017 3 кв to 2017 4 кв; 2018 3 кв to 2018 4 кв
17. | Основное мероприятие 5.8. Организация исполнения бюджета |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | Финасновое управление АМР "Княжпогостский (далее- ФУ) | Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
| Контрольное мероприятие: Достижение по итогам года оценки качества управления муниципальными финансами, не ниже уровня соответствующего надлежащему качеству |  |  |  | Достижение по итогам года оценки качества управления муниципальными финансами, не ниже уровня соответствующего надлежащему качеству | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
| Контрольное мероприятие: Соответствие решения о бюджете требованиям бюджетного законодательства |  |  |  | Утверждение решения о бюджете, до наступления очередного финансового года (100%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 3 кв to 2016 4 кв; 2017 3 кв to 2017 4 кв; 2018 3 кв to 2018 4 кв
| Контрольное мероприятие: Соответствие исполнения бюджета района и поселений бюджетному законодательству |  |  |  | Соответствие исполнения бюджета района и поселений бюджетному законодательству | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
18. | Основное мероприятие 5.9. Формирование бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | Финасновое управление АМР "Княжпогостский (далее- ФУ) | Соблюдение сроков формирования и предтавления бюджетной отчетности в соотвествии с требованиями бюджетного законодательства | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
| Контрольное мероприятие: Предоставление бюджетной отчетности в МФ РК в установленные сроки |  |  |  | Своевременное предоставление бюджетной отчетности в МФ РК в установленные сроки (100%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
19. | Основное мероприятие 5.10. Повышение качества и доступности финансовой информации |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | Финасновое управление АМР "Княжпогостский (далее- ФУ) | Создание предпосылок для формирования финансово-грамотного общества, непосредственного участия граждан в формировании местных бюджетов | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
| Контрольное мероприятие : Проведение публичных слушаний по проекту бюджета, размещение информации об исполнении бюджета |  |  |  | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета, размещение информации об исполнении бюджета (100%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 4 кв; 2017 4 кв; 2018 4 кв
20. | Основное мероприятие 5.11. Недопущение долговых обязательств |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | Финасновое управление АМР "Княжпогостский (далее- ФУ) | Отсутсвие долговых обязательств | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
| Контрольное мероприятие: Отсутсиве расходов на обслуживание мунциипального долга в расходах бюджета |  |  |  | Отсутсиве расходов на обслуживание мунциипального долга в расходах бюджета (0руб) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
| Контрольное мероприятие: Отношение объема мунциипального долга к доходам бюджетам, без учета безвозмездных поступлений |  |  |  | Отношение объема мунциипального долга к доходам бюджетам, без учета безвозмездных поступлений (0%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
21. | Основное мероприятие 5.12. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных района, поселений из регионального фонда финансовой поддержки |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | Финасновое управление АМР "Княжпогостский (далее- ФУ) | Создание предпосылок для получения доступа к качественным бюджетным услугам гражданам вне зависимости от места их проживания | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1898.4 | 653.2 | 632.5 | 612.7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное мероприятие: Отношение дефицита бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений |  |  |  | Отношение дефицита бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (12%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
22. | Основное мероприятие 5.20. Ежеквартальный мониторинг поступления налоговой базы |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | Финасновое управление АМР "Княжпогостский (далее- ФУ) | Стимулирование ОМС к улучшению результатов по развитию базы налоговых и неналоговых поступлений | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
| Контрольное мероприятие: Проведение ежеквартального мониторинга поступления налоговых и неналоговых отчислений |  |  |  | Проведение ежеквартального мониторинга поступления налоговых и неналоговых отчислений (составление 4 квартальных информаций) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
23. | Основное мероприяте 5.14. Инвентаризация муниципального имущества |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами АМР "Княжпогостский" | Стимулирование ОМС к улучшению результатов по развитию базы налоговых и неналоговых поступлений | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
| Контрольное меропряитие: Проведение сплошной инвентаризации муниципального имущества |  |  |  | Соотношение инвентаризуемого имущества к общему количеству муниципального имущества (80%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
24. | Основное мероприятие 5.15. Работа с должниками по задолженности налоговых отчислений |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | Финасновое управление АМР "Княжпогостский (далее- ФУ) | Стимулирование ОМС к улучшению результатов по развитию базы налоговых и неналоговых поступлений | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
| Контрольное мероприятие: Проведение ежеквартального мониторинга поступления налоговых и неналоговых отчислений |  |  |  | Проведение ежеквартального мониторинга поступления налоговых и неналоговых отчислений (составление 4 квартальных информаций) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
| Контрольное меропрятие: Проведение ежеквартальных межведомственных комиссий |  |  |  | Количество проведенных совещаний межведомственной комиссии (4 совещания) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
25. | Основное мероприятие 5.16. Сбалансированность бюджетов поселений |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | Финасновое управление АМР "Княжпогостский (далее- ФУ) | Стимулирование ОМС к улучшению результатов по развитию базы налоговых и неналоговых поступлений | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 106944.02 | 41567.36 | 32632.2 | 32744.46 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное мероприятие: Проведение ежеквартального мониторинга поступления налоговых и неналоговых отчислений |  |  |  | Проведение ежеквартального мониторинга поступления налоговых и неналоговых отчислений (составление 4 квартальных информаций) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
26. | Основное мероприяте 5.17. Руководство и управление в сфере управления финансов |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | Финасновое управление АМР "Княжпогостский (далее- ФУ) | Обеспечение реализации подпрограммы, решение задач и достижение целей | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 31389.48 | 10486.66 | 10458.66 | 10444.16 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное мероприятие: Ежегодное достижение показателей подпрограммы |  |  |  | Ежегодное достижение показателей подпрограммы (100%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
27. | Основное мероприятие 5.18. Мониторинг реализации исполнителями основных мероприятий программы |  | Костина Т.Ф.- Заместитель руководителя администрации | Финасновое управление АМР "Княжпогостский (далее- ФУ) | Обеспечение реализации подпрограммы, решение задач и достижение целей | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
| Контрольное мероприятие: Ежегодное достижение показателей подпрограммы |  |  |  | Ежегодное достижение показателей подпрограммы (100%) | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 1 кв to 2018 4 кв
Подпрограмма 6. Электронный муниципалитет
28. | Основное мероприятие 6.1. Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных |  | Шепеленко Е.М. - начальник управления делами администрации | Управление делами АМР "Княжпогостский" | Обеспечение доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0
| Контрольное событие: повышение доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных | 1 |  |  | Уровень доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных 100% | 2016-01-01 | 2018-12-31
29. | Основное мероприятие 6.2. Обеспечение функционирования информационных систем в администрации |  | Шепеленко Е.М. - начальник управления делами администрации | Управление делами АМР "Княжпогостский" | Увеличение числа граждан, посетивших официальный сайт муниципального района «Княжпогостский» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0
| Контрольное событие: посещение гражданами сайта муниципального района «Княжпогостский» | 1 |  |  | Количество граждан посетивших сайт муниципального района «Княжпогостский» 25000 человек | 2016-01-01 | 2018-12-31
30. | Основное мероприятие 6.3. Оказание муниципальных услуг службой "одного окна" администрации района |  | Шепеленко Е.М. - начальник управления делами администрации | Управление делами АМР "Княжпогостский" | Увеличение количества и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0
| Контрольное событие: повышение удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления | 1 |  |  | Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления100% | 2016-01-01 | 2018-12-31
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы
31. | Основное мероприятие 7.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Руководители структурных подразделений | АМР "Княжпогостский" | Своевременная выплата заработной платы персоналу | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 85212.95 | В том числе 2016: 27978.21; В том числе 2017: 28614.87; В том числе 2018: 28619.87
| Контрольное событие: Обеспечение задач выполнения мероприятий | 1 |  |  | Отсутствие кредиторской задолженности | 2016-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | 250311.764 | В том числе 2016: 88183.184; В том числе 2017: 81021.39; В том числе 2018: 81107.19