## Лист1
Приложение №9 к постановлению администрации МР "Княжпогостский от 22 июля 2016 г. №276
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Доступная среда" на 2016-2018 годы
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (ФИО, должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации меропряитий (показатель к окончанию срока реализации меропряития) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб |  |  |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего | В том числе |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018
[9 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Подпрограмма 1"Поддержка ветеранов, незащищённых слоёв населения, районных общественных организаций и ветеранов и инвалидов по Княжпогостскому району"
1.1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжёлом материальном положении |  | Панченко И.В.-первый заместитель руководителя администрации | Комиссия по оказанию единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжёлом материальном положении, при администрации МР «Княжпогостский" | Улучшение материального и социального положения лиц, имеющих право на социальные гарантии | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 230 | 80 | 150 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V
1.2 | Проведение мероприятий социальной направленности, в том числе приобретение подарков ветеранам, гражданам пожилого возраста и инвалидам в связи с их юбилейными датами |  | Панченко И.В.-первый заместитель руководителя администрации | Администрация МР «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений района (по согласованию), районный Совет ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (далее по тексту - Совет ветеранов, по согласованию) | Увеличение числа граждан, получивших адресную помощь | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 100 | 50 | 50 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: улучшение материального и социального положения лиц, имеющих право на социальные гарантии |  |  |  | К 01.01.2019г. число граждан, получивших адресную помощь составит 15 человек | 2016-01-01 | 2018-12-31
1.3 | Мероприятия по поддержке районных общественных организаций ветеранов и инвалидов с возмещением затрат за банковские услуги |  | Панченко И.В.-первый заместитель руководителя администрации | Администрация МР «Княжпогостский» | Финансовая поддержка общественных организаций ветеранов и инвалидов | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 400 | 200 | 200 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: взаимодействие между органами местного са-моуправления и общественными орга-низациями ветеранов и инвалидов |  |  |  | Объём финансовой поддержки на 31.12.2018 года составит 200 тыс. руб. | 2016-01-01 | 2018-12-31
1.4 | Оформление ветеранам подписки на периодические печатные издания. |  | Панченко И.В.-первый заместитель руководителя администрации | Администрация МР «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений района (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) | Размещение информации в средствах массовой информации | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 605 | 240 | 365 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольно событие: увеличение количества обеспеченных лиц перио-дическими печатными изданиями |  |  |  | К 01.01.2019г. число обеспеченных лиц периодическими печатными изданиями составит 350 чел. | 2016-01-01 | 2018-12-31
Подпрограмма 2 "Забота о старшем поколении"
2.1 | Оказание помощи ветеранам и пожилым людям |  | Панченко И.В.-первый заместитель руководителя администрации | Рабочая группа по проведению марафона «Забота о старшем поколении» в Княжпогостском районе, руководители и главы городских и сельских поселений Княжпогостского района (по согласованию) | Улучшение материального положения отдельных категорий граждан | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 100 | В том числе 2016: 0; В том числе 2017: 100; В том числе 2018: 0; 2017 1: V; 2017 2: V; 2017 3: V; 2017 4: V
2.2. | Оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в проведении ремонтов жилых помещений, в том числе на приобретение строительных материалов |  | Панченко И.В.-первый заместитель руководителя администрации | Администрация МР «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений района (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечестввенной войны | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.3. | Оказание социально-бытовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны, военной службы, труда и приравненных к ним лицам, одиноко проживающим пенсионерам с привлечением волонтёрского движения |  | Панченко И.В.-первый заместитель руководителя администрации | Управление образования администрации, отдел культуры и спорта администрации | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольно событие: увеличение количества ветеранов ВОВ, военной службы, труда и приравненных к ним лицам, одиноко проживающих пенсионеров, охваченных добровольческой дея-тельностью (волонтё-рами) по оказанию со-циально-бытовой по-мощи им в рамках празднования Дня Победы, Дня пожилых людей, Дня инвалидов |  |  |  | К 01.01.2019г. число ветеранов ВОВ, военной службы, труда и приравненных к ним лицам, одиноко проживающих пенсионеров, охваченных добровольческой деятельностью (волонтёрами) по оказанию со-циально-бытовой помощи им в рамках празднования Дня Победы, Дня пожилых людей, Дня инвалидов, составит 200 чел. | 2016-01-01 | 2018-12-31
2.4. | Обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста |  | Панченко И.В.-первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации, ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) | Развитие коммуникационных связей и интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: Количество граждан пожилого возраста, прошедших обучение по программе «Основы компьютерной гра-мотности» |  |  |  | К 01.01.2019г. Количество граждан пожилого возраста, прошедших обучение по программе «Основы компьютерной грамотности», составит 32чел. | 2016-01-01 | 2018-12-31
2.5. | Проведение мероприятий (семинаров, круглых столов и т.д.) с участием граждан пожилого возраста |  | Панченко И.В.-первый заместитель руководителя администрации | Совет ветеранов (по согласованию), отдел культуры и спорта администрации, управление образования администрации | Доступность получения необходимой информации; повышение активности пожилых граждан в различных сферах общественной жизни; | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: Количество мероприятий с участием граждан пожилых людей |  |  |  | К 01.01.2019г. количество мероприятий с участием граж-дан пожилых людей составит 156 | 2016-01-01 | 2018-12-31
Подпрограмма 3 "Доступность социальных объектов и услуг"
3.1.1 | Согласование технических заданий на проектирование социально-значимых объектов инфраструктуры, учитывать их доступность для всех категорий граждан, в том числе для инвалидов |  | Немчинов А.Л.- заместитель руководителя администрации | Отдел архитектуры, строительства и дорожного хозяйства администрации, Княжпогостское общество инвалидов» (по согласованию), субъекты малого предпринимательства (по согласованию) | Повышение доли учреждений и организаций, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и маломобильных групп населения, от общего числа муниципальных учреждений | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: Число муниципальных учреждений, доступных для инвалидов |  |  |  | К 01.01.2019г. увеличение числа муниципальных учреждений, доступных для инвалидов, составит 58 единиц | 2016-01-01 | 2018-12-31
3.1.2 | Оформление паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры |  | Панченко И.В. - первый заместитель руководителя администрации | Администрации поселений (по согласованию), ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию), руководители предприятий связи и информации (по согласованию), руководители предприятий, осуществляющих транспортные услуги населению (по согласованию), отдел социально-экономического развития администрации, субъекты малого предпринимательства (по согласованию) | Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Княжпогостском районе | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: Число муниципальных учреждений, доступных для инвалидов |  |  |  | К 01.01.2019г. увеличение числа муниципальных учреждений, доступных для инвалидов, составит 58 единиц | 2016-01-01 | 2018-12-31
3.1.3 | Проведение культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  | Панченко И.В.-первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации, Княжпогостское общество инвалидов» (по согласованию) | Вовлечение инвалидов в культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия, проводимые на местном и республиканском уровнях | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное мероприятие: Увеличение доли лиц с ограниченными возможно-стями здоровья и инвалидов, система-тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-ленности этой категории населения |  |  |  | К 01.01.2019г. доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения , составит 8,6% | 2016-01-01 | 2018-12-31
3.1.4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с предприятиями и учреждениями о необходимости установки специальных знаков, определяющих парковочные места для инвалидов в непосредственной близости с административными зданиями г. Емва |  | Панченко И.В.- первый заместитель руководителя администрации | Администрация ГП «Емва» (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) | Увеличение числа парковочных мест для транспортных средств граждан с ограниченными возможностями | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное мероприятие: создание парковочных мест для инвалидов |  |  |  | Создание парковочных мест для инвалидов до 8 единиц к 01.01.2019г. | 2016-01-01 | 2018-12-31
3.1.5 | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в рамках индивидуальной программы реабилитации |  | Панченко И.В.- первый заместитель руководителя администрации | Филиал №6 ГУ-РО ФСС РФ по РК (по согласованию) | Улучшение жизнедеятельности инвалидов | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное мероприятие: обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами) в рамках индивидуальной программы реабилитации |  |  |  | К 01.01.2019г. доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в рамках индивидуальной программы реабилитации в общей численности инвалидов, обратившихся за обеспечением техническими средствами реабилитации, составит 80% | 2016-01-01 | 2018-12-31
3.1.6 | Проведение патронажа на дому к труднопередвигающимся инвалидам и одиноко престарелым гражданам, а также к детям-инвалидам |  | Панченко .И.В. - первый заместитель руководителя администрации | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию), руководители городских и главы сельских поселений (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района»» (по согла-сованию) | Своевременное получение лечения и услуг | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное мероприятие: количество охваченных граждан патронажем |  |  |  | Количество охваченных граждан патронажем к 01.01.2019г. составит 192 чел. | 2016-01-01 | 2018-12-31
3.1.7 | Направление инвалидов, ветеранов войн и участников боевых действий для реабилитации и лечения в реабилитационные центры и санаторно-курортные учреждения |  | Панченко И.В.-заместитель руководителя администрации | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию), руководители городских и главы сельских поселений (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района»» (по согла-сованию) | Медико-социальная реабилитация инвалидов, ветеранов войн и участников боевых действий | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное мероприятие: количество направленных инвалидов, ветеранов войн и участников боевых действий для реаби-литации и лечения в реабилитационные центры и санаторно-курортные учреждения |  |  |  | К 01.01.2019г. Количество направленных инвалидов, ветеранов войн и участников боевых действий для реабилитации и лечения в реабилитационные центры и санаторно-курортные учреждения составит 71 чел. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.1.8 | Организация дистанционного обучения на дому для детей-инвалидов |  | Панченко И.В.-первы заместитель руководителя администрации | Управление образования администрации | Доступность качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное мероприятие: количество детей-инвалидов, находящихся на дистанционном обучении |  |  |  | К 01.01.2019г. количество детей-инвалидов, находящихся на дистанционном обучении, составит 1 чел. | 2016-01-01 | 2018-12-31
3.1.9 | Содействие в организации перевозки инвалидов-колясочников на специально-оборудованном автотранспорте, в том числе путем создания службы «Социальное такси» |  | Панченко И.В.-первый заместитель руководителя администрации, Костина Т.Ф. - заместитель руководителя администрации | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации (далее - отдел социально-экономического развития) , ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) | Доступность транспортных услуг для инвалидов | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное меропряитие: количество граждан, воспользовавшихся услугами службы «социальное такси» |  |  |  | К 01.01.2019г. количество граждан, воспользовавшихся услугами службы «социальное такси», составит 11 чел. | 2016-01-01 | 2018-12-31
3.1.10 | Предоставление государственных услуг в части социальной реабилитации лиц, впервые ставших инвалидами (содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и других выплат; оказание социально-правовых услуг) |  | Панченко И.В. -первый заместитель руководителя администрации | ГБУ РК "ЦСЗН Княжпогостского района" (по согласованию) | Увеличение числа инвалидов, получающих меры социальной поддержки | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное мероприятие: Число граждан, впервые получивших инвалидность, которым оказаны государственные услуги в сфере социальной защиты |  |  |  | К 01.01.2019г. число граждан, впервые получивших инва-лидность, которым оказаны государственные услуги в сфере со-циальной защиты, составит 32 чел. | 2016-01-01 | 2018-12-31
3.1.11 | Оказание содействия в трудоустройстве инвалидов |  | Панченко И.В.-первый заместитель руководителя администрации и Костина Т.Ф. - заместитель руководителя администрации | Отдел социально-экономического развития администрации, отдел культуры и спорта администрации, ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию) | Обеспечение инвалидов рабочими местами | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное мероприятие: Увеличение доли инвалидов, обеспеченных рабочими местами через службу занятости, от общего числа инвалидов, обратившихся в службу занятости |  |  |  | К 01.01.2019г. доля инвалидов, обеспеченных рабочими местами через службу занятости, от общего числа инвалидов, обратившихся в службу занятости, составит 62% | 2016-01-01 | 2018-12-31
3.1.12. | Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации |  | Панченко И.В. -первый заместитель руководителя администрации | Отдел культуры и спорта администрации | Увеличение доли объектов культуры, доступных для инвалидов | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 270 | 135 | 135 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: Число муниципальных учреждений, доступных для инвалидов |  |  |  | К 01.01.2019г. увеличение числа муниципальных учреждений, доступных для инвалидов, составит 60 единиц | 2016-01-01 | 2018-12-31