## 18.08.16
Приложение 3
к адресной программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории муниципального района "Княжпогостский" на 2013-2017годы
(I этап 2013-2014гг., II этап 2014-2015 гг., III этап 2015-2016гг.,
IV этап 2016-2017гг., V 2017г.(до 1 сентября 2017г.))"
Перечень аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[9 empty] | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего: | в том числе:
[10 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования
|  | Номер | Дата
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23
Общий итог по Программе |  | Х | Х | Х | Х | 462 | 462 | 7395.6 | 208 | 67 | 141 | 7395.6 | 2353.6 | 5042 | 294806973.34 | 120232592.19 | 119366311.54 | 55208069.61 | 0 | 0
в том числе:
I этап 2013 -2014гг. |  | Х | Х | Х | Х | 253 | 253 | 3707.5 | 112 | 32 | 80 | 3707.5 | 971.2 | 2736.3 | 142368289.99 | 34175992.22 | 83143603.47 | 25048694.3 | 0 | 0
1 | г. Емва,ул. Коммунистическая, дом 8 | 83/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 25 | 25 | 242.1 | 9 | 3 | 6 | 242.1 | 105 | 137.1 | 10996020.7 | 2252127.5 | 5445355.33 | 3298537.87 | 0 | 0
2 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 23 | 73/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 11 | 11 | 121.8 | 4 | 3 | 1 | 121.8 | 93.8 | 28 | 4418413.59 | 1133040.6 | 2739546.8 | 545826.19 | 0 | 0
3 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 32 | 79/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 78.8 | 2 | 0 | 2 | 78.8 | 0 | 78.8 | 2855930.09 | 733034.47 | 1772383.32 | 350512.3 | 0 | 0
4 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 36 | 78/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 76.4 | 3 | 0 | 3 | 76.4 | 0 | 76.4 | 3214645.95 | 710708.55 | 1718402.1 | 785535.3 | 0 | 0
5 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 6 | 50/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 74.8 | 3 | 1 | 2 | 74.8 | 38.1 | 36.7 | 3563014.23 | 695824.6 | 1682414.62 | 1184775.01 | 0 | 0
6 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 8 | 51/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 55.4 | 2 | 0 | 2 | 55.4 | 0 | 55.4 | 2286813.58 | 515356.72 | 1246066.44 | 525390.42 | 0 | 0
7 | пст. Тракт, ул. Школьная, дом 11 | 14/5 | 2006-09-22 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 53.7 | 1 | 0 | 1 | 53.7 | 0 | 53.7 | 1941894.49 | 499542.53 | 1207829.75 | 234522.21 | 0 | 0
8 | пст. Вожаель, ул.50 лет ВЛКСМ, дом 18 | 16/6 | 2006-11-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 188.6 | 4 | 0 | 4 | 188.6 | 0 | 188.6 | 7767577.97 | 1754445.45 | 4242024.03 | 1771108.49 | 0 | 0
9 | г. Емва,ул. Коммунистическая, дом 25 | 85/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 27 | 27 | 348.7 | 12 | 8 | 4 | 348.7 | 232.8 | 115.9 | 13404465.64 | 3174325.67 | 7870985.45 | 2359154.52 | 0 | 0
10 | г. Емва, ул. Калинина, дом 33 | 106/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 77.7 | 2 | 0 | 2 | 77.7 | 0 | 77.7 | 2927602.05 | 707327.52 | 1753873.16 | 466401.37 | 0 | 0
11 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 14 | 55/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 9 | 9 | 73.9 | 4 | 2 | 2 | 73.9 | 37 | 36.9 | 3686299.52 | 672734.92 | 1668098.15 | 1345466.45 | 0 | 0
12 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 18 | 57/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 8 | 8 | 73.9 | 3 | 1 | 2 | 73.9 | 18.2 | 55.7 | 3216959.23 | 672734.92 | 1668098.15 | 876126.16 | 0 | 0
13 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 6 | 66/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 41.1 | 1 | 1 | 0 | 41.1 | 41.1 | 0 | 1412313.55 | 374146.21 | 927724.41 | 110442.93 | 0 | 0
14 | пст. Тракт, ул. Лесная, дом 11 | 35/5 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 103.9 | 2 | 0 | 2 | 103.9 | 0 | 103.9 | 3580887.77 | 945834.35 | 2345269.25 | 289784.17 | 0 | 0
15 | пст. Тракт, ул. Кирова, дом 12 | 59 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 40 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | 1413332.02 | 364132.57 | 902894.8 | 146304.65 | 0 | 0
16 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 20 | 25/9 | 2006-11-20 | 31.12..2014 | 2015-12-31 | 5 | 5 | 176.6 | 4 | 0 | 4 | 176.6 | 0 | 176.6 | 6938225.74 | 1611143.06 | 3926937.58 | 1400145.1 | 0 | 0
17 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 30 | 27/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 93.6 | 2 | 0 | 2 | 93.6 | 0 | 93.6 | 3897436.43 | 852070.21 | 2112773.84 | 932592.38 | 0 | 0
18 | пст. Чиньяворык, ул.Шевченко, дом 8 | 8/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 62.6 | 2 | 0 | 2 | 62.6 | 0 | 62.6 | 2257409.82 | 578160.6 | 1397918.16 | 281331.06 | 0 | 0
19 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 14 | 43/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 11 | 11 | 180.8 | 6 | 3 | 3 | 180.8 | 90.3 | 90.5 | 6778631.11 | 1671409.7 | 4041254.24 | 1065967.17 | 0 | 0
20 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 15 | 44/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 16 | 16 | 150.1 | 5 | 0 | 5 | 150.1 | 0 | 150.1 | 5648859.25 | 1387602.86 | 3355045.69 | 906210.7 | 0 | 0
21 | г. Емва, ул. Одесская, дом 10 | 90/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 5 | 5 | 130.9 | 4 | 1 | 3 | 130.9 | 32.1 | 98.8 | 4550622.3 | 1210108.02 | 2925885.95 | 414628.33 | 0 | 0
22 | пст. Тракт, ул. Крайняя, дом 4 | 40/5 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 41 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 41 | 1458831.62 | 379025.43 | 916434.87 | 163371.32 | 0 | 0
23 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 2 | 61 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 33.3 | 1161306.75 | 307842.61 | 744323.93 | 109140.21 | 0 | 0
24 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 3 | 62 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 79.6 | 2 | 0 | 2 | 79.6 | 0 | 79.6 | 2871046.42 | 735864.01 | 1779224.76 | 355957.65 | 0 | 0
25 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 5 | 64 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 7 | 7 | 80.3 | 2 | 0 | 2 | 80.3 | 0 | 80.3 | 2841568.15 | 742335.17 | 1794871.21 | 304361.77 | 0 | 0
26 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 6 | 65 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 39.6 | 1 | 0 | 1 | 39.6 | 0 | 39.6 | 1406044.94 | 366083.1 | 885141.97 | 154819.87 | 0 | 0
27 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 12 | 21/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 43 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 43 | 1483511.11 | 397514.48 | 961139.01 | 124857.62 | 0 | 0
28 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 14 | 22/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 43.1 | 1 | 0 | 1 | 43.1 | 0 | 43.1 | 1483511.09 | 398438.91 | 963374.22 | 121697.96 | 0 | 0
29 | п. Чиньяворык, ул. Свердлова, дом 2 | 11/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 61.3 | 2 | 0 | 2 | 61.3 | 0 | 61.3 | 2258476.75 | 566423.84 | 1369540.17 | 322512.74 | 0 | 0
30 | п. Тракт, ул.Железнодорожная, дом 13 | 34 | 2006-11-16 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 31.6 | 1 | 0 | 1 | 31.6 | 0 | 31.6 | 1129771.85 | 292126.92 | 706325.41 | 131319.52 | 0 | 0
31 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 13 | 42/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 11 | 11 | 151.5 | 5 | 2 | 3 | 151.5 | 60.3 | 91.2 | 5643524.56 | 1399222.54 | 3383140.59 | 861161.43 | 0 | 0
32 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 16 | 45/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 13 | 13 | 150.8 | 5 | 4 | 1 | 150.8 | 120.6 | 30.2 | 5643524.56 | 1392757.48 | 3367508.91 | 883258.17 | 0 | 0
33 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 17 | 46/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 15 | 15 | 181.5 | 6 | 2 | 4 | 181.5 | 60.4 | 121.1 | 6772229.47 | 1676296.31 | 4053069.41 | 1042863.75 | 0 | 0
34 | г. Емва, ул. Калинина, дом 9 | 96/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 41.5 | 1 | 1 | 0 | 41.5 | 41.5 | 0 | 1439304.23 | 383285.38 | 926734.88 | 129283.97 | 0 | 0
35 | пст. Тракт, ул. Кирова, дом 14 | 34 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 42.5 | 1 | 0 | 1 | 42.5 | 0 | 42.5 | 1471836.69 | 392521.17 | 949065.84 | 130249.68 | 0 | 0
36 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 4 | 63 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 79.9 | 2 | 0 | 2 | 79.9 | 0 | 79.9 | 2863540.8 | 737939.81 | 1784243.78 | 341357.21 | 0 | 0
37 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 8 | 71 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 41.7 | 1 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 41.7 | 1439304.25 | 385132.54 | 931201.07 | 122970.64 | 0 | 0
38 | пст. Чиньяворык, ул.Северная, дом 8 | 6/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 47.7 | 1 | 0 | 1 | 47.7 | 0 | 47.7 | 1643060.13 | 440547.29 | 1065186.84 | 137326 | 0 | 0
39 | г. Емва, ул. 30 лет Победы, дом 21 | 26/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 31 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 | 1128704.9 | 286309.56 | 692259.79 | 150135.55 | 0 | 0
40 | пст. Тракт, ул.Лесная, дом 2 | 36/5 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 41.2 | 1 | 0 | 1 | 41.2 | 0 | 41.2 | 1471836.69 | 380514.64 | 920035.59 | 171286.46 | 0 | 0
II этап 2014 -2015гг. |  | Х | Х | Х | Х | 109 | 109 | 1803.2 | 48 | 24 | 24 | 1803.2 | 944.9 | 858.3 | 73405585.8 | 40530100.98 | 18970849.94 | 13904634.88 | 0 | 0
1 | г. Емва, ул. Октябрьская, дом 28 | 35 | 2006-11-15 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 28.1 | 1 | 0 | 1 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1111166.3 | 624607.15 | 292358.72 | 194200.43 | 0 | 0
2 | г. Емва, ул. Дзержинского, дом 122 | б/н | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 27 | 27 | 614.1 | 11 | 8 | 3 | 614.1 | 450.1 | 164 | 24006276.19 | 13650222.5 | 6389234.59 | 3966819.1 | 0 | 0
3 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 2 | 63/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 9 | 9 | 108.9 | 4 | 3 | 1 | 108.9 | 80.8 | 28.1 | 4321202.34 | 2420630.57 | 1133020.1 | 767551.67 | 0 | 0
4 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 24 | 74/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 58.2 | 2 | 1 | 1 | 58.2 | 19.1 | 39.1 | 2298589.15 | 1293670.33 | 605525.9 | 399392.92 | 0 | 0
5 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 34 | 77/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 4 | 4 | 58.1 | 2 | 0 | 2 | 58.1 | 0 | 58.1 | 2422520.11 | 1364701.02 | 638773.1 | 419045.99 | 0 | 0
6 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 18 | 47/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 121.3 | 4 | 2 | 2 | 121.3 | 61.6 | 59.7 | 5245415.08 | 2712942.98 | 1269842.24 | 1262629.86 | 0 | 0
7 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 19 | б/н | 2006-09-26 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 12 | 12 | 178.4 | 5 | 3 | 2 | 178.4 | 89.8 | 88.6 | 7417218.96 | 3990016.72 | 1867599.8 | 1559602.44 | 0 | 0
8 | г. Емва, ул. Московская, дом 5 | 115/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 107.3 | 2 | 1 | 1 | 107.3 | 67.2 | 40.1 | 3964804.75 | 2399825.07 | 1123281.72 | 441697.96 | 0 | 0
9 | г. Емва, ул. Вымская, дом 18 | 112/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 7 | 7 | 150.5 | 3 | 2 | 1 | 150.5 | 102 | 48.5 | 6111355.08 | 3366017.47 | 1575525.61 | 1169812 | 0 | 0
10 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 4 | 49/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 3 | 3 | 75.4 | 3 | 2 | 1 | 75.4 | 37.2 | 38.2 | 3251483.92 | 1686363.57 | 789333.1 | 775787.25 | 0 | 0
11 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 12 | 54/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 37.3 | 2 | 0 | 2 | 37.3 | 0 | 37.3 | 1753473.61 | 834235.56 | 390479.11 | 528758.94 | 0 | 0
12 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 16 | 56/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 55.8 | 3 | 2 | 1 | 55.8 | 37.1 | 18.7 | 2589402.16 | 1247998.5 | 584148.37 | 757255.29 | 0 | 0
13 | п. Вожаёль, ул. Юбилейная, дом 14 | 7/6 | 2006-11-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 4 | 4 | 94.7 | 3 | 0 | 3 | 94.7 | 0 | 94.7 | 4002868.03 | 2118018.96 | 991377.24 | 893471.83 | 0 | 0
14 | п. Вожаёль, ул. Юбилейная, дом 17 | 9/6 | 2006-11-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 5 | 5 | 97.8 | 2 | 0 | 2 | 97.8 | 0 | 97.8 | 3798643.81 | 2187352.22 | 1023829.93 | 587461.66 | 0 | 0
15 | г. Емва, ул. Дзержинского, дом 111 | 17/1 | 2006-09-26 | 31.12.2015г. | 2016-12-31 | 2 | 2 | 17.3 | 1 | 0 | 1 | 17.3 | 0 | 17.3 | 1111166.31 | 633498.36 | 296520.41 | 181147.54 | 0 | 0
III этап 2015 - 2016гг. | [5 empty] | 67 | 67 | 1364.9 | 35 | 3 | 32 | 1364.9 | 127.7 | 1237.2 | 56446497.55 | 33842086.51 | 11474060.13 | 11130350.91 | 0 | 0
1 | г. Емва, пер. Песчаный, дом 1 | 80/1 | 2006-09-26 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 5 | 5 | 157.4 | 3 | 2 | 1 | 157.4 | 101.5 | 55.9 | 6509399 | 3902662.76 | 1323186.36 | 1283549.88 | 0 | 0
2 | г. Емва, ул. Дорожная, дом 12 | 86/1 | 2006-09-26 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 9 | 9 | 163 | 4 | 0 | 4 | 163 | 0 | 163 | 6740991.35 | 4041512.27 | 1370262.88 | 1329216.2 | 0 | 0
3 | пгт. Синдор, ул. Дзержинского, дом 6 | 25/2 | 2006-11-07 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 5 | 5 | 137.1 | 3 | 0 | 3 | 137.1 | 0 | 137.1 | 5669876.78 | 3399333.33 | 1152533.99 | 1118009.46 | 0 | 0
4 | пгт. Синдор, ул. Дзержинского, дом 8 | 24/2 | 2006-11-10 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 123.9 | 2 | 0 | 2 | 123.9 | 0 | 123.9 | 5123980.55 | 3072045.22 | 1041567.92 | 1010367.41 | 0 | 0
5 | п. Чиньяворык, ул. Северная, дом 6 | 5/9 | 2006-11-20 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2 | 2 | 30.4 | 1 | 0 | 1 | 30.4 | 0 | 30.4 | 1257215.57 | 753754.44 | 255558.23 | 247902.9 | 0 | 0
6 | п. Чиньяворык, ул. Свердлова, дом 3 | 12/9 | 2006-11-20 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 31.9 | 1 | 0 | 1 | 31.9 | 0 | 31.9 | 1319249.23 | 790946.27 | 268168.01 | 260134.95 | 0 | 0
7 | п. Чиньяворык, ул. Свердлова, дом 4 | 13/9 | 2006-11-20 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 30.9 | 1 | 0 | 1 | 30.9 | 0 | 30.9 | 1277893.46 | 766151.72 | 259761.49 | 251980.25 | 0 | 0
8 | п. Чиньяворык, ул. Железнодорожная, дом 6 | 18/9 | 2006-11-20 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 3 | 3 | 85.3 | 2 | 0 | 2 | 85.3 | 0 | 85.3 | 3527647.62 | 2114975.44 | 717076.22 | 695595.96 | 0 | 0
9 | п. Чиньяворык, ул. Железнодорожная, дом 16 | 23/9 | 2006-11-20 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 4 | 4 | 36.3 | 1 | 0 | 1 | 36.3 | 0 | 36.3 | 1501214.66 | 900042.31 | 305156.71 | 296015.64 | 0 | 0
10 | п. Мещура, ул. Коммунистическая, дом 15 | 7/7 | 2006-11-16 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 9 | 9 | 185.2 | 5 | 0 | 5 | 185.2 | 0 | 185.2 | 7659089.57 | 4591951.37 | 1556887.64 | 1510250.56 | 0 | 0
11 | п. Мещура, ул. Коммунистическая, дом 29 | 4/7 | 16,11.2006 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 3 | 3 | 81.1 | 2 | 0 | 2 | 81.1 | 0 | 81.1 | 3353953.36 | 2010838.31 | 681768.83 | 661346.22 | 0 | 0
12 | п. Вожаёль, ул. Юбилейная, дом 8 | 2/6 | 2006-11-28 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 9 | 9 | 121.2 | 4 | 0 | 4 | 121.2 | 0 | 121.2 | 5012319.95 | 3005099.92 | 1018870.31 | 988349.72 | 0 | 0
13 | п. Вожаёль, ул. Комарова, дом 26 | 17/6 | 2006-11-28 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 8 | 8 | 155 | 5 | 0 | 5 | 155 | 0 | 155 | 6410145.15 | 3843155.84 | 1303010.7 | 1263978.61 | 0 | 0
14 | г. Емва, ул. 30 лет Победы, дом 21 | 26/1 | 2006-09-26 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 2 | 2 | 26.2 | 1 | 1 | 0 | 26.2 | 26.2 | 0 | 1083521.3 | 649617.31 | 220250.84 | 213653.15 | 0 | 0
IV этап 2016 - 2017гг. |  | Х | Х | Х | Х | 33 | 33 | 520 | 13 | 8 | 5 | 520 | 309.8 | 210.2 | 22586600 | 11684412.48 | 5777798 | 5124389.52 | 0 | 0
1 | г. Емва, ул. Дзержинского, дом 111 | 17/1 | 2006-09-26 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 18 | 18 | 177.8 | 5 | 3 | 2 | 177.8 | 110 | 67.8 | 7722879.77 | 3995170.26 | 1975562.47 | 1752147.04 | 0 | 0
2 | г. Емва, ул. 30 лет Победы, дом 21 | 26/1 | 2006-09-26 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 59.8 | 1 | 1 | 0 | 59.8 | 59.8 | 0 | 2597459 | 1343707.44 | 664446.77 | 589304.79 | 0 | 0
3 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 10 | 52/1 | 2006-09-26 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 87.6 | 3 | 3 | 0 | 87.6 | 87.6 | 0 | 3804973.38 | 1968374.1 | 973336.74 | 863262.54 | 0 | 0
4 | г. Емва, ул. Калинина, дом 19 | 96/1 | 2006-09-26 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 6 | 6 | 80.9 | 2 | 0 | 2 | 80.9 | 0 | 80.9 | 3513953.73 | 1817824.94 | 898892.04 | 797236.75 | 0 | 0
5 | пст. Тракт, ул. Лесная, дом 2 | 36/5 | 2006-11-20 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 52.4 | 1 | 1 | 0 | 52.4 | 52.4 | 0 | 2276034.31 | 1177429.26 | 582224.26 | 516380.79 | 0 | 0
6 | п. Чернореченский, ул. Никульцева, дом 1 | 18/6 | 2006-11-29 | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 61.5 | 1 | 0 | 1 | 61.5 | 0 | 61.5 | 2671299.81 | 1381906.48 | 683335.72 | 606057.61 | 0 | 0
V этап до 1 сентября 2017г. |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0