«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 сентября 2016 г.                                                                                                  	№ 333

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального района «Княжпогостский» от 19 февраля 2016 года

№51 «Об утверждении плана мероприятий Княжпогостского района

(«дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2015-2030 годы)»

В  целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 19 февраля 2016г. №51 «Об утверждении плана мероприятий Княжпогостского района ("дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2015 - 2030 годы)" следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Плана мероприятий «Общее описание «дорожной карты»» абзац 3 изложить в следующей редакции:

«По информации, представленной государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района», по состоянию на 1 июня 2016 года численность инвалидов в Княжпогостском районе составляет 1173 человека, из них: детей-инвалидов – 39 человек; инвалидов I группы - 125 человек; инвалидов II группы - 527 человек; инвалидов III группы – 482 человека».

1.2. Раздел 2 «Целевые показатели (индикаторы) доступности для инвалидов объектов и услуг» и раздел 3 «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) доступности для инвалидов объектов и услуг» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации Панченко И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации                                                                   	В. И. Ивочкин

Приложение к постановлению администрации

МР «Княжпогостский» от 01 сентября 2016г. №333

- «2. Целевые показатели (индикаторы) доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Орган местного самоуправления (структурное подразделение, учреждение, организация), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
| 1 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств): | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |  |
|  | Образование |  | - | 0 | 0 | 0 | 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - Управление образования администрации МР «Княжпогостский» (далее – управление образования администрации), Княжпогостская районная организация Коми республиканской организации общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов» (далее по тексту – Княжпогостское общество инвалидов, по согласованию) |
|  | Культура |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - 50 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - Отдел культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» (далее – отдел культуры и спорта администрации), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
|  | Сфера транспорта |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - Отдел архитектуры, строительства и дорожного хозяйства администрации МР «Княжпогостский» (далее – отдел архитектуры администрации), администрация городского поселения «Емва» (по согласованию), ОАО «Российские железные дороги» (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |  |
| 2. | - Количество существующих объектов (на которых невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | К месту предоставления услуги: | - Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культура |  | 17 | 17 | 17 | 17 | - 17 | - 16 | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 | - 14 | - 14 | - Отдел культуры и спорта администрации, Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
|  | - Физическая культура и спорт |  | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 |  |
| 2.2. | Предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культура | Единица | 3 | 6 | 6 | 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 8 | - 8 | - 8 | - 9 | - 9 | - 9 | - 10 | - 10 | - 11 | - Отдел культуры и спорта администрации |
| 2.3. | - Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культура | Единица | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - 17 | - 17 | - 17 | - 17 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 | - 19 | - 19 | - 20 | - Отдел культуры и спорта администрации |
| 3. | - Количество объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культура |  | - | - | - | - | - | - 1 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - Отдел культуры и спорта администрации |
|  | Физическая культура и спорт |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |  |
|  | Сфера транспорта |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Отдел архитектуры администрации, ОАО «Российские железные дороги» (по согласованию) |
| 3.2. | Поручни: | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культура |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 6 | - 6 | - 6 | - 7 | - 7 | - 7 | - 8 | - 9 | - Отдел культуры и спорта администрации |
|  | Физическая культура и спорт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |  |
| 3.3. | Пандусы: | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - Управление образования администрации |
|  | Культура |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - 4 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - Отдел культуры и спорта администрации |
|  | Физическая культура и спорт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 5 |  |
|  | Органы местного самоуправления |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - 3 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - Администрация МР «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений Княжпогостского района (далее - администрации поселений, по согласованию) |
|  | Жилые дома |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Княжпогостский», администрации поселений (по согласованию) |
|  | Сфера транспорта |  | - | 2 | 2 | 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - Отдел архитектуры администрации, администрация городского поселения «Емва» (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию), ОАО «Российские железные дороги» (по согласованию) |
| 3.4. | Подъемные платформы (аппарели): | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физическая культура и спорт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Отдел культуры и спорта администрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |  |
| 3.5. | Доступные входные группы: | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - Управление - образования администрации |
|  | Культура |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - 3 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - Отдел культуры и спорта администрации, Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
|  | Физическая культура и спорт |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 3 |  |
|  | Сфера потребительского рынка |  | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - 3 | - 3 | - 4 | - 4 | - 4 | - 5 | - 5 | - 5 | - 6 | - 6 | - 7 | - Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации (далее – отдел социально-экономического развития администрации), администрации поселений (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
|  | Сфера транспорта |  | - | 2 | 2 | 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - Отдел архитектуры администрации, администрация городского поселения «Емва» (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию), ОАО «Российские железные дороги» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |  |
| 3.6. | Доступные санитарно-гигиенические помещения: | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - Управление образования администрации |
|  | Культура |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - 3 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - Отдел культуры и спорта администрации |
|  | Физическая культура и спорт |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |  |
|  | Сфера транспорта |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Отдел архитектуры администрации, администрация городского поселения «Емва» (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию), ОАО «Российские железные дороги» (по согласованию) |
| 3.7. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - Управление образования администрации |
|  | Культура |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - 4 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - Отдел культуры и спорта администрации |
|  | Физическая культура и спорт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 |  |
| 4. | - Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культура | проценты | 23 | 23 | 24 | 25 | 30 | - 35 | - 40 | - 45 | - 50 | - 55 | - 60 | - 70 | - 75 | - 80 | - 90 | - 100 | - Отдел культуры и спорта администрации |
|  | Физическая культура и спорт |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - 80 | - 80 | - 80 | - 85 | - 85 | - 85 | - 85 | - 90 | - 90 | - 90 | - 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |  |
| 5. | Удельный вес объектов социальной сферы, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых в них услуг (от общего их количества) | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - Управление образования администрации |
|  | Культура |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - Отдел культуры и спорта администрации |
|  | Физическая культура и спорт |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |  |
| 6. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | проценты | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | - 11,1 | - 11,2 | - 11,3 | - 11,3 | - 11,4 | - 11,4 | - 11,5 | - 11,5 | - 11,6 | - 11,6 | - 11,7 | - Отдел культуры и спорта администрации |
| 7. | Доля объектов, потребительского рынка, в которых созданы условия доступности для инвалидов, от общего числа таких объектов, охваченных мониторингом | проценты | 13,9 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 16,0 | - 16,2 | - 16,4 | - 16,6 | - 17,0 | - 17,3 | - 17,5 | - 18,0 | - 18,5 | - 19,0 | - 19,5 | - 20,0 | - Отдел социально-экономического развития и управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации, администрации поселений (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
| 8. | Количество специализированного транспорта для перевозки граждан с ограниченными возможностями | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 2 | - Отдел социально-экономического развития администрации, ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |  |
| 9. | Число инвалидов по зрению, посетивших официальный сайт администрации МР «Княжпогостский» | Чел. | - | - | 5 | 5 | 7 | - 7 | - 9 | - 9 | - 10 | - 12 | - 12 | - 15 | - 15 | - 17 | - 17 | - 20 | - Управление делами администрации МР «Княжпогостский» |

- 3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов)

доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации (годы) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значений целевых показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (здания, помещения, транспортные средства), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление администрации «МР «Княжпогостский» от 25.07.2013 № 454 «О создании комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» | Первый заместитель руководителя администрации МР «Княжпогостский», отдел социально-экономического развития администрации | Согласно плану работы | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 1.2. | Обеспечение доступом для инвалидов муниципальных объектов социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры в рамках муниципальной программы «Доступная среда» (2014-2020г.г.), в том числе: | Постановление администрации от 30.12.2013 №966 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда»» (далее по тексту – постановление администрации от 30.12.2013 №966) | Управление образования администрации, отдел культуры и спорта администрации, ОАО «Российские железные дороги» (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) | до 2030 года | Увеличение числа муниципальных учреждений, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения до 60 единиц; доступность транспортных услуг. |
|  | - строительство и ввод в эксплуатацию школы в с. Серёгово | Постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2015 №594 «Об утверждении региональной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Республике Коми в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в 2016 году и на период до 2025 года» | Управление образования администрации | 2019 год (при условии софинансирования из федерального и республиканского бюджетов) | Увеличение числа муниципальных учреждений, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | - строительство и ввод в эксплуатацию культурно-досугового центра в п. Чиньяворык и модульной библиотеки | Письма Министерства культуры Республики Коми (от 21.06.2016 №06-15/1469, от 01.07.2016 №09-15/1560); Министерства экономики Республики Коми от 11.07.2016 №3903 | Отдел культуры и спорта администрации | 2020-2021 год (при условии софинансирования из федерального и республиканского бюджетов) | Увеличение числа муниципальных учреждений, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | - ввод в эксплуатацию железнодорожного вокзала г. Емва | Распоряжение администрации МР «Княжпогостский» от 22 января 2016г. №21-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на 2016 год» | ОАО «Российские железные дороги» (по согласованию) | 2016 год | Доступность транспортных услуг |
|  | - содействие в организации перевозки инвалидов-колясочников на специально-оборудованном автотранспорте, в том числе путем создания службы «Социальное такси» | постановление администрации от 30.12.2013 №966) | Отдел социально-экономического развития администрации, ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) | 2015-2020 | Доступность транспортных услуг |
| 1.3. | Проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с привлечением представителей общественных организаций инвалидов | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики», (далее по тексту – Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 25.12.2012г. №627), постановление администрации от 30.12.2013 №966 | Управление образования администрации, отдел культуры и спорта администрации, Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) | 2016-2020 | Адаптация муниципальных объектов к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.4. | Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе: - обустройство туалета в филиале МАУ «Княжпогостский районный дом культуры» «Центр национальных культур г. Емва»; - устройство пандуса на входе МБУ «Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система» (далее по тексту – Княжпогостская МЦБС»), центральной детской библиотеки; - устройство санузла в санитарных помещениях МБУ «Княжпогостская МЦБС»; - установка тактильных средств информации в МБУ «Княжпогостская МЦБС» | Постановление администрации от 30.12.2013 №966 | Отдел культуры и спорта администрации | 2016 (при условии софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми) 2017-2018 (при условии софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми) | Увеличение доли объектов сферы культуры, доступных для инвалидов |
| 1.5. | Проведение мониторинга доступности объектов потребительского рынка для инвалидов на территории Княжпогостского района | Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 25.12.2012г. №627, письмо Министерства экономики Республики Коми от 13.01.2016г. №23-09/58 | Отдел социально-экономического развития администрации, администрации городских и сельских поселений Княжпогостского района (по согласованию), районная организация инвалидов (по согласованию) | 1 раз в квартал | Увеличение доли объектов потребительского рынка, доступных для инвалидов |
| 1.6. | Заключение договоров аренды муниципального имущества с субъектами малого предпринимательства, осуществляющими деятельность на потребительском рынке, предусматривающих адаптацию объектов для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | Протокол заседания комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при администрации МР «Княжпогостский» от 26.02.2016г. | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский» | 2016-2030 | Увеличение доли объектов потребительского рынка, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 года №419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Отдел социально-экономического развития администрации, управление образования администрации, отдел культуры и спорта администрации | 2016-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг для инвалидов |
| 2.2. | Организация доступности культурных услуг для инвалидов в соответствии с планом мероприятий, направленных на повышение доступности культурных услуг для лиц с ограниченными физическими возможностями | Постановление администрации от 30.12.2013 №966 | Отдел культуры и спорта администрации | до 2030 года | Увеличение числа объектов, доступных (условно доступных) для лиц с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения |
| 2.3. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с учетом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Единый календарный план физкультурных и спортивно-массовых мероприятий МР «Княжпогостский», постановление администрации от 30.12.2013 №966 | Отдел культуры и спорта администрации | ежегодно | Увеличение доли инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов до 11,7% |
| 2.4. | Информационное сопровождение реализации муниципальной программы «Доступная среда» (размещение итогов реализации программы в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации). Формирование реестра объектов социальной инфраструктуры с опубликованием его на официальном сайте администрации МР «Княжпогостский». Заполнение электронной Карты доступности | Постановление администрации от 30.12.2013 №966 | Отдел социально-экономического развития администрации, управление образования и отдел культуры и спорта администрации, Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию), управление делами администрации | Ежегодно (до 1 апреля) | Увеличение числа муниципальных учреждений, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.5. | Проведение семинаров по вопросам повышения эффективности межведомственного взаимодействия по разработке и реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида, круглых столов, приуроченных ко: - Дню Победы; - Дню пожилых людей; - Дню инвалидов | План работы администрации МР «Княжпогостский» | Отдел социально-экономического развития администрации, Княжпогостская районная организация ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) | Ежегодно | Повышение эффективности проводимых мероприятий, направленных на защиту прав инвалидов |
| 2.6. | Выдача разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию и реконструкцию объектов потребительского рынка | Постановления администрации: - от 11.09.2015г. №543 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства»; - от 25.09.2015 №565 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» | Отдел архитектуры администрации | 2015-2030 (по мере поступления заявлений хозяйствующих субъектов) | Повышение доли объектов потребительского рынка, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.7. | Адаптация официального сайта администрации МР «Княжпогостский» в сети Интернет для пользователей с ограниченными возможностями | Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления | Управление делами администрации МР «Княжпогостский» | 2015-2030 | Предоставление возможности инвалидам по зрению получения информации с официального сайта администрации МР «Княжпогостский» |