АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ  РАЙОНСА  АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от  06 сентября  2016 г.                                                                                   № 337

О проведении  Всероссийского дня бега

«Кросс наций» в муниципальном

районе «Княжпогостский»

В соответствии с приказом Министерства физической культуры и спорта Республики  Коми от 24 августа 2016 г. № 01-12/282 «О проведении Всероссийского дня бега «Кросс наций» в Республике Коми и с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Княжпогостский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести на территории муниципального района «Княжпогостский» 24 сентября 2016 года Всероссийский день бега «Кросс наций».

- Возложить ответственность за подготовку, организацию и проведение соревнований, координацию работы задействованных организаций и служб на отдел культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» (Гойда М.Г.), Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» (Пекус Ю.Г.), МАУ «ФСК» г. Емва (директор Ильин Ю.И.).

- Назначить главным судьей соревнований Ильина Ю.И. директора МАУ «ФСК» (по согласованию).

- Утвердить  Положение о проведении Всероссийского дня бега «Кросс наций» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс наций» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить состав районного оргкомитета по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс наций» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МР «Княжпогостский»  Панченко И.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации                                                         В.И. Ивочкин

Приложение № 2

к постановлению

администрации муниципального района

«Княжпогостский» от 06 сентября 2016 г. № 337

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс наций»

(24 сентября 2016 г.)

| № п/п | Мероприятия | Сроки и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация правопорядка на месте проведения мероприятия в целях обеспечения безопасности участников в г. Емва | 24 сентября 09.00-16.00 | Отдел МВД России по Княжпогостскому району Начальник – Козлов А.А. |
| 2 | Организовать работу по получению мед.допуска учащихся | 24 сентября 10.00-16.00 | Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; МБОУ «СОШ № 1»; МБОУ «СОШ № 2»; |
| 3 | Организовать медицинское обслуживание участников проводимого мероприятия (участие фельдшера образовательного учреждения), в т.ч. выделение автомашины с бригадой скорой помощи После проведения мероприятия необходимо предоставить сведения об обратившихся за мед. помощью (письменно) в отдел культуры и спорта по тел./факсу: 22-3-54 | 24 сентября 10.00-16.00 | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» Гл.врач – Щербович И.М. |
| 4 | Для обеспечения безопасности пешеходов во время проведения мероприятия выставить дополнительные посты ДПС по маршруту бега (см. положение о проведении мероприятия и схема движения) | 24 сентября 11.00-13.00 | Отдел МВД России по Княжпогостскому району Начальник – Козлов А.А. Отделение ГИБДД отдела МВД по Княжпогостскому району Начальник – Выплов Д.М. |
| 5 | Провести разъяснительную работу в школах города по административному законодательству, правилам поведения в общественных местах и местах массового скопления людей | до 24 сентября | Матыкин В.Н. (директор МБОУ «СОШ № 1») Меркушенко С.И. (директор МБОУ «СОШ № 2») Родионычева О.В. (директор НШ-ДС м. Ачим) Сарбасова А.Т. (директор СК(о)Ши) Федоров В.И. (директор МАУ ДО «ДЮСШ») |
| 6 | Организация работы судейской бригады (судьи, контролеры); работа мандатной комиссии (регистрация участников, выдача номеров участникам, сбор номеров, подведение итогов): - привлечение преподавателей физической культуры общеобразовательных школ города, тренеров-преподавателей ДЮСШ, тренеров-преподавателей и инструкторов по физической культур ФСК г. Емва для включения в состав мандатной комиссии и ответственных за выдачу и сбор стартовых номеров: СОШ № 1 – 2 человека, СОШ № 2 – 2 человека, ДЮСШ – 3 человека, ФСК – 5 человек. | 24 сентября 9.00-16.00 | Федоров В.И. (директор МАУ ДО «ДЮСШ») Ильин Ю.И. ( директор МАУ «ФСК») Матыкин В.Н. (директор МБОУ «СОШ № 1») Меркушенко С.И. (директор МБОУ «СОШ № 2») |
| 7 | Организация воспитанников и персонала МАДОУ г. Емва на участие в соревнованиях – не менее 20 человек от каждого дошкольного учреждения. | до 24 сентября | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 8 | Организация учащихся и преподавателей образовательных учреждений (школ) на участие в массовом забеге ГПУ «КПТ» (не менее 20 человек), воспитанники ДЮСШ (не менее 20 человек), СК(О)Ши (не менее 20 человек), МАОУ «НШ-ДС» (не менее 20 человек), СОШ № 1, 2 (не менее 200 человек) | до 24 сентября | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» Матыкин В.Н. (директор МБОУ «СОШ № 1») Меркушенко С.И. (директор МБОУ «СОШ № 2») Родионычева О.В. (директор НШ-ДС м. Ачим) Сарбасова А.Т. (директор СК(о)Ши) Федоров В.И. (директор МАУ ДО «ДЮСШ») Гутсы В.А. (директор ГПУ «КПТ») |
| 9 | Организация сотрудников предприятий и организаций г. Емва на участие в соревнованиях | до 24 сентября | Савостьянова И.О., инспектор 1 категории отдела культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» |
| 10 | Подготовка места для регистрации участников и проведения соревнований | до 24 сентября | МАУ «КРДК» (директор – Немчинова Т.В.) Меркушенко С.И. (директор МБОУ «СОШ № 2») |
| 11 | Обеспечение участников горячим чаем и выпечкой во время непосредственного проведения мероприятия «Кросса наций». | 24 сентября | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» Матыкин В.Н. (директор МБОУ «СОШ № 1») Меркушенко С.И. (директор МБОУ «СОШ № 2») |
| 12 | Оформление рекламы и размещение по улицам города в местах массового скопления народа, оформление рекламного щита, размещение информации в СМИ и социальных сетях | до 20 сентября | МАУ «КРДК» (директор – Немчинова Т.В.) Ешкилева Е.В. (глав. редактор газеты «Княжпогостские вести») Ильин Ю.И. (директор МАУ «ФСК» г. Емва) |
| 13 | Организация и проведение торжественной части церемонии открытия и церемонии награждения мероприятия, в части музыкальное сопровождение. | 24 сентября | Отдел культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» МАУ «КРДК» (директор – Немчинова Т.В.) |
| 14 | Предоставление необходимого инвентаря для проведения «Кросса наций» | до 24 сентября | Федоров В.И. (директор МАУ ДО «ДЮСШ») Ильин Ю.И. (директор МАУ «ФСК» г. Емва) |
| 15 | Приобретение памятных призов, медалей, грамот и дипломов, их оформление для награждения победителей соревнований | до 24 сентября | Отдел культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» Федоров В.И. (директор МАУ ДО «ДЮСШ») Ильин Ю.И. (директор МАУ «ФСК» г. Емва) Сахнюк Т.В. (директор МАУ «ФОК» гп Синдор) |
| 16 | Подготовка необходимой документации для судейства и регистрации участников (протоколы, расписание, порядок старта и т.д.) | до 24 сентября | Отдел культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» Ильин Ю.И. (директор МАУ «ФСК» г. Емва) |
| 17 | Предоставление информации в отдел культуры и спорта по итогам проведения мероприятия «Кросс наций» (отчет) по факсу: 22-3-54, e-mail: emva_oku@mail.ru | 26 сентября | Ильин Ю.И. (директор МАУ «ФСК» г. Емва) Сахнюк Т.В. (директор МАУ «ФОК» гп Синдор) Главы администраций сельских поселений |

Приложение № 3

к постановлению

администрации муниципального района

«Княжпогостский» от 06 сентября 2016 г. № 337

СОСТАВ

районного оргкомитета по подготовке и проведению

Всероссийского дня бега «Кросс наций»

Панченко И.В. - первый заместитель руководителя МР «Княжпогостский», председатель;

Гойда М.Г. - заведующий отделом культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский», председатель совета тренеров;

Пекус Ю.Г. - начальник управления образования администрации МР «Княжпогостский».

Члены оргкомитета:

Козлов А.А., начальник отдела МВД России по Княжпогостскому району;

Выплов Д.М., начальник отделения ГИБДД МВД России по Княжпогостскому району;

Щербович И. М., главный врач ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ»;

Гапонова Г.П., заведующий сектором отдела культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский», секретарь совета тренеров;

Ильин Ю.И., тренер МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» г. Емва;

Федоров В.И., директор МАУ ДО «ДЮСШ» Княжпогостского района;

Потепалова Н.Ф., старший инструктор методист МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» г. Емва, заместитель председателя совета тренеров;

Матыкин В.Н.,  директор МБОУ «СОШ № 1»;

Меркушенко С.И., директор МБОУ «СОШ № 2»;

Родионычева О.В. , директор НШ-ДС м. Ачим;

Сарбасова А.Т. , директор СК(о)ШИ;

Гутсы В.А., директор ГПУ «КПТ;

Ешкилева Е.В., директор ГАУ РК газета «Княжпогостские вести»;

Немчинова Т.В., директор МАУ «КРДК»;

Ганова Ю.В., директор ООО «Тепловодоканал»;

Ксенофонтов Г.А., управляющий ООО «Плитный мир»;

Пушкина Н.В.,  директор АО «Газпромгазораспределение» Сыктывкар в г. Емве;

Булатов А.Р., начальника ФКУ-51 ОИУ ОУХД УФСИН России по Республике Коми;

Лейман А.В., начальник Княжпогостской дистанции пути Сосногорского отделения Северной железной дороги – Филиала ОАО «РЖД».