«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ  РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   09 марта 2017 г.		          	ПРОЕКТ	         	                                       № 80

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»), по развитию сельскохозяйственных потребительских коопераций на территории Республики Коми».

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Коми от 15 декабря 2016г. № 526-р. «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»), по развитию сельскохозяйственных потребительских коопераций на территории Республики Коми»,  в целях системного развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в Княжпогостском районе, повышения ее экономического потенциала и конкурентоспособности:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории муниципального района «Княжпогостский» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МР «Княжпогостский» Т. Ф. Костину.

Руководитель администрации

МР «Княжпогостский»                                                                                       В. И. Ивочкин

Приложение

- Утвержден

постановлением

администрацией муниципального района

«Княжпогостский»

от   09.03.2017 г.  №  80

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО РАЗВИТИЮ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

НА ТЕРРИТОРИИ МР «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

- I. Описание мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 11 | Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов |  |  |
| - 11.1 | Разработка плана по созданию и территориальному размещению вновь создаваемых сельскохозяйственных потребительских кооперативов с учетом специализации по видам продукции в сельских поселениях района | 2 квартал 2017 года | Усть- Вымский межрайонный отдел сельского хозяйства и потребительского рынка (Ефремов А.П). Отдел социально экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка МР «Княжпогостский» (Караванова И. Г. ) |
| 2 | Финансово-кредитная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов |  |  |
| 2.1 | Формирование и инвестиционных проектов по развитию материально-технической базы кооперативов, организация взаимодействия с органами власти области и хозяйствующими субъектами по вопросам привлечения инвесторов | в течении года | Усть- Вымский межрайонный отдел сельского хозяйства и потребительского рынка (Ефремов А.П). Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка МР «Княжпогостский» (Караванова И. Г. ) |
| 2.3 | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях; в рамах муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МР «Княжпогостский» | 2018 год | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка МР «Княжпогостский» (Караванова И. Г. ) |
| 22.4 | Предоставление сельскохозяйственным кооперативам на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга | 2018 год | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка МР «Княжпогостский» (Караванова И. Г. ) |
| 2.5 | Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по привлечению средств на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории МР «Княжпогостский» | ежегодно | Усть- Вымский межрайонный отдел сельского хозяйства и потребительского рынка (Ефремов А.П). |
| 3 | Развитие системы обучения и информационно-консультационного сопровождения сельскохозяйственных потребительских кооперативов |  |  |
| 3.1 | Оказание содействия в организации обучения по вопросам создания и осуществления деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов | в течении года | Усть- Вымский межрайонный отдел сельского хозяйства и потребительского рынка (Ефремов А.П). |
| 3.2 | Проведение семинаров, "круглых столов", форумов, по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации | в течении года | Усть- Вымский межрайонный отдел сельского хозяйства и потребительского рынка (Ефремов А.П). |
| 44. | Совершенствование деятельности кооперативов и защита прав и интересов их членов |  |  |
| 4.1 | Проведение совещаний в целях обмена опытом | в течении года | Усть- Вымский межрайонный отдел сельского хозяйства и потребительского рынка (Ефремов А.П). |
| 4.2 | Организация разъяснительной работы по совершенствованию деятельности кооперативов и защите прав и интересов их членов на официальном сайте сети "Интернет" | в течении года | Усть- Вымский межрайонный отдел сельского хозяйства и потребительского рынка (Ефремов А.П). |