|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «КНЯЖПОГОСТ» МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ | КняжпогостскийМР-герб | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ |

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| от 23 октября 2017 г. | №430 |
| О подготовке и проведению командно – штабной тренировки в Княжпогостскомрайоне |  |

В соответствии с Планом работы Антитеррористической комиссии в Республике Коми на 2017 год, Планом работы Антитеррористической комиссии в Княжпогостском районе на 2017 год 24 – 25 октября 2017 г. проводится командно – штабная тренировка (далее – КШТ) по теме «Действия органов местного самоуправления, руководителей и персонала учреждений и объектов при установлении уровней террористической опасности на территории(ях), объекте(ах) муниципального района «Княжпогостский»».

В целях качественной подготовки и проведения КШТ на территории Княжпогостского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план – календарь проведения КШТ и мероприятий по контролю и оказанию методической помощи, анализу эффективности работы муниципальной антитеррористической комиссии, органов управления муниципального образования, функциональных и объектовых звеньев муниципального уровня Коми республиканской подсистемы РСЧС по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма на территории муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» в период с 24 по 25 октября 2017 г. согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить список организаций Княжпогостского района, привлекаемых к КШТ согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации В.И. Ивочкин

Приложение №1к постановлению администрации муниципального района«Княжпогостский»

от 23.10.2017 г. №430

# **ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ**

**проведения командно-штабной тренировки и мероприятий по контролю и оказанию методической помощи, анализу эффективности работы муниципальной антитеррористической комиссии, органов управления муниципального образования, функциональных и объектовых звеньев муниципального уровня Коми республиканской подсистемы РСЧС по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма на территории муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» в период с 24 по 25 октября 2017 г.**

**ТЕМА:** «Действия органов местного самоуправления, руководителей и персонала учреждений и объектов при установлении уровней террористической опасности на территории(ях), объекте(ах) муниципального района «Княжпогостский»».

**Основные цели:**

1. Дать практику руководству организаций Княжпогостского района в управлении силами и средствами при решении задач по предупреждению терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий возможных террористических актов при установлении уровней террористической опасности на территории муниципального района «Княжпогостский».

2. Проверить реальность планов дополнительных мер при установлении уровней террористической опасности на территории муниципального района «Княжпогостский».

3. Проверить готовность сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий возможных террористических актов на территории муниципального района «Княжпогостский».

4. Оценить состояние организации взаимодействия и координации действий при решении задач профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий возможных террористических актов на территориях муниципального района «Княжпогостский».

5. Исследовать возможности сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий возможных террористических актов на территории муниципального района «Княжпогостский».

6. Проанализировать эффективность деятельности организаций, расположенных на территории Княжпогостского района по профилактике терроризма и экстремизма.

7. Определить достаточность существующей системы мер, направленной на профилактику возможных террористических актов на территории муниципального района «Княжпогостский».

8. Оценить состояние организации взаимодействия и координации действий при решении задач профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий возможных террористических актов на территории муниципального района «Княжпогостский».

9. Оказать организационно-методическую помощь по решению задач профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий возможных террористических актов на территории муниципального района «Княжпогостский».

**К проведению мероприятий привлекаются:**

- администрация МО МР «Княжпогостский»;

- антитеррористическая комиссия в МО МР «Княжпогостский»;

- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Княжпогостском районе;

- функциональные и объектовые звенья муниципального уровня Коми республиканской подсистемы РСЧС;

- ОМВД России по Княжпогостскому району;

- ФСБ;

- организации и учреждения, расположенные на территории Княжпогостского района.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Время** | **Обстановка (содержание вводных, мероприятий)** | **Действия ответственных должностных лиц МО МР «Княжпогостский»** | **Действия членов Комиссии, ответственных за отработку вводных, мероприятий** |
| **24 октября 2017 года** | | | | |
|  | 8.20 | Прибытие членов Комиссии в здание администрации МО МР «Княжпогостский» | - | Руководитель КШТ – Председатель Комиссии организует и контролирует прибытие членов Комиссии в здание администрации МО МР «Княжпогостский» |
|  | 8.20 - 8.30 | Представление членов Комиссии руководящему составу администрации МО МР «Княжпогостский» | Руководитель администрации МО МР «Княжпогостский» организует сбор руководящего состава администрации МО МР «Княжпогостский», привлекаемых к КШТ | Руководитель КШТ – Председатель Комиссии представляет членов Комиссии руководящему составу МО МР «Княжпогостский», начальникам отделов и управлений администрации МО МР «Княжпогостский», |
|  | 8.30 – 8.50 | Доведение плана-календаря проведения командно-штабной тренировки и мероприятий по оказанию помощи и анализу эффективности работы | Руководитель администрации МО МР «Княжпогостский», представители структурных подразделений администрации уясняют порядок, этапы, время проведения мероприятий | Руководитель КШТ – Председатель Комиссии, доводит план-календарь до заместителей руководителя администрации, начальников отделов и управлений, привлекаемых к КШТ, при необходимости, уточняет план-календарь и отвечает на возникающие вопросы |
|  | 8.50 | Начало первого этапа КШТ: «Действия органов местного самоуправления, руководителей и персонала учреждений и объектов, привлекаемых в ходе КШТ к проведению мероприятий по перечню дополнительных мер при установлении повышенного (синего) уровня террористической опасности на территории(ях), объекте(ах) муниципального образования» | Руководитель администрации МО МР «Княжпогостский», председатель муниципальной АТК ознакамливается с документом, принимает решение на начало практической отработки мероприятий в соответствии с Планом действий антитеррористической комиссии в МО МР «Княжпогостский» при установлении уровней террористической опасности на территории МО МР «Княжпогостский». Дает указание на введение в действие Плана | Руководитель КШТ вручает руководителю администрации МО МР «Княжпогостский» - председателю муниципальной АТК вводную № 1 |
|  | 8.50 – 9.50 | Оповещение и сбор членов АТК, КЧС и ОПБ, руководящего состава администрации МО МР «Княжпогостский», функциональных и объектовых звеньев муниципального уровня РСЧС, руководителей организаций и учреждений, привлекаемых к КШТ | Руководитель администрации МО МР «Княжпогостский», председатель муниципальной АТК дает руководителю структурного подразделения указание на начало оповещения и сбора членов АТК, КЧС и ОПБ, руководящего состава администрации МО МР «Княжпогостский», функциональных и объектовых звеньев муниципального уровня РСЧС, руководителей организаций и учреждений, привлекаемых к КШТ | Руководитель КШТ, члены Комиссии наблюдают за действиями дежурного диспетчера при получении и передаче сигнала руководителя администрации на оповещение и сбор членов АТК, КЧС и ОПБ, руководящего состава администрации МО МР «Княжпогостский», функциональных и объектовых звеньев муниципального уровня РСЧС, руководителей организаций и учреждений, привлекаемых к КШТ |
|  | 10.00 – 10.30 | Проведение внепланового заседания АТК МО МР «Княжпогостский» | Руководитель администрации МО МР «Княжпогостский», председатель муниципальной АТК доводит текст вводной № 1, указания по оценке складывающейся обстановки и подготовке расчетов, свое решение по вводной до членов АТК, КЧС и ОПБ, руководящего состава администрации МО МР «Княжпогостский», функциональных и объектовых звеньев муниципального уровня РСЧС, руководителей организаций и учреждений, привлекаемых к КШТ | Руководитель КШТ, начальник штаба КШТ, члены Комиссии контролируют проведение внепланового заседания АТК МО МР «Княжпогостский», при необходимости, оказывают методическую и консультативную помощь |
|  | 10.30 – 12.30 | Выполнение администрацией МО МР «Княжпогостский» мероприятий в соответствии с вводной | Руководитель администрации МО МР «Княжпогостский», председатель муниципальной АТК организует и контролирует:  - разработку протокола заседания АТК МО МР «Княжпогостский», его доведение до исполнителей;  - уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  - представление в штаб КШТ протокола заседания АТК МО МР «Княжпогостский», донесений о ходе и результатах проведенных мероприятий (оповещение членов АТК МО, информирование населения, расчет сил и средств, привлекаемых для проведения мероприятий) | Руководитель КШТ, начальник штаба КШТ контролируют выполнение мероприятий, при необходимости, оказывают методическую и консультативную помощь. Анализируют своевременность и качество поступающих в штаб КШТ донесений. В ходе работы проверяется соответствие и полнота Плана мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении уровней террористической опасности на территории МО МР «Княжпогостский» |
|  | 10.30 – 12.30 | Выполнение функциональными и объектовыми звеньями РСЧС муниципального уровня, организаций и объектов, участвующих в КШТ, мероприятий в соответствии с вводной | Руководители функциональных и объектовых звеньев РСЧС муниципального уровня, организаций и объектов, участвующих в КШТ, организуют выполнение и контролируют:  - исполнение мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности;  - представление в штаб КШТ донесений о ходе и результатах проведенных мероприятий (оповещение, информирование персонала, расчет привлекаемых сил и средств для проведения мероприятий) | Руководитель КШТ, начальник штаба КШТ анализируют своевременность и качество поступающих в штаб КШТ донесений. В ходе работы проверяется соответствие и полнота Плана мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении уровней террористической опасности на территории МО МР «Княжпогостский» |
|  | 10.30 – 11.00 | Анализ эффективности работы АТК МО МР «Княжпогостский» по контролю состояния общественно-политической обстановки в муниципальном образовании и мерах, принимаемых по ее стабилизации | Представитель администрации МО МР «Княжпогостский» информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет запрашиваемую документацию | Член Комиссии, сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 10.30 – 11.30 | Оценка организации работы по проверке заброшенных, законсервированных, используемых не в полной мере и не по назначению строений в целях выявления возможного складирования средств, для совершения актов терроризма | Представитель ОМВД России поКняжпогостскому району, представитель администрации МО МР «Княжпогостский» информируют члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляют необходимую документацию | Член Комиссии, представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 10.30 - 11.30 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности, соответствия требованиям Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" | Представитель железнодорожного вокзала г. Емва информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет необходимую документацию | Член Комиссии, представитель Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 10.30 - 12.00 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, соответствие требованиям постановления Правительства РФ от 13.01.2017 г. № 8 | Представитель ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет необходимую документацию | Член Комиссии, представитель Министерства здравоохранения Республики Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 10.30 - 11.00 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности, соответствия требованиям постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272 | Представитель ГПОУ «Княжпогостский политехнический техникум» информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет необходимую документацию | Член Комиссии, представитель Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 10.30 - 11.00 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности, соответствия требованиям постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272 | Представитель Торгового Центра г. Емва информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет необходимую документацию | Член Комиссии, сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 11.00 - 11.30 | Анализ эффективности работы АТК МО МР «Княжпогостский» по выполнению требований законодательных, нормативных правовых актов в области профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий возможных террористических актов | Секретарь АТК МО МР «Княжпогостский», сектор по делам ГО, ЧС администрации МО МР «Княжпогостский» информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет запрашиваемую документацию | Член Комиссии, сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 11.00 – 11.30 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности, соответствия требованиям постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272 | Представитель ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1» г. Емва информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет необходимую документацию | Член Комиссии, представитель Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 11.00 – 11.30 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, соответствия с требованиями постановления Правительства от 11.02.2017 г. № 176 | Представитель МАУ «Центр национальных культур» информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет необходимую документацию | Член Комиссии, сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 11.30 - 12.00 | Оценка организации работы по профилактике террористических угроз на каналах миграции, из регионов с нестабильной обстановкой и напряжённости в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования | Представитель отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Княжпогостскому району, представитель администрации МО МР «Княжпогостский» информируют члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляют необходимую документацию | Член Комиссии, представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 11.30 - 12.00 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности, соответствия требованиям постановления Правительства РФ от 23.12.2016 г. № 1467 | Представитель Водозабора г. Емва информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет необходимую документацию | Член Комиссии, представитель Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 11.30 – 12.00 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности, соответствия требованиям постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272 | Представитель МБОУ «СОШ № 1» г. Емва информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет необходимую документацию | Член Комиссии, представитель Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 11.30 - 12.00 | Анализ эффективности работы АТК МО МР «Княжпогостский» по организации взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республике Коми, правоохранительными органами, руководителями учреждений и организаций | Секретарь АТК МО МР «Княжпогостский», сектор по делам ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации МО МР «Княжпогостский» информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет запрашиваемую документацию | Член Комиссии, сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 12.00 – 12.30 | Оформление и анализ итоговых документов, выполненных мероприятий первого этапа КШТ | Секретарь АТК МО МР «Княжпогостский», сектор по делам ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации МО МР «Княжпогостский» представляют в штаб КШТ протокол заседания АТК МО МР «Княжпогостский», донесения о ходе и результатах проведенных мероприятий | Руководитель КШТ, начальник штаба КШТ, члены Комиссии анализируют полученную информацию. |
|  | 12.30 - 13.00 | Объявляется частный отбой тренировки. Завершение первого этапа КШТ. Подведение итогов | Руководитель администрации МО МР «Княжпогостский», председатель АТК МО МР «Княжпогостский», на основании информации членов Комиссии, принимает соответствующие решения по дальнейшей работе | Руководитель КШТ информирует председателя АТК в МО о завершении первого этапа тренировки, начальник штаба КШТ, члены Комиссии кратко подводят итоги первого этапа КШТ, выделяют положительный и отрицательный опыт, оказывают методическую и консультативную помощь |
|  | 13.00 – 14.00 | Обед | | |
|  | 14.00 | Начало второго этапа КШТ: «Действия органов местного самоуправления, руководителей и персонала учреждений и объектов, привлекаемых в ходе КШТ к проведению мероприятий по перечню дополнительных мер при установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности на территории(ях), объекте(ах) муниципального образования» | Руководитель администрации МО МР «Княжпогостский», председатель муниципальной АТК ознакамливается с документом, принимает решение на начало практической отработки мероприятий в соответствии с Планом действий антитеррористической комиссии в МО МР «Княжпогостский» при установлении уровней террористической опасности на территории МО МР «Княжпогостский». Дает указание на введение в действие Плана | Руководитель КШТ вручает руководителю администрации МО МР «Княжпогостский» - председателю муниципальной АТК вводную № 2 |
|  | 14.00 – 14.30 | Проведение совместного заседания АТК, КЧС и ОПБ МО МР «Княжпогостский» | Руководитель администрации МО МР «Княжпогостский», председатель муниципальной АТК доводит текст вводной № 2, указания по оценке складывающейся обстановки и подготовке расчетов, свое решение по вводной до членов АТК, КЧС и ОПБ МО, ЭК, руководящего состава администрации МО МР «Княжпогостский», функциональных и объектовых звеньев муниципального уровня РСЧС, руководителей организаций и учреждений, привлекаемых к КШТ | Руководитель КШТ, начальник штаба КШТ, члены Комиссии контролируют проведение совместного заседания АТК, КЧС и ОПБ, ЭК МО МР «Княжпогостский», при необходимости, оказывают методическую и консультативную помощь |
|  | 14.30 – 17.30 | Выполнение администрацией МО МР «Княжпогостский» мероприятий в соответствии с вводной | Руководитель администрации МО МР «Княжпогостский», председатель муниципальной АТК организует и контролирует:  - разработку протокола совместного заседания АТК, КЧС и ОПБ МО МР «Княжпогостский», его доведение до исполнителей;  - уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  - представление в штаб КШТ протокола совместного заседания АТК, КЧС и ОПБ МО МР «Княжпогостский», донесений о ходе и результатах проведенных мероприятий (оповещение членов АТК МО, информирование населения, расчет сил и средств, привлекаемых для проведения мероприятий) | Руководитель КШТ, начальник штаба КШТ контролируют выполнение мероприятий, при необходимости, оказывают методическую и консультативную помощь. Анализируют своевременность и качество поступающих в штаб КШТ донесений. В ходе работы проверяется соответствие и полнота Плана мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении уровней террористической опасности на территории МО МР «Княжпогостский» |
|  | 14.30 – 17.30 | Выполнение функциональными и объектовыми звеньями РСЧС муниципального уровня, организаций и объектов, участвующих в КШТ, мероприятий в соответствии с вводной | Руководители функциональных и объектовых звеньев РСЧС муниципального уровня, организаций и объектов, участвующих в КШТ, организуют выполнение и контролируют:  - исполнение мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности;  - представление в штаб КШТ донесений о ходе и результатах проведенных мероприятий (оповещение, информирование персонала, расчет привлекаемых сил и средств для проведения мероприятий) | Руководитель КШТ, начальник штаба КШТ анализируют своевременность и качество поступающих в штаб КШТ донесений |
|  | 14.30 - 15.00 | Анализ эффективности работы АТК МО МР «Княжпогостский» по обеспечению выполнения решений: - Национального антитеррористического Комитета и его аппарата; - Окружного координационного совета по противодействию терроризму, политическому и религиозному экстремизму при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО и его аппарата;- Антитеррористической комиссии в Республике Коми;- антитеррористической комиссии МО МР «Княжпогостский» | Секретарь АТК МО МР «Княжпогостский», сектор по делам ГО, ЧС администрации МО МР «Княжпогостский» информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет запрашиваемую документацию | Член Комиссии, сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 14.30 - 15.00 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности, соответствия требованиям постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272 | Представитель администрации МО МР «Княжпогостский», представитель отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Княжпогостскому району информируют члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляют необходимую документацию | Член Комиссии, представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 14.30 - 15.00 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности, соответствия требованиям постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272 | Представитель МБОУ «СОШ № 2» г. Емва информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет необходимую документацию | Член Комиссии, представитель Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 14.30 - 15.00 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, соответствия с требованиями постановления Правительства от 11.02.2017 г. № 176 | Представитель МАУ «Княжпогостский районный дом культуры» информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет запрашиваемую документацию | Член Комиссии, сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 14.30 – 17.00 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, соответствие требованиям постановления Правительства РФ от 13.01.2017 г. № 8 | Представитель ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет необходимую документацию | Член Комиссии, представитель Министерства здравоохранения Республики Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 14.30 – 17.00 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности, соответствие требованиям Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» | Представитель КС – 11 «Синдор» информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет необходимую документацию | Член Комиссии, представитель Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 14.30 – 17.00 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, соответствия с требованиями постановления Правительства от 06.03.2015 г. № 202 | Представитель МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» пгт. Синдор информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет необходимую документацию | Член Комиссии, сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 15.00 - 15.30 | Анализ актуальности и практической реализации муниципальных программ, направленных на противодействие терроризму и экстремизму | Секретарь АТК МО МР «Княжпогостский», сектор по делам ГО, ЧС администрации МО МР «Княжпогостский» информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет запрашиваемую документацию | Член Комиссии, сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 15.00 - 17.00 | Оценка организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности жилого сектора | Представители управляющих организаций МО МР «Княжпогостский» (УК ООО «Город», УК ООО «Город+») информируют члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляют необходимую документацию | Член Комиссии, представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Коми, анализирует и обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь. Оценивает качество и эффективность оповещения населения управляющими организациями в соответствии с вводной. |
|  | 15.00 – 15.30 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности, соответствия требованиям постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272 | Представитель МАУДО «Дом детского творчества» Княжпогостского района информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет необходимую документацию | Член Комиссии, представитель Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 15.00 – 15.30 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, соответствия с требованиями постановления Правительства от 06.03.2015 г. № 202 | Представитель МАУ «Физкультурно – спортивный комплекс» информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет запрашиваемую документацию | Член Комиссии, сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 15.30 – 16.00 | Анализ эффективности работы АТК МО МР «Княжпогостский» по планированию работы муниципальной антитеррористической комиссии и рабочих групп | Секретарь АТК МО МР «Княжпогостский», сектор по делам ГО, ЧС администрации МО МР «Княжпогостский» информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет запрашиваемую документацию | Член Комиссии, сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 15.30 – 16.00 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности, соответствия требованиям постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272 | Представитель МАДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» г. Емвы информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет необходимую документацию | Член Комиссии, представитель Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 15.30 – 16.00 | Анализ работы АТК МО МР «Княжпогостский» по организации деятельности в области гармонизации межнациональных отношений, формирования толерантности и противодействия экстремизму | Секретарь АТК МО МР «Княжпогостский», сектор по делам ГО, ЧС администрации МО МР «Княжпогостский» информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет запрашиваемую документацию | Член Комиссии, сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 16.00 - 16.30 | Анализ эффективности работы АТК МО МР «Княжпогостский» по подготовке руководящего состава и специалистов муниципального уровня Коми республиканской подсистемы РСЧС, обучения населения в области антитеррористической защищённости | Секретарь АТК МО МР «Княжпогостский», сектор по делам ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации МО МР «Княжпогостский» информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет запрашиваемую документацию | Член Комиссии, сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 16.00 - 16.30 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности, соответствия требованиям постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272 | Представитель МАДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. Емвы информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет необходимую документацию | Член Комиссии, представитель Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 16.30 - 17.00 | Анализ организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности, соответствия требованиям постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272 | Представитель МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет необходимую документацию | Член Комиссии, представитель Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. При необходимости, оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 16.30 - 17.00 | Анализ работы АТК МО МР «Княжпогостский» по организации информационно - пропагандистской работы, направленной на повышение бдительности граждан, формированию у них стойкой мотивации к защите жизни, здоровья, своевременного информирования правоохранительных органов о признаках террористических угроз | Секретарь АТК МО МР «Княжпогостский», сектор по делам ГО, ЧС администрации МО МР «Княжпогостский» информирует члена Комиссии о проведенных мероприятиях, предоставляет запрашиваемую документацию | Член Комиссии, сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми, анализирует документацию, обобщает информацию для последующего отражения в Акте о результатах проведения КШТ. Оказывает методическую и консультативную помощь |
|  | 17.00 – 17.30 | Оформление и анализ итоговых документов, выполненных мероприятий второго этапа КШТ. | Секретарь АТК МО МР «Княжпогостский», сектор по делам ГО, ЧС администрации МО МР «Княжпогостский» представляют в штаб КШТ протокол совместного заседания АТК, КЧС и ОПБ МО МР «Княжпогостский», донесения о ходе и результатах проведенных мероприятий | Руководитель КШТ, начальник штаба КШТ, члены Комиссии анализируют полученную информацию |
|  | 17.30 – 18.00 | Объявляется частный отбой тренировки. Завершение второго этапа КШТ. Подведение итогов | Руководитель администрации МО МР «Княжпогостский», председатель АТК МО МР «Княжпогостский», на основании информации членов Комиссии, принимает соответствующие решения по дальнейшей работе | Руководитель КШТ информирует председателя АТК в МО о завершении второго этапа тренировки, начальник штаба КШТ, члены Комиссии кратко подводят итоги первого и второго этапов КШТ, выделяют положительный и отрицательный опыт, оказывают методическую и консультативную помощь |
| **25 октября 2017 года** | | | | |
|  | 9.00 | Начало третьего этапа КШТ: «Действия органов местного самоуправления, руководителей и персонала учреждений и объектов, привлекаемых в ходе КШТ к проведению мероприятий по перечню дополнительных мер при установлении критического (красного) уровня террористической опасности на территории(ях), объекте(ах) муниципального образования» | Руководитель администрации МО МР «Княжпогостский», председатель муниципальной АТК ознакамливается с документом, принимает решение на начало практической отработки мероприятий в соответствии с Планом действий антитеррористической комиссии в МО МР «Княжпогостский» при установлении уровней террористической опасности на территории МО МР «Княжпогостский». Дает указание на введение в действие Плана | Руководитель КШТ вручает руководителю администрации МО МР «Княжпогостский» - председателю муниципальной АТК вводную № 3 |
|  | 9.00 – 9.30 | Проведение совместного заседания АТК, КЧС и ОПБ МО МР «Княжпогостский» | Руководитель администрации МО МР «Княжпогостский», председатель муниципальной АТК доводит текст вводной № 3, указания по оценке складывающейся обстановки и подготовке расчетов, свое решение по вводной до членов АТК, КЧС и ОПБ МО, ЭК, руководящего состава администрации МО МР «Княжпогостский», функциональных и объектовых звеньев муниципального уровня РСЧС, руководителей организаций и учреждений, привлекаемых к КШТ | Руководитель КШТ, начальник штаба КШТ, члены Комиссии контролируют проведение совместного заседания АТК, КЧС и ОПБ, ЭК МО МР «Княжпогостский», при необходимости, оказывают методическую и консультативную помощь |
|  | 9.30 – 12.00 | Выполнение функциональными и объектовыми звеньями РСЧС муниципального уровня, организаций и объектов, участвующих в КШТ, мероприятий в соответствии с вводной | Руководители функциональных и объектовых звеньев РСЧС муниципального уровня, организаций и объектов, участвующих в КШТ, организуют выполнение и контролируют:  - исполнение мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности;  - представление в штаб КШТ донесений и о ходе и результатах проведенных мероприятий (оповещение, информирование персонала, расчет привлекаемых сил и средств для проведения мероприятий) | Руководитель КШТ, начальник штаба КШТ анализируют своевременность и качество поступающих в штаб КШТ донесений. |
|  | 9.00 – 10.30 | Отработка частных вводных № 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | Директор МБОУ «СОШ № 1» г. Емва организует выполнение мероприятий в соответствии с вводной № 3.1 | Представитель Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми вручает директору МБОУ «СОШ № 1» г. Емва вводную № 3.1 |
|  | 9.00 – 10.30 | Отработка частных вводных № 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | Начальник железнодорожного вокзала г. Емва организует выполнение мероприятий в соответствии с вводной № 3.2 | Представитель Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми вручает начальнику железнодорожного вокзала г. Емва вводную № 3.2 |
|  | 9.00 – 10.30 | Отработка частных вводных № 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | Директор МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» организует выполнение мероприятий в соответствии с вводной № 3.3 | Представитель Министерства внутренних дел РФ по Республике Коми вручает директору МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» вводную № 3.3 |
|  | 9.00 – 10.30 | Отработка частных вводных № 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | Главный врач ГБУЗ РК «КЦРБ» организует выполнение мероприятий в соответствии с вводной № 3.4 | Представитель Министерства здравоохранения Республики Коми вручает главному врачу ГБУЗ РК «КЦРБ» вводную № 3.4 |
|  | 9.00 – 12.00 | Выполнение администрацией МО МР «Княжпогостский» мероприятий в соответствии с вводной | Руководитель администрации МО МР «Княжпогостский», председатель муниципальной АТК организует и контролирует:  - разработку протокола совместного заседания АТК, КЧС и ОПБ МО МР «Княжпогостский», его доведение до исполнителей;  - донесений о ходе и результатах проведенных мероприятий (оповещение членов АТК МО, информирование населения, расчет сил и средств, привлекаемых для проведения мероприятий);  - протоколы заседания КЧС и рабочей группы по социальной реабилитации лиц пострадавших в результате террористического акта по вводным № 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. | Руководитель КШТ, начальник штаба КШТ контролируют выполнение мероприятий, при необходимости, оказывают методическую и консультативную помощь. Анализируют своевременность и качество поступающих в штаб КШТ донесений. В ходе работы проверяется соответствие и полнота Плана мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении уровней террористической опасности на территории МО МР «Княжпогостский». |
|  | 12.00 – 12.30 | Оформление и анализ итоговых документов, выполненных мероприятий третьего этапа КШТ | Секретарь АТК МО МР «Княжпогостский», сектор ГО, ЧС администрации МО МР «Княжпогостский» представляют в штаб КШТ протокол совместного заседания АТК, КЧС и ОПБ МО МР «Княжпогостский», донесения о ходе и результатах проведенных мероприятий, протоколы заседания КЧС и рабочей группы по социальной реабилитации лиц пострадавших в результате террористического акта по вводным № 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. | Руководитель КШТ, начальник штаба КШТ, члены Комиссии анализируют полученную информацию. |
|  | 12.30 – 13.00 | Завершение третьего этапа КШТ. Отбой тренировки. Подведение итогов. | Руководитель администрации МО МР «Княжпогостский», председатель АТК МО МР «Княжпогостский», на основании информации членов Комиссии, принимает соответствующие решения по дальнейшей работе. | Руководитель КШТ, начальник штаба КШТ, члены Комиссии подводят итоги КШТ, выделяют положительный и отрицательный опыт, оказывает методическую и консультативную помощь |

**Первый этап**: «Действия органов местного самоуправления, руководителей и персонала учреждений и объектов, привлекаемых в ходе КШТ к проведению мероприятий по перечню дополнительных мер при установлении повышенного (синего) уровня террористической опасности на территории(ях), объекте(ах) муниципальногорайона «Княжпогостский».

**24октября 2017 г. с 8 час. 50 мин. до 13 час. 00 мин.**

**Учебный вопрос:** «Организация работы АТК вКняжпогостском районе, руководителей и персонала учреждений и объектов, по исполнению решения Председателя АТК в РК об установлении повышенного (синего) уровня террористической опасности на территории(ях), объекте(ах) МО МР «Княжпогостский».

**Вручить: руководителю администрации МО МР «Княжпогостский»**

**Астрономическое время:24октября 2017 г.8 час. 50 мин.**

**Оперативное время: 24октября 2017 г. 8 час. 50 мин.**

**ВВОДНАЯ № 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая обстановка:**  С начала 2017 года активизировалась деятельность террористических групп на территории Российской Федерации. Проведение ими террористических актов планируется совершать в тех субъектах Российской Федерации, в которых они ранее не совершались. Проникновение террористов на территории субъектов Российской Федерации из районов Северного Кавказа будет осуществляться под видом вахтовых рабочих, экспедиторов и охранников сопровождающих грузы, гастарбайтеров. Подготовка террористических групп нацелена на совершение резонансных террористических актов на объектах с массовым пребыванием людей, объектах топливно-энергетического комплекса и транспорта с использованием взрывных устройств и путем захвата заложников.  **Частная обстановка:**  По состоянию на 8 час. 50 мин. 24 октября 2017 г. Национальный антитеррористический комитет (далее - НАК) информирует.  По имеющимся сведениям одним из лидеров бандформирований на Северном Кавказе на территорию Северо-Западного федерального округа направлена группа боевиков. Террористической группой планируется совершение резонансных террористических актов на объектах с массовым пребыванием людей, объектах топливно-энергетического комплекса и транспорта находящихся, в том числе и на территории Республики Коми.  Председатель Антитеррористической комиссии в Республике Коми принял следующее решение. | | | | |
| |  | | --- | | **ПО УЧЕНИЯМ** |   **АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**  **В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ** | | | |
| «24» октября 2017 года |  | г. Сыктывкар |

9 час. 30 мин.

**Р Е Ш Е Н И Е № 004**

**об установлении повышенного («синего»)**

**уровня террористической опасности**

По состоянию на 8 час. 50 мин. 24 октября 2017 г. от Национального антитеррористического комитета поступила информация о реальной возможности совершения террористических актов с использованием взрывных устройств и путем захвата заложников на территории Республики Коми.

На основании Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» и в связи с поступлением требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта:

1. С 8 час. 50 мин. 24 октября 2017 года установить повышенный («синий») уровень террористической опасности на территории Республики Коми на срок до8 час. 50 мин. 8 ноября 2017 года.

2. С 8 час. 50 мин. 24 октября 2017 года на территории Республики Коми приступить к реализации Плана действий Антитеррористической комиссии в Республике Коми при установлении уровней террористической опасности на территории Республики Коми, соответствующих Планов органов исполнительной власти Республики Коми и муниципальных образований.

3. С 8 час. 50 мин. 24 октября 2017 года территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Республике Коми, органам исполнительной власти Республики Коми, органам местного самоуправления, руководителям учреждений и объектов с массовым пребыванием людей, объектов топливно-энергетического комплекса и транспорта, приступить к исполнению мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности.

4. Аппаратам Антитеррористической комиссии в Республике Коми и Оперативного штаба в Республике Коми организовать контроль за исполнением плановых мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении повышенного уровня террористической опасности.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Антитеррористической комиссии в Республике Коми | С. А. Гапликов |

Согласовано

Начальник УФСБ России по Республике Коми С.А. Демьянишников

В ходе решения вводной №1:

1. Председателю АТК в Княжпогостском районепрактически отработать мероприятия в соответствии с Планом действий антитеррористической комиссии в МО МР «Княжпогостский» при установлении уровней террористической опасности на территории МО МР «Княжпогостский»в части касающейся.

По результатам отработки мероприятий к 12 час. 30 мин. 24 октября 2017 года представить в штаб руководства учений:

- протокол внепланового заседания АТК в Княжпогостском районе;

- донесения о ходе и результатах проведенных мероприятий (оповещение членов АТК МО, информирование населения, расчет сил и средств, привлекаемых для проведения мероприятий).

2. Руководителям учреждений и объектов с массовым пребыванием людей, объектов топливно-энергетического комплекса и транспорта, расположенных в границах МО МР «Княжпогостский», практически отработать мероприятия в соответствии с Планом действий антитеррористической комиссии в МО МР «Княжпогостский» при установлении уровней террористической опасности на территории МО МР «Княжпогостский» в части касающейся.

По результатам отработки мероприятий к 12 час. 30 мин. 24 октября 2017 годапредставить в штаб руководства учений донесение о ходе и результатах проведенных мероприятий (оповещение, информирование персонала, расчет сил и средств, привлекаемых для проведения мероприятий).

Руководитель КШТ - руководитель аппарата

Антитеррористической комиссии в Республике Коми,

председатель Комитета Республики Коми гражданской

обороны и чрезвычайных ситуаций

А.А. Бурцев

**Второй этап**: «Действия органов местного самоуправления, руководителей и персонала учреждений и объектов, привлекаемых в ходе КШТ к проведению мероприятий по перечню дополнительных мер при установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности на территории(ях), объекте(ах) муниципального района «Княжпогостский».

**24октября 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.**

**Учебный вопрос:** «Организация работы АТК вКняжпогостском районе, руководителей и персонала учреждений и объектов, по исполнению решения Председателя АТК в РК об установлении повышенного высокого (желтого) уровня террористической опасности на территории(ях), объекте(ах) МО МР «Княжпогостский».

**Вручить: руководителю администрации** МО МР «Княжпогостский»

**Астрономические дата и время: 24октября 2017 г. 14 час. 00 мин.**

**Оперативные дата и время: 24октября 2017 г. с 14 час. 00 мин.**

**ВВОДНАЯ № 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая обстановка:**  С начала 2017 года активизировалась деятельность террористических групп на территории Российской Федерации. Проведение ими террористических актов планируется совершать в тех субъектах Российской Федерации, в которых они ранее не совершались. Проникновение террористов на территории субъектов Российской Федерации из районов Северного Кавказа будет осуществляться под видом вахтовых рабочих, экспедиторов и охранников сопровождающих грузы, гастарбайтеров. Подготовка террористических групп нацелена на совершение резонансных террористических актов на объектах с массовым пребыванием людей, объектах топливно-энергетического комплекса и транспорта с использованием взрывных устройств и путем захвата заложников.  **Частная обстановка:**  По состоянию на 14 час. 00 мин. 24октября 2017 г. в результате проведения мероприятий по перечню дополнительных мер при установлении повышенного (синего) уровня террористической опасности на территории Республики Коми подтвердилась информация о реальной возможности совершения террористических актов. Группой террористов планируется совершить террористические акты на объектах: Администрация МО МР «Княжпогостский», МБОУ «СОШ № 1» г. Емва, МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс», ГБУЗ РК «КЦРБ», железнодорожный вокзал г. Емвас использованием самодельных взрывных устройств.  Председатель Антитеррористической комиссии в Республике Коми принял следующее решение. | | | | |
| |  | | --- | | **ПО УЧЕНИЯМ** |   **АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**  **В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ** | | | |
| «24» октября 2017 года |  | г. Сыктывкар |

14 час. 00 мин.

**Р Е Ш Е Н И Е № 005**

**об установлении высокого («желтого»)**

**уровня террористической опасности**

По состоянию на 14 час. 00 мин. 24октября 2017 года подтвердилась информация о реальной возможности совершения террористических актов на объектах: Администрация МО МР «Княжпогостский», МБОУ «СОШ № 1» г. Емва, МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс», ГБУЗ РК «КЦРБ», железнодорожный вокзал г. Емвас использованием самодельных взрывных устройств.

На основании Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» и в связи с поступлением информации о реальной возможности совершения террористического акта:

1. С 14 час. 00 мин. 24октября 2017 года установить высокий (желтый) уровень террористической опасности на территории МО МР «Княжпогостский» **Республики Коми** на срок до 14 час. 00 мин. 8ноября 2017 года.

2. С 14 час. 00 мин. 24октября 2017 годаприступить к реализации Плана действий Антитеррористической комиссии в Республике Коми при установлении уровней террористической опасности на территории Республики Коми, соответствующих Планов органов исполнительной власти Республики Коми и МО МР «Княжпогостский»в части касающейся указанной территории.

3. С 14 час. 00 мин. 24октября 2017 годатерриториальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам исполнительной власти Республики Коми, органам местного самоуправления МО МР «Княжпогостский» **Республики Коми**, руководителям учреждений и объектов с массовым пребыванием людей, объектов топливно-энергетического комплекса и транспорта, находящихся на территории МО МР «Княжпогостский»**Республики Коми**, приступить к исполнению мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности.

4. Аппаратам Антитеррористической комиссии в Республике Коми и Оперативного штаба в Республике Коми организовать контроль за исполнением плановых мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении высокого уровня террористической опасности.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Антитеррористической комиссии в Республике Коми | С. А. Гапликов |

Согласовано

начальник УФСБ России по Республики Коми С.А. Демьянишников

В ходе решения вводной № 2:

1. Председателю АТК в Княжпогостском районе практически отработать мероприятия в соответствии с Планом действий антитеррористической комиссии в МО МР «Княжпогостский» при установлении уровней террористической опасности на территории МО МР «Княжпогостский»на объектах: АдминистрацияМО МР «Княжпогостский», МБОУ «СОШ № 1» г. Емва, МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс», ГБУЗ РК «КЦРБ», железнодорожный вокзал г. Емва, в части касающейся.

К 17 час. 30 мин. 24 октября 2017 г. представить в штаб руководства учений:

- протокол совместного заседания АТК, КЧС и ОПБ, ЭК МО МР «Княжпогостский»;

- донесения о ходе и результатах проведенных мероприятий (оповещение членов АТК МО, информирование населения, расчет сил и средств, привлекаемых для проведения мероприятий).

2. Руководителям объектов: Администрация МО МР «Княжпогостский», МБОУ «СОШ № 1» г. Емва, МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс», ГБУЗ РК «КЦРБ», железнодорожный вокзал г. Емвапрактически отработать мероприятия в соответствии с Планом действий антитеррористической комиссии в Княжпогостскомрайонепри установлении уровней террористической опасности, в части касающейся.

По результатам отработки мероприятий к 17 час. 30 мин. 24 октября 2017 г. представить в штаб руководства учений донесения о ходе и результатах проведенных мероприятий (оповещение членов АТК МО, информирование населения, расчет сил и средств, привлекаемых для проведения мероприятий).

Руководитель КШТ - руководитель аппарата

Антитеррористической комиссии в Республике Коми,

председатель Комитета Республики Коми гражданской

обороны и чрезвычайных ситуаций

А.А. Бурцев

**Третий этап**: «Действия органов местного самоуправления, руководителей и персонала учреждений и объектов, привлекаемых в ходе КШТ к проведению мероприятий по перечню дополнительных мер при установлении критического (красного) уровня террористической опасности на территории(ях), объекте(ах) муниципального образования».

**25 октября 2017 г. с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.**

**Учебный вопрос:** «Организация работы АТК вКняжпогостском районе руководителей и персонала учреждений и объектов по исполнению решения Председателя НАК об установлении критического (красного) уровня террористической опасности на территории (ях), объекте (ах) МО МР «Княжпогостский»  **Республики Коми.**

Вручить: руководителю администрации МО МР «Княжпогостский»

**Астрономические дата и время: 25 октября 2017 г. 9 час. 00 мин.**

**Оперативные дата и время: 25 октября 2017 г. 9 час. 00 мин.**

**ВВОДНАЯ № 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общая обстановка:**  С начала 2017 года активизировалась деятельность террористических групп на территории Российской Федерации. Проведение ими террористических актов планируется совершать в тех субъектах Российской Федерации, в которых они ранее не совершались. Проникновение террористов на территории субъектов Российской Федерации из районов Северного Кавказа будет осуществляться под видом вахтовых рабочих, экспедиторов и охранников сопровождающих грузы, гастарбайтеров. Подготовка террористических групп нацелена на совершение резонансных террористических актов на объектах с массовым пребыванием людей, объектах топливно-энергетического комплекса и транспорта с использованием взрывных устройств и путем захвата заложников.  **Частная обстановка:**  По состоянию на 9 час. 00 мин. 25октября 2017 г. группой террористов захвачены заложники в МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы, подорвано самодельное взрывное устройство в здании МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс». Обнаружено взрывное устройство в здании железнодорожного вокзала г. Емва. Председателем Национального антитеррористического комитета на территории МО МР «Княжпогостский» **Республики Коми** с 9 час. 00 мин. 25октября 2017 г. на срок до 9 час. 00 мин. 9ноября 2017 года установлен критический (красный) уровень террористической опасности. | | | |
|  | | | |
| |  | | --- | | **ПО УЧЕНИЯМ** |   **НАЦИОНАЛЬНЫЙ**  **АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ** | | | | | | |
| «25» октября 2017 года |  | г. Москва | |

9 час. 00 мин.

**Р Е Ш Е Н И Е № 025**

**об установлении критического («красного»)**

**уровня террористической опасности**

По состоянию на 9 час. 00 мин. 25октября 2017 г. группой террористов захвачены заложники в МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы, подорвано самодельное взрывное устройство в здании МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс». Обнаружено взрывное устройство в здании железнодорожного вокзала г. Емва.Террористы, в случае невыполнения выдвигаемых ими требований, угрожают уничтожить заложников и осуществить подрыв взрывных устройств, заложенных на объектах.

На основании Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» и в связи с совершенным террористическим актом:

1. С 9 час. 00 мин. 25октября 2017 года установить критический (красный) уровень террористической опасности в границах территорий объектов, расположенных в Республике Коми: МБОУ «СОШ № 1» г. Емва, МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс», железнодорожном вокзале г. Емва на срок до 9 час.00 мин. 9ноября 2017 года.

2. С 9 час. 00 мин. 25октября 2017 годав границах территорий объектов, расположенных в Республике Коми: МБОУ «СОШ № 1» г. Емва, МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс», железнодорожном вокзале г. Емва, ввести в действие Планы мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении критического (красного) уровня террористической опасности.

3. С 9 час. 00 мин. 25 октября 2017 года территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Республике Коми, органам исполнительной власти Республики Коми, органам местного самоуправления МО МР «Княжпогостский» приступить к исполнению мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении критического (красного) уровня террористической опасности.

4. Аппаратам Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба организовать контроль исполнения плановых мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении критического (красного) уровня террористической опасности.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета | А.В. Бортников |

В ходе решения вводной № 3:

Председателю АТК в Княжпогостском районе практически отработать мероприятия в соответствии с Планом действий антитеррористической комиссии в МО МР «Княжпогостский» при установлении уровней террористической опасности в части касающейся и при поступлении вводных № 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

По результатам отработки мероприятий к 12 час. 00 мин. 25 октября 2017 года представить в штаб руководства учений.

- протокол совместного заседания АТК, КЧС и ОПБ, ЭК МО МР «Княжпогостский»;

- донесения о ходе и результатах проведенных мероприятий (оповещение членов АТК МО, информирование населения, расчет сил и средств, привлекаемых для проведения мероприятий);

- протоколы заседания КЧС, Эвакуационной комиссии и рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта по вводным № 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

В ходе решения вводной № 3:

Действовать по указанию помощника руководителя КШТ.

Руководитель КШТ - руководитель аппарата

Антитеррористической комиссии в Республике Коми,

председатель Комитета Республики Коми гражданской

обороны и чрезвычайных ситуаций

А.А. Бурцев

**ВВОДНАЯ № 3.1**

**Вручить:** Директору МБОУ «СОШ № 1» г.Емва

**Астрономические дата и время: 25 октября 2017 г. 9 час. 00 мин.**

**Оперативные дата и время:25 октября 2017 г. 9 час. 00 мин.**

25 октября 2017 г. в 9 час. 00 мин. группой террористов захвачены и удерживаются заложники из числа учащихся и преподавателей (до 100 чел.) на территории здания МБОУ «СОШ № 1» г. Емва. Заложников террористы сосредоточили в спортивном зале школы. Террористами были выдвинуты следующие требования.

До 16 час. 00 мин. 25 октября 2017 г.доставить к зданию школы всех осужденных по ст. 205 УК РФ, отбывающих наказания в ИТУ на территории Республики Коми. Подготовить автобус для перевозки указанных лиц до международного аэропорта «Сыктывкар».

К 17 час. 00 мин. 25 октября 2017 г. предоставить самолет в международный аэропорт «Сыктывкар» с полной заправкой горючего, подготовленным экипажем для вылета в направлении Турции.

До 11 час. 00 мин. 25 октября 2017 г. получить подтверждение по телефону от Главы Республики Коми о принятии их требований. В противном случае будут расстреляны 10 человек из числа заложников и будут взорваны два объекта на территории МО МР «Княжпогостский».

В ходе решения вводной № 3.1:

Действовать по указанию помощника руководителя КШТ.

Руководитель КШТ - руководитель аппарата

Антитеррористической комиссии в Республике Коми,

председатель Комитета Республики Коми гражданской

обороны и чрезвычайных ситуаций

А.А. Бурцев

**ВВОДНАЯ № 3.2**

**Вручить:** Начальнику железнодорожного вокзала г. Емва

**Астрономические дата и время: 25 октября 2017 г. 9 час. 00 мин.**

**Оперативные дата и время: 25 октября 2017 г. 9 час. 00 мин.**

В 9 час. 00 мин. 25 октября 2017 г.обнаружено взрывное устройство в зданиижелезнодорожного вокзала г. Емва.

В ходе решения вводной № 3.2:

Действовать по указанию помощника руководителя КШТ.

Руководитель КШТ - руководитель аппарата

Антитеррористической комиссии в Республике Коми,

председатель Комитета Республики Коми гражданской

обороны и чрезвычайных ситуаций

А.А. Бурцев

**ВВОДНАЯ № 3.3**

**Вручить:** директору МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» г. Емва

**Астрономические дата и время: 25 октября 2017 г. 9 час. 00 мин.**

**Оперативные дата и время:25 октября 2017 г. 9 час. 00 мин.**

25 октября 2017 г. 9 час. 00 мин.террористами дистанционно подорвано самодельное взрывное устройство в зданииМАУ «Физкультурно-спортивный комплекс».Термобарические травмы и осколочные ранения получили 5 чел.

В ходе решения вводной № 3.3:

Действовать по указанию помощник руководителя КШТ.

Руководитель КШТ - руководитель аппарата

Антитеррористической комиссии в Республике Коми,

председатель Комитета Республики Коми гражданской

обороны и чрезвычайных ситуаций

А.А. Бурцев

**ВВОДНАЯ № 3.4**

**Вручить:** Главному врачу ГБУЗ РК «КЦРБ»

**Астрономические дата и время: 25 октября 2017 г. 9 час. 00 мин.**

**Оперативные дата и время:25 октября 2017 г. 9 час. 00 мин.**

25 октября 2017 г. 9 час. 00 мин. в результате террористического акта террористами дистанционно подорвано взрывное устройство в зданииМАУ «Физкультурно-спортивный комплекс».

Произошло отключение электроэнергии в ГБУЗ РК «КЦРБ».

В 9 час. 30 мин. с термобарическими травмами и осколочными ранениями поступило 5 человек.

В ходе решения вводной № 3.4:

Действовать по указанию помощник руководителя КШТ.

Руководитель КШТ - руководитель аппарата

Антитеррористической комиссии в Республике Коми,

председатель Комитета Республики Коми гражданской

обороны и чрезвычайных ситуаций

А.А. Бурцев

Приложение №1к постановлениюадминистрации муниципального района «Княжпогостский»

от 23.10.2017 г. №430

Список организаций Княжпогостскогорайона, привлекаемых к КШТ с 24 по 25 октября 2017 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление** | **Объект** | **Адрес** |
| Управление | 1) Администрация МО МР «Княжпогостский» | г. Емва, ул. Дзержинского, 81 |
|  | | |
| Образование | 1) ГПОУ «Княжпогостский политехнический техникум» | г. Емва,  ул. Дзержинского, 66 |
| 2) ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1» г. Емвы | г. Емва, ул. Пионерская, 20 |
| 3) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Емвы | г. Емва, ул. Дзержинского, 102 |
| 4) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Емвы | г. Емва, ул. Пионерская, 18 |
| 5) МАУДО "Дом детского творчества" Княжпогостского района | г. Емва, ул. Пионерская, 20 |
| 6) МАДОУ "Детский сад № 8 комбинированного вида" г. Емвы | г. Емва, ул. Гущина, 16 |
| 7) МАДОУ "Детский сад № 9 общеразвивающего вида" г. Емвы | г. Емва, ул. Ленинградская, 8А |
| 8) МАДОУ "Детский сад № 10 комбинированного вида" г. Емвы | г. Емва, ул. Дзержинского, 86 |
|  | | |
| Спорт | 1) МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» | г. Емва, Ленинградская улица, 10А |
| 2) МАУ «Физкультурно – оздоровительный комплекс» | пгт.Синдор, ул. Строителей, 16а |
|  | | |
| Культура | 1) МАУ «Центр национальных культур» | г. Емва, Коммунистическая улица, 9 |
| 2) МАУ «Княжпогостский районный дом культуры» | г. Емва, ул. Дзержинского, 100 |
|  | | |
| Здравоохранение | 1) ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» | г. Емва, ул. Первомайская, 27 |
|  | | |
| Транспорт | 1) Железнодорожный вокзалг. Емва | г. Емва, ул. Гущина, 1 |
|  | | |
| Жизнеобеспечение | 1) Водозабор г. Емва | г. Емва, ул. 30 лет Победы |
|  | | |
| Управляющие компании | 1) УК ООО «Город» | г. Емва, Коммунистическая улица, 18 |
| 2) УК ООО «Город +» | г. Емва, ул. Дзержинского, 110 |
|  | | |
| ТЭК | 1) Компрессорная станция КС – 11 «Синдор»СиндорскоеЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» | пгт. Синдор, м. КС-11 |
|  | | |
| Торговля | 1) Торговый Центр | г. Емва, Коммунистическая улица, 14 |
|  | | |
| Итого объектов: 20 | | |