АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ  РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 14 октября 2016г.                                                                                                      № 398

### О подготовке проектов о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки сельских поселений

муниципального района «Княжпогостский»

В соответствии со ст. 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального района «Княжпогостский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать подготовку проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки:

1.1. сельского поселения «Серёгово»;

1.2. сельского поселения «Тракт»;

1.3. сельского поселения «Иоссер»;

1.4. сельского поселения «Чиньяворык»;

1.5. сельского поселения «Шошка»;

1.6. сельского поселения «Туръя»;

1.7. сельского поселения «Ветью»;

1.8. сельского поселения «Мещура».

2. Организацию работ по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки возложить на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального района «Княжпогостский».

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить порядок направления в Комиссию по землепользования и застройке муниципального района «Княжпогостский» предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Руководитель администрации                                                                                В.И. Ивочкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 14 октября 2016г. № 398

Порядок и сроки проведения работ

по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

| № | Наименование вида работ | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – подготовка проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в соответствии с предписанием № 20/16 от 27.09.2016г. об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности |  |  |  |
| 1. | Подготовка проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (далее – Правила) | в течение 30 дней со дня поступления заключения комиссии | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального района «Княжпогостский» (далее - Комиссия) |
| 2. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила | в течение 10 дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила | Комиссия |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 ГрК РФ (далее – требования) | в течение 7 дней после предоставления проекта о внесении изменений в Правила | Администрация муниципального района «Княжпогостский», администрация сельского поселения |
| 4. | Доработка проекта о внесении изменений в Правила, в случае обнаружения его несоответствия требованиям | срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | Комиссия |
| 4. | Направление проекта о внесении изменения в Правила Главе муниципального района – Председателю Совета района | в течении 3 дней после завершения проверки проекта о внесении изменений в Правила | Комиссия |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | в срок не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила | Глава муниципального района – Председатель Совета района |
| 6. | Публичные слушания | Не более 2 и не более 4 месяцев со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила | Комиссия |
| 7. | Внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний | срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | Комиссия |
| 8. | Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила, принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила в Совет муниципального района «Княжпогостский» или отклонение проекта о внесении изменений в Правила и направлении его на доработку | в течении 3 дней после завершения внесения изменений в проект о внесении изменений в Правила | Глава муниципального района – Председатель Совета района |
| 9. | Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила | срок определяется дополнительно | Совет муниципального района «Княжпогостский» |
| 10. | Публикация решения Совета муниципального района «Княжпогостский» о внесении изменений в Правила | в течении 10 дней со дня принятия решения | Администрация муниципального района «Княжпогостский» |
| 2 этап – подготовка проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» |  |  |  |
| 1. | Подготовка проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (далее – Правила) | в течение 10 дней со завершения 1 этапа | Комиссия |
| 2. | Проверка проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 ГрК РФ (далее – требования) | в течение 7 дней после предоставления проекта о внесении изменений в Правила | Администрация муниципального района «Княжпогостский», администрация сельского поселения |
| 3. | Доработка проекта о внесении изменений в Правила, в случае обнаружения его несоответствия требованиям | срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | Комиссия |
| 4. | Направление проекта о внесении изменения в Правила Главе муниципального района – Председателю Совета района | в течении 3 дней после завершения проверки проекта о внесении изменений в Правила | Комиссия |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | в срок не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила | Глава муниципального района – Председатель Совета района |
| 6. | Публичные слушания | Не более 2 и не более 4 месяцев со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила | Комиссия |
| 7. | Внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний | срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | Комиссия |
| 8. | Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила, принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила в Совет муниципального района «Княжпогостский» или отклонение проекта о внесении изменений в Правила и направлении его на доработку | в течении 3 дней после завершения внесения изменений в проект о внесении изменений в Правила | Глава муниципального района – Председатель Совета района |
| 9. | Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила | срок определяется дополнительно | Совет муниципального района «Княжпогостский» |
| 10. | Публикация решения Совета муниципального района «Княжпогостский» о внесении изменений в Правила | в течении 10 дней со дня принятия решения | Администрация муниципального района «Княжпогостский» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 14 октября 2016г. № 398

Порядок

направления заинтересованными лицами предложений по подготовке

проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

    - Порядок направления заинтересованными лицами предложений в комиссию по землепользованию и застройке муниципального района «Княжпогостский» (далее – Комиссия, Порядок) разработан в соответствии с положениями статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

    - Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений (далее – Правила) в Комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных территориях;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

    - Предложения лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, о внесении изменений в Правила (далее – Предложения, заинтересованные лица) направляются в Комиссию в письменной форме в объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения предложений по существу по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Направленные материалы возврату не подлежат.

    - Предложения принимаются в администрации муниципального района «Княжпогостский» по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, д.81, каб.17, понедельник-четверг с 9-00 – 18-00, пятница с 9-00 – 13-00ч.

    - Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими Предложения.