«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2018 г.                                                                                                  		№ 134

Об утверждении плана мероприятий Княжпогостского района

(«дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности

для людей с инвалидностью объектов и услуг в установленных

сферах деятельности (2016-2030 годы)»

В  целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий Княжпогостского района ("дорожную карту") "Повышение значений показателей доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2016 - 2030 годы)" согласно приложению №1 к настоящему постановлению (далее - План мероприятий).

2. Рекомендовать отделу культуры и спорта администрации (Гойда М.Г.), администрациям городских поселений «Емва» и «Синдор» (Ращектаев Н.А., Халак Н.И., по согласованию) и администрации сельского поселения «Тракт» (Клочко М.М., по согласованию) в срок до 01 июня 2018 года организовать работу по утверждению планов мероприятий-дорожных карт по повышению значений показателей доступности для людей с инвалидностью услуг (далее план мероприятий-дорожная карта) в приоритетных учреждениях в соответствии со списком объектов и рекомендуемой формой «дорожной карты» согласно приложениям №2 и №3 к настоящему постановлению.

3. Определить ответственными лицами:

- по взаимодействию с ГБУ РК «Региональный центр развития социальных технологий» в части заполнения планов мероприятий-дорожных карт, первого заместителя руководителя администрации Панченко И.В.;

- в части оказания методической помощи руководителям муниципальных учреждений по разработке и заполнению планов мероприятий-дорожных карт – главного архитектора Княжпогостского района Сырчикову С.А.

4. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального района «Княжпогостский»:

- от 19 февраля 2016г. №51 «Об утверждении плана мероприятий Княжпогостского района («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2015-2030 годы)»;

- от 01 сентября 2016г. №333 «О внесении изменений в постановление администрации

муниципального района «Княжпогостский» от 19 февраля 2016 года  №51 «Об утверждении плана мероприятий Княжпогостского района («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2015-2030 годы)».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации Панченко И.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Руководитель администрации                                                                   	В. И. Ивочкин

Приложение №1 к постановлению администрации

МР «Княжпогостский» от 20 апреля 2018г. №134

План мероприятий Княжпогостского района ("дорожную карту")

"Повышение значений показателей доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2016 - 2030 годы)"

- 1. Общее описание "дорожной карты"

План мероприятий Княжпогостского района ("дорожная карта") "Повышение значений показателей доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2016 - 2030 годы)" (далее - План мероприятий) разработан в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" (далее – Закон 419-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности".

План мероприятий определяет мероприятия, реализуемые для достижения запланированных целевых показателей (индикаторов) доступности для граждан с инвалидностью объектов и услуг на территории Княжпогостского района.

Основной целью Плана мероприятий является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью в Княжпогостском районе.

Достижению указанной цели будет способствовать повышение значений показателей доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг на территории Княжпогостского района.

Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью  позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать полноценному участию людей с инвалидностью  в жизни общества.

- 2. Целевые показатели (индикаторы) доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Орган местного самоуправления (структурное подразделение, учреждение, организация), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
| 1 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств): | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |  |
|  | Культура |  | - | 0 | 0 | 50 | 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - Отдел культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» (далее – отдел культуры и спорта администрации), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
|  | Число действующих объектов в сфере транспорта, введённых в эксплуатацию после 01.07.2016: | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - железнодорожный вокзал г. Емва | единица | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД», по согласованию) |
|  | - остановочные пункты | единица | - | - | 1 | 3 | 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - Администрации городских и сельских поселений Княжпогостского района (далее - администрации поселений, по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию), управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Княжпогостский» (далее – управление архитектуры администрации) |
| 2. | - Количество объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности людей с инвалидностью и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для людей с инвалидностью: | Единица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  | - | - | - | - | 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 2 | - Управление образования администрации |
|  | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |  |
|  | Культура |  | - | - | - | 1 | 1 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - Отдел культуры и спорта администрации |
|  | Физическая культура и спорт |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |  |
|  | Сфера транспорта |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - ОАО «РЖД» (по согласованию) |
|  | Сфера потребительского рынка |  | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - 3 | - 5 | - 5 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | - Администрации поселений (по согласованию), хозяйствующие субъекты, управление архитектуры администрации |
| 2.2. | Поручни: | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культура |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | - 8 | - 9 | - Отдел культуры и спорта администрации |
|  | Физическая культура и спорт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |  |
|  | Образование |  | - | - | - | - | 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 3 | - 3 | - 4 | - 4 | - 7 | - Управление образования администрации |
| 2.3. | Пандусы: | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | - 2 | - 3 | - 3 | - 3 | - 5 | - 6 | - 6 | - 7 | - 7 | - 8 | - Управление образования администрации |
|  | Культура |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - 4 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - Отдел культуры и спорта администрации |
|  | Физическая культура и спорт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 5 |  |
|  | Органы местного самоуправления |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - 3 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - Администрация МР «Княжпогостский», администрации поселений (по согласованию) |
|  | Жилые дома | Единица | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - Управление архитектуры администрации, администрации поселений (по согласованию) |
|  | Сфера транспорта |  | - | 2 | 2 | 2 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - Администрация городского поселения «Емва» (по согласованию), ОАО «РЖД» (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |  |
| 2.4. | Подъемные платформы (аппарели): | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физическая культура и спорт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Отдел культуры и спорта администрации, администрация городского поселения «Емва» (по согласованию) |
| 2.5. | Доступные входные группы: | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 9 | - Управление - образования |
|  | Культура |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - 3 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - Отдел культуры и спорта администрации, Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
|  | Физическая культура и спорт |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 3 |  |
|  | Сфера потребительского рынка | Единица | - | 2 | 5 | 6 | 6 | - 6 | - 6 | - 6 | - 6 | - 6 | - 6 | - 6 | - 6 | - 6 | - 6 | - 6 | - Хозяйствующие субъекты (по согласованию), управление архитектуры, отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации (далее – отдел социально-экономического развития администрации), администрации поселений (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
|  | Сфера транспорта |  | - | 2 | 2 | 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - ОАО «РЖД» (по согласованию) |
| 2.6. 1 | Доступные санитарно-гигиенические помещения: | Единица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |  |
|  | Образование |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | - 2 | - 2 | - 2 | - 4 | - 4 | - 4 | - 5 | - 6 | - 6 | - 9 | - Управление образования администрации |
|  | Культура |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - Отдел культуры и спорта администрации |
|  | Физическая культура и спорт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |  |
|  | Сфера транспорта |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - ОАО «РЖД» (по согласованию) |
| 2.7. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок: | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 3 | - 4 | - 4 | - 4 | - 5 | - Управление образования администрации |
|  | Культура |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - 4 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - Отдел культуры и спорта администрации |
|  | Физическая культура и спорт |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 |  |
| 3. | - Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культура | проценты | 23 | 23 | 24 | 25 | 30 | - 35 | - 40 | - 45 | - 50 | - 55 | - 60 | - 70 | - 75 | - 80 | - 90 | - 100 | - Отдел культуры и спорта администрации |
|  | Физическая культура и спорт |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - 80 | - 80 | - 80 | - 85 | - 85 | - 85 | - 85 | - 90 | - 90 | - 90 | - 100 |  |
|  | Образование |  | - | - | - | - | - | - - | - 17 | - 23 | - 29 | - 29 | - 31 | - 35 | - 47 | - 47 | - 47 | - 100 | - Управление образования администрации |
| 4. 1 | Удельный вес объектов социальной сферы, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых в них услуг (от общего их количества) | Проценты 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - Управление образования администрации |
|  | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |  |
|  | Культура |  | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - Отдел культуры и спорта администрации |
|  | Физическая культура и спорт |  | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |  |
| 5. | Доля людей с инвалидностью, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности таких людей | проценты | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | - 9,0 | - 9,2 | - 9,4 | - 9,7 | - 9,7 | - 10,0 | - 10,2 | - 10,4 | - 10,6 | - 10,8 | - 11,0 | - Отдел культуры и спорта администрации |
| 6. | Доля объектов потребительского рынка, в которых созданы условия доступности для людей с инвалидностью, от общего числа таких объектов | проценты | 13,9 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 16,0 | - 16,2 | - 16,4 | - 16,6 | - 17,0 | - 17,3 | - 17,5 | - 18,0 | - 18,5 | - 19,0 | - 19,5 | - 20,0 | - Отдел социально-экономического развития и управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами и управление архитектуры администрации, администрации поселений (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
| 7. | Количество специализированного транспорта для перевозки граждан с ограниченными возможностями | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 2 | - Отдел социально-экономического развития администрации, ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) |
| 8. | Число слабовидящих, посетивших официальный сайт администрации МР «Княжпогостский» | Чел. | - | 50 | 60 | 70 | 75 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 | - 85 | - 85 | - 85 | - 90 | - 90 | - 90 | - 100 | - Управление делами администрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |  |
| 9. | Число сотрудников муниципальных учреждений, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с доступностью для людей с инвалидностью объектов и предоставляемых услуг | Чел. | - | - | - | 32 | 35 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 42 | - 42 | - 42 | - 42 | - 42 | - 42 | - 45 | - Управление делами, управление образования, отдел культуры и спорта администрации |

- 3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов)

доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации (годы) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значений целевых показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для людей с инвалидностью объектов инфраструктуры (здания, помещения, транспортные средства), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (далее – МГН) | Постановление администрации «МР «Княжпогостский» от 25.07.2013 № 454 «О создании комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» | Первый заместитель руководителя администрации МР «Княжпогостский», отдел социально-экономического развития администрации (Политова Г.В.) | Согласно плану работы | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности людей с инвалидностью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2. | Строительство и ввод в эксплуатацию культурно-досугового центра в п. Чиньяворык | Постановление администрации МР «Княжпогостский» от 30.06.2017 №273 «Об организации работ по строительству социокультурного центра в п. Чиньяворык Княжпогостского района» | Отдел культуры и спорта администрации | 2018-2019 год (при условии софинансирования из федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных источников) | Увеличение числа муниципальных учреждений, доступных для людей с инвалидностью и других МГН |
| 1.3. | Ввод в эксплуатацию железнодорожного вокзала г. Емва | Распоряжение администрации МР «Княжпогостский» от 22 января 2016г. №21-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на 2016 год» | ОАО «РЖД» (по согласованию) | 2016 год | Доступность транспортных услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4 | Реконструкция (строительство) остановок общественного транспорта | Постановление администрации городского поселения «Емва» от 13.11.2017 №425 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Емва» на 2018-2022 годы»», постановление администрации МР «Княжпогостский» от 06 декабря 2013г. №875 «Об утверждении муниципальной программы ««Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» | Администрация городского поселения «Емва» (по согласованию), управление архитектуры администрации | 2017-2018 | Доступность транспортных услуг |
| 1.5 | Содействие в организации перевозки инвалидов-колясочников на специально-оборудованном автотранспорте | Постановление администрации от 30.12.2013 №966 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» | Отдел социально-экономического развития администрации, ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) | 2016-2020 | Доступность транспортных услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6. | Проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других МГН | Распоряжение Правительства Республики Коми от 07 июня 2016г. №263-р «Об организации в Республике Коми работы по паспортизации объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и нанесению их на карту доступности» | Управление образования администрации, отдел культуры и спорта администрации, Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию), администрации поселений (по согласованию) | 2016-2018 | Адаптация муниципальных объектов к потребностям людей с инвалидностью и других МГН |
| 1.7 | Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе: | Постановление администрации от 30.12.2013 №966 | Отдел культуры и спорта администрации |  | Увеличение доли объектов сферы культуры, доступных для людей с инвалидностью |
|  | - обустройство туалета в филиале МАУ «Княжпогостский районный дом культуры» «Центр национальных культур г. Емва»; |  | Отдел культуры и спорта администрации | 2016 г. | Увеличение доли объектов сферы культуры, доступных для людей с инвалидностью |
|  | - ремонтные работы по созданию входной группы и оборудование кнопкой вызова для людей с инвалидностью МБУ «Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система» |  |  | 2017г. |  |
|  | -обустройство входной группы в МОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Емва |  |  | 2018 (при условии софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - оборудование тактильными табличками, светочувствительными элементами, опорным поручнем в концертном зале, обустройство санитарной комнаты в МАУ «Княжпогостский районный дом культуры» | Постановление администрации от 30.12.2013 №966 | Отдел культуры и спорта администрации | 2019 (при условии софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми) | Увеличение доли объектов сферы культуры, доступных для людей с инвалидностью |
|  | - устройство санузла в санитарных помещениях МБУ «Княжпогостская МЦБС» |  |  | 2017 |  |
| 1.8 | Адаптация муниципальных учреждений образования путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации (нанесение контрастной маркировки для слабовидящих, установка беспроводной системы вызова помощника, пандусы) | Постановление администрации МР «Княжпогостский» от 12.11.2013 №794 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе»», приказы муниципальных учреждений образования | Управление образования администрации | 2019-2030 | Увеличение доли образовательных учреждений для людей с инвалидностью и других МГН |
| 1.9 | Оборудование кнопки вызова на входе приоритетных муниципальных учреждений | СП 59.13330.2011, приказы муниципальных учреждений культуры, спорта | Отдел культуры и спорта администрации поселений (по согласованию) | 2017-2019 | Создание условий доступности для людей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников |
| 1.10 | Заключение договоров аренды муниципального имущества с субъектами малого предпринимательства, осуществляющими деятельность на потребительском рынке, предусматривающих адаптацию объектов для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и других МГН | Протокол заседания комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при администрации МР «Княжпогостский» от 26.02.2016г. | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский» | 2016-2030 | Увеличение доли объектов потребительского рынка, доступных для людей с инвалидностью и других МГН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых людям с инвалидностью услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Включение требований к обеспечению условий доступности для людей с инвалидностью в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Закон 419-ФЗ | Отдел социально-экономического развития администрации, управление образования администрации, отдел культуры и спорта администрации, управление архитектуры администрации | 2016-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг для людей с инвалидностью |
| 2.2 | Принятие административно-распорядительных и организационных актов муниципальных учреждений о возложении обязанностей по оказанию помощи людям с инвалидностью при предоставлении им услуг |  | Управление делами, управление образования и отдел культуры и спорта администрации, администрации поселений (по согласованию) | 2018 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других МГН |
| 2.3. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с вовлечением в них людей с инвалидностью | Постановление администрации МР «Княжпогостский» от 29.11.2013 № 839 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе»» | Отдел культуры и спорта администрации | ежегодно | Увеличение доли людей с инвалидностью, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности таких людей до 11% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.4. | Информационное сопровождение реализации муниципальной программы «Доступная среда». Формирование реестра объектов социальной инфраструктуры с опубликованием его на официальном сайте администрации МР «Княжпогостский». Заполнение электронной Карты доступности | Постановление администрации от 30.12.2013 №966 | Управление делами, отдел социально-экономического развития администрации (Политова Г.В.), управление образования и отдел культуры и спорта администрации, Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) | Ежегодно (до 1 апреля) | Увеличение числа муниципальных учреждений, доступных для людей с инвалидностью и других МГН |
| 2.5. | Проведение семинаров, круглых столов по вопросам повышения эффективности межведомственного взаимодействия при оказании услуг людям с инвалидностью | План работы администрации МР «Княжпогостский» | Управление делами, отдел социально-экономического развития администрации (Политова Г.В.), Княжпогостская районная организация ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) | Ежегодно | Повышение качества жизни людей с инвалидностью |
| 2.6. | Согласование проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для людей с инвалидностью и других МГН | РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» (далее – ОСИ) | Управление архитектуры администрации | Постоянно | Обеспечение доступности ОСИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.7. | Контроль над наличием раздела проектной документации, содержащего перечень мероприятий по обеспечению доступа людей с инвалидностью к объектам ОСИ, потребительского рынка при выдаче разрешений на строительство (реконструкцию) | Ст.48 часть 12 пункт 10 Градостроительного Кодекса РФ | Управление архитектуры администрации | 2016-2030 | Повышение доли муниципальных учреждений, объектов потребительского рынка, доступных для людей с инвалидностью и других МГН |
| 2.8 | Адаптация официального сайта администрации МР «Княжпогостский» в сети Интернет для пользователей с ограниченными возможностями | Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления | Управление делами администрации МР «Княжпогостский» | 2016-2030 | Предоставление возможности инвалидам по зрению получения информации с официального сайта администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.9 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению по вопросам, связанным с обеспечением доступности для людей с инвалидностью объектов, транспортных средств и предоставляемых услуг с целью оказания помощи в их использовании или получении | Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309, приказы муниципальных учреждений, внутренние документы организаций, осуществляющих перевозку пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом | Управление образования и отдел культуры и спорта администрации, ОАО «РЖД» (по согласованию), хозяйствующие субъекты, осуществляющие пассажирские перевозки автомобильным транспортом | 2018 | Увеличение числа специалистов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для людей с инвалидностью объектов, транспортных средств и предоставляемых услуг |
| 2.10 | Обеспечение наличия ассистента-помощника для предоставления услуг в сфере образования людям с инвалидностью | Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 | Управление образования администрации | 2018-2030 | Увеличение числа работников учреждений образования, на которых административно-распорядительным актом возложены обязанности по оказанию людям с инвалидностью помощи при предоставлении им услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.11 | Установка при входе в образовательные учреждения вывески с названием организаций, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 | Управление образования и отдел культуры и спорта администрации | 2025-2030 | Повышение качества предоставляемых в сфере образования услуг для людей с инвалидностью |
| 2.12 | Организация и проведение собраний в домах со смешенной формой собственности по вопросу принятия решений по устройству пандусов, поручней, входных групп в многоквартирных жилых домах, в которых проживают люди с инвалидностью, с софинансированием указанных работ в доле муниципальной собственности | Жилищный кодекс РФ | Отдел жилищно-коммунального хозяйства управления архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации, администрации поселений (по согласованию), управляющие компании (по согласованию) | 2018-2030 | Повышение доли объектов жилого фонда и дворовых территорий, адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп |
| 2.13 | Оборудование парковки на прилегающей территории к объектам потребительского рынка с установкой дорожных знаков 6.4»Место стоянки» и знака дополнительной информации 8.17 «Инвалиды» | Внутренние документы организаций | Хозяйствующие субъекты (по согласованию), администрации поселений (по согласованию) | 2018-2030 | Увеличение доли объектов потребительского рынка, доступных для людей с инвалидностью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.14 | Реконструкция тротуаров с обустройством съездов (пандусов) | Постановление администрации городского поселения «Емва» от 13.11.2017 №425 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Емва» на 2018-2022 годы»», СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СНиП 35-01-2001 г., СП 59.13330.2016 | Администрация городского поселения «Емва» (по согласованию) | 2018-2022 | Увеличение доли объектов транспортной инфраструктуры, доступных для посещений людей с инвалидностью и других МГН |
| 2.15 | Оборудование железнодорожного вокзала г. Емва аудиовизуальными информационными системами (световое табло, усилители звука) | Внутренние документы организации, проектно-сметная документация | ОАО «РЖД» (по согласованию) | 2016г. | Повышение доступности услуг железнодорожного транспорта |

Приложение №2 к постановлению администрации

МР «Княжпогостский» от 20 апреля  2018г. №134

СПИСОК ПРИОРИТЕТНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ,

в которых необходимо утвердить планы мероприятий-дорожные карты по повышению значений показателей доступности для людей с инвалидностью

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Ответственный й исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» г. Емва | г. Емва, ул. Ленинградская, 27 | Администрация городского поселения «Емва» (по согласованию) |
|  | Администрация городского поселения «Синдор» | п. Синдор, ул. Строителей, 15 | Администрация городского поселения «Синдор» (по согласованию) |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс п. Синдор |  |  |
|  | МБУ «Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система» (далее – МЦБС) | г. Емва, ул. Дзержинского, д. 128 «а» | Отдел культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» (далее – отдел культуры и спорта администрации) . |
|  | «Центр Досуга» с. Шошка, филиал МАУ «Княжпогостский РДК» | с. Шошка, ул. Центральная, д. 21 |  |
|  | Шошецкая сельская библиотека, филиал МБУ «Княжпогостская МЦБС» | с. Шошка, ул. Центральная, д. 21 |  |
|  | Администрация сельского поселения «Тракт» | п. Тракт, ул. Лесная, 22 | Администрация сельского поселения «Тракт» (по согласованию) |
|  | МАУ «Княжпогостский районный дом культуры» | г. Емва, ул. Дзержинского, 100 | Отдел культуры и спорта администрации |
|  | Центр досуга п. Синдор, филиал МАУ «Княжпогостский РДК» | п. Синдор, ул. Строителей, 15 |  |
|  | Филиал «Сельский Дом культуры» с. Серегово | с. Серёгово ул. Октябрьская, д. 24 |  |
|  | Филиал «Сельский Дом культуры» п. Тракт | п. Тракт, ул. Лесная, 20 |  |
|  | Филиал «Сельский клуб» п. Ляли | п. Ляли, ул. Центральная, д. 10 |  |
|  | МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | г. Емва, ул. Дзержинского, д. 128 «а» |  |
|  | Центральная детская библиотека | г. Емва, ул. Дзержинского, д. 118 |  |
|  | МБУ «Княжпогостский районный историко- краеведческий музей» | г. Емва, ул. Дзержинского, д. 74 |  |
|  | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва | г. Емва, уд. Дзержинского, д. 72 |  |

Приложение №3 к постановлению администрации

МР «Княжпогостский» от 20 апреля 2018г. №134

(Рекомендуемая форма)

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор __________________________ ___________________________________ |
|  | ___________________(_______________) |
|  | «___» ___________________20___г. |

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

____________________________________________________________________

(наименование учреждения)

____________________________________________________________________

(наименование объекта)

____________________________________________________________________

Адрес объекта

| № п/п | Наименование мероприятий | Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ) | Срок исполнения (этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ |  |  |  |  |  |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | 1 этап |  |  |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | Все категории | 1 этап |  |  |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | 1 этап |  |  |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | 1 этап |  |  |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | 1 этап |  |  |

| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) |  | 1 этап |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате |  | 1 этап |  |  |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | Все категории | 1 этап |  |  |
| - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 3 этап |  |  |
| 2 | Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 3 этап |  |  |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») |  | 2 этап |  |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |

| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.6 | По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | Все категории |  |  |  |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С |  |  |  |

| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории |  |  |  |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | Все категории |  |  |  |
| 3.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории | 1 этап |  |  |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории | 1 этап |  |  |

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

| СОГЛАСОВАНО: | Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть) |
| --- | --- |
| Представитель общественной организации инвалидов | Замечания и предложения со стороны представителя ООИ*** |
| ________________________________________________________ Название организации | __________________________________________________________ |
| ________________________________(_______________________) Фамилия, Имя, Отчество | __________________________________________________________ |
| _________________________________________________________ (координаты для связи) | __________________________________________________________ |
| Дата согласования «____» ______________________20_______г. | __________________________________________________________ *** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий |