## СПОРТ
Приложение № 5 к постановлению администрации МР "Княжпогостский от 07.02.2014г. № 81
План мероприятий программы "Развитие отрасли « Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе" на 2014-2016 годы
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (ФИО, должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации меропряитий (показатель к окончанию срока реализации меропряития) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб |  |  |  | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего | В том числе |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016
[9 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Подпрограмма 1. "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"
1. | Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов |  | Панченко И.В., заместитель руководителя администрации | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Увеличение уровня обеспеченности населения муниципального района «Княжпогостский» спортивными сооружениями | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 0 | В том числе 2014: 0; В том числе 2015: 0; В том числе 2016: 0
| Контрольное событие: строительство и реконструкция спортивных объектов |  |  |  | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, чел. на 10 тыс. чел. нас (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2014-01-01 | 2016-12-31
2. | Основное мероприятие 1.2. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений |  | Панченко И.В., заместитель руководителя администрации | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Увеличение количества модернизированных спортивных сооружений | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 0 | В том числе 2014: 0; В том числе 2015: 0; В том числе 2016: 0
| Контрольное событие: Модернизация действующих спортивных сооружений |  |  |  | Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Княжпогостский», процент (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2014-01-01 | 2016-12-31
3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом |  | Панченко И.В., заместитель руководителя администрации | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Увеличение количества учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транс-портом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 1500 | В том числе 2014: 1500; В том числе 2015: 0; В том числе 2016: 0; 2014 4: V
| Контрольное событие:Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом |  |  |  | Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием, от числа всех имеющихся уч-реждений данной кате-гории, процент (нарас-тающим итогом с начала реализации подпрограм-мы) | 2014-01-01 | 2016-12-31
Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура»
1 | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование взаимодействия в области физической культуры и спорта с органами местного самоуправления и юридическими лицами |  | Панченко И.В., заместитель руководителя администрации | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Привлечение широких масс к занятиям физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 0 | В том числе 2014: 0; В том числе 2015: 0; В том числе 2016: 0
| Контрольное событие: Совершенствование взаимодействия в области физической культуры и спорта с органами местного самоуправления и юридическими лицами |  |  |  | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. процент | 2014-01-01 | 2016-12-31
2 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |  | Панченко И.В., заместитель руководителя администрации | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 0 | В том числе 2014: 0; В том числе 2015: 0; В том числе 2016: 0
| Контрольное событие: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |  |  |  | Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом, процентов от числа опрошенных | 2014-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2014 4; 2015 4; 2016 4
3 | Основное мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности |  | Панченко И.В., заместитель руководителя администрации | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Мероприятия, направленные на улучшение материально - технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 5.457 | В том числе 2014: 1.819; В том числе 2015: 1.819; В том числе 2016: 1.819; 2014 4: V; 2015 4: V; 2016 4: V
| Контрольное событие: Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности |  |  |  | Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом, процентов от числа опрошенных | 2014-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2014 4; 2015 4; 2016 4
4 | Основное мероприятие 2.4. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей Княжпогостского района |  | Панченко И.В., заместитель руководителя администрации | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 0 | В том числе 2014: 0; В том числе 2015: 0; В том числе 2016: 0
| Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей Княжпогостского района |  |  |  | Количество уникальных посетителей официального сайта МР «Княжпогостский», АУ «Редакция газеты «Княжпогостские вести» | 2014-01-01 | 2016-12-31
5 | Основное мероприятие 2.5. Организация, проведение официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | Панченко И.В., заместитель руководителя администрации | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Вовлечение широких масс населения в занятия физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 800 | В том числе 2014: 200; В том числе 2015: 300; В том числе 2016: 300; 2014 4: V; 2015 4: V; 2016 4: V
| Контрольное событие:Организация, проведение официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процент | 2014-01-01 | 2016-12-31
6 | Основное мероприятие 2.6. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | Панченко И.В., заместитель руководителя администрации | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Усиление кадрового состава отрасли, обмен опытом, мнением о новшествах в сфере физической культуры и спорта | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 0 | В том числе 2014: 0; В том числе 2015: 0; В том числе 2016: 0
| Контрольное событие:Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта |  |  |  | Доля квалифицированных специалистов физкультурно - спортивных организаций, прошедших подготовку и переподготовку, от числа всех специалистов отрасли, процент (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2014-01-01 | 2016-12-31
7 | Основное мероприятие 2.7. Организация и проведение семинаров, круглых столов для специалистов, работающих независимо от ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта |  | Панченко И.В., заместитель руководителя администрации | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Усиление кадрового состава отрасли, обмен опытом, мнением о новшествах в сфере физической культуры и спорта | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 0 | В том числе 2014: 0; В том числе 2015: 0; В том числе 2016: 0
| Контрольное событие:Организация и проведение семинаров, круглых столов для специалистов, работающих независимо от ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта |  |  |  | Доля квалифицированных специалистов физкультурно - спортивных организаций, прошедших подготовку и переподготовку, от числа всех специалистов отрасли, процент (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2014-01-01 | 2016-12-31
Подпрограмма 3. "Спорт высоких достижений"
1 | Основное мероприятие. 3.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по подготовке спортсменов высокого класса учреждениями физкультурно-спортивной направленности |  | Панченко И.В., заместитель руководителя администрации | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Создание условий для тренировочного процесса спортсменов высокого класса на базе МОУ ДОД "ДЮСШ" Княжпогостского района | 2014-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2016 4
| Контрольное событие:Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по подготовке спортсменов высокого класса учреждениями физкультурно-спортивной направленности |  |  |  | Численность спортсменов муниципального района «Княжпогостский», включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми | 2014-01-01 | 2016-12-31 | bar: 2014 4; 2015 4; 2016 4
2 | Основное мероприятие 3.2. Укрепление материально - технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности |  | Панченко И.В., заместитель руководителя администрации | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Предоставление средств на проведение тренировочных сборов, на приобретение спортивного инвентаря и формы, на приобретение восстановительных средств. | 2014-01-01 | 2016-12-31
| Контрольное событие:Укрепление материально - технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности |  |  |  | Численность спортсменов муниципального района «Княжпогостский», включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми | 2014-01-01 | 2016-12-31
3 | Основное мероприятие 3.3. Организация и обеспечение участия спортсменов муниципального района «Княжпогостский» в официальных республи-канских,межрегиональных и всероссийских соревнова-ниях |  | Панченко И.В., заместитель руководителя администрации | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР "Княжпогостский" | Рейтинг лучших спортсменов муниципального района «Княжпогостский», аналитическая записка | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 1000 | В том числе 2014: 300; В том числе 2015: 300; В том числе 2016: 400; 2014 4: V; 2015 4: V; 2016 4: V
| Контрольное событие:Организация и обеспечение участия спортсменов муниципального района «Княжпогостский» в официальных республи-канских,межрегиональных и всероссийских соревнова-ниях |  |  |  | Количество призовых мест, занятых спортсменами муниципального района «Княжпогостский» на республикан-ских,межрегиональных и всероссийских соревнованиях, единиц | 2014-01-01 | 2016-12-31