АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ  РАЙОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2014 г.						          		               № 279

О подготовке и проведении совместных

праздничных мероприятий, посвященных 69-й

годовщине Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов в Княжпогостском районе

В целях подготовки и проведения в 2014 году мероприятий, посвященных 69-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Княжпогостском районе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки и проведения совместных праздничных мероприятий, посвященных 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Княжпогостском районе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям администраций городских и главам сельских поселений:

2.1. Разработать и организовать выполнение мероприятий, посвящённых 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2.2. Осуществить финансирование праздничных мероприятий, посвящённых 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в пределах средств утверждённых бюджетов муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, а также за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. Денежные средства использовать по целевому назначению.

2.3. Провести активную работу по привлечению благотворительных средств для оказания финансовой или натуральной (в виде продуктовых наборов) помощи ветеранам Великой Отечественной войны, потерявшим связь с предприятиями, проживающих на подведомственных территориях.

3. Рекомендовать районному Совету ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (Туркина Н.А., по согласованию):

3.1. Осуществить выплату каждому инвалиду Великой Отечественной войны и участнику Великой Отечественной войны единовременной материальной помощи в размере 2700 рублей.

3.2. Совместно с руководителями администраций городских и главами сельских поселений Княжпогостского района организовать работу по ремонту памятников, мемориальных досок, обелисков, находящихся на подведомственных территориях.

4. Рекомендовать руководителям администраций городских и главам сельских поселений Княжпогостского района, ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района» (Стародубец Н.С., по согласованию), ГБУЗ РК  «Княжпогостская центральная районная больница» (Щербович И.М., по согласованию), отделу образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» (Костерева Н.В.), отделу культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» (Гойда М.Г.), отделу физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Княжпогостский» (Булгаков Н.О.) в срок до 25 мая 2014 года представить информацию в отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» об итогах проведения мероприятий, посвящённых 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Княжпогостском районе.

5. Снять с контроля постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 22 апреля 2013 года № 255 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Княжпогостском районе».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» И.В. Панченко.

Руководитель администрации                                                            	В.И. Ивочкин

Приложение к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 10 апреля 2014г. № 279

П Л А Н

подготовки и проведения совместных праздничных мероприятий, посвященных 69-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Княжпогостском районе

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |
| 1. | Поквартирный обход ветеранов Великой Отечественной войны | Февраль-март 2014 года | Администрации городских и сельских поселений Княжпогостского района (далее – администрации поселений, по согласованию), районный Совет ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (далее - Совет ветеранов, по согласованию), Государственное бюджетное учреждение Республики Коми ««Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района» (далее - ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района», по согласованию) |
| 2. | Подготовка и рассылка писем-поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла | До 9 мая 2014 года | Управление делами администрации МР «Княжпогостский», Совет ветеранов (по согласованию), администрации поселений (по согласованию), отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский» (далее - отдел образования) |
| 3. | Организация и оказание тимуровской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла | В течение года | Отдел образования, администрации поселений (по согласованию) |
| 4. | Организация и проведение акции «Милосердие» | Апрель-май 2014 года | Администрации поселений района (по согласованию), отдел образования и молодежной политики |
| 5. | Направление писем-обращений руководителям предприятий и организаций по оказанию внимания и помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вышедшим на пенсию из этих предприятий | Апрель 2014 года | ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию), администрации поселений (по согласованию) |
| 6. | Организация целевых заездов ветеранов Великой Отечественной войны на оздоровление в ГБУ РК «Республиканский социально-оздоровительный центр «Максаковка» | 24 апреля-11 мая 2014 года | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |
| 7. | Обращение к субъектам малого предпринимательства с целью оказания спонсорской помощи для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, находящихся на социальном обслуживании на дому | До 9 мая 2014 года | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |
| 8. | Проведение «Прямой линии» в рамках «Единого информационного дня» для ветеранов Великой Отечественной войны на базе Княжпогостского филиала ГУ РК «Республиканская общественная приемная Главы РК по Княжпогостскому району | Апрель 2014 года | Администрация МР «Княжпогостский», ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию), ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ РК «КЦРБ») по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |
| 9. | Предоставление дополнительных бесплатных услуг по уборке жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны, находящимся на социальном обслуживании на дому | 21 апреля-9 мая 2014 года | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |
| 10. | Предоставление парикмахерских услуг ветеранам Великой Отечественной войны: - бесплатно – обслуживаемым на дому, - с 50% скидкой – всем ветеранам Великой Отечественной войны Княжпогостского района | 23 апреля-8 мая 2014 года | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |
| 11. | Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны (труженикам тыла) в связи с празднованием Дня Победы за счет средств республиканского бюджета РК | В течение года (основные выплаты – до 9 мая 2014 года) | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |
| 12. | Выделение инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны единовременной материальной выплаты 2 700 руб. | До 9 мая 2014 года | Совет ветеранов (по согласованию) |
| 13. | Организация поздравления ветеранам Великой Отечественной войны, потерявших связь с предприятиями и плохо передвигающихся при администрациях городских и сельских поселений | 6 мая 2014 года | Администрации поселений (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |
| 14. | Размещение поздравления ветеранам Великой Отечественной войны с Днем Победы в районной газете «Княжпогостские вести» | До 9 мая 2014 года | Управление делами администрации МР «Княжпогостский», ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию), редакция газеты «Княжпогостские вести» (по согласованию) |
| 15. | Публикация статей, пресс-релиза о ветеранах Великой Отечественной войны в районной газете «Княжпогостские вести» | Апрель, май 2014 года | Редакция газеты «Княжпогостские вести» (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) |
| 16. | Формирование делегаций ветеранов от Княжпогостского района для участия в республиканских мероприятиях, праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы | Март-апрель 2014 года | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |
| 17. | Организация выезда ветеранов Великой Отечественной войны в г. Сыктывкар для принятия участия в республиканских мероприятиях, праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы | 9 мая 2014 года | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |
| 18. | Организация бесплатного проезда автомобильным транспортом инвалидов и участников Великой Отечественной войны | 1-9 мая | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» (далее - ОСЭРП и ПР), администрации поселений (по согласованию), ООО «Княжпогостское АТП» (по согласованию) |
| 19. | Организация выездной бригады врачей в составе: хирург, участковые терапевты, невролог, окулист, отоларинголог, клинический лаборант, ЭКГ с целью углублённого медицинского осмотра на дому труднопередвигающихся инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, приравненным к ним лиц и пожилых людей | Февраль 2014 года | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) |
| 20. | Оформление участковыми терапевтами ГБУЗ РК «КЦРБ» после заключения специалистов годового эпикриза с планом реабилитации больного ветерана Великой Отечественной войны на весь год | В течение года | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) |
| 21. | Направление ветеранов Великой Отечественной войны в госпиталь для ветеранов г. Сыктывкар согласно выделенным квотам | Ежемесячно | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) |
| 22. | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны, ранее работавших в сфере здравоохранения | 8 мая 2014 года | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) |
| 23. | Организация праздничного обеда в отделениях стационара с ветеранскими палатами при ГБУЗ РК «КЦРБ» | 9 мая 2014 года | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) |
| 24. | Оказание шефской помощи труженикам тыла и несовершеннолетним узникам концлагерей | В течение года | Отдел образования, администрация СП «Мещура» (по согласованию) |
| 25. | Проведение субботников на прилегающих территориях, в том числе уборка территории сквера «Памяти» | До 6 мая 2014 года | Администрация МР «Княжпогостский», администрации поселений (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию), руководители предприятий и учреждений района |
| 26. | Проведение акций «Поздравь Ветеранов», «Свеча жизни», «Рука помощи» | В течение 2014 года | Отдел образования, Координационный совет по вопросам молодежи Княжпогостского района |
| 27. | Проведение пятидневных учебно-полевых сборов юношей 10-х классов | Май 2014 года | Отдел образования, отдел военного комиссариата РК по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| 28. | Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница – 2014». | Май 2014 года | Отдел образования; отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» |
| 29. | Проведение бесед, классных часов, уроков мужества в образовательных учреждениях Княжпогостского района | Февраль-май 2014 года | Отдел образования |
| 30. | Организация выставок в образовательных учреждениях Княжпогостского района на военную тематику | Апрель-май 2014 года |  |
| 31. | Проведение выставок рисунков на тему «Ура! Победа!», «Мы помним», «Ради жизни на Земле» | Апрель-май 2014 года | Отдел образования; отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский» (далее – отдел культуры), администрации поселений (по согласованию) |
| 32. | Организация праздничной торговли | 9 мая 2014г. | ОСЭРП и ПР, администрации поселений (по согласованию), субъекты малого предпринимательства |
| 33. | Организация охраны общественного порядка и безопасности граждан | 1-5, 9-12 мая 2014 года | ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| 34. | Оказание помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны | постоянно | Совет ветеранов (по согласованию) с привлечением Молодёжного актива района |
| 35. | Встреча за круглым столом участников Великой Отечественной войны со специалистами ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ», филиала №6 ГУ-РО ФСС РФ по РК, ГУ РК «Управление Пенсионного фонда» | Апрель 2014 года | Совет ветеранов (по согласованию), ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию), филиал №6 ГУ-РО ФСС РФ по РК (по согласованию), ГУ РК Управление Пенсионного фонда РФ по РК в Княжпогостском районе (по согласованию) |
| 36. | Организация вечеров чествования ветеранов Великой Отечественной войны, чаепитий с участниками Великой Отечественной войны | 9 мая 2014 года | Администрация МР «Княжпогостский», администрации поселений (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |
| 37. | Оказание шефской помощи труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей | В течение года | Отдел образования, администрации поселений (по согласованию) |
| 38. | Организация полевой кухни | 9 мая 2014 года | Администрации поселений (по согласованию) |
| 39. | Проведение праздничных концертов | 9 мая 2014 года | Отдел культуры, администрации поселений (по согласованию) |
| 40. | Организация встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в ГБУ РК «Республиканский Княжпогостский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | До 6 мая 2014 года | Совет ветеранов (по согласованию), администрация ГП «Емва» (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) |
| 2. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 41. | Проведение косметических ремонтов памятников боевой и трудовой славы, обелисков, мемориальных досок и благоустройство территории около них | Май-сентябрь 2014 года | Администрации поселений (по согласованию) |
| 42. | Возложение цветов, венков к памятникам и обелискам | 9 мая 2014 года | Администрация МР «Княжпогостский», администрации поселений (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию), руководители и работники предприятий и учреждений района |
| 43. | Участие в параде и митингах, посвященных 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 9 мая 2014 года | Администрация МР «Княжпогостский», администрации поселений (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию), руководители предприятий и учреждений Княжпогостского района |
| 44. | Торжественное открытие мемориальной доски у камня Памяти погибшим в Великой Отечественной войне в п. Синдор | 9 мая 2014 года | Администрация ГП «Синдор» (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |
| 45. | Чествование на дому участников и инвалидов Великой Отечественной войны, находящихся на социальном обслуживании на дому Территориального центра социального обслуживания населения | 7-8 мая 2014 года | ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) |
| 46. | Организация и проведение Вечера памяти, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войны, на базе Отделения дневного пребывания Территориального центра социального обслуживания населения | 8 мая 2014 года |  |
| 3. Информационно-пропагандистские мероприятия |  |  |  |
| 47. | Проведение бесед о ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в Княжпогостском районе, на тему «Мы нашей памяти верны» на базе МБУ «Княжпогостская МЦБС» | Апрель, май 2014 года | Отдел культуры |
| 48. | Конкурс военной песни | Апрель, май 2014 года |  |
| 49. | Проведение бесед со школьниками и учащимися техникума «Подвиг наших земляков» | Апрель, май 2014 года | Отдел культуры, Совет ветеранов (по согласованию) |
| 50. | Выпуск стенгазет, организация конкурсов песни, чтецов | Март, апрель 2014 года | Отдел образования; отдел культуры администрации МР «Княжпогостский», администрации поселений(по согласованию) |
| 51. | Организация и проведение акции «Бессмертный полк» | 9 мая 2014 года | Администрация МР «Княжпогостский», Молодёжный актив Княжпогостского района, Совет ветеранов (по согласованию), жители Княжпогостского района, ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) |
| 52. | Проведение эстафеты «Знамя Победы» | 15 февраля-9 мая 2014 года | Отдел образования администрации МР «Княжпогостский», Совет ветеранов (по согласованию), администрации поселений (по согласованию) |
| 53. | Оформление стенда в отделении дневного пребывания Территориального центра социального обслуживания населения: «Мы помним подвиг наших земляков»; Оформление стенда «Труженики тыла», о тружениках, обслуживаемых отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 Территориального центра социального обслуживания населения | в течение мая 2014 года До 9 мая 2014 года | ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) |
| 54. | Организация экскурсии, для граждан, обслуживаемых в Отделении дневного пребывания Территориального центра социального обслуживания населения, в МБУ «Княжпогосткий историко-краеведческий музей», посвященной Великой Отечественной войне | 8 мая 2014 года | ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию), отдел культуры |
| 55. | Проведение в Доме культуры с. Серегово фотовыставки Победы «Славные герои» | 1 мая-22 июня 2014 года | Отдел культуры, администрация СП «Серегово» (по согласованию) |
|  | Открытие в средней общеобразовательной школе с. Серегово экспозиции «Военные годы» | 9 мая 2014 года | Отдел культуры, отдел образования администрация СП «Серегово» (по согласованию) |
| 4. Спортивно-массовые мероприятия |  |  |  |
| 56. | Проведение спортивных мероприятий, приуроченные к празднованию 69-й годовщины со Дня Победы в ВОВ: |  | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» |
| 57. | - легкоатлетическая эстафета среди учреждений и предприятий района; | 9 мая 2014 года | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский», администрации ГП «Емва» и ГП «Синдор» (по согласованию) |
| 58. | - блиц-турнир по стрит-болу; | 9 мая 2014 года | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский», администрация ГП «Емва» (по согласованию) |
| 59. | - ежегодный блиц-турнир по мини-футболу среди мужских команд | 9 мая 2014 года | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» |
| 60. | - ежегодный турнир Княжпогостского района по баскетболу среди мужских и женских команд; | Май 2014 года | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский», администрация ГП «Синдор» (по согласованию) |
| 61. | - первенство Княжпогостского района, по настольному теннису; | Май 2014 года | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский», администрация ГП «Емва» (по согласованию) |
| 62. | - спортивный праздник «Ты + Я = Вместе» для детей с ограниченными возможностями, приуроченный к празднованию 69-й годовщины Победы в ВОВ | Май 2014 года | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» |
| 63. | - первенство Княжпогостского района по волейболу среди мужских и женских команд, приуроченный к празднованию 69-й годовщины Победы в ВОВ | Май 2014 года | Отдел физической культуры, спорта и туризма; отдел образования и молодёжной политики администрации МР «Княжпогостский», администрация ГП «Емва» (по согласованию) |
| 64. | - первенство Княжпогостского района по гиревому спорту среди мужчин, юношей и девушек, приуроченное к празднованию 69-й годовщины Победы в ВОВ | Май 2014 года |  |