АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ  РАЙОНСА  АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от 29 мая 2019 г.                                                                                                                     № 181

Об утверждении Плана мероприятий по празднованию 80-летия со дня образования Княжпогостского района

В целях организованной подготовки и проведения 80-летия со дня образования Княжпогостского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по празднованию 80-летия со дня образования Княжпогостского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему отделом культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» Гойда М.Г. осуществлять контроль за ходом выполнения Плана мероприятий по празднованию 80-летия со дня образования Княжпогостского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» курирующего данное направление.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

руководителя администрации                                                                                    А. Л. Немчинов

Приложение

к постановлению

от 29 мая 2019 г. № 181

ПЛАН

мероприятий по празднованию 80-летия со дня образования

Княжпогостского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создание оргкомитета. Проведение заседаний. | По графику | Костина Т. Ф. |
| 2 | Определение рабочих групп по: |  |  |
| 2.1 | взаимодействию с коммерческими организациями и предприятиями | до 5.07.2019 | Караванова И. Г. |
| 2.2 | организации культурно-массовых мероприятий | до 5.07.2019 | Гойда М.Г. |
| 2.3 | информационной поддержке | до 5.07.2019 | Ешкилева Е. В.. (по согласованию) |
| 2.4 | подготовке документов по организационной работе (оформление наградной атрибутики, рассылка приглашений, подготовка поздравлений и т.д.) | до 5.07.2019 | Шепеленко Е. М. |
| 3 | Назначить ответственных за: |  |  |
| 3.1 | техническое обеспечение, оформление, режиссуру | до 5.07.2019 | Немчинова Т.В. |
| 3.2 | транспортное обеспечение | до 5.07.2019 | Шепеленко Е. М. |
| 3.3 | научное содержание | до 5.07.2019 | Шашкова И.В. |
| 3.4 | обеспечение правопорядка | до 5.07.2019 | Мусинский В. В. (по согласованию) |
| 3.5 | безопасность жизнедеятельности | до 5.07.2019 | ответственные лица, назначенные приказами по предприятиям, учреждением, организациям |
| 3.6 | медицинское сопровождение | до 05.07.2019 | Щербович И.М. (по согласованию) |
| 3.7 | подготовку и ремонт театральных и выставочных площадок | до 05.07.2019 | Котов А. В. (по согласованию) |
| 3.8 | расстановку участников праздничных мероприятий: - предприятий; - поселений; - площадок; - детских площадок; - организаций общепита и торговли; - зоопарка. | До 05.07.2019 | Котов А. В. (по согласованию) Гойда М.Г. |
| 4 | Мероприятия по благоустройству района: - заявка в ГИБДД об утверждении схемы объезда на период мероприятий; - ремонт дороги по схеме объезда; - изготовление и установка скамеек, урн; - благоустройство фонтана; - установка баннеров; - установка растяжек. |  | Котов А. В. (по согласованию) |
| 5 | Подготовка списка приглашенных гостей на торжественное мероприятие и подготовка макета и заказ пригласительных билетов с программой и поздравлением | до 01.07.2019 | Шепеленко Е. М. |
| 6 | Подготовка наградных материалов на работников, внесших значительный вклад в развитие района | до 05.07.2019 | Шепеленко Е. М. |
| 7 | Подготовка списка предприятий, поселений, граждан для поздравлений. | До 01.07.2019 | Шепеленко Е. М. |
| 8 | Подготовка и заказ на изготовление и макетов печатной продукции и раздаточного материала с маркировкой памятной даты и наименованием района: пакеты, блокнот, ручка, флажки, баннеры | до 01.07.2019 | Гойда М.Г. |
| 9 | Подготовка и изготовление буклета к 80-летию со дня образования Княжпогостского района | до 01.07.2019 | Гойда М.Г. |
| 10 | Цикл публикаций в газете «Княжпогостские вести» «История Княжпогостского района» | Июнь – июль | Ешкилева Е. В. (по согласованию) |
| 11 | Проведение акции «80 лет району – 80 полезных дел» с участием, организаций, предприятий, учреждений Княжпогостского района | Июнь – июль | Гойда М.Г. Руководители администраций городских и главы сельских поселений Руководители предприятий |
| 12 | Оформление и установка въездного баннера с логотипом юбилея | До 01.07.2019 | Котов А.В. (по согласованию) Гойда М.Г. Чекунов В.П. (по согласованию) |
| 13 | Приглашение предпринимателей для организации общественного питания, «Детской Поляны», торговых рядов и КФХ «Ворвож» | До 10.07.2019 | Караванова И.Г. |
| 14 | Районный фотоконкурс «Живи и славься, Княжпогост!», посвященный 80-летию Княжпогостского района и Всемирному Дню фотографии | С 1 по 25 августа 2019 | Немчинова Т.В. |
| 15 | Организация цикла различных выставок, посвященных 80-летию со дня образования Княжпогостского района (книжных, музейных, декоративно-прикладного творчества) | Май, июнь, июль, август 2019 | Гойда М.Г. Рочева Л.А. Стародубец Н.С. (по согласованию) |
| 16 | Чествование семейных пар с юбилеем их совместной жизни в рамках 80-летия со дня образования Княжпогостского района | 5 июля 2019 | Карнацкая С.В. (по согласованию) |
| 17 | Выпуск праздничного номера газеты «Княжпогостские Вести» | 12.07.2019 | Бабак Л.А. (по согласованию) |
| 18 | Арт-фестиваль красок «Югыд Фест – 2019», приуроченный к 80-летию со дня образования Княжпогостского района | 27.07.2019 | Вишнякова Е.Б. (по согласованию) |
| 19 | Конкурс-парад детских колясок, посвященный празднику День рождения детской коляски и 80-летию со дня образования Княжпогостского района | 23.06.2019 | Немчинова Т.В. |
|  | Праздничные мероприятия на 14 июля 2019 г. |  |  |
| 20 | Трансляция по городу об известных и заслуженных людях, деятельности предприятий и организаций района | 14.07.2019 | Лебедев В.В. (по согласованию) Дмитрогло В.Ю. |
| 21 | Работа площадок: |  |  |
| 21.1 | Площадка «Национальное подворье» - смотр подворий национальных объединений, городских и сельских поселений с представлением арт-объекта олицетворяющего каждое поселение. - направление приглашений на участие - сбор заявок - подготовка площадок | 14.07.2019 До 20.06.2019 До 01.07.2019 13-14.07.2019 | Гойда М.Г. Руководители администраций городских и главы сельских поселений |
| 21.2 | Площадка «Княжпогостская ярмарка» - выставка достижений учреждений, организаций и предприятий Княжпогостского района: - направление приглашений на участие - сбор заявок - подготовка площадок | 14.07.2019 До 20.06.2019 До 01.07.2019 13-14.07.2019 | Костина Т.Ф. Руководители предприятий |
| 21.3 | Площадка «Город будущего»: - конкурс рисунка на асфальте «Тебе любимый район», подведение итогов конкурса; - оформление лепбука «С любовью к району»; - конкурс рисунков «Сердцу милые края», подведение итогов конкурса. | 14.07.2019 | Стародубец Н.С. (по согласованию) Рочева Л.А. |
| 21.4 | Площадка «Путешествие в мир техники»: Выставка специализированной техники предприятий и учреждений Княжпогостского района (ПСЧ – 23, ЛПУМГ, ПХС) | 14.07.2019 | Зятюк И.Н. (по согласованию) Уткин М.Н (по согласованию) Букало А.А. (по согласованию) |
| 21.5 | Площадка «Агенты 112»: - показательные выступления Пожарно-спасательной части № 23 по отработке пожаротушения «Мы на страже вашего покоя» | 14.07.2019 | Зятюк И.Н. (по согласованию) |
| 21.6 | Площадка «Библиомания» - Цикл мероприятий «Княжпогостский район: этапы большого пути»: -фотоинформационная палатка «Княжпогост - наш дом, наша судьба» (летопись района, стихи поэтов о Княжпогостском районе); - чтение стихов «В стихах поэтов расцветает край родной». Н. Уляшова, П. Ларионов, жители города; - поле чудес “Моя малая родина” ; - краеведческий квест «Республика Коми: загадки города Е»; - настольная краеведческая игра "Знатоки вымской земли"; - краеведческая игра-викторина «С малой Родины моей начинается Россия»; - викторина «Знатоки родного края». | 14.07.2019 | Шашкова И.В. |
| 21.7 | Площадка «Вкусная поляна»: - национальная коми кухня; - работа общественного питания; - праздничная торговля; - сельскохозяйственная ярмарка. | 14.07.2019 | Караванова И.Г. Котов А.В. (по согласованию) |
| 21.8 | Площадка «Детская Поляна» (развлечения, детские аттракционы, батуты) | 14.07.2019 | Котов А.В. (по согласованию) |
| 21.9 | Площадка «Город мастеров»: - мастер-класс по изготовлению памятных сувениров к 80-летию со дня образования Княжпогостского района; - выставка декоративно-прикладного творчества граждан обслуживаемых в социально-реабилитационном отделении, специалистов по социальной работе «Родной город»; - выставка декоративно-прикладного творчества «Здесь рождаются таланты» учащихся объединений Дома детского творчества. | 14.07.2019 | Стародубец Н.С. (по согласованию) Рочева Л.А. |
| 21.10 | Площадка «Музейная завалинка»: - фото-зона: фото в национальном костюме, и с музейными экспонатами; - переносной стенд «Погладь зверя»; - выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества; - передвижная фотовыставка, посвященная 80-летию со дня образования Княжпогостского района и 98-летию РК | 14.07.2019 | Гойда М.Г. |
| 21.11 | Площадка «Зверье моё»: - контактный зоопарк; - катание на лошадях; - благотворительная акция «Собака - улыбака». | 14.07.2019 | Суракова Г.С (по согласованию) Вишнякова Е.Б. (по согласованию) |
| 21.12 | Площадка «Спорт, спорт, спорт!»: - состязания по спортивному туризму «Испытай себя»; - велопробег «80 километров на велосипеде»; - товарищеские встречи по мини-футболу, пляжному волейболу; - настольный теннис; - веселые старты; - гиревой спорт; - элементы ГТО; - бочче. | 14.07.2019 | Гойда М.Г. Ильин Ю.И. (по согласованию) |
| 21.13 | Площадка «Палатка здоровья»: - измерение артериального давления; - измерение роста, веса; - распространение памяток и буклетов; - профилактические беседы. | 14.07.2019 | Щербович И.М. (по согласованию) |
| 21.14 | Площадка «Площадь искусств»: - открытие детской игровой площадки и площадки для пленэра возле Детской школы искусств, в рамках «Народного бюджета»; - музыкальная программа; - мастер-классы по живописи. | 14.07.2019 | Нофит Е.Ю. |
| 22 | Праздничный концерт «Здесь с тобой родились и росли, и дороже нет для нас земли», с участием филиалов МАУ «Княжпогостский РДК» сельских и городских поселений Княжпогостского района | 14.07.2019 | Немчинова Т.В. |
| 23 | Проведение флешмоба «Тебе - мой Княжпогост» | 14.07.2019 | Рочева Л.А. |
| 24 | Дискотека популярных хитов 80-х годов «Дискотека 80-х» | 14.07.2019 | Немчинова Т.В. |