«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   14 августа  2019г                                                                                 № 268

| «О реализации пилотного проекта «Бюджет и МЫ» на территории муниципального района «Княжпогостский» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. N 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми",  Постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года N 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года N 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми, Постановлением Правительства РК от 13.06.2019 N 289 «О некоторых вопросах реализации проекта «Народный бюджет» и о внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. N 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. N 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» администрация муниципального района «Княжпогостский»  постановляет:

1. Утвердить план реализации проекта «Бюджет и МЫ!» на территории муниципального района «Княжпогостский» согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о бюджетной комиссии муниципального района «Княжпогостский» согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» Костину Т.Ф.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Исполняющий обязанности

руководителя администрации

муниципального района «Княжпогостский»                                                                 А.Л. Немчинов

- Утвержден

Постановлением

администрации муниципального района

«Княжпогостский»

от 14 августа 2019 г. N268

приложение 1

План

реализации проекта «Бюджет и МЫ!»

на территории муниципального района «Княжпогостский»

Проект "Бюджет и МЫ!" реализуется на территории муниципального района «Княжпогостский» (далее - МР «Княжпогостский» в рамках проведения проекта «Народный бюджет».

| 2020 год |  |
| --- | --- |
| 1 квартал 2020 года | 1. Проведение обучающих семинаров среди населения МР «Княжпогостский» с целью повышения финансовой грамотности с участием специалистов органов исполнительной власти Республики Коми, Проектного центра инициативного бюджетирования. 2. Назначение и проведение собраний граждан на территории городских, сельских поселений (с учетов входящих в их состав населенных пунктов) МР «Княжпогостский» по определению общественной значимости проектов, предлагаемых к реализации гражданами и (или) органами местного самоуправления в рамках проекта «Народный бюджет» в 2021 г., и выдвижению граждан для участия в бюджетной комиссии |
| 1 квартал 2020года | Отбор граждан для участия в бюджетной комиссии |
| 1 квартал 2020 года | Обучение членов бюджетной комиссии с участием специалистов органов исполнительной власти Республики Коми, Проектного центра инициативного бюджетирования, администрации МР «Княжпогостский», являющихся координаторами муниципальных программ по направлениям реализации народных проектов и других экспертов в финансово-экономической сфере |
| 2 квартал 2020 года | 1. Рассмотрение и определение бюджетной комиссией перечня одобренных народных проектов на 2021 г. (далее - перечень) с учетом приоритетных направлений и/или количества граждан, поддержавших народный проект, и/или количества благополучателей при реализации народного проекта, и/или общественной значимости народного проекта. 2. Направление бюджетной комиссией итогового документа по определению перечня одобренных народных проектов в администрацию МР «Княжпогостский» для дальнейшего утверждения в установленном порядке |
| 2 квартал 2020 года | Направление администрацией МР «Княжпогостский» в Администрацию Главы Республики Коми перечня одобренных народных проектов на 2021 г., рекомендованных к реализации бюджетной комиссией на территории МР «Княжпогостский», утвержденного постановлением администрации МР «Княжпогостский» и содержащего: - наименование народного проекта; - приоритетное направление; - краткий план мероприятий по реализации народного проекта; - бюджет народного проекта в разрезе всех источников финансирования; - контакты закрепленного за проектом члена бюджетной комиссии |
| 2-3 квартал 2020 год | Реализация на территории МР «Княжпогостский» народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" в 2020 г., совместно с гражданами. Осуществление закрепленными членами бюджетной комиссии контроля за ходом реализации народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" в 2020 г. |
| 4 квартал 2020года | Подготовка и направление в Администрацию Главы Республики Коми заявок для участия в отборе народных проектов 2021 г., соответствующих критериям, предъявляемым к проекту "Народный бюджет" (в сроки и по форме, установленные постановлением Правительства Республики Коми). |
| 2021 год |  |
| 2-3 квартал 2020года | Реализация на территории МР «Княжпогостский» народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" в 2021 г., совместно с гражданами. Осуществление закрепленными членами бюджетной комиссии контроля за ходом исполнения народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2021 г. |

- Утвержден

Постановлением

администрации муниципального района

«Княжпогостский»

от  14 август  2019 г. N268

приложение 2

Положение

о бюджетной комиссии муниципального района «Княжпогостский»

- 1. Общие положения

1. Целью проекта «Бюджет и МЫ!» (далее - проект) является активизация участия граждан в выборе и реализации общественно значимых проектов, предлагаемых для участия в проекте «Народный бюджет», а также в последующем контроле  за ходом исполнения народных проектов.

Задачи проекта:

- повышение финансовой грамотности граждан;

- содействие развитию институтов гражданского общества и местного самоуправления;

- усиление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления в ходе реализации народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»;

- повышение открытости деятельности органов местного самоуправления;

- создание нового механизма взаимодействия граждан и органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Настоящее Положение регулирует процесс реализации проекта «Бюджет и МЫ!» на территории МР «Княжпогостский».

2. Выбор общественно значимых проектов, предлагаемых к реализации в соответствии с пунктом 1 Порядка организации работы по определению соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. N 252, осуществляет коллегиальный орган (бюджетная комиссия) из числа граждан, проживающих на территории МР «Княжпогостский», в соответствии с настоящим Порядком.

- 2. Формирование бюджетной комиссии

1. Состав бюджетной комиссии МР «Княжпогостский» в количестве 20 членов формируется на основании рейтинговых списков из наиболее активных граждан (не более трех от сельского поселения, и не более четырех представителей от городского поселения).

Резервный состав бюджетной комиссии устанавливается в количестве 15 человек (не более двух от городских и сельских поселений).

2. Членами бюджетной комиссии могут быть граждане:

- постоянно проживающие в населенных пунктах поселений, входящих в состав муниципального района;

- обладающие избирательным правом;

- не являющиеся представителями органов государственной власти, депутатами представительного органа местного самоуправления, государственными гражданскими служащими, муниципальными служащими или иными работниками органа местного самоуправления;

- подавшие заявку на участие в бюджетной комиссии.

3. Собрание граждан проводиться на территории городских и сельских поселений расположенных в границах муниципального района «Княжпогостский», организатором собрания является орган местного самоуправления поселения.

Информация о проведении собрания размещается на информационных стендах поселений, а также в местах массового скопления граждан не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения собрания, а так же могут быть размещены на официальных сайтах органов местного самоуправления поселений.

4. Заявка на участие в бюджетной комиссии подается гражданами в письменном виде в произвольной форме в адрес органа местного самоуправления поселения не позднее 1 рабочего дня до дня проведения собрания граждан. В заявке указывается ФИО гражданина и адрес проживания.

Председатель собрания озвучивает количество поступивших заявок от граждан для участия в бюджетной комиссии и проводится открытое голосование.

5. По итогам проведения собраний составляется общий список поддержанных на собраниях граждан в порядке убывания по набранному количеству голосов в поддержку каждого гражданина в отдельности (рейтинговый список).

Кандидатура для участия в бюджетной комиссии должна быть поддержана большинством граждан, присутствовавших на собрании, проведенном в населенном пункте поселения.

6. Основной и резервный составы бюджетной комиссии утверждается муниципальным правовым актом администрации МР «Княжпогостский» на основании протоколов собраний граждан, проведенных в поселениях, и рейтингового списка.

7. Из членов бюджетной комиссии избираются председатель, заместитель председателя, секретарь.

Председатель бюджетной комиссии, его заместитель избираются открытым голосованием на первом заседании из числа его членов.

Секретарь назначается председателем бюджетной комиссии из числа его членов.

Дата первого заседания определяется администрацией МР «Княжпогостский» после утверждения основного и резервного составов бюджетной комиссии. Последующая деятельность бюджетной комиссии осуществляется в соответствии с планом работы комиссии.

- 3. Полномочия бюджетной комиссии

1. Бюджетная комиссия осуществляет следующие полномочия:

- рассматривает и оценивает проекты, предлагаемые к реализации гражданами и (или) органами местного самоуправления в рамках проекта "Народный бюджет" в 2021 г. на территории муниципального района «Княжпогостский», на соответствие приоритетным направлениям реализации проекта "Народный бюджет";

- рассматривает и определяет перечень одобренных народных проектов с учетом приоритетных направлений и/или количества граждан, поддержавших народный проект, и/или количества благополучателей при реализации народного проекта, и/или общественной значимости народного проекта;

- направляет сформированный перечень одобренных народных проектов, предложенных к реализации в очередном финансовом году, в порядке убывания их приоритетности, в структурные подразделения администрации МР «Княжпогостский» для проработки на предмет их реальной стоимости;

- готовит и направляет в администрацию МР «Княжпогостский» итоговый документ по определению перечня одобренных народных проектов, подлежащих реализации в очередном финансовом году, для дальнейшего утверждения в установленном порядке;

- оказывает содействие органам местного самоуправления поселений и муниципального района в реализации народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" в 2020 г., 2021 г., совместно с гражданами;

- осуществляет контроль за ходом реализации народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" в 2020 г., 2021 г.

- 4. Порядок работы бюджетной комиссии

1. Руководство деятельностью бюджетной комиссии осуществляет председатель, а на период его отсутствия - заместитель председателя.

2. Председатель бюджетной комиссии:

- осуществляет общее руководство деятельностью бюджетной комиссии;

- ведет заседания бюджетной комиссии;

- формирует повестку заседаний бюджетной комиссии;

- подписывает протокол заседания бюджетной комиссии.

3. Секретарь бюджетной комиссии ведет и оформляет протоколы заседаний бюджетной комиссии, осуществляет подсчет голосов в случае проведения голосования среди членов бюджетной комиссии, выполняет отдельные поручения председателя бюджетной комиссии, его заместителя.

4. Порядок проведения заседаний бюджетной комиссии:

- информация о дате и месте проведения заседаний бюджетной комиссии, а также повестка и материалы к заседанию представляются секретарем его членам не позднее чем за три дня до даты заседания;

- заседание бюджетной комиссии является правомочным, если на нем присутствуют 2/3 членов комиссии;

- решение бюджетной комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих, путем открытого голосования;

- при голосовании каждый член бюджетной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос председателя, в период его отсутствия - заместителя председателя.

5. Результатом работы бюджетной комиссии являются протоколы заседаний. В протоколе указываются дата проведения заседания бюджетной комиссии, список присутствовавших, перечень рассмотренных на заседании вопросов.

6. Члены бюджетной комиссии как основного, так и резервного составов обязаны лично присутствовать на заседаниях бюджетной комиссии.

Члены резервного состава присутствуют на заседаниях бюджетной комиссии без права голоса.

В случае невозможности присутствия на заседании бюджетной комиссии члены основного состава в обязательном порядке информируют в письменном виде председателя бюджетной комиссии о пропусках заседаний или опозданиях.

В случае отсутствия члена основного состава бюджетной комиссии при проведении процедуры голосования его заменяет член бюджетной комиссии из резервного состава, выдвинутый из того же  поселения.

Замена члена бюджетной комиссии осуществляется по уважительной причине (болезнь, выезд за пределы МР «Княжпогостский» и др.).