## 03,2019
Приложение 3
к адресной программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории муниципального района "Княжпогостский" на 2019-2024годы
(I этап 2019-2020г., II этап 2020-2021г., III этап 2021-2022г.,
IV этап 2022-2023г., V этап 2023-2024 г., VI этап 2024 г. - до 1 сентября 2025г.)»
Перечень аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[9 empty] | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего: | в том числе:
[10 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Внебюджетные источники финансирования
|  | Номер | Дата
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Общий итог по Программе |  | Х | Х | Х | Х | 42 | 42 | 1282.2 | 16 | 10 | 6 | 742 | 494.4 | 247.6 | 24312294.33 | 23096679.61 | 972491.77 | 243122.95 | 0
Итого с финансовой поддержкой Фонда: |  | Х | Х | Х | Х | 42 | 42 | 1282.2 | 16 | 10 | 6 | 742 | 494.4 | 247.6 | 24312294.33 | 23096679.61 | 972491.77 | 243122.95 | 0
Итого без финансовой поддержки Фонда: |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Итого по I этапу 2019 -2020 гг. с финансовой поддержкой фонда |  | Х | Х | Х | Х | 42 | 42 | 1282.2 | 16 | 10 | 6 | 742 | 494.4 | 247.6 | 24312294.33 | 23096679.61 | 972491.77 | 243122.95 | 0
1 | г. Емва, ул. Авиационная, д. 66 | 13-о | 2016-02-28 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 10 | 10 | 325.5 | 6 | 3 | 3 | 251.6 | 116.2 | 135.4 | 7341335.14 | 6974268.38 | 293653.4 | 73413.36 | 0
2 | г. Емва, ул. Коммунистическая, д. 4 | 31-о | 2016-04-25 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 11 | 11 | 240.5 | 5 | 3 | 2 | 184.6 | 138.2 | 46.4 | 6317672 | 6001788.4 | 252706.88 | 63176.72 | 0
3 | г. Емва, ул. Комсомольская, д. 19а | 7-о | 2016-01-25 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 21 | 21 | 716.2 | 5 | 4 | 1 | 305.8 | 240 | 65.8 | 10653287.19 | 10120622.83 | 426131.49 | 106532.87 | 0
Итого по I этапу 2019-2020 гг. без финансовой поддержки Фонда: |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по II этапу 2020 -2021 гг. с финансовой поддержкой Фонда |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по II этапу 2020-2021 гг. без финансовой поддержки Фонда: |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по III этапу 2021 -2022 гг. с финансовой поддержкой Фонда |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по III этапу 2021 -2022 гг. без финансовой поддержки Фонда |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по IV этапу 2022 -2023 гг. с финансовой поддержкой Фонда |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по IV этапу 2022 -2023 гг. без финансовой поддержки Фонда |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по V этапу 2023 -2024 гг. с финансовой поддержкой Фонда |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по V этапу 2023 -2024 гг. без финансовой поддержки Фонда |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0