## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01 июня   2020г.						 		№ 116-р

О разработке Стратегии социально– экономического развития муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» на период до 2035 года

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 19.12.2019 № 500-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Коми от 05.12.2014 № 410-р «Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования в Республике Коми», а также в целях разработки документов стратегического планирования муниципального образования муниципального района «Княжпогостский», администрации муниципального района «Княжпогостский»:

- Приступить к разработке проекта Стратегии социально - экономического развития муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» на период до 2035 года.

2. Утвердить Положение о рабочих группах по стратегическому планированию согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3.  Утвердить состав рабочих групп по стратегическому планированию по приоритетам согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить план-график работ по формированию муниципальных стратегических документов согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального района «Княжпогостский» от 23 августа 2013 № 131-р «О проведении комплекса работ, направленных на разработку Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2020 года»;

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» А.Л. Кулика.

Глава муниципального района «Княжпогостский» -

руководитель администрации                                                                А.Л. Немчинов

Приложение № 1

к распоряжению администрации

МР «Княжпогостский»

от 01.06.2020 г. № 116-р

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочих группах по стратегическому планированию муниципального образования муниципального района «Княжпогостский»

- Рабочие группы по стратегическому планированию муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» (далее - рабочие группы) - рабочие органы, которые участвуют в разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» до 2035 года (далее - Стратегия), обеспечивают реализацию, мониторинг, корректировку и обновление Стратегии по выбранным стратегическим приоритетам, направлениям и отдельным проблемам.

- Количество рабочих групп, их наименование и состав утверждаются распоряжением администрации муниципального района «Княжпогостский».

- Рабочие группы образуются из представителей заинтересованных организаций, работников органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» (далее - муниципальный район «Княжпогостский»).

- Общее руководство деятельностью рабочих групп осуществляет первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский».

- Координацию разработки проекта Стратегии осуществляет заместитель руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский», несущий ответственность в соответствии с распределением обязанностей (далее - Координатор).

- Рабочую группу непосредственно, возглавляет руководитель рабочей группы - заместитель руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» по курируемому направлению.

- В задачи Рабочей группы  на этапе разработки Стратегии входит:

  - подготовка исходных аналитических материалов для выявления основных проблем и приоритетов развития в соответствующей области (сфере) жизнедеятельности муниципального района «Княжпогостский» (по соответствующему приоритету Стратегии);

  - разработка, обсуждение и согласование конкретных целей, задач, подходов, решений и мероприятий по соответствующему приоритету Стратегии;

  - подготовка предложений по приоритетам Стратегии по итогам обсуждения заседания групп по стратегическому планированию;

  - организация работы с общественностью в рамках разработки и обсуждения проекта Стратегии;

  - организация и мониторинг реализации соответствующих приоритетов Стратегии;

  - подготовка предложений по корректировке и обновлению соответствующих приоритетов Стратеги.

- Рабочие группы организуют свою работу самостоятельно. В Рабочих группах могут быть сформированы подгруппы по отдельным темам.

- Итоги заседания рабочей группы оформляются протоколом, который направляется Координатору.

Приложение № 2

к распоряжению администрации

МР «Княжпогостский»

от 01.06.2020 г. № 116-р

СОСТАВ

рабочих групп по стратегическому планированию  муниципального образования муниципального района «Княжпогостский»

  - Рабочая группа по приоритету – «Человеческий капитал»:

| Ховрин М.В. | - заместитель руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский», руководитель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: |
| Токмакова Е.В. | - директор ГКУ РК «Центр занятости населения Княжпогостского района» (по согласованию); |
| Стародубец Н.С. | - директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района» (по согласованию); |
| Гойда М.Г. | - заведующий отделом культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский»; |
| Рочева Л.А. | - начальник управления образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; |
| Щербович И.М. | - главный врач ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» (по согласованию); |
| Политова Г.В. | - главный специалист администрации муниципального района «Княжпогостский». |

## Рабочая группа по приоритету – «Экономика»:

| Кулик А.Л. | - первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский», руководитель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: |
| Караванова И.Г. | - заведующий отделом социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский»; |
| Хлюпина Н.А. | - начальник финансового управления администрации муниципального района «Княжпогостский»; |
| Ефремов А.П. | - главный эксперт Усть-Вымского межрайонного отдела сельского хозяйства ГКУ РК «Центр господдержки АПК и рыбного хозяйства РК» (по согласованию); |

## Рабочая группа по приоритету – «Территория проживания»:

| Кулик А.Л. | - первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский», руководитель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: |
| Иванов В.В. | - главный специалист управления архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»; |
| Сырчикова С.А. | - главный архитектор управления архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»; |
| Рымская Н.С. | - инженер 1 категории управления архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»; |
| Хмара Ю.Ю. | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»; |
| Дмитрогло В.Ю. | - заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Княжпогостский». |

- Рабочая группа по приоритету – «Управление»:

| Пудов А.Э. | - заместитель руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский», руководитель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: |
| Шепеленко Е.М. | - начальник управления делами администрации муниципального района «Княжпогостский»; |
| Корнилова С.В. | - начальник управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации муниципального района «Княжпогостский»; |
| Алиева М.А. | - заведующий организационным отделом управления делами администрации муниципального района «Княжпогостский»; |
| Рыбакова А.Н. | - заведующий сектором кадровой работы и контроля управления делами администрации муниципального района «Княжпогостский»; |
| Кузнецова Е.В. | - руководитель ТО ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по Княжпогостскому району (по согласованию). |

Приложение № 3

к распоряжению администрации

МР «Княжпогостский»

от 01.06.2020 г. № 116-р

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки документов стратегического планирования в муниципальном образовании муниципального района «Княжпогостский»

| Наименование работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания -Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» до 2035 года |
| Сбор информации от руководителей структурных подразделений администрации, руководителей организаций и предприятий, граждан района по выявлению проблем социально-экономического развития и вопросам желаемого будущего развития муниципального района «Княжпогостский» и позиционирования его в структуре экономики Республики Коми | до 20 июля 2020 г. | отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации, структурные подразделения администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Проведение анализа социально-экономической ситуации в районе, включая SWOT-анализ | до 30 июля 2020 г. | руководители рабочих групп, отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации |
| Определение приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» | До 30 июля 2020 г. | руководители рабочих групп |
| Формирование миссии, целей, задач Стратегии | до 15 августа 2020 г. | рабочие группы |
| Определение механизмов и ожидаемых результатов реализации Стратегии, разработка состава индикаторов | до 25 августа 2020 г. | руководители рабочих групп |
| Определение механизмов управления реализацией Стратегии | до 25 августа 2020 г. | рабочие группы |
| Формирование текстовой части, оформление документа | до 30 августа 2020 г. | руководители рабочих групп, отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации |
| Направление проекта в Министерство экономики Республики Коми для согласования с привлечением заинтересованных органов исполнительной власти Республики Коми | до 30 августа 2020 г. | Координатор, отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации |
| Организация общественного обсуждения проекта Стратегии | до 20 сентября 2020 г. | первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Корректировка проекта Стратегии с учетом поступивших замечаний | до 31 сентября 2020 г. | руководители рабочих групп |
| Рассмотрение и утверждение проекта Стратегии Советом муниципального района «Княжпогостский» | до 30 октября 2020 г. утверждение/одобрение | Глава муниципального района «Княжпогостский» - руководитель администрации |
| Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозирования |
| Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» на среднесрочный период | в соответствии с порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования | отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации, структурные подразделения администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках планирования и программирования |
| План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» на долгосрочный период (новая редакция) | до 2 ноября 2020 г. | администрация муниципального района «Княжпогостский» |
| Муниципальные программы (приведение целей и целевых индикаторов в соответствие с новой стратегией (редакцией) социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» на долгосрочный период) | до 30 декабря 2020 г. (но не позднее дня принятия решения о местном бюджете муниципального образования) | администрация муниципального района «Княжпогостский» структурные подразделения администрации |

# Text boxes

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ  РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»