«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июля 2020 г.                                                                      		№  515

Об утверждении плана мероприятий Княжпогостского района

(«дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности

для людей с инвалидностью объектов и услуг в установленных

сферах деятельности (2020-2030 годы)»

В  соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий Княжпогостского района ("дорожную карту") "Повышение значений показателей доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2020 - 2030 годы)" согласно приложению к настоящему постановлению (далее - План мероприятий).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 20 апреля 2018 г. № 134 «Об утверждении плана мероприятий Княжпогостского района («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2016-2030 годы)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации М.В. Ховрина.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020 года.

Исполняющий обязанности

руководителя администрации                                                            	     А.Л. Кулик

Приложение к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 29 июля 2020 г. № 515

План мероприятий Княжпогостского района («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2020 - 2030 годы)»

- 1. Общее описание «дорожной карты»

План мероприятий Княжпогостского района («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2020 - 2030 годы)» (далее - План мероприятий) разработан в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. №  419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Закон 419-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня      2015 г. №  599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

План мероприятий определяет мероприятия, реализуемые для достижения запланированных целевых показателей (индикаторов) доступности для граждан с инвалидностью объектов и услуг на территории Княжпогостского района, в первую очередь муниципальных.

Основной целью Плана мероприятий является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью в Княжпогостском районе.

Достижению указанной цели будет способствовать повышение значений показателей доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг на территории Княжпогостского района.

Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью  позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать полноценному участию людей с инвалидностью  в жизни общества.

- 2. Целевые показатели (индикаторы) доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021-2023 | 2024-2030 |  |
|  |  | - 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Число введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг: | Единица |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель и заместитель руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский», курирующий социальные вопросы (далее – заместитель руководителя администрации по социальным вопросам), управление образования и отдел строительства и дорожного хозяйства администрации (далее – отдел строительства администрации), управление культуры и спорта администрации, Княжпогостская районная организация Коми республиканской организации общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов» (далее по тексту – Княжпогостское общество инвалидов, по согласованию) |
|  | - образование | Единица |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | - культура |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | - сфера транспорта (остановочные пункты) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Число объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, в том числе: | Единица |  |  |  |  |  |  | Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам, управление культуры и спорта администрации, администрации городских поселений «Емва» и «Синдор» (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
|  | - образование | Единица |  | 1 | 1 |  | 8 | 23 |  |
|  | - культура |  |  | 5 | 29 |  | 29 | 29 |  |
|  | - физическая культура и спорт |  |  | 0 | 2 |  | 5 | 5 |  |
|  | - тротуары |  |  | 1 | 4 |  | 7 | 10 | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» (далее – первый заместитель руководителя администрации), отдел строительства и отдел жилищно-коммунального хозяйства (далее – отдел ЖКХ) администрации, администрация городского поселения «Емва» (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
| 3. Количество объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности людей с инвалидностью и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для людей с инвалидностью: | Единица |  |  |  |  |  |  | Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам, управление образования и отдел строительства администрации, управление культуры и спорта администрации, администрации городских и сельских поселений Княжпогостского района (далее – администрации поселений, по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
|  | - образование | Единица | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 |  |
|  | - культура |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  |
|  | - физическая культура и спорт |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 3.2. | Поручни: | Единица |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель руководителя администрации, заместитель руководителя администрации по социальным вопросам, управление образования и управление культуры и спорта администрации, администрации поселений (по согласованию), управляющие компании (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
|  | - образование | Единица | 1 |  | 1 | 8 |  | 15 |  |
|  | - культура |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |
|  | - физическая культура и спорт |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | - многоквартирные жилые дома |  | 4 |  | 6 | 6 |  | 10 |  |
| 3.3. | Пандусы: | Единица |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - образование | Единица | 1 |  | 1 | 8 |  | 15 |  |
|  | - культура |  | 3 |  | 8 | 8 |  | 8 |  |
|  | - физическая культура и спорт |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 5 |  |
|  | - многоквартирные жилые дома |  | 3 |  | 3 | 5 |  | 10 |  |
|  | - объекты потребительского рынка |  | 7 |  | 10 | 10 |  | 12 | Первый заместитель руководителя администрации, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка (далее – отдел экономики) и отдел строительства администрации, Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
| 3.4. | Подъемные платформы (аппарели): | Единица |  |  |  |  |  |  | Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам, управление культуры и спорта администрации, администрации поселений (по согласованию) |
|  | - образование |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  |
|  | - культура | Единица | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | - физическая культура и спорт |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 3.5 | Доступные входные группы: | Единица |  |  |  |  |  |  | Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам, управление культуры и спорта администрации, администрация городского поселения «Емва» (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию), главный архитектор Княжпогостского района |
|  | - образование |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 8 |  |
|  | - культура |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  | - физическая культура и спорт |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 3.6. | Доступные санитарно-гигиенические помещения: | Единица |  |  |  |  |  |  | Заместитель руководителя по социальным вопросам, управление образования, управление культуры и спорта администрации, администрации городских поселений «Емва» и «Синдор» (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию), главный архитектор Княжпогостского района |
|  | - образование |  | 1 |  | 1 | 8 |  | 16 |  |
|  | - культура |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  | - физическая культура и спорт |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 3.7. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок: | Единица |  |  |  |  |  |  | Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам, управление образования и управление культуры и спорта администрации, администрация городского поселения «Емва» (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию), главный архитектор Княжпогостского района |
|  | - образование | Единица | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 |  |
|  | - культура |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  | - физическая культура и спорт |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |
| 4. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности: | % |  |  |  |  |  |  | Заместитель руководителя по социальным вопросам, управление образования и управление культуры и спорта администрации, администрации городских поселений «Емва» и «Синдор» (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
|  | - образование | % | 0 |  | 48 | 51 |  | 86 |  |
|  | - культура | % | 30 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | - физическая культура и спорт | % | 20 |  | 40 | 100 |  | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 5. | Удельный вес муниципальных объектов социальной сферы, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых в них услуг (от общего их количества): | % |  |  |  |  |  |  | Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам, управление образования и управление культуры и спорта администрации, Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
|  | - образование | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | - культура | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | - физическая культура и спорт | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 6. | Доля людей с инвалидностью, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности таких людей | % | 18,2 |  | 18,5 | 18,9 |  | 19,1 | Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам, управление культуры и спорта администрации, администрации городских поселений «Емва» и «Синдор» (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
| 7. | Доля объектов потребительского рынка, в которых созданы условия доступности для людей с инвалидностью, от общего числа таких объектов, охваченных мониторингом доступности объектов потребительского рынка для людей с инвалидностью на территории МР «Княжпогостский», а именно: 2 | % 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | Первый заместитель руководителя администрации, отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка, управление архитектуры и управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации, Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) 8 |
|  | - торговля | % | 13,9 |  | 15,1 | 16,6 |  | 20,0 |  |
|  | -общественное питание | % | 22,5 |  | 23,0 | 25,0 |  | 27,0 |  |
| 8. | Число муниципальных учреждений, в которых административно-распо-рядительным актом возложено оказание людям с инвалидностью помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению): | Единица |  |  |  |  |  |  | Заместитель руководителя по социальным вопросам, управление образования и управление культуры и спорта администрации, администрации городских поселений «Емва» и «Синдор» (по согласованию) |
|  | - образование | 17 | 17 |  | 17 | 17 |  | 17 |  |
|  | - культура и спорт | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 |  |
| 9. | Число сотрудников муниципальных учреждений, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с доступностью для людей с инвалидностью объектов и предоставляемых услуг: | Человек | 59 |  | 63 | 95 |  | 152 |  |
|  | - образование | Человек | 14 |  | 18 | 45 |  | 102 |  |
|  | - культура и спорт |  | 45 |  | 45 | 50 |  | 50 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 10. | Удельный вес муниципальных объектов, на которых обеспечено сопровождение людей с инвалидностью, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи: | % |  |  |  |  |  |  | Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам, управление культуры и спорта администрации |
|  | - образование | % | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | - культура | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | - физическая культура и спорт | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 11. | Доля людей с инвалидностью (детей-инвалидов), охваченных мероприятиями по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности граждан с инвалидностью (детей-инвалидов), обратившихся в муниципальные учреждения и имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации: | % |  |  |  |  |  |  | Заместитель руководителя по социальным вопросам, управление образования и управление культуры и спорта администрации, администрации городских поселений «Емва» и «Синдор» (по согласованию) |
|  | -образование | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 11 | - культура | % | 25,53 |  | 27 | 27 |  | 30 | Заместитель руководителя по социальным вопросам, управление культуры и спорта администрации, администрации городских поселений «Емва» и «Синдор» (по согласованию) |
|  | - физическая культура и спорт | % | 4,34 |  | 5 | 5 |  | 10 |  |
| 12 | Число муниципальных объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение и др.) | Единица | 3 |  | 3 | 3 |  | 4 | Заместитель руководителя по социальным вопросам, управление образования и управление культуры и спорта администрации |
| 13 | Число детей-инвалидов, обучающихся по адаптированным образовательным программам | Человек | 5 |  | 5 | 6 |  | 7 | Заместитель руководителя по социальным вопросам, управление образования и управление культуры и спорта администрации |
| 15 | Число муниципальных учреждений, имеющих утверждённые «дорожные карты» по повышению значений показателей доступности для людей с инвалидностью объектов и их услуг: | Единица |  |  |  |  |  |  | Заместитель руководителя по социальным вопросам, управление образования и управление культуры и спорта администрации, администрации городских поселений «Емва» и «Синдор» (по согласованию) |
|  | -образование | Единица | 17 |  | 17 | 17 |  | 17 |  |
|  | - культура |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 |  |
|  | - физическая культура и спорт |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 |  |

- 3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов)

доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации (годы) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значений целевых показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для людей с инвалидностью объектов инфраструктуры (здания, помещения, транспортные средства), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (далее – МГН) на территории муниципального района «Княжпогостский» | Постановление администрации «МР «Княжпогостский» от 14.06.2019 г. № 202 « О Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Княжпогостский» | Председатель, заместитель председателя и секретари Межведомственной комиссии | 2020-2030 | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности людей с инвалидностью |
| 1.2. | Строительство и ввод в эксплуатацию культурно-досугового центра в п. Чиньяворык | Постановление администрации МР «Княжпогостский» от 30.06.2017 г. № 273 «Об организации работ по строительству социокультурного центра в п. Чиньяворык Княжпогостского района» | Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам, управление культуры и спорта администрации, отдел строительства администрации | 2019-2020 | Увеличение числа муниципальных учреждений, доступных для людей с инвалидностью и других МГН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4 | Реконструкция (строительство) остановок общественного транспорта | Постановление администрации городского поселения «Емва» от 13.11.2017 г. № 425 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Емва» на 2018-2022 годы»», постановление администрации МР «Княжпогостский» от 06 декабря 2013г. № 875 «Об утверждении муниципальной программы ««Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» | Администрация городского поселения «Емва» (по согласованию), первый заместитель руководителя администрации, отдел строительства администрации | 2020-2022 | Доступность транспортных услуг |
| 1.5 | Содействие в организации перевозки инвалидов-колясочников на специально-оборудованном автотранспорте | Федеральный закон 24.11.1995 г.№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон № 181-ФЗ) | Первый заместитель руководителя администрации, отдел экономики администрации, ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию), администрация городского поселения «Емва» (по согласованию) | 2020-2030 | Доступность транспортных услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6. | Проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других МГН | Распоряжение Правительства Республики Коми от 07 июня 2016г. №263-р «Об организации в Республике Коми работы по паспортизации объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и нанесению их на карту доступности» | Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам, управление образования администрации, управление культуры и спорта администрации, Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию), администрации поселений (по согласованию) | 2020 | Адаптация муниципальных объектов к потребностям людей с инвалидностью и других МГН |
| 1.7 | Адаптация муниципальных учреждений социальной сферы путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации | Постановления администрации: - от 30.12.2013 г. № 966; - от 25.04.2019 г. №140 «Об утверждении Перечня народных проектов, одобренных к реализации на территории муниципального района «Княжпогостский» в 2020 году» | Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам, управление образования администрации, управление культуры и спорта администрации, Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию), администрации поселений (по согласованию) | 2020 (при условии софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми) | Увеличение доли муниципальных объектов социальной сферы, доступных для людей с инвалидностью |
| 1.8 | Адаптация муниципальных учреждений образования путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации (нанесение контрастной маркировки для слабовидящих, установка беспроводной системы вызова помощника, пандусы) | Приказы муниципальных учреждений образования | Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам, управление образования администрации, Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию), | 2020-2030 | Увеличение доли образовательных учреждений для людей с инвалидностью и других МГН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.9 | Оборудование кнопки вызова на входе приоритетных муниципальных учреждений | СП 59.13330.2011, приказы муниципальных учреждений культуры, спорта | Управление культуры и спорта администрации поселений (по согласованию) | 2020-2030 | Создание условий доступности для людей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников |
| 1.10 | Заключение договоров аренды муниципального имущества с субъектами малого предпринимательства, осуществляющими деятельность на потребительском рынке, предусматривающих адаптацию объектов для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и других МГН | Протокол поручений заместителя министра труда, занятости и социальной защиты РК по итогам проведения рабочей встречи по вопросу проработки обращения Коми республиканских общественных организаций инвалидов о положении дел в области создания безбарьерной среды на территории РК от 04.03 2020 г. | Первый заместитель руководителя администрации, управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский» | 2020-2030 | Увеличение доли объектов потребительского рынка, доступных для людей с инвалидностью и других МГН |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых людям с инвалидностью услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Включение требований к обеспечению условий доступности для людей с инвалидностью в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Закон 419-ФЗ | Заместитель руководителя – руководитель аппарата администрации, руководители структурных подразделений и функционально-отраслевых отделов администрации | 2020-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг для людей с инвалидностью |
| 2.2. | Принятие административно-распорядительных и организационных актов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений о возложении обязанностей по оказанию помощи людям с инвалидностью при предоставлении им услуг и внесение соответствующих изменений в них (по мере необходимости) |  |  | 2018-2030 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других МГН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с вовлечением в них людей с инвалидностью | Постановление администрации МР «Княжпогостский» от 29.11.2013 № 839 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе»» | Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам, управление культуры и спорта администрации | Ежегодно | Увеличение доли людей с инвалидностью, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности таких людей до 11% |
| 2.4. | Информационное сопровождение реализации муниципальной программы «Доступная среда». Формирование реестра объектов социальной инфраструктуры (далее – ОСИ) с опубликованием его на официальном сайте администрации МР «Княжпогостский», актуализация в нём сведений. Заполнение электронной Карты доступности | Постановление администрации от 30.12.2013 №966 | Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для людей с инвалидностью и других МГН на территории муниципального района «Княжпогостский» | Ежегодно | Увеличение числа муниципальных учреждений, доступных для людей с инвалидностью и других МГН |
| 2.5. | Проведение семинаров, круглых столов по вопросам повышения эффективности межведомственного взаимодействия при оказании услуг людям с инвалидностью | План работы администрации МР «Княжпогостский» | Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам и заместитель руководителя – руководитель аппарата администрации, Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) | По мере необходимости | Повышение качества жизни людей с инвалидностью |
| 2.6. | Согласование проектов на строительство и реконструкцию ОСИ на предмет их доступности для людей с инвалидностью и других МГН | РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к ОСИ» | Главный архитектор Княжпогостского района | Постоянно | Обеспечение доступности ОСИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.7. | Контроль над наличием раздела проектной документации, содержащего перечень мероприятий по обеспечению доступа людей с инвалидностью к объектам ОСИ, потребительского рынка при выдаче разрешений на строительство (реконструкцию) | Ст.48 часть 12 пункт 10 Градостроительного Кодекса РФ | Главный архитектор Княжпогостского района | 2020-2030 | Повышение доли муниципальных учреждений, объектов потребительского рынка, доступных для людей с инвалидностью и других МГН |
| 2.8 | Адаптация официального сайта администрации МР «Княжпогостский» в сети Интернет для пользователей с ограниченными возможностями | Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | Заместитель руководителя – руководитель аппарата администрации | 2020-2030 | Создание информационной доступности для слабовидящих людей |
| 2.9 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению по вопросам, связанным с обеспечением доступности для людей с инвалидностью объектов, транспортных средств и предоставляемых услуг с целью оказания помощи в их использовании или получении | Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309, приказы муниципальных учреждений, внутренние документы организаций, осуществляющих перевозку пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом | Управление образования и управление культуры и спорта администрации, ОАО «РЖД» (по согласованию), хозяйствующие субъекты, осуществляющие пассажирские перевозки автомобильным транспортом | 2020-2030 | Увеличение числа специалистов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для людей с инвалидностью объектов, транспортных средств и предоставляемых услуг |
| 2.10 | Обеспечение наличия ассистента-помощника для предоставления услуг в сфере образования людям с инвалидностью | Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 | Управление образования администрации | 2020-2030 | Увеличение числа работников учреждений образования, на которых административно-распорядительным актом возложены обязанности по оказанию людям с инвалидностью помощи при предоставлении им услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.11 | Установка при входе в образовательные учреждения вывески с названием организаций, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Закон № 181-ФЗ, приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 | Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам, управление образования и управление культуры и спорта администрации | 2025-2030 | Повышение качества предоставляемых в сфере образования услуг для людей с инвалидностью |
| 2.12 | Организация и проведение собраний в домах со смешенной формой собственности по вопросу принятия решений по устройству пандусов, поручней, входных групп в многоквартирных жилых домах, в которых проживают люди с инвалидностью, с софинансированием указанных работ в доле муниципальной собственности | Жилищный кодекс РФ | Первый заместитель руководителя администрации, отдел ЖКХ администрации, администрации поселений (по согласованию), управляющие компании (по согласованию) | 2020-2030 | Повышение доли объектов жилого фонда и дворовых территорий, адаптированных к потребностям людей с инвалидностью в и других МГН |
| 2.13 | Оборудование парковки на прилегающей территории к объектам потребительского рынка с установкой дорожных знаков 6.4»Место стоянки» и знака дополнительной информации 8.17 «Инвалиды» | Внутренние документы организаций | Хозяйствующие субъекты (по согласованию), администрации поселений (по согласованию) | 2018-2030 | Увеличение доли объектов потребительского рынка, доступных для людей с инвалидностью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.14 | Реконструкция тротуаров с обустройством съездов (пандусов) | Постановление администрации городского поселения «Емва» от 13.11.2017 №425 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Емва» на 2018-2022 годы»», СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СНиП 35-01-2001 г., СП 59.13330.2016 | Администрация городского поселения «Емва» (по согласованию) | 2020-2022 | Увеличение доли объектов транспортной инфраструктуры, доступных для посещений людей с инвалидностью и других МГН |
| 2.15 | Оборудование железнодорожного вокзала г. Емва аудиовизуальными информационными системами (световое табло, усилители звука) | Внутренние документы организации, проектно-сметная документация | ОАО «РЖД» (по согласованию) | 2021-2030 | Повышение доступности услуг железнодорожного транспорта |

Нарастающим итогом