«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ  РАЙОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2020 г.                                                                                              	№  644

Об утверждении «дорожной карты» по созданию спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы.

В соответствии с пунктом 2 «а» (абзац 3) перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 10 октября 2019 года и в целях пропаганды здорового образа жизни и создания условий для систематических занятий физической культурой и спортом

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить дорожную карту по созданию спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы в Княжпогостском районе.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» Ховрина М. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава МР «Княжпогостский» -

руководитель администрации                                                            А. Л. Немчинов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального района «Княжпогостский»
от 23 октября 2020 г. № 644

«Дорожная карта» (план мероприятий) по созданию спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы в Княжпогостском районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Формирование Рабочей группы | ноябрь-декабрь 2020 | Управление культуры, спорта администрации МР «Княжпогостский» Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 1.2. | Разработка и утверждение положений спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы | январь 2021 | Главы администраций сельских поселений; руководители; руководители муниципальных учреждений района |
| 1.3. | Подготовка проектов соглашений о сотрудничестве между Управлением культуры и спорта и Управлением образования администрации МР «Княжпогостский» и спортивными клубами по месту жительства, работы и учебы | февраль - март 2021 | Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский», Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; главы Администраций сельских поселений; руководители образовательных организаций; руководители муниципальных учреждений района |
| - Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Подбор объектов спорта и подготовка проектов соглашений об использовании спортивными клубами по месту жительства, работы и учебы объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время | апрель 2021 | Управление культуры, спорта администрации МР «Княжпогостский» Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; главы Администраций сельских поселений; руководители образовательных организаций; руководители муниципальных учреждений района |
| 2.2. | Разработка и изготовление информационных стендов с информацией о работе спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы | апрель 2021 | Главы Администраций сельских поселений; руководители образовательных организаций; руководители государственных и муниципальных учреждений района |
| - Организационное обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Создание и организация работы (создание рабочих локальных нормативных документов: Устав клуба, должностные инструкции, годовой план, программа, расписание занятий, протоколы собраний, соревнований и других мероприятий, инструкции по охране труда и технике безопасности и другие необходимые для работы клуба документы) | май 2021 | Главы Администраций сельских поселений; руководители образовательных организаций; руководители муниципальных учреждений района |
| 3.2. | Назначение руководителей спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы | май 2021 | Главы Администраций сельских поселений; руководители образовательных организаций; руководители муниципальных учреждений района |