АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ  РАЙОНСА  АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от 28 декабря  2021 года                                                                     № 520

Об утверждении плана мероприятий

по выполнению критических замечаний

и предложений, высказанных на Конференции

Коми народа Княжпогостского района

12  ноября  2021 года

Во исполнение решения районной конференции Коми народа от 12 ноября 2021 года, предложений делегатов и участников конференции

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить план мероприятий по выполнению резолюции конференции Коми народа Княжпогостского района 12 ноября  2021 года согласно приложению.

2. Должностным лицам, ответственным от администрации муниципального района  «Княжпогостский» за выполнение Плана мероприятий по выполнению резолюции конференции Коми народа Княжпогостского района  12 ноября  2021 года, представить промежуточную информацию о выполнении плана к 1 августа 2022 года.

3. Информацию о ходе выполнения настоящего постановления заслушать на совещании при Главе  муниципального района «Княжпогостский»-руководителе администрации с участием   Княжпогостского представительства МОД «Коми войтыр» в мае 2022 года.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» М.В. Ховрина.

Глава МР «Княжпогостский»-

руководитель администрации                                                        А.Л.Немчинов

Приложение

к постановлению администрации

МР «Княжпогостский»

от  28.12.2021 г. № 520

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению критических замечаний  и предложений, высказанных на конференции коми народа от 12 ноября 2021г.

| № | Содержание критических замечаний и предложений | Мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить предложения для включения мероприятий в совместный план работы с администрацией МР «Княжпогостский» | Представить план работы Княжпогостского представительства МОД «Коми войтыр». Активно участвовать в общественной жизни района в соответствии с принятым планом работы | Председатель Княжпогостского представительства МОД «Коми войтыр» | в течение года |
| 2 | Капитальный ремонт подъезда к пст Мещура. | Подготовить письмо в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми по подготовке проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту подъезд к пст Мещура. | Управление муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский» (С.Е.Сакулина) Глава СП «Мещура» (Н.И.Ошс) | в течение года |
| 4 | Ремонт дороги в районе реки Газью в с. Шошка | Направить информацию в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о необходимости проведения ремонтных работ дороги в районе реки Газью в с. Шошка. | Управление муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский» (С.Е.Сакулина) Глава СП «Шошка» (О.Н. Никифорова) | в течение года |
| 5 | Освещение участка дороги, проходящего через д.Ляли, п. Ляли на трассе Сыктывкар-Ухта | Подготовить ходатайство в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми по освещению участка дороги (федеральной трассы), проходящего через д. Ляли, п.Ляли на трассе Сыктывкар-Ухта | Заместитель руководителя администрации МР «Княжпогостский» Глава СП «Серегово» (Т.Г. Каракчиева) | в течение года |
| 6 | Продолжить на территории Республики Коми реализацию программы строительства модульных ФАП-ов | Направить информацию в Министерство здравоохранения Республики Коми о необходимости строительства модульных ФАПов в населенных пунктах (п. Чиньяворык, с. Шошка, с. Серегово, п. Иоссер, с. Мещура, с. Турья, пст. Ракпас, пст. Чернореченский, с. Княжпогост) | ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» гл. врач И.М. Щербович | в течение года |
| 7 | Организация текущего ремонта игровых территорий на территории сельских поселений Княжпогостского района и г.Емва | Продолжать работу по своевременному текущему ремонту игровых территорий (прогулочные веранды) | Руководители городских и главы сельских поселений (по согласованию) | в течение года |
| 8 | Обеспечение качественной питьевой водой жителей г.Емва | Продолжить работу по подготовке документации на проведение мероприятий инженерно-изыскательных работ, ПСД. | Управление муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский» (С.Е.Сакулина) | в течение года |
| 9 | Продолжить работу по проведению ремонтных работ автомобильных дорог в с. Турья, с. Серегово, с. Шошка, д.Онежье» согласно плана работ, запланированных к проведению в 2022 году. | Продолжить проведение ремонтных работ автомобильных дорог в с. Шошка, с. Серегово, д. Турья, , д. Онежье в 2022 году | Управление муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский» (С.Е.Сакулина) | в течение года |
| 10 | Участие в проекте «Народный бюджет 2022». | Продолжить участие в рамках проекта «Народный бюджет 2023». Провести собрания граждан для выработки предложений по включению проектов «Народный бюджет» на 2023 год. Участие в инициативных группах. | Первый заместитель руководителя АМР «Княжпогостский» М.В.Ховрин Руководители городских, главы сельских поселений района, представительство «Коми войтыр» | Март – сентябрь 2022 года |
| 11 | Капитальный ремонт почтового отделения п. Мещура | Повторно обратиться в Управление федеральной почтовой связи РК «Почта России» о капитальном ремонте почтового отделения п. Мещура | Глава СП «Мещура (Н.И. Ошс) (по согласованию) | в течение года |
| 12 | Продолжить обеспечение населенных пунктов необходимым количеством мусорных контейнеров, уборка мусора возле контейнеров и контейнерных площадок. | Проработать вопрос с ООО «Региональный оператор Севера» об обеспечении населенных пунктов необходимым количеством мусорных контейнеров, увеличения количества рейсов и уборке мусора возле контейнеров и контейнерных площадок. | Управление муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский» (С.Е.Сакулина) | в течение года |
| 13 | Ремонт колодцев общего пользования в населенных пунктах района, ремонт и оборудование пожарных водоемов, обслуживание пожарных гидрантов, уничтожение зарослей борщевика, снос ветхого и аварийного жилфонда | Активизировать работу по участию в проекте «Народный бюджет» для проведения ремонта колодцев общего пользования в населенных пунктах района, ремонта и оборудования пожарных водоемов, обслуживания пожарных гидрантов, сноса ветхого и аварийного жилфонда | Руководители городских, главы сельских поселений района | в течение года |
| 14 | Продолжать работу в дошкольных учреждениях, образовательных учреждениях и учреждениях культуры по популяризации, сохранению и развитию коми языка, культуры и традиций. | Продолжать работу по популяризации коми языка, коми культуры в дошкольных и общеобразовательных организациях и учреждениях культуры района при участии представителей МОД «Коми Войтыр». | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» (Л.А. Рочева) Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский (М.Г. Гойда), представители МОД «Коми Войтыр» | в течение года |
| 15 | Организация работы по осуществлению выездной торговли в отдаленные населенные пункты, с учетом осенне-весеннего периода; | Организация работы с частными предпринимателями по осуществлению выездной торговли в отдаленные населенные пункты | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" (И.Г.Караванова) | в течение года |
| 16 | Продолжить работы по благоустройству территории поселков, сел, города. | Организовать и провести на территориях города, поселков, сел сезонные субботники по благоустройству территорий. | Руководители городских, главы сельских поселений района | в течение года |

РЕЗОЛЮЦИЯ

Княжпогостской  районной конференции коми народа

12 ноября  2021 года	                                                                                                                  г.Емва

Делегаты   конференции   коми   народа   нацелены   на   дальнейшую позитивную работу по   реализации   решений конференции     совместно с    администрацией МР «Княжпогостский», министерствами и ведомствами Республики Коми.

Рассмотрев исполнение резолюции конференции от 11 декабря 2020 г., с учетом предложений, прозвучавших   от делегатов и участников конференции, конференция решила:

1. Принять   к сведению   информацию   об   исполнении       резолюции  конференции коми народа Княжпогостского района от 11 декабря 2020г.

2. Считать приоритетными направлениями деятельности:

2.1.Совместную  работу Княжпогостского представительства МОД «Коми войтыр»,

администрации муниципального района «Княжпогостский», администраций  городских и сельских  поселений  по выполнению решений конференции коми народа в 2022 году;

2.2.Формирование приверженности к здоровому образу жизни;

2.3.Поиск вариантов решений особо важных вопросов, поднятых на предыдущих конференциях, которые остаются нерешенными.

3. Обратиться к  Главе Республики Коми, Государственному  совету Республики Коми, Правительству Республики Коми, Министерствам Республики Коми:

3.1.С предложением об осуществлении постоянного контроля за ходом исполнения решений конференций коми народа в связи с исполнением не в полном объеме.

3.2..Продолжить мероприятия  по разработке проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту  подъезд к пст Мещура.

3.3.Продолжить ремонт дороги  в районе реки Газью  ( с.Шошка).

3.4. Обеспечение учреждений здравоохранения  медицинскими кадрами.

3.5.Продолжить на территории Республики Коми  реализацию программы строительства модульных ФАПов ( п.Чиньяворык, с.Серегово, Шошка,  с. Княжпогост, с. Мещура, с.Турья, пст.Иоссер, пст. Ракпас,  пст. Чернореченский);

3.6.Продолжить работу для проведения освещения участка дороги, проходящего через село Ляли, п. Ляли  на трассе Сыктывкар-Ухта.

3.7.Продолжить работу по переселению из ветхого и аварийного жилья.

4. Рекомендовать  администрации муниципального района «Княжпогостский», главам городских, сельских поселений:

4.1.Принять постановление АМР «Княжпогостский»  «Об утверждении плана мероприятий по выполнению критических замечаний  и предложений, высказанных на Конференции Коми народа Княжпогостского района

4.2.Рассматривать на совещаниях при Главе муниципального района «Княжпогостский» - руководителе администрации выполнение плана мероприятий  по выполнению критических замечаний и  предложений, высказанных   на  конференции коми народа.

4.3.Направить  в адрес Минстроя Республики Коми предложения по включении мероприятий по газификации населенных пунктов Княжпогостского района в адресную инвестиционную  программу Республики Коми.

4.4.Поддерживать нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения по населенным пунктам с. Турья, с. Серегово, с. Шошка, д.Онежье.

4.5.Продолжить работу по вопросу обеспечения качественной питьевой водой жителей г.Емва, с.Серегово.

4.6.Продолжить работу в рамках проекта «Народный бюджет 2022» и оказать со финансирование в случае утверждения следующих проектов:

- приобретение костюмов коми и русских народных, для проведения мероприятий, в том числе на  приобретение  коми костюмов  новому коми певческому коллективу «Олан гаж» при Княжпогостском РДК.

- ремонт пола в танцевальном классе МАУ «Княжпогостский РДК»;

-обустройство центрального крыльца с устройством  пандуса в здании филиала «Сельский Дом культуры» пст. Тракт, строительство спортивной площадки в пст Тракт;

- Ремонт и обустройство территории скульптуры «Воин»;  модернизация в пст Тракт: сети освещения в зрительном зале в здании филиала «Сельский Дом культуры»;  уличного освещения ;

- «Теплая школа»; «Новые окна»; благоустройство кладбища; частичный ремонт улично-дорожной сети в СП «Мещура»;

- «Сохраним тепло в школе» ГП «Емва»;

- ремонт кровли школы; установка дополнительного уличного освещения; ремонт моста через ручей Безымянный в СП «Иоссер»;

- ремонт и реконструкция наружных и внутренних сетей канализации детского сада, обшивка и утепление здания детского сада снаружи; «Сохраним тепло в родной школе»; ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ»; утепление фундамента школы; замена участка сети системы отопления, ремонт дорожного покрытия по ул. Северной; благоустройство кладбища СП «Чиньяворык»;

-детский игровой комплекс на территории детского сада; асфальтирование территории Досугового центра в ГП «Синдор»;

- ремонт кровли в детском саду пст. Ляли; ремонт фундамента  в детском саду с. Серегово; модернизация и обновление памятника ВОВ в СП «Серегово»; модернизация уличного освещения п. Ляли, с. Серёгово; строительство 2 колодцев для обеспечения водой жителей п.Ляли;

- приобретение  специализированной техники для нужд  КФК; ремонт и очистка водопропускной трубы автомобильной дороги «По с.Шошка»т  в СП «Шошка»;

- строительство пожарных водоемов в с. Турья, с.Шошка, д. В.Отла, д.В-Отла, д. Козловка;

- ремонт колодцев  в с.Шошка, д. Анюша, с. Турья, м.Ачим;

- ремонт зданий администраций СП «Мещура» и СП «Иоссер»;

- снос  ветхих бесхозных строений в СП «Иоссер», СП «Чиньяворык», ГП «Емва»;

4.7.Повторно обратиться в Управление федеральной почтовой связи РК «Почта России» о капитальном  ремонте почтового отделения  п.Мещура.

4.8.Продолжить работу по дополнительному  финансированию на ремонт  колодцев общего пользования в населенных пунктах района, обслуживание пожарных гидрантов,  уничтожение зарослей  борщевика, для сноса ветхого и аварийного жилфонда.

4.9.Продолжить обеспечение населенных пунктов необходимым количеством мусорных  контейнеров,  уборка мусора возле контейнеров и контейнерных площадок.

4.10.Продолжать работу в дошкольных учреждениях, образовательных учреждениях и учреждениях культуры по популяризации, сохранению и развитию коми языка, культуры и традиций при участии представителей МОД «Коми Войтыр».

4.11.Продолжить работы в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» в 2022 году.

4.12.Организация работы по осуществлению выездной торговли в отдаленные населенные пункты, с учетом осенне-весеннего периода;

4.13. Организация текущего ремонта игровых территорий на территории сельских поселений Княжпогостского района и г.Емва.

5. Княжпогостскому  представительству МОД «Коми войтыр»:

5.1.Обобщить  предложения, дополнения участников  конференции, подготовить проект  плана мероприятий по их реализации для  принятия постановления администрации МР «Княжпогостский.

5.2.Подготовить  предложения для  включения мероприятий в совместный план работы  с администрацией МР «Княжпогостский» на 2022 год.

5.3.Активизировать работу представительства в общественной жизни района в соответствии с принятым планом  работы. Участвовать в проекта «Народный бюджет», разработке грантов, направленных на улучшение качества жизни жителей Княжпогостского района.

5.4.Организовать проведение круглого стола с участием управления образования АМР «Княжпогостский», на тему: Малокомплектные школы.

5.5.Организовать встречу президиума Коми Войтыр Княжпогостского района с депутатами Государственного Совета Республики Коми.

6. Редакции районной газеты «Княжпогостские вести»:

6.1.Освещать на страницах газеты информацию о реализации намеченных задач.