АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ  РАЙОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 апреля 2022 г. 		  			                                     	   	№ 135

О подготовке и проведении праздничных мероприятий,

посвященных 77-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов,

на территории муниципального района «Княжпогостский»

В целях подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории Княжпогостского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.​ Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению в Княжпогостском районе празднования, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее по тексту – План мероприятий) согласно приложению к данному постановлению.

2. Рекомендовать руководителям администраций городских и главам сельских    поселений Княжпогостского района (далее – руководители и главы поселений, по       согласованию):

2.1. Принять участие в выполнении плана праздничных мероприятий.

2.2. Совместно с управлением культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» осуществить финансирование праздничных мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в пределах средств утверждённых бюджетов муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, а также за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. Денежные средства использовать по целевому назначению.

2.3. Совместно с ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в   сфере социальной защиты населения Княжпогостского района» (по согласованию)   проработать вопрос по возможному привлечению благотворительных средств для     оказания помощи труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских       концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам участников (инвалидов) ВОв,  потерявшим связь с предприятиями, проживающих на подведомственных территориях.

3. Рекомендовать Княжпогостской районной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) совместно с        руководителями и главами поселений (по согласованию) организовать работу по        ремонту памятников, мемориальных досок, обелисков, находящихся на территориях  поселений.

4. Рекомендовать ответственным исполнителям по истечении сроков исполнения  Плана мероприятий оперативно представлять информацию в секретариат                    Координационного совета по делам ветеранов «Победа» о его исполнении.

5. Признать утратившим силу постановлению администрации муниципального района «Княжпогостский» от 17 марта 2021 г. № 93 «О подготовке и проведении       совместных праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в         Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Княжпогостском районе».

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого   заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский»                   М.В. Ховрина.

Глава МР «Княжпогостский» -

руководитель администрации                                                                       А.Л. Немчинов

Приложение к постановлению

администрации МР «Княжпогостский»

от 19 апреля 2022 г. № 135

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

В КНЯЖПОГОСТСКОМ РАЙОНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 77-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация деятельности районного Координационного совета по делам ветеранов «Победа» (далее – Совет) | 2022 г. (по отдельному плану) | Заместители председателя, секретариат Совета, управление правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |
| 2. | Организация поздравления лиц, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны (далее – ВОв) 1941-1945 гг. с 77-годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 4-8 мая 2022 г. | Администрация муниципального района «Княжпогостский», Княжпогостская районная организация ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Совет ветеранов (по согласованию), (далее – администрация и Совет ветеранов соответственно), руководители предприятий и учреждений района (по согласованию), редакция газеты «Княжпогостские вести» (по согласованию) |  |
| 3. | Проведение акций «Подарок ветерану», «Помощь ветерану», «Открытка ветерану», «Окна Победы», «Живая георгиевская лента», «Свеча памяти» | Апрель-май, июнь 2022 г. | Управление образования и управление культуры и спорта администрации; Совет ветеранов (по согласованию), руководители администраций городских и главы сельских поселений Княжпогостского района (далее по тексту – администрации поселений, по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН по Княжпогостскому району (по согласованию) | С учётом эпидемиологической обстановки |
| 4 | Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | Май 2022 г. | Администрация, Совет ветеранов (по согласованию), администрации поселений (по согласованию), руководители предприятий и учреждений района (по согласованию) |  |
| 5. | Проведение ремонтных работ памятников боевой славы и обелисков | Апрель-сентябрь 2022 г. | Администрации поселений (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |  |
| 6. | Реализация народных проектов, направленных на ремонт (реставрацию, замену) памятников боевой славы, установку мемориальных досок со списком умерших участников Великой Отечественной войны в местах их захоронений | 2022 г. | Администрации поселений (по согласованию) |  |
| 7. | Проведение субботников на прилегающих территориях, в том числе благоустройство около памятников боевой славы, организация трудовых десантов по уборке территорий вокруг образовательных организаций | Апрель - май 2022 г. | Администрация, администрации поселений (по согласованию), руководители предприятий и учреждений района (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |  |
| 8. | Публикации о ветеранах Великой Отечественной войны в районной газете «Княжпогостские вести», на официальном сайте муниципального района «Княжпогостский», на Интернет-ресурсах муниципальных учреждениях культуры, спорта и образования | Март-июнь 2022 г. | Редакция газеты «Княжпогостские вести (по согласованию), отдел по вопросам местного самоуправления администрации, управление образования, управление культуры и спорта администрации, Совет ветеранов (по согласованию) |  |
| 9. | Участие в «Прямой линии» в рамках «Единого информационного дня» для лиц, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., на базе Службы общественной приёмной Главы Республики Коми по Княжпогостскому району | Май 2022 г. | Администрация, Совет ветеранов (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию), ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная больница» (далее по тексту - ГБУЗ РК «КЦРБ», по согласованию); Служба общественной приёмной Главы Республики Коми по Княжпогостскому району (по согласованию) |  |
| 10. | Проведение благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы» | Апрель-май 2022 г. | Рабочая группа по проведению на территории Княжпогостского района благотворительного марафона, посвященного Победе в Великой Отечественной войне «Мы - наследники Великой Победы» |  |
| 11 | Организация «месячника внимания» к лицам, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | Апрель-май 2022 г. | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) |  |
| 12 | Оказание содействия в направлении лиц, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., «детей войны» в ГБУ РК «Республиканский социально оздоровительный центр «Максаковка» | 16 мая - 2 июня, 26 июня – 14 июля 2022 г. | Совет ветеранов (по согласованию) |  |
| 13 | Проведение комплексного медицинского обслуживания лиц, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | В течение года | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) |  |
| 14. | Чествование лиц, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., находящихся на лечении в медицинских учреждениях Княжпогостского района | 9 мая 2022 г. | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) | С учётом эпидемиологической обстановки |
| 15. | Медицинское сопровождение лиц, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в период проведения торжественных праздничных мероприятий. | 9 мая 2022 г. | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) |  |
| 16. | Оказание медицинской помощи на дому (диагностической, консультативной, лекарственной) маломобильным лицам, приравненным к ветеранам ВОв 1941-1945 гг. | Апрель-май 2022 г. | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) | С учётом эпидемиологической обстановки |
| 17. | Организация личного приёма главного врача ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» лиц, приравненных к ветеранам ВОв 1941-1945 гг., по вопросам медицинского обслуживания | Апрель-май 2022 г. | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) |  |
| 18. | Проведение ремонтов жилых помещений, в которых проживают «Дети войны», лица, приравненные к ветеранам ВОв 1941-1945 гг. | 2022 г. | Совет ветеранов (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию), администрации поселений (по согласованию), управляющие компании (по согласованию) |  |
| 19. | Проведение бесед, классных часов, уроков мужества в образовательных учреждениях Княжпогостского района | 2022 г. | Управление образования администрации, Совет ветеранов (по согласованию), Княжпогостское местное отделение Коми республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию) |  |
| 20. | Организация добровольческой деятельности по оказанию социально-бытовой помощи лицам, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., «детям войны» | 2022 г. | Администрации поселений (по согласованию), управление образования администрации, ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |  |
| 21. | Лекции, презентации, оформление уголков славы и общешкольных газет в муниципальных учреждениях о героях войны; публикация на Интернет-ресурсах образовательных учреждений информации о мероприятиях, приуроченных ко дню Победы | Апрель-май 2022 г. | Управление образования и управление культуры и спорта администрации, Совет ветеранов (по согласованию) |  |
| 22. | Участие в митингах | 9 мая 2022 г. | Администрация муниципального района «Княжпогостский», Совет ветеранов (по согласованию), администрации поселений (по согласованию), руководители предприятий и учреждений района (по согласованию) |  |
| 23. | Торжественное возложение венков, цветов к памятникам и обелискам | 8-9 мая 2022 г. | Администрация муниципального района «Княжпогостский», Совет ветеранов (по согласованию), администрации поселений (по согласованию), руководители предприятий и учреждений района (по согласованию) |  |
| 24. | Организация и проведение акции «Бессмертный полк» | 9 мая 2022 г. | Администрации поселений (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию), управление культуры и спорта, управление образования администрации, руководители учреждений, предприятий и организаций (по согласованию), жители Княжпогостского района | С учётом эпидемиологической обстановки |
| 25. | Организация радиотрансляции произведений о войне «Голос войны» | 9 мая 2022 г. | Администрация городского поселения «Емва» (по согласованию), управление культуры и спорта администрации, ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |  |
| 26. | Организация проведения муниципальными учреждениями культуры цикла культурно-массовых мероприятий, приуроченных к 77-й годовщине Победы в ВОв 1941-1945 гг. | Апрель-август 2022 г. | Управление культуры и спорта администрации, администрации поселений (по согласованию) | С соблюдением ограничительных мер, связанных с недопущением распространения НКИ |
| 27. | Организация встречи с тружениками тыла, «детьми войны», проживающими в ГБУ РК «Республиканский Княжпогостский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; концертной программы День Победы» | 5 мая 2022 г. | Совет ветеранов (по согласованию), управление культуры и спорта администрации, ГБУ РК «Республиканский Княжпогостский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов (по согласованию) | С соблюдением ограничительных мер, связанных с недопущением распространения НКИ |
| 28. | Проведение фотодокументальной выставки «Помним, дорожим, гордимся» в филиале «Музей им. Питирима Сорокина» с. Туръя МБУ «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей» | Апрель-май 2022 г. | Управление культуры и спорта администрации, администрация сельского поселения «Туръя» (по согласованию) |  |
| 29. | Кинопарад «Память поколений» (тематические показы художественных и документальных кинолент) | Апрель – май 2022 г. | Управление культуры и спорта администрации, МАУ «Княжпогостский районный дом культуры» (далее – МАУ «Княжпогостский РДК» | С учётом эпидемиологической обстановки |
| 30. | Фильм-киноурок «Навсегда» в рамках Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России» | 1- 9 мая 2022 г. | Управление культуры и спорта администрации, МАУ «Княжпогостский РДК», управление образования администрации |  |
| 31. | Межрайонный интернет-конкурс рисунков «Как хорошо на свете без войны» | с 1 по 30 мая 2022 г. | Управление культуры и спорта администрации, МАУ «Княжпогостский РДК» |  |
| 32. | Проведение спортивных мероприятий, приуроченные к празднованию Дня Победы: - легкоатлетические эстафеты, - Кубок по мини-футболу, - турниры по настольному теннису, волейболу и баскетболу, - праздник для детей «Мы памяти Победы верны»; - парад спортивных клубов и объединений «77 лет Победе»; - показательные выступления клуба восточных единоборств «Бусидо»; - спортивные развлечения «Есть такая профессия…», «Мы – наследники Победы!», «Полоса препятствий»; - военно-спортивные соревнования «Победный май» | Май 2022 г. | Управление культуры и спорта администрации, администрация городского поселения «Синдор (по согласованию), управление образования администрации |  |
| 33. | Организация ярмарочной торговли и детских аттракционов | 9 мая 2022 г. | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, администрация городского поселения «Емва» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) |  |
| 34. | Размещение публикаций на Интернет-ресурсах и в средствах массовой информации на тему «Памятные даты военной истории» | В течение 2022 г. | Управление правовой и кадровой работы, редакция газеты «Княжпогостские вести» (по согласованию) |  |
| 35. | Цикл информационно-пропагандистских, культурно-досуговых мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (выставки рисунков, акции, исторические игры, конкурсы, развлекательные программы, квест-игры, фотовыставки и т.д.) | Апрель-май 2022 года | Управление образования, управление культуры и спорта администрации, администрации поселений (по согласованию) |  |
| 36. | Дни открытых дверей МБУ «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей»: инсталяции, фотозоны, мастер-классы для детей | 09 мая 2022 г. | Управление культуры и спорта администрации, администрация сельского поселения «Туръя» (по согласованию) |  |
| 37. | Военно-спортивная игра «Зарница» | 23 апреля 2022 г. | Управление образования администрации, администрации поселений (по согласованию) |  |
| 38. | Организация встреч с участниками боевых действий, тружениками тыла, «детьми войны» | 2022 г. | Управление образования администрации, Княжпогостское местное отделение Коми республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию), администрации поселений (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |  |
| 39. | Экскурсии учащихся образовательных учреждений Княжпогостского района к памятникам боевой славы, в МБУ «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей»: | 4 - 6 мая 2022 г. | Управление образования администрации, Княжпогостское местное отделение Коми республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию) администрации поселений (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию), управление культуры и спорта администрации, администрации поселений (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |  |
| 40. | Организация охраны общественного порядка и безопасности граждан, безопасности дорожного движения | 1, 8,9 мая 2022 г. | ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |  |
| 41. | Организация выезда и сопровождение лиц, приравненных к ветеранам ВОв 1941-1945 гг. в г. Сыктывкар для принятия участия в праздничных республиканских мероприятиях, посвященных Дню Победы | 9 мая 2022 г. | ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) | С учётом эпидемиологической обстановки |
| 42. | Оказание содействия в транспортном сопровождении лиц, приравненных к ветеранам ВОв 1941-1945 гг., к праздничным мероприятиям (парад и митинги) | 9 мая 2022 г. | Администрация муниципального района «Княжпостский», ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района « (по согласованию) | С учётом эпидемиологической обстановки |
| 43. | Регулярное освещение информации о проведении мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Победы в ВОв 1941-1945 гг. на официальном сайте муниципального района «Княжпогостский», на Интернет-ресурсах муниципальных и государственных учреждений и в местной газете «Княжпогостские вести» | Апрель- июнь 2022 г. | Управление правовой и кадровой работы администрации, управление культуры и спорта, управление образования администрации, государственные учреждения социальной сферы (по согласованию), редакция газеты «Княжпогостские вести» (по согласованию) |  |
| 44. | Организация праздничного оформления помещений, фасадов зданий учреждений, организаций и предприятий и прилегающих территорий | Апрель-май 2022 г. | Управление муниципальным хозяйством, отдел экономики администрации, управление культуры и спорта, управление образования администрации и администрации поселений (по согласованию), руководители предприятий и учреждений Княжпогостского района (по согласованию) |  |
| 45. | Митинг возле памятника «Никто не забыт, ничто не забыто» «Неугасимый огонь» | 22 июня 2022 г. | Администрация муниципального района «Княжпогостский», Совет ветеранов (по согласованию) Княжпогостское местное отделение Коми республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию) |  |
| 46. | Участие в акции «Сад памяти – сад жизни» | Май – июнь 2022 года | Рабочая группа по организации и проведению акции «Сад памяти – сад жизни» |  |
| 47. | Оформление информационных стендов, изготовление коллажей «Слава Победителям» в муниципальных учреждениях культуры, спорта и образования, посвящённых 77-й годовщине Победы в ВОв 1941-1945 гг. | Апрель-май 2022 г. | Управление образования, управление культуры и спорта администрации, администрации поселений (по согласованию) |  |
| 48. | Проведение работы по паспортизации мест захоронений участников ВОв 1941-1945 гг. | Май-сентябрь 2022 г. | Администрации поселений (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию), МБУ «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей» |  |
| 49. | Запуск праздничного салюта (фейерверка) «День Победы» | 09 мая 2022 г. | Управление культуры и спорта администрации, администрации городских поселений «Емва» и «Синдор» (по согласованию), 23 пожарно-спасательная часть ФГКУ «2 отряд ФПС по РК» (по согласованию |  |
| 50. | Изготовление и вручение праздничных открыток лицам, приравненным к ветеранам ВОв 1941-1945 гг. | Апрель-май 2022 г. | Управление образования администрации, Совет ветеранов (по согласованию), администрации поселений (по согласованию) |  |
| 51. | Реализация проектов дошкольными образовательными учреждениями «Этот день Победы» | Апрель-май 2022 г. | Управление образования администрации |  |
| 52. | Оформление в дошкольных образовательных учреждениях фотоальбомов, посвящённых Дню Победы | Апрель-май 2022 г. |  |  |
| 53. | Размещение музыкальных поздравительных открыток на сайтах образовательных учреждений Княжпогостского района | 5-6 мая 2022 г. |  |  |
| 54. | Проведение обзорной экскурсии со студентами к памятникам боевой славы г. Емва | Апрель-май 2022 г. | Управление образования администрации, Княжпогостский филиал ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» (по согласованию) |  |
| 55. | Участие во Всероссийской акции «Песни Победы» | 25 апреля-10 мая 2022 г. | Управление образования администрации |  |
| 56. | Оформление и демонстрация учащимися презентаций «Мы помним» | Апрель-май 2022 г. | Управление образования администрации, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Емвы |  |
| 57. | Реализация проекта «Перемена поэзии» | Апрель-май 2022 г. |  |  |
| 58. | Изготовление голубей – птиц мира (оригами) | 3 мая 2022 года | Управление образования администрации, администрация сельского поселения «Серёгово» (по согласованию) |  |
| 59. | Виртуальные походы по местам боевой славы | 2022 г. | Управление образования администрации, администрация сельского поселения «Чиньяворык» (по согласованию) |  |
| 60. | Выставление почётного караула юнармейцев у памятников боевой славы | 9 мая 2022 г. | Управление образования администрации, администрации поселений (по согласованию) |  |
| 61. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в ВОв 1941-1945 гг.: | 8-9 мая 2022 г. | Администрация городского поселения «Емва», управление культуры и спорта, управление образования администрации, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |  |
|  | - старт автопробега «Победа»; - торжественное вручение паспортов «Первый паспорт ко Дню Победы» у памятника «Никто не забыт»; -патриотическая акция «Спасибо» | 8 мая 2022 г. |  |  |
|  | - патриотическая акция «Солдатский привал»; - творческая патриотическая акция «Сирень Победы»; | 9 мая 2022 г. |  |  |
|  | -уличные акции «Память о войне нам книги оставляют», «Патриотический маршрут в военных костюмах «Весна Победы» (военные песни, стихи) |  |  |  |
| 62. | Праздничные концерты | 5-9 мая 2022 г. | Управление культуры и спорта администрации, администрации поселений (по согласованию) |  |
| 63. | Участие представителей национально-культурных автономий и землячеств в праздничных мероприятиях, посвящённых 77-й годовщине Победы в ВОв 1941-1945 гг. | 9 мая 2022 г. | Совет по межнациональным и межрелигиозным отношениям муниципального района «Княжпогостский» |  |