АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ  РАЙОНСА  АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от 09 июля 2014 г.                                                                                                              № 573

Об утверждении Плана мероприятий по празднованию 75-летия со дня образования Княжпогостского района

В целях организованной подготовки и проведения 75-летия со дня образования Княжпогостского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по празднованию 75-летия со дня образования Княжпогостского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. В целях качественной организации и проведения 75-летия со дня образования Княжпогостского района назначить главным режиссером праздничных мероприятий Немчинову Т.В. - директора МАУ «Княжпогостский районный Дом культуры.

3. Заведующему отделом культуры и национальной по ики администрации муниципального района «Княжпогостский» Гойда М.Г. осуществлять контроль за ходом выполнения мероприятий Плана мероприятий по празднованию 75-летия со дня образования Княжпогостского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» Панченко И.В.

Руководитель администрации                                                                                        В.И. Ивочкин

Приложение

к постановлению  от 09.07.2014 № 573

ПЛАН

мероприятий по празднованию 75-летия со дня образования Княжпогостского района

| №№ пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создание оргкомитета. Проведение заседаний. | по графику | Панченко И.В. |
| 2 | Определить рабочие группы по: |  |  |
| 2.1 | взаимодействию с коммерческими организациями и предприятиями | до 16.08.2014 | Костина Т.Ф. |
| 2.2 | организации культурно-массовых мероприятий; | до 16.08.2014 | Гойда М.Г. |
| 2.3 | информационной поддержке | до 16.08.2014 | Бабак Л.А. (по согласованию) |
| 2.4 | подготовке документов по организационной работе (оформление наградной атрибутики, рассылка приглашений, подготовка поздравлений и т.д.) | до 16.08.2014 | Соколова Ю.А. |
| 3 | Назначить ответственных за: |  |  |
| 3.1 | техническое обеспечение, оформление, режиссуру | до 16.08.2014 | Немчинова Т.В. |
| 3.2 | транспортное обеспечение | до 16.08.2014 | Соколова Ю.А. |
| 3.3 | научное содержание | до 16.08.2014 | Шашкова И.В. |
| 3.4 | обеспечение правопорядка | до 16.08.2014 | Козлов А.А. (по согласованию) |
| 3.5 | безопасность жизнедеятельности | до 16.08.2014 | ответственные лица, назначенные приказами по предприятиям, учреждением, организациям |
| 3.6 | медицинское сопровождение | до 16.08.2014 | Щербович И.М. (по согласованию) |
| 3.7 | подготовку и ремонт театральных и выставочных площадок | до 16.08.2014 | Михайлов А.Б. (по согласованию) |
| 3.8 | расстановку участников праздничных мероприятий - предприятий - поселений - детских площадок - организаций общепита - зоопарка | 16.08.2014 | Михайлов А.Б. (по согласованию) |
| 4 | Подготовка списка приглашенных гостей на торжественное мероприятие | до 13.07.2014 | Соколова Ю.А. |
| 5 | Подготовка наградных материалов на работников, внесших значительный вклад в развитие района | до 06.08.2014 | Соколова Ю.А. |
| 6 | Подготовка списка предприятий, поселений, граждан для поздравлений. | до 30.07.2014 | Соколова Ю.А. |
| 7 | Подготовка и заказ на изготовление макетов печатной продукции с маркировкой памятной даты и наименованием района: пакеты, блокнот, ручка, значки, конверт на шоколад, баннеры, растяжка | до 10.08.2014 | Гойда М.Г. |
| 8 | Подготовка макета и заказ пригласительных билетов с программой и поздравлением | 20.07.2014 | Гойда М.Г. |
| 9 | Мероприятия по благоустройству района - заявка в ГИБДД об утверждении схемы объезда на период мероприятий - ремонт дороги по схеме объезда - изготовление и установка скамеек, урн - благоустройство фонтана - установка баннера - установка растяжки |  | Михайлов А.Б. (по согласованию) |
| 10 | Выпуск подарочного представительского фотоальбома «Времена и дороги» | до 10.08.2014 | Шашкова И.В. |
| 11 | Районный конкурс изобразительного творчества «Республика Коми – моя малая Родина» | до 15.07.2014 | Пекус Ю.Г. |
| 12 | Изготовление баннера по макету рисунка победителя конкурса изобразительного творчества «Республика Коми – моя малая Родина» | до 30.07.2014 | Гойда М.Г. |
| 13 | Цикл публикаций в газете «Княжпогостские вести» | Июль-август | Бабак Л.А. (по согласованию) |
| 14 | Подготовка текста для «бегущей строки» с поздравлением жителей района | С 13.08.2014 по 16.08.2014 | Гойда М.Г. |
| 15 | Радио-информация «Родная земля и в горстке мила». Рассказы по истории сел и поселков района (подготовка текста и звуковая запись). | 20.07.2014 | Лятиева О.А. |
| 16 | Радиорепортажи об известных людях района «Знакомьтесь, Княжпогостцы» (подготовка текста и звуковая запись) | 20.07.2014 | Литус Р.И. (по согласованию) Немчинова Т.В |
| 17 | Закладка Аллеи славы в честь 75-летия со дня образования Княжпогостского района | До 14.08.2014 | Туркина Н.А. |
| 18 | Викторина в газете «Княжпогостские вести» «Нам 75 лет» | До 10.08.2014 | Литус Р.И. (по согласованию) |
| 19 | Викторина на сайте Княжпогостского района «Нам 75 лет» | До 10.08.2014 | Литус Р.И. (по согласованию) |
| 20 | Подготовка и распространение приглашений на праздник жителям района (почтовые ящики) | 14.08.2014 | Пекус Ю.Г. |
| 21 | Изготовление шуточных поздравлений | 14.08.2014 | Пекус Ю.Г. |
| 22 | Приглашение специалистов для проведения мастер-классов и презентация своей деятельности. | До 10.08.2014 | Караванова И.Г. |
| 23 | Праздничные мероприятия на 16 августа 2014 года |  |  |
| 23.1 | Выпуск праздничного номера газеты «Княжпогостские Вести» | 22.08.2014 | Бабак Л.А. (по согласованию) |
| 23.2 | Фотовыставка «Родных просторов Сердцебиение» | 16.08.2014 | Шашкова И.В. |
| 23.3 | Фримаркет «Найди свою книгу» | 16.08.2014 | Шашкова И.В. |
| 23.4 | Выставка минералов, фотовыставка о жизни и деятельности В.М.Сенюкова | 16.08.2014 | Лятиева О.А. |
| 23.5 | Выставка-продажа цветочных букетов | 16.08.2014 | Михайлов А.Б. (по согласованию) |
| 23.6 | «Фото на память» (по трафарету) | 16.08.2014 | Немчинова Т.В. |
| 23.7 | Праздничная торговля. Сельскохозяйственная ярмарка. | 16.08.2014 | Костина Т.Ф. |
| 23.8 | Мастер – классы в «Городе мастеров» - Аквагримм - Твистинг (изготовление фигур из воздушных шаров) - Экспресс рисование - Изготовление кукол оберегов - Изготовление изделий из бересты - Рисование шаржа на память | 16.08.2014 | Пекус Ю.Г. |
| 23.9 | «Княжпогостская ярмарка» (выставка - конкурс подворий каждого поселения) - разработка положения - направление приглашений на участие - сбор заявок - подготовка площадок | 10.07.2014 10.07.2014 20.07.2014 14-16.08.2014 | Гойда М.Г. Главы поселений, города |
| 23.10 | Выставка - презентация предприятий, учреждений организаций района «Мое предприятие» - разработка положения - направление приглашений на участие - проведение оргкомитета по конкурсу - сбор заявок | 10.07.2014 10.07.2014 до 20.07.2014 31.07.2014 | Костина Т.Ф. Гойда М.Г. Руководители предприятий |
| 23.11 | «Детская Поляна» (развлечение, детские аттракционы и т.д.) | 16.08.2014 | Караванова И.Г. Михайлов А.Б. (по согласованию) |
| 23.12 | «Вкусная поляна» (национальная коми кухня, работа общественного питания) - Гурман - Суракова Р.М. | 16.08.2014 | Караванова И.Г. |
| 23.13 | Экскурсия в Кылтовский Крестовоздвиженский женский монастырь. Экскурсия по городу. | 16.08.2014 | Литус Р.И. (по согласованию) |
| 23.14 | Катание на лошадях | 16.08.2014 | Болотов В.А. |
| 23.15 | Театрализованное представление по легендам Княжпогостского района «Сказки бабушкиного сундука» | 16.08.2014 | Немчинова Т.В. |
| 23.16 | Праздничный концерт «Душой и сердцем я отсюда, Мой Княжпогост – моя судьба», с участием филиалов МАУ «Княжпогостский РДК» сельских и городских поселений Княжпогостского района | 16.08.2014 | Немчинова Т.В. |
| 23.17 | Концерт детских творческих коллективов г.Емва и Княжпогостского района «Мы растём достойной сменой» | 16.08.2014 | Пекус Ю.Г. |
| 23.18 | Концерт приглашенных творческих коллективов | 16.08.2014 | Немчинова Т.В. |
| 23.19 | Танцевальная программа исполнителя популярных хитов 80-х годов «Дискотека 80- ых» | 16.08.2014 | Немчинова Т.В. |
| 23.20 | Праздничный фейерверк - римские свечи - запуск шаров | 16.08.2014 | Немчинова Т.В. |
| 23.21 | Спортивный праздник: | 16.08.2014 | Булгаков Н.О |
|  | перетягивание скалки | 16.08.2014 |  |
|  | передвижение на ходулях | 16.08.2014 |  |
|  | метание дротиков | 16.08.2014 |  |
|  | метание топора, копья | 16.08.2014 |  |
|  | качели | 16.08.2014 |  |
|  | кольца и палки | 16.08.2014 |  |
|  | турнир по мини-футболу | 16.08.2014 |  |
|  | турнир по стрит-болу среди дворовых команд | 16.08.2014 |  |
|  | веселые старты для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста; | 16.08.2014 |  |
|  | бег на спринтерские дистанции (8-10 лет) | 16.08.2014 |  |
|  | фигурное вождение велосипеда (дети 10-12 лет) | 16.08.2014 |  |
| 23.22 | Приобретение призов для поощрения участников конкурса | 16.08.2014 | Гойда М.Г. |
| 23.23 | Организация обеда для коллективов, приглашенных на праздничные мероприятия | 16.08.2014 | Соколова Ю.А. |
| 23.24 | Организация торжественного обеда гостей, приглашенных на праздничные мероприятия | 16.08.2014 | Соколова Ю.А. |
| 23.25 | Подведение итогов и награждение работников культуры премиями в рамках Года культуры | 16.08.2014 | Гойда М.Г. |

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации муниципального района «Княжпогостский»

Об утверждении Плана мероприятий по празднованию 75-летней годовщины со Дня образования Княжпогостского района

(далее План)

План сформирован в целях организованной подготовки и проведения 75-летней годовщины со Дня образования Княжпогостского района.

План представляет собой документ с перечнем мероприятий и назначением ответственных лиц за проведение мероприятия, финансируемых из бюджета МР «Княжпогостский» (по отрасли «культура»).

В соответствии с проектом Плана на проведение данных мероприятий предусмотрено в бюджете МР «Княжпогостский» в рамках реализации муниципальной  программы «Развитие отрасли «Культура в Княжпогостском районе» 200 тыс. руб.

Заместитель руководителя                                                                                          И.В.Панченко