АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ» МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 28 февраля 2023 г. | № 73 |
| --- | --- |

О подготовке объектов экономики, предприятий, организаций и учреждений на территории муниципального района «Княжпогостский» к организованному пропуску весеннего половодья в 2023 году и утверждении плана мероприятий по организации охраны жизни людей на водных объектах

В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, успешного проведения мероприятий по подготовке и проведению весеннего половодья предприятиями, организациями, учреждениями района, а также предотвращения ЧС, связанных с паводками в течение года, и недопущения гибели людей на водных объектах и порчи материальных ценностей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать паводковую комиссию муниципального района «Княжпогостский» в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать  руководителям администраций городских и главам сельских поселений:

- разработать графики и организовать, согласно данным графикам, проверку готовности предприятий, организаций, учреждений к весеннему половодью. Информацию о состоянии дел ежедневно с 10.04.2023 передавать в ЕДДС администрации муниципального района «Княжпогостский» по телефону 21-2-08;

- создать паводковые комиссии и рассмотреть вопросы жизнеобеспечения населения в период половодья и весенней распутицы;

- определить территории возможного подтопления, численность населения, попадающего в данную зону, а также скота, имущества населения и предприятий, материальных ценностей, площади сельхозугодий, личных подсобных хозяйств, скотомогильников, порядок эвакуации населения и материальных ценностей;

- провести работу с населением территорий, предупредить жильцов о вероятных последствиях наводнения;

- проверить и подготовить противопожарную технику, инвентарь, боеготовность нештатных противопожарных формирований к участию в тушении возможных пожаров и ликвидации последствий других ЧС;

- оповестить жителей населенных пунктов, отрезаемых половодьем и распутицей от основных транспортных путей и пунктов обеспечения, о системе снабжения продовольствием, медикаментами и оказании помощи в случаях ЧС, а также о транспортном сообщении, обеспечении связью и графиках работы переправ;

- при необходимости разработать и утвердить графики дежурства ответственных лиц в круглосуточном режиме в период половодья. Информацию о дежурстве довести до населения территорий и представить в администрацию муниципального района «Княжпогостский»;

- разработать и утвердить графики работы переправ и транспорта между населенными пунктами, ознакомить с этими графиками службы энергетики, связи, почтового снабжения, охраны общественного порядка, медицинскую коммунально-техническую, коммунально-техническую, противопожарную службы  и контролировать их работу;

- организовать создание в необходимом количестве запасы продовольствия, средств медицинского обеспечения, топлива для котельных и резервных источников электроснабжения, ГСМ, дров;

-определить способы возможной экстренной эвакуации (необходимость срочной госпитализации и т.д.) жителей населенных пунктов, отрезаемых половодьем и распутицей от основных транспортных путей и пунктов обеспечения, определить силы и средства для проведения данной эвакуации,  заключить соглашения с лицами способными оказать помощь в проведении экстренных мероприятий по переправе эвакуируемых лиц через водные преграды;

- информировать население о правилах охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми, утвержденными Постановлением Правительства Республики Коми от 06 июня 2017г. №315 (с вступившими в законную силу изменениями).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, обслуживающих дороги, мосты, переправы, объекты водопроводно -канализационного хозяйства, скважины, потенциальные загрязнители вод:

- провести ревизию их состояния, обеспечить проверку крепления наплавных мостов. С учетом метеоусловий обеспечить своевременное открытие отверстий водоотводных труб, удаление наледи и, при необходимости, произвести их ремонт для пропуска воды без остановки движения транспорта. Особое внимание обратить на принятие мер по предотвращению смыва паводковыми водами загрязняющих и токсичных веществ в водные объекты, состояние и ремонт деревянных мостов и водоотводных труб на дорогах общего пользования. Проверку указанных объектов и их готовность к работе в условиях весеннего половодья и распутицы провести до 10.04.2023 с составлением соответствующих актов. При размывах полотна дорог обустроить  временные объездные пути.

4. Управлению образования администрации муниципального района «Княжпогостский» (Рочевой Л.А.):

- согласовать с руководителями администраций городских и главами сельских поселений во время половодья и распутицы обеспечение надежности перевозки детей на водных переправах и между населенными пунктами, закрепить ответственных лиц за соблюдение техники безопасности и правил поведения на воде;

- во всех образовательных организациях провести занятия, инструктажи среди школьников и работников образования по правилам поведения на воде и на переправах;

- при невозможности ежедневной доставки обучающихся к местам обучения совместно с родителями рассмотреть и решить вопросы их обучения на месте.

5. Рекомендовать начальнику ЛТУ г. Емва Коми филиала ОАО «Ростелеком» МЦТЭТ, старшему мастеру Княжпогостского участка Усть-Вымского РЭС филиала ЮЭС:

- обследовать линии связи электроснабжения, попадающие в зону подтопления, и принять меры по их ремонту и дополнительному укреплению до начала подъема уровне воды в реках. Обеспечить бесперебойную работу линий электропередач, телефонной связи во время весеннего половодья и распутицы, подготовить запасы ГСМ, техники, резервные источники электроэнергии, аварийно-технические бригады, утвердить график работы и дежурства персонала на паводковый период.

6. Рекомендовать начальникам предприятий жилищно - коммунального хозяйства:

- обеспечить запас топливно - энергетических ресурсов на котельных коммунального назначения, расположенных в населенных пунктах, с которыми будет прервано транспортное сообщение на период половодья и распутицы, произвести своевременную очистку дренажей и сточных канав для отвода талых вод от зданий и сооружений, подготовить к приему талых вод системы ливневой канализации, произвести промывку и очистку трубопроводной сети, колодцев, дождеприемников, усилить контроль за работой очистных сооружений, качеством воды для населения.

7. Утвердить план мероприятий по организации охраны жизни людей на воде, обеспечению правопорядка и контроля за безопасностью плавания маломерных судов на водоемах муниципального района «Княжпогостский» на 2023 год согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

8.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

- Глава МР «Княжпогостский -                                                                                       руководитель администрации 	                                                     А.Л.Немчинов

- Приложение № 1

к постановлению администрации

от 28.02.2023 г. №73

СОСТАВ

ПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

Немчинов А.Л. – глава муниципального района «Княжпогостский» -руководитель администрации - председатель комиссии;

Сакулина С.Е. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» - заместитель председателя комиссии;

Станко С.И. - заведующий отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района «Княжпогостский» – секретарь комиссии;

Куликович А.В. – руководитель Княжпогостского инспекционного участка ГИМС ГУ МЧС России по Республике Коми;

Ховрин М.В. – первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский»;

Салинский В.А. – заместитель руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский»;

Кузиванов А.И. – начальник Управления муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»;

Батич И.Р. – начальник ОНД и ПР Княжпогостского района (по согласованию);

Зятюк И.Н. – начальник Княжпогостского пожарно – спасательного гарнизона (по согласованию);

Чупров А.Ф. – начальник ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию);

Суворов Н.А. – исполнительный директор АО «Коми тепловая компания» (по согласованию);

Пудова Н.Н. – председатель Княжпогостского районного комитета по охране окружающей среды - член комиссии (по согласованию);

Снегирев В.Н. – старший мастер Княжпогостского участка Усть-Вымского РЭС ЮЭС (по согласованию);

Пушкина Н.В. – директор филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Емве.

Люосев С.Н. – начальник ЛТУ г. Емва Коми филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию).

Щербович И.М. – главный врач ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию).

- Приложение № 2

к постановлению администрации

от 28.02.2023 г. №73

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЛЬНОГО, ГАЗОВОГО, ЭНЕРГИТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСОВ К ПРОХОЖДЕНИЮ ПАВОДКА, ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА И КОНТРОЛЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПЛАВАНИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ НА ВОДОЕМАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ» НА 2023 ГОД

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний паводковой комиссии, КЧС и ОПБ муниципального района «Княжпогостский» | март - май | Председатель паводковой комиссии, отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский» |
| 2. | Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального района «Княжпогостский» (при необходимости) | март - май | отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский» |
| 3. | Уточнение сведений о количестве населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения, сельскохозяйственных построек, скотомогильников, складов с ядохимикатами, промышленных и бытовых свалок, дорог общего пользования республиканского и местного назначения, мостов, низководных мостов, линий связи и электроснабжения, попадающих в зоны подтоплений и затоплений | март | отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений (по согласованию), организации |
| 4. | Уточнение наличия и обеспечение необходимыми запасами продовольствия, товарами первой необходимости, горючими и смазочными материалами, медикаментами населенных пунктов, отрезаемых в период весеннего половодья | март | отдел по делам ГО и ЧС, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений |
| 5. | Осуществление сбора и обмена информацией о паводковой обстановке, доведения до населения порядка действий и правил поведения при угрозе и возникновении ЧС, связанных с половодьем | ежедневно с 10.04.2023 | отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений (по согласованию), государственная инспекция по маломерным судам (по согласованию) |
| 6. | Проверка готовности сил и средств, в т. ч. плавсредств, привлекаемых к выполнению задач в период весеннего половодья | до 10.04. 2023 | администрации городских и сельских поселений (по согласованию), государственная инспекция по маломерным судам (по согласованию) |
| 7. | Проведение мероприятий по своевременной очистке, ремонту, дополнительному укреплению мостовых сооружений, водопропускных труб | до 15.04. 2023 | Управление муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский», подрядчики по содержанию автомобильных дорог, администрации городских и сельских поселений (по согласованию) |
| 8. | Проведение мероприятий по повышению защищенности от размывов железнодорожного полотна и автомобильных дорог. Формирование противоразмывных проездов. Подготовка временных объездных путей на автомобильных дорогах | до 15.04. 2023 | Управление муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский», подрядчики по содержанию автомобильных дорог (по согласованию), администрации городских и сельских поселений (по согласованию), ОАО «РЖД» (ПЧ – 29) (по согласованию) |
| 9. | Исполнение плана – графика закрытия ледовых переправ, своевременное информирование администраций поселений, населения | По отдельному плану - графику | Управление муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский», подрядчики по содержанию автомобильных дорог (по согласованию), администрации городских и сельских поселений (по согласованию), государственная инспекция по маломерным судам (по согласованию) |
| 10. | Организация работы по контролю выполнения мероприятий по предотвращению попадания нефтепродуктов в реки, ручьи на территории района. Проведение обследования подтапливаемых территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос, по выявлению несанкционированных размещений складов минеральных удобрений, горюче – смазочных материалов, бытовых, промышленных и сельскохозяйственных отходов, отвалов размываемых грунтов. | до 02.06.2023 | Княжпогостский районный комитет по охране окружающей среды (по согласованию), государственная инспекция по маломерным судам (по согласованию), Управление муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский», отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский» |
| 11. | Уточнение перечня медицинских учреждений для оказания помощи пострадавшему населению при весеннем половодье. Организация медицинской помощи инфекционным больным на догоспитальном этапе. Организация противоэпидемического режима на этапах медицинской эвакуации. Организация санитарно – эпидемиологического наблюдения и микробиологического контроля. | до 15.04.2023 | отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский», ГБУЗ «КЦРБ» (по согласованию), представители Роспотребнадзора, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в Усть - Вымском районе» (рабочее место в Княжпогостском районе) |
| 12. | Организация обучения владельцев маломерных судов Правилам безопасного поведения на воде | апрель-май | Государственная инспекция по маломерным судам (по согласованию) |
| 13. | Организация работы по определению и закреплению участков водоемов для отдыха населения в летний период | Весь период | Ответственные по городским и сельским поселениям (по согласованию) |
| 14. | Участие в совещании с владельцами водных объектов по вопросу о готовности пляжей и мест массового отдыха граждан у воды к летнему купальному сезону, соответствии водных объектов требованиям санитарно - гигиенических норм и правил | июнь | Председатель паводковой комиссии, отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский» |
| 15. | Оборудование стендов с Правилами охраны жизни людей на водоемах РК, методах спасения и оказания первой доврачебной помощи на переправах | май-июнь | администрации городских и сельских поселений (по согласованию), государственная инспекция по маломерным судам (по согласованию) |