

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНЛŐН АДМИНИСТРАЦИЯСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 марта 2024 г. № 94

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении программы  «Укрепление общественного здоровья среди населения муниципального района «Княжпогостский»  на период 2024-2028 годы» |  |

В рамках реализации региональной программы Республики Коми «Укрепление общественного здоровья», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми № 42 от 31.01.2020, а также в целях сохранения и укрепления здоровья населения муниципального района «Княжпогостский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Укрепление общественного здоровья среди населения муниципального района «Княжпогостский» на период 2024-2028 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального района «Княжпогостский» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» М.В. Ховрина.

Глава МР «Княжпогостский» -

руководитель администрации А.Л. Немчинов

Приложение

к Постановлению администрации

МР «Княжпогостский»

от 4 марта 2024 г. № 94

ПРОГРАММА

«Укрепление общественного здоровья среди населения

муниципального района «Княжпогостский»

на 2024-2028 годы»

ПАСПОРТ

программы

«Укрепление общественного здоровья среди населения

муниципального района «Княжпогостский»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа  «Укрепление общественного здоровья среди населения муниципального района «Княжпогостский»  (далее – программа) |
| Основание для разработки программы | Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».  Паспорт регионального проекта Республики Коми «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»  Региональная программа Республики Коми «Укрепление общественного здоровья» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнители программы | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» |
| Срок реализации программы | 2024-2028 |
| Цель программы | Улучшение здоровья населения, качества жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью на территории муниципального района «Княжпогостский» (далее – района) |
| Задачи программы | 1. Обеспечение положительной динамики целевых показателей программы.  2. Ограничение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя.  3. Формирование культуры здорового питания населения района.  4. Повышение физической активности населения муниципального образования и создание среды, способствующей здоровому образу жизни.  5. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения района.  6. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков.  7. Сокращение уровня травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий за счет повышения качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения. |
| Основные мероприятия программы | Внедрение программы «Укрепление общественного здоровья для населения муниципального района «Княжпогостский».  Проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.  Реализация программы по формированию приверженности к здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений.  Организация работы межведомственных советов по вопросам охраны здоровья, в том числе формирования здорового образа жизни, обеспечения общественного порядка.  Повышение информированности населения о вреде активного и пассивного потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления.  Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, на профилактику и прекращение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя.  Повышение информированности населения о поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска и доступности продуктов здорового и диетического питания.  Организация качественного горячего питания в образовательных организациях района.  Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом.  Развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе проведение массовых акций и кампаний для мотивации населения к увеличению физической активности.  Проведение массовых профилактических мероприятий, приуроченных к Дням календаря Всемирной организации здравоохранения.  Повышение уровня информированности детей и подростков о вреде табакокурения и употребления алкоголя, а также нерационального питания и низкой физической активности. |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального района. |
| Основные показатели программы | Снижение смертности мужчин в возрасте 16 - 59 лет (на 1000 населения) к 2028 году составит 8,28  Снижение смертности женщин в возрасте 16 - 54 года (на 1000 населения) к 2028 году составит 3,08  Увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни к 2028 году – 8107 чел. |
| Управление программой | Координацию деятельности участников программы, мониторинг хода реализации программы осуществляет администрация муниципального района «Княжпогостский» |

1. **Общая характеристика сферы реализации программы.**

1.1. Площадь территории Княжпогостского района составляет 24,6 тысяч квадратных километров. Княжпогостский район, расположенный западной части Республики Коми граничит с Удорским, Усть-Цилемским, Ухтинским, Корткеросским, Сыктывдинским и Усть-Вымскими районами Республики Коми. Княжпогостский район включает в себя 9 городских и сельских поселений, в которых расположены 46 населенных пунктов, в том числе – Емва, город районного значения и наиболее крупные поселки Синдор и Чиньяворык, села Шошка и Серегово. Через г. Емва (станция Княжпогост) проходит северная железная дорога. В районе развито междугороднее автобусное сообщение (г. Сыктывкар, г. Ухта, г. Киров, г. Уфа, г. Чебоксары). Отдаленность от столицы Республики Коми г. Сыктывкара составляет 125 км, до г. Ухты — 200 км. По территории района магистральные газо – и нефтепроводы.

1.2. Демографическая характеристика

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | всего | мужчин | женщин | Трудоспособного возраста | Старше трудоспособного возраста | Моложе трудоспособного возраста |
| 2019 | 18716 | 10135 | 8581 | 10462 | 4893 | 3361 |
| 2020 | 18539 | 10059 | 8480 | 10519 | 4695 | 3325 |
| 2021 | 18458 | 10062 | 8396 | 10101 | 5069 | 3288 |
| 2022 | 18246 | 7417 | 8079 | 8569 | 4248 | 2679 |
| 2023 | 15250 | 7297 | 7953 | 8313 | 4341 | 2596 |

1.3. Заболеваемость и смертность от неинфекционных заболеваний в динамике (на 1000 населения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Заболеваемость | Смертность общая | Смертность трудоспособного населения |
| 2019 | 1911,7 | 14,0 | 5,8 |
| 2020 | 1193,4 | 14,9 | 5,8 |
| 2021 | 1626,6 | 15,2 | 6,8 |
| 2022 | 1681,7 | 12,9 | 5,8 |
| 2023 | 2175,0 | 13,3 | 6,6 |

Показатели заболеваемости (на 1000нас.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нозология | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Болезни системы кровообращения | 220,4 | 136,2 | 209,6 | 226,0 | 288,6 |
| Новообразования | 64,6 | 54,5 | 62,2 | 64,5 | 89,4 |
| Болезни системы органов пищеварения | 113,4 | 68,0 | 90,6 | 98,9 | 130,2 |
| Болезни костно -мышечной системы | 179,8 | 62,2 | 164,5 | 179,0 | 90,2 |
| Болезни эндокринной болезни | 78,6 | 57,8 | 73,6 | 77,6 | 101,1 |

Смертность на 1000 населения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нозология | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Болезни системы кровообращения | 6.0 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,6 |
| Новообразования | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,2 |
| Болезни органов дыхания | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Болезни органов пищеварения | 0,8 | 0,8 | 1,05 | 0,8 | 1,24 |
| Травмы отравления | 1,8 | 1,6 | 1,24 | 1,2 | 1,4 |

1.4. На базе ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» функционирует кабинет профилактики. Часы работы с понедельника по пятницу с 08.00 – 18.00: суббота с 09.00 до 13.00.

1.5. ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» является структурным подразделением в составе организации здравоохранения. Оказывает помощь в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, а также платные услуги. Виды помощи:

- Оказание первичной медико-санитарной медицинской помощи;

- Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи);

- Специализированная медицинская помощь;

- Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная помощь,

- Паллиативная медицинская помощь;

- Оказание первичной доврачебной помощи.

ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» осуществляет свою деятельность на основании лицензии Л041-01176-11/00351776 от 13.07.2020г. В 2001 году ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» получила статус ВОЗ/ЮНИСЭФ «Больница доброжелательная к ребенку». В 2006 году ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» стала участницей национального проекта «Здоровье». С 2018г. ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» имеет статус «Бережливая поликлиника». С 2020г. ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» имеет статус «Бережливой детской поликлиники».

ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» находится по адресу: г. Емва, ул. Первомайская 27. Здание в кирпичном исполнении, эксплуатируется с 1975г. Состоит из 4 – х корпусов: первый корпус – трехэтажный, второй корпус – четырехэтажный, третий корпус и четвертый корпус – одноэтажные.

Здравоохранение Княжпогостского района представлено: ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница», «Синдорской участковой больницей», 16 ФАПами, 13 домовыми хозяйствами.

1.6. Распространенность факторов риска развития неинфекционных заболеваний

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактор риска | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Курение | 129,5 | 151,1 | 80,0 | 107,1 | 275,1 |
| Потребление алкоголя | 25,4 | 27,0 | 22,8 | 14,4 | 20,7 |
| Низкая физическая активность | 220,6 | 416,7 | 169,1 | 267,8 | 287 |
| Нездоровое питание | 252,0 | 445,3 | 197,3 | 323,3 | 382,8 |
| Гиперхолестеринемия | - | - | 72,4 | 263,6 | 650,6 |
| Гипоргликемия | 27,5 | 27,5 | 24,0 | 86,1 | 237,4 |
| Избыточная масса тела | 108,0 | 187,1 | 167,6 |  | 434,3 |
| Ожирение | - | - | 58,6 | 167 | 376,1 |

1.7. Заболеваемость населения злокачественными образованиями (на 1000 нас.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 33,1 | 34,6 | 35,0 | 36,0 | 47,3 |

1.8. Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 1000 насел.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,3 |

1.9. На территории Княжпогостского района создано шесть волонтерских объединений, включая волонтерское объединение «Серебряный волонтер» работающее в рамках клуба «Активное долголетие». В рядах волонтеров насчитывается порядка 1492 человек.

**2. Цель, показатели и сроки реализации программы**

Программа «Укрепление общественного здоровья среди населения муниципального района «Княжпогостский» направлена на улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Программа направлена на достижение цели национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличению обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличению числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни, а также на достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2028 году. Кроме того, мероприятия, связанные с формированием здоровья на производстве, которые в долгосрочной перспективе приведут к снижению случаев временной нетрудоспособности, дадут свой вклад в снижение бедности населения и повышение их доходов.

**3. Задачи программы**

1. Обеспечение положительной динамики целевых показателей программы.

2. Ограничение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя.

3. Формирование культуры здорового питания населения муниципального образования.

4. Повышение физической активности населения муниципального образования и создание среды, способствующей здоровому образу жизни.

5. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения муниципального образования.

6. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков.

7. Сокращение уровня травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий за счет повышения качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения.

**4. Ресурсное обеспечение программы**

Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района.

Объем финансирования мероприятий, определенных программой, составляет – 61 568,79 тыс. руб. в рамках в рамках реализации муниципальных программ: «Развитие образования в Княжпогостском районе», «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе», «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения «Емва», «Социальная защита населения», «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе», в том числе по годам:

2024 год – 61 568,79 тыс. руб.;

2025 год - 0 руб.;

2026 год - 0руб.;

2027 год - 0 руб.;

2028 год - 0 руб.

**5. Мероприятия программы**

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их исполнения, ожидаемых результатов и ответственных исполнителей представлен в приложении к программе.

**6. Ожидаемые результаты реализации программы**

Осуществление программных мероприятий позволит создать комплекс правовых, экономических, организационных, кадровых, информационных, технических и других условий, благоприятствующих эффективному функционированию муниципальной системы укрепления общественного здоровья на территории района.

Основными ожидаемыми конечными результатами по направлениям программной деятельности являются:

реализация мер, направленных на снижение потребления табачной и алкогольной продукции, электронных сигарет и кальянов;

реализация кампании с участием спортивных организаторов по обеспечению доступностью граждан для широкого пользования сети спортивных сооружений, а также информирование граждан о пользе физических упражнений и их положительном влиянии на показатели здоровья;

реализация профилактических мероприятий по формированию здоровых привычек питания;

внедрение наиболее эффективных механизмов, направленных на повышение ответственности работодателей за здоровье работников организации, а также ответственности граждан за свое здоровье;

реализация популяционных мероприятий по выявлению и коррекции факторов риска развития основных неинфекционных заболеваний;

реализация в общеобразовательных организациях мероприятий с учетом внедрения в образовательный процесс принципов здорового образа жизни, здоровье сберегающих технологий.

**7. Система управления и контроля**

Реализация программы будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий по реализации поставленных задач.

1. Администрация муниципального района «Княжпогостский» является ответственным исполнителем программы (далее - Ответственный исполнитель программы).

2. Ответственный исполнитель программы:

1) осуществляет координацию работы по реализации программы;

2) по итогам полугодия и года, до 5 числа первого следующего за отчетным периодом месяца, представляет в министерство здравоохранения Республики Коми отчет о ходе реализации программы.

Приложение к программе

«Укрепление общественного здоровья среди населения

муниципального района «Княжпогостский»

на 2024-2028гг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Программы «Укрепление общественного здоровья среди населения муниципального района «Княжпогостский»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Ответственный исполнитель** | **Характеристика результата** |
| **начало** | **окончание** |
| **1. Обеспечение положительной динамики целевых показателей программы** | | | | | |
| 1.1. | Внедрение федеральных и республиканских нормативных правовых актов и методических документов по вопросам здорового образа жизни. | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Администрация МР «Княжпогостский» | Увеличение продолжительности жизни населения за счет снижения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни |
| 1.2. | Проведение информационно-разъяснительной работы о необходимости ведения здорового образа жизни, своевременной профилактике заболеваний среди граждан старше 12 лет с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2024 | 31.12.2028 | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» | Увеличение количества граждан, информированных о необходимости ведения здорового образа жизни, своевременной профилактике заболеваний |
| 1.3. | Развитие волонтерства | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Администрация МР «Княжпогостский», Управление образования администрации МР «Княжпогостский», ГБУ РК «Комплексный центр социальной защиты населения Княжпогостского района» | Увеличение количества волонтеров |
| 1.4. | Реализация программы по формированию приверженности к здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 01.01.2024 | 31.12.2028 | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ», Местная общественная организация Коми Республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Княжпогостского района (далее – Совет ветеранов), Княжпогостская районная организация Коми республиканской организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ) (далее – общество инвалидов) | Увеличение продолжительности жизни населения муниципального образования за счет снижения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни |
| 1.5. | Организация работы межведомственных советов по вопросам охраны здоровья, в том числе формирования здорового образа жизни, обеспечения общественного порядка | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Администрация МР «Княжпогостский» (АНК, СПЭК, КПДН), ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» | Упорядочение системы формирования среды, способствующей мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; координация деятельности субъектов системы профилактики |
| 1.6. | Проведение информационно- разъяснительной работы с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Главы городских и сельских поселений, руководители организаций и предприятий Княжпогостского района | Формирование мотивации работников предприятий и организаций к ведению здорового образа жизни |
| 1.7. | Проведение массовых профилактических мероприятий, приуроченных к Дням календаря Всемирной организации здравоохранения | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский», управление образования администрации МР «Княжпогостский»,ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» | Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, повышение информированности населения по вопросам ведения здорового образа жизни и профилактики заболеваний населения |
| **2. Ограничение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя** | | | | | |
| 2.1. | Повышение информированности населения о вреде активного и пассивного потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления, в том числе: | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский», управление образования администрации МР «Княжпогостский», отдел по вопросам местного самоуправления администрации МР «Княжпогостский», ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ», редакция газеты «Княжпогостские вести» | Увеличение количества граждан, информированных о пагубном действии потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления |
| 2.1.1. | размещение в средствах массовой информации информационных материалов, социальной рекламы о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Отдел по вопросам местного самоуправления администрации МР «Княжпогостский», ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ», редакция газеты «Княжпогостские вести» | Увеличение количества граждан, информированных о пагубном действии потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления |
| 2.1.2. | проведение информационных кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни, на профилактику и прекращение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский», управление образования администрации МР «Княжпогостский», ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» | Увеличение количества граждан, информированных о пагубном действии потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления |
| 2.1.3. | тиражирование печатных раздаточных материалов (буклеты, брошюры, памятки) для населения о пагубном действии потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления | 01.01.2024 | 31.12.2028 | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» | Увеличение количества граждан, информированных о пагубном действии потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления |
| 2.2. | Проведение мероприятий, в том числе для родителей, в общеобразовательных учреждениях по профилактике вредных привычек у детей и подростков с привлечением врачей-педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Управление образования администрации МР «Княжпогостский», ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» | Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи |
| **3. Формирование культуры здорового питания населения** | | | | | |
| 3.1. | Формирование перечня производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района «Княжпогостский» | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | Размещение перечня производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на официальном сайте администрации МР «Княжпогостский» |
| 3.2. | Повышение информированности населения о поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска и доступности продуктов здорового и диетического питания, в том числе: | 01.01.2024 | 31.12.2028 | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» | Увеличение количества граждан, информированных о принципах здорового (рационального) питания |
| 3.2.1. | тиражирование печатных материалов для населения (буклеты, брошюры, памятки) по различным аспектам рационального питания | 01.01.2024 | 31.12.2028 | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» | Увеличение количества граждан, информированных о принципах здорового (рационального) питания |
| 3.2.2. | трансляция аудио- и видеороликов социальной рекламы по вопросам здорового питания в социальных сетях | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Отдел по вопросам местного самоуправления администрации МР «Княжпогостский», ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» | Увеличение количества граждан, информированных о принципах здорового (рационального) питания |
| 3.3. | Организация качественного горячего питания в образовательных организациях района (дошкольных и общеобразовательных) | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | Сохранение здоровья обучающихся |
| **4. Повышение физической активности населения и создание среды, способствующей здоровому образу жизни** | | | | | |
| 4.1. | Тиражирование печатных материалов для населения (буклеты, брошюры, памятки) о пользе физической активности | 01.01.2024 | 31.12.2028 | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» | Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения |
| 4.2. | Организация обучения и повышения квалификации специалистов, укрепление и развитие кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта, онлайн обучение по программе антидопинг на сайте РУСАДА | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» | Качественная работа учреждений физической культуры и спорта |
| 4.3. | Развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе: | 01.01.2020 | 31.12.2028 | Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» | Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой до 50% |
| 4.3.1. | школьников путем проведения школьных, муниципальных соревнований, спартакиад и выполнения норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский», управление образования администрации МР « Княжпогостский», | Увеличение доли детей и подростков, занимающихся физической культурой |
| 4.3.2. | взрослого населения путем подготовки к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Управление культуры и спорта администрации МР « администрации МР «Княжпогостский» | Увеличение доли граждан трудоспособного возраста, занимающихся физической культурой |
| 4.4. | Размещение на информационных стендах учреждений физической культуры и спорта информации и материалов, направленных на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек, укрепление здоровья, занятия физической культурой и спортом | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Управление культуры и спорта администрации МР « администрации МР «Княжпогостский» | Привлечение внимания и формирование позитивного отношения общества к теме здорового образа жизни |
| 4.5. | Проведение массовых акций и кампаний для мотивации населения к увеличению физической активности | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» | Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения |
| **5. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков** | | | | | |
| 5.1. | Повышение уровня информированности детей и подростков о вреде табакокурения и употребления алкоголя, а также нерационального питания и низкой физической активности, в том числе: | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Управление образования администрации МР «Княжпогостский», ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» | Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни детей и подростков |
| 5.1.1. | проведение цикла мероприятий, направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни в рамках урочной и внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Управление образования администрации МР «Княжпогостский», ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» | Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни детей и подростков |
| 5.1.2. | ежегодное проведение информационной акции для детей и подростков в рамках летней оздоровительной кампании | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | Профилактика детского травматизма, укрепление здоровья детского населения |
| 5.2. | Участие волонтеров из числа обучающихся образовательных организаций в акциях популяризации здорового образа жизни | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | Повышение престижа нравственных ценностей и здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде |
| 5.3. | Организация и проведение цикла тематических информационно-просветительских мероприятий для детей и подростков с целью повышения культуры здорового образа жизни среди населения средствами библиотечной деятельности, продвижение литературы по здоровьесберегающим технологиям | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Управление образования администрации МР «Княжпогостский», управление культуры администрации МР «Княжпогостский», ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» | Повышение престижа нравственных ценностей и здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде |
| 5.4. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения среди обучающихся образовательных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Управление образования администрации МР «Княжпогостский», ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» | Укрепление здоровья детского населения |
| **6. Сокращение уровня травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий за счет повышения качества**  **дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения.** | | | | | |
| 6.1. | Содержание и ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Управление муниципальным хозяйством администрации МР «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» администрации МР «Княжпогостский», администрации поселений | Сокращение уровня травматизма от дорожно-транспортных происшествий, снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий |
| **7. Улучшение окружающей среды** | | | | | |
| 7.1. | Реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» | 01.01.2024 | 31.12.2028 | МКУ «Городское хозяйство» администрации МР «Княжпогостский» | Популяризация ходьбы пешком и езды на велосипедах с целью положительного влияния на здоровье человека, обеспечение удобного, безопасного и комфортабельного передвижения граждан и велосипедистов по тротуарам, обеспечение высокоценного и эстетического уровня среды проживания |
| 7.2. | Обеспечение эффективного хозяйствования и благоустройства городских и сельских насаждений | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Администрации поселений, МКУ «Городское хозяйство» администрации МР «Княжпогостский» | Обеспечение высокоценного и эстетического уровня среды проживания, содержание и благоустройство важных для общества природных и культурно-исторических объектов и мест отдыха |