## прил.1 прин.
Приложение 1
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
муниципального района "Княжпогостский"на 2013-2015годы
( I этап 2013-2014г.,II этап 2014-2015г.,III этап 2015 г.)"
Перечень аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования
[9 empty] | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по МО за 2013-2015 гг.: |  | Х | Х | Х | Х | 543 | 543 | 10402.3 | 241 | 64 | 177 | 8643.3 | 2356.4 | 6286.9 | 299058180 | 81264210.05 | 194403086.61 | 23390883.34
Итого по МО за 2013 г.: |  | Х | Х | Х | Х | 256 | 256 | 4253.9 | 112 | 32 | 80 | 3703 | 971.2 | 2731.8 | 128123800 | 34555078.92 | 83547497.59 | 10021223.49
1 | г. Емва, ул. Коммунистическая, дом 8 | 83/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 26 | 26 | 242.1 | 9 | 3 | 6 | 242.1 | 105 | 137.1 | 8376660 | 2259191.09 | 5462287.11 | 655181.8
2 | г. Емва, ул. Коммунистическая, дом 25 | 85/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 24 | 24 | 348.7 | 12 | 8 | 4 | 348.7 | 232.8 | 115.9 | 12065020 | 3253944.37 | 7867408.16 | 943667.47
3 | г. Емва, ул. Октябрьская, дом 28 | 35 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 77.9 | 1 | 0 | 1 | 28.1 | 0 | 28.1 | 972260 | 262219.21 | 633995.32 | 76045.47
4 | г. Емва, ул. Калинина, дом 33 | 106/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 77.7 | 2 | 0 | 2 | 77.7 | 0 | 77.7 | 2688420 | 725068.76 | 1753076.04 | 210275.2
5 | г. Емва, ул. Одесская, дом 10 | 90/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 5 | 5 | 130.9 | 4 | 1 | 3 | 130.9 | 32.1 | 98.8 | 4529140 | 1221512.24 | 2953380.35 | 354247.41
6 | г. Емва, ул. Калинина, дом 9 | 96/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 81.6 | 1 | 1 | 0 | 41.5 | 41.5 | 0 | 1435900 | 387263.24 | 936327.61 | 112309.15
7 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 13 | 42/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 12 | 12 | 181.7 | 6 | 2 | 4 | 181.7 | 60.3 | 121.4 | 6286820 | 1695559.77 | 4099535.6 | 491724.63
8 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 14 | 43/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 11 | 11 | 180.8 | 6 | 3 | 3 | 180.8 | 90.3 | 90.5 | 6255680 | 1687161.29 | 4079229.7 | 489289.01
9 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 15 | 44/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 16 | 16 | 180.4 | 5 | 0 | 5 | 150.1 | 0 | 150.1 | 5193460 | 1400679.81 | 3386572.89 | 406207.3
10 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 16 | 45/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 12 | 12 | 180.8 | 5 | 4 | 1 | 150.8 | 120.6 | 30.2 | 5217680 | 1407211.96 | 3402366.37 | 408101.67
11 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 17 | 46/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 17 | 17 | 181.5 | 6 | 2 | 4 | 181.5 | 60.4 | 121.1 | 6279900 | 1693693.44 | 4095023.18 | 491183.38
12 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 6 | 50/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 74.8 | 3 | 1 | 2 | 74.8 | 38.1 | 36.7 | 2588080 | 698007 | 1687645.91 | 202427.09
13 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 8 | 51/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 73.9 | 2 | 0 | 2 | 55.4 | 0 | 55.4 | 1916840 | 516973.1 | 1249940.95 | 149925.95
14 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 14 | 55/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 7 | 7 | 73.9 | 3 | 2 | 1 | 73.9 | 37 | 36.9 | 2556940 | 689608.52 | 1667340.01 | 199991.47
15 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 18 | 57/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 8 | 8 | 73.9 | 3 | 1 | 2 | 73.9 | 18.2 | 55.7 | 2556940 | 689608.52 | 1667340.01 | 199991.47
16 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 6 | 66/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 61.8 | 1 | 1 | 0 | 41.1 | 41.1 | 0 | 1422060 | 383530.58 | 927302.77 | 111226.65
17 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 23 | 73/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 8 | 8 | 121.8 | 4 | 3 | 1 | 121.8 | 93.8 | 28 | 4214280 | 1136594.28 | 2748065.14 | 329620.58
18 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 32 | 79/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 78.8 | 2 | 0 | 2 | 78.8 | 0 | 78.8 | 2726480 | 735333.57 | 1777894.36 | 213252.07
19 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 36 | 78/1 | 2006-09-26 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 76.4 | 3 | 0 | 3 | 76.4 | 0 | 76.4 | 2643440 | 712937.63 | 1723745.29 | 206757.08
20 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 12 | 21/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 5 | 5 | 77.9 | 2 | 0 | 2 | 77.9 | 0 | 77.9 | 2695340 | 726935.09 | 1757588.46 | 210816.45
21 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 14 | 22/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 85.4 | 2 | 0 | 2 | 85.4 | 0 | 85.4 | 2954840 | 796922.42 | 1926804.3 | 231113.28
22 | пст. Чиньяворык, ул.Железнодорожная, дом 30 | 27/9 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 10 | 10 | 138.5 | 3 | 0 | 3 | 138.5 | 0 | 138.5 | 4792100 | 1292432.74 | 3124852.39 | 374814.87
23 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 4 | 63 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 79.9 | 2 | 0 | 2 | 79.9 | 0 | 79.9 | 2764540 | 745598.38 | 1802712.68 | 216228.94
24 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 8 | 71 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 82.7 | 1 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 41.7 | 1442820 | 389129.57 | 940840.03 | 112850.4
25 | пст. Тракт, ул. Крайняя, дом 4 | 40/5 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 61.2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 41 | 1418600 | 382597.42 | 925046.55 | 110956.03
26 | пст. Тракт, ул. Лесная, дом 11 | 35/5 | 2006-11-20 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 103.9 | 2 | 0 | 2 | 103.9 | 0 | 103.9 | 3594940 | 969557.84 | 2344203.35 | 281178.81
27 | пст. Тракт, ул. Школьная, дом 11 | 14/5 | 2006-09-22 | 2014-12-31 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 112.7 | 1 | 0 | 1 | 53.7 | 0 | 53.7 | 1858020 | 501109.3 | 1211585.37 | 145325.33
28 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 2 | 61 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 65.2 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 33.3 | 1152180 | 310743.76 | 751318.3 | 90117.94
29 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 3 | 62 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 79.6 | 2 | 0 | 2 | 79.6 | 0 | 79.6 | 2754160 | 742798.89 | 1795944.05 | 215417.06
30 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 5 | 64 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 6 | 80.3 | 2 | 0 | 2 | 80.3 | 0 | 80.3 | 2778380 | 749331.04 | 1811737.52 | 217311.44
31 | пст. Тракт, ул. Привокзальная, дом 6 | 65 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 79.2 | 1 | 0 | 1 | 39.6 | 0 | 39.6 | 1370160 | 369533.12 | 893459.6 | 107167.28
32 | пст. Тракт, ул. Кирова, дом 12 | 59 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 81.3 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | 1384000 | 373265.77 | 902484.45 | 108249.78
33 | пст. Тракт, ул. Кирова, дом 14 | 34 | 2006-11-15 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 85.2 | 2 | 0 | 2 | 85.2 | 0 | 85.2 | 2947920 | 795056.1 | 1922291.87 | 230572.03
34 | пст. Вожаель, ул.50 лет ВЛКСМ, дом 18 | 16/6 | 2006-11-28 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 8 | 8 | 188.6 | 4 | 0 | 4 | 188.6 | 0 | 188.6 | 6525560 | 1759948.12 | 4255214.16 | 510397.72
35 | пст. Чернореченский, ул.Центральная, дом 31б | 10/6 | 2006-11-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 12 | 12 | 160.5 | 5 | 0 | 5 | 160.5 | 0 | 160.5 | 5553300 | 1497728.91 | 3621218.84 | 434352.25
36 | пст. Чернореченский, ул.Центральная, дом 31в | 9/6 | 2006-11-29 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 3 | 192.4 | 2 | 0 | 2 | 63.9 | 0 | 63.9 | 2210940 | 596292.07 | 1441718.9 | 172929.03
Итого по МО за 2014 г.: |  | Х | Х | Х | Х | 216 | 216 | 4741.2 | 100 | 27 | 73 | 3686.8 | 1189.2 | 2497.6 | 127563280 | 35035781.23 | 82550116.44 | 9977382.33
37 | г. Емва, ул. Дзержинского, дом 122 | б/н | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 27 | 27 | 678.3 | 11 | 8 | 3 | 614.1 | 450.1 | 164 | 21247860 | 5835812.42 | 13750142.81 | 1661904.77
38 | г. Емва, ул. Хвойная, дом 18 | 47/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 181.9 | 5 | 2 | 3 | 151.5 | 61.6 | 89.9 | 5241900 | 1439709.46 | 3392194.49 | 409996.05
39 | г. Емва, ул. Московская, дом 5 | 115/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 107.3 | 2 | 1 | 1 | 107.3 | 67.2 | 40.1 | 3712580 | 1019675.42 | 2402524.55 | 290380.03
40 | г. Емва, ул. Вымская, дом 18 | 112/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 179.4 | 4 | 0 | 4 | 179.4 | 132 | 47.4 | 6207240 | 1704844.08 | 4016895.65 | 485500.27
41 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 4 | 49/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 3 | 3 | 75.5 | 3 | 2 | 1 | 75.4 | 37.2 | 38.2 | 2608840 | 716528.67 | 1688260.49 | 204050.84
42 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 10 | 52/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 87.6 | 3 | 3 | 0 | 87.6 | 87.6 | 0 | 3030960 | 832465.67 | 1961427.31 | 237067.02
43 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 12 | 54/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 7 | 7 | 74 | 3 | 1 | 2 | 55.8 | 18.5 | 37.3 | 1930680 | 530269.23 | 1249402.33 | 151008.44
44 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, дом 16 | 56/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 74 | 3 | 2 | 1 | 55.8 | 37.1 | 18.7 | 1930680 | 530269.23 | 1249402.33 | 151008.44
45 | г. Емва, пер. Песчаный, дом 1 | 80/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 201.5 | 4 | 3 | 1 | 201.5 | 145.6 | 55.9 | 6971900 | 1914861.1 | 4511730.63 | 545308.27
46 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 2 | 63/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 9 | 9 | 108.9 | 4 | 3 | 1 | 108.9 | 80.8 | 28.1 | 3767940 | 1034880.27 | 2438349.7 | 294710.03
47 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 24 | 74/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 77.3 | 2 | 1 | 1 | 58.2 | 19.1 | 39.1 | 2013720 | 553076.51 | 1303140.06 | 157503.43
48 | г. Емва, ул. Песчаная, дом 34 | 77/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 4 | 4 | 77.2 | 2 | 0 | 2 | 58.1 | 0 | 58.1 | 2010260 | 552126.2 | 1300900.99 | 157232.81
49 | пст. Тракт, ул. Лесная, дом 2 | 36/5 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 93.6 | 2 | 1 | 1 | 93.6 | 52.4 | 41.2 | 3238560 | 889483.87 | 2095771.64 | 253304.49
50 | п. Вожаёль, ул. Юбилейная, дом 8 | 2/6 | 2006-11-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 10 | 10 | 181.6 | 4 | 0 | 4 | 121.2 | 0 | 121.2 | 4193520 | 1151767.57 | 2713755.59 | 327996.84
51 | п. Вожаёль, ул. Юбилейная, дом 14 | 7/6 | 2006-11-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 5 | 5 | 190.2 | 4 | 0 | 4 | 126.3 | 0 | 126.3 | 4369980 | 1200233.04 | 2827948.28 | 341798.68
52 | п. Вожаёль, ул. Юбилейная, дом 17 | 9/6 | 2006-11-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 194.3 | 3 | 0 | 3 | 150.6 | 0 | 150.6 | 5210760 | 1431156.74 | 3372042.84 | 407560.42
53 | п. Вожаёль, ул. Комарова, дом 26 | 17/6 | 2006-11-28 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 186 | 5 | 0 | 5 | 155 | 0 | 155 | 5363000 | 1472970.08 | 3470562.02 | 419467.9
54 | п. Чернореченский, ул. Центральная, дом 31а | 11/6 | 2006-11-29 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 11 | 11 | 187.2 | 5 | 0 | 5 | 187.2 | 0 | 187.2 | 6477120 | 1778967.74 | 4191543.29 | 506608.97
55 | п. Чернореченский, ул. Гагарина, дом 29 | 7/6 | 2006-11-29 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 182.2 | 3 | 0 | 3 | 96.6 | 0 | 96.6 | 3342360 | 917992.97 | 2162943.81 | 261423.22
56 | п. Чиньяворык, ул. Северная, дом 8 | 6/9 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 189.2 | 1 | 0 | 1 | 47.7 | 0 | 47.7 | 1650420 | 453294.66 | 1068037.47 | 129087.87
57 | п. Чиньяворык, ул. Свердлова, дом 2 | 11/9 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 185.2 | 4 | 0 | 4 | 123.1 | 0 | 123.1 | 4259260 | 1169823.33 | 2756297.96 | 333138.71
58 | п. Чиньяворык, ул. Свердлова, дом 3 | 12/9 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 188.7 | 4 | 0 | 4 | 125 | 0 | 125 | 4325000 | 1187879.1 | 2798840.34 | 338280.56
59 | п. Чиньяворык, ул. Свердлова, дом 4 | 13/9 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 184.6 | 3 | 0 | 3 | 106.8 | 0 | 106.8 | 3695280 | 1014923.9 | 2391329.18 | 289026.92
60 | п. Чиньяворык, ул. Железнодорожная, дом 6 | 18/9 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 85.3 | 2 | 0 | 2 | 85.3 | 0 | 85.3 | 2951380 | 810608.7 | 1909928.65 | 230842.65
61 | п. Чиньяворык, ул. Железнодорожная, дом 10 | 20/9 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 4 | 4 | 69.3 | 2 | 0 | 2 | 69.3 | 0 | 69.3 | 2397780 | 658560.17 | 1551677.08 | 187542.75
62 | п. Чиньяворык, ул. Железнодорожная, дом 16 | 23/9 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 71.9 | 1 | 0 | 1 | 36.3 | 0 | 36.3 | 1255980 | 344960.09 | 812783.23 | 98236.68
63 | п. Чиньяворык, ул. Железнодорожная, дом 20 | 25/9 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 7 | 7 | 176.6 | 3 | 0 | 3 | 120.7 | 0 | 120.7 | 4176220 | 1147016.06 | 2702560.23 | 326643.71
64 | п. Чиньяворык, ул. Шевченко, дом 8 | 8/9 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 5 | 5 | 186.1 | 2 | 0 | 2 | 62.6 | 0 | 62.6 | 2165960 | 594889.85 | 1401659.24 | 169410.91
65 | п. Мещура, ул. Коммунистическая, дом 15 | 7/7 | 2006-11-16 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 12 | 12 | 185.2 | 5 | 0 | 5 | 185.2 | 0 | 185.2 | 6407920 | 1759961.67 | 4146761.84 | 501196.49
66 | п. Мещура, ул. Коммунистическая, дом 29 | 4/7 | 2006-11-16 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 81.1 | 1 | 0 | 1 | 40.7 | 0 | 40.7 | 1408220 | 386773.43 | 911302.41 | 110144.16
Итого по МО за 2015 г.: |  | Х | Х | Х | Х | 71 | 71 | 1407.2 | 29 | 5 | 24 | 1253.5 | 196 | 1057.5 | 43371100 | 11673349.9 | 28305472.58 | 3392277.52
67 | г. Емва, ул. Дзержинского, дом 111 | 17/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 20 | 20 | 195.1 | 6 | 3 | 3 | 195.1 | 110 | 85.1 | 6750460 | 1816889.16 | 4405582.53 | 527988.31
68 | г. Емва, ул. 30 лет Победы, дом 21 | 26/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 7 | 7 | 170.9 | 4 | 2 | 2 | 170.9 | 86 | 84.9 | 5913140 | 1591524.13 | 3859118.68 | 462497.19
69 | г. Емва, ул. Дорожная, дом 12 | 86/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 9 | 9 | 163 | 4 | 0 | 4 | 163 | 0 | 163 | 5639800 | 1517954.55 | 3680727.59 | 441117.86
70 | г. Емва, ул. Калинина, дом 19 | 96/1 | 2006-09-26 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 80.9 | 2 | 0 | 2 | 80.9 | 0 | 80.9 | 2799140 | 753389.72 | 1826815.1 | 218935.18
71 | пгт. Синдор, ул. Дзержинского, дом 6 | 25/2 | 2006-11-07 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 182 | 4 | 0 | 4 | 182 | 0 | 182 | 6297200 | 1694894.04 | 4109769.45 | 492536.51
72 | пгт. Синдор, ул. Дзержинского, дом 8 | 24/2 | 2006-11-10 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 8 | 8 | 184.9 | 3 | 0 | 3 | 184.9 | 0 | 184.9 | 6397540 | 1721900.6 | 4175254.79 | 500384.61
73 | п. Тракт, ул.Железнодорожная, дом 13 | 34 | 2006-11-16 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 63.5 | 1 | 0 | 1 | 31.6 | 0 | 31.6 | 1093360 | 294278.31 | 713564.36 | 85517.33
74 | п. Чернореченский, ул. Никульцева, дом 1 | 18/6 | 2006-11-29 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 7 | 7 | 184 | 3 | 0 | 3 | 184 | 0 | 184 | 6366400 | 1713519.25 | 4154931.76 | 497948.99
75 | п. Чиньяворык, ул. Северная, дом 6 | 5/9 | 2006-11-20 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 5 | 5 | 182.9 | 2 | 0 | 2 | 61.1 | 0 | 61.1 | 2114060 | 569000.14 | 1379708.32 | 165351.54