АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ  РАЙОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2013 г.						          		               № 255

О подготовке и проведении совместных

праздничных мероприятий, посвященных 68-й

годовщине Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов в Княжпогостском районе

В целях подготовки и проведения в 2013 году мероприятий, посвященных 68-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Княжпогостском районе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки и проведения совместных праздничных мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Княжпогостском районе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям администраций городских и главам сельских поселений:

2.1. Разработать и организовать выполнение мероприятий, посвящённых 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2.2. Осуществить финансирование праздничных мероприятий, посвящённых 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в пределах средств утверждённых бюджетов муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, а также за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. Денежные средства использовать по целевому назначению.

2.3. Провести активную работу по привлечению благотворительных средств для оказания финансовой или натуральной (в виде продуктовых наборов) помощи ветеранам Великой Отечественной войны, потерявшим связь с предприятиями, проживающих на подведомственных территориях.

3. Рекомендовать районному Совету ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (Туркина Н.А., по согласованию):

3.1. Осуществить выплату каждому инвалиду Великой Отечественной войны и участнику Великой Отечественной войны единовременной материальной помощи в размере 2700 рублей.

3.2. Совместно с руководителями администраций городских и главами сельских поселений Княжпогостского района организовать работу по ремонту памятников, мемориальных досок, обелисков, находящихся на подведомственных территориях.

4. Рекомендовать руководителям администраций городских и главам сельских поселений Княжпогостского района, ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района» (Стародубец Н.С., по согласованию), ГБУЗ РК  «Княжпогостская центральная районная больница» (Щербович И.М., по согласованию), отделу образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» (Костерева Н.В.) и отделу культуры, физической культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» (Немчинов А.Л.) в срок до 25 мая 2013 года представить информацию в сектор здравоохранения и социальной защиты населения администрации муниципального района «Княжпогостский» об итогах проведения мероприятий, посвящённых 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Княжпогостском районе.

5. Снять с контроля постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 18 апреля 2012 года № 235 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Княжпогостском районе.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» Нофит Е.Ю.

Руководитель администрации                                                               	В.А.Попов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 22 апреля 2013г. № 255

П Л А Н

подготовки и проведения совместных праздничных мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Княжпогостском районе

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |
| 1. | Мероприятия в рамках благотворительного марафона «Мы - наследники Великой Победы» | В течение года | Администрации поселений Княжпогостского района (по согласованию), районный Совет ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (далее - Совет ветеранов) (по согласованию) |
| 2. | Подготовка и рассылка писем-поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны | До 9 мая 2013 года | Управление делами администрации МР «Княжпогостский», районный Совет ветеранов (по согласованию), администрации поселений (по согласованию) |
| 3. | Организация и оказание тимуровской помощи ветеранам Великой Отечественной войны | В течение года | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский» (далее - отдел образования и молодежной политики) |
| 4. | Организация и проведение акции «Милосердие» | Апрель-май 2013 года | Администрации поселений района (по согласованию), отдел образования и молодежной политики |
| 5. | Направление писем-обращений руководителям предприятий и организаций по оказанию внимания и помощи ветеранам Великой Отечественной войны, вышедшим на пенсию из этих предприятий | Апрель 2013 года | Государственное бюджетное учреждение Республики Коми ««Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района» (далее - ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) |
| 6. | Организация целевых заездов ветеранов Великой Отечественной войны на оздоровление в ГБУ РК «Республиканский социально-оздоровительный центр «Максаковка» | Апрель-май 2013 года | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |
| 7. | Обращение к субъектам малого предпринимательства с целью оказания спонсорской помощи для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, находящихся на социальном обслуживании на дому | Апрель 2013 года | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |
| 8. | Проведение «Прямой линии» в рамках «Единого информационного дня» для ветеранов Великой Отечественной войны на базе общественной приемной Главы РК по Княжпогостскому району | 29 апреля 2013 года | Администрация МР «Княжпогостский» ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию), ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ РК «КЦРБ») по согласованию), ГУ РК «Управление Пенсионного фонда РФ по Республике Коми в Княжпогостском районе» (по согласованию), филиал №6 ГУ «Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РК» (по согласованию) |
| 9. | Предоставление дополнительных бесплатных услуг по уборке жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны, находящимся на социальном обслуживании на дому | Апрель-май 2013 года | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |
| 10. | Предоставление парикмахерских услуг ветеранам Великой Отечественной войны: - бесплатно – обслуживаемым на дому, а также проживающим в доме-интернате для инвалидов и престарелых; - с 50% скидкой – всем ветеранам Великой Отечественной войны Княжпогостского района; | Апрель-май 2013 года | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |
| 11. | Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны (труженикам тыла) в связи с празднованием 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов за счет средств республиканского бюджета РК | В течение года (основные выплаты – до 9 мая 2013 года) | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |
| 12. | Выделение инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны единовременной материальной выплаты 2 700 руб. | До 9 мая 2013 года | Совет ветеранов (по согласованию) |
| 13. | Организация поздравления ветеранам Великой Отечественной войны, потерявших связь с предприятиями и плохо передвигающихся при администрациях городских и сельских поселений | 6 мая 2013 года | Администрации поселений (по согласованию) |
| 14. | Размещение поздравления ветеранам Великой Отечественной войны с Днем Победы в районной газете «Княжпогостские вести» | До 9 мая 2013 года | Управление делами администрации МР «Княжпогостский», ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию), редакция газеты «Княжпогостские вести» (по согласованию) |
| 15. | Публикация статей о ветеранах Великой Отечественной войны в районной газете «Княжпогостские вести» | Апрель, май 2013 года | Редакция газеты «Княжпогостские вести» (по согласованию) |
| 16. | Формирование делегаций ветеранов по Княжпогостскому району для участия в республиканских мероприятиях, праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы | Апрель 2013 года | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |
| 17. | Организация выезда ветеранов Великой Отечественной войны в г. Сыктывкар для принятия участия в республиканских мероприятиях, праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы | 9 мая 2013 года | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |
| 18. | Организация бесплатного проезда автомобильным транспортом инвалидов и участников Великой Отечественной войны | Постоянно | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» (далее - ОСЭРП и ПР), администрации поселений (по согласованию), ООО «Княжпогостское АТП» (по согласованию) |
| 19. | Организация выездной бригады врачей в составе: хирург, участковые терапевты, невролог, окулист, отоларинголог, клинический лаборант, ЭКГ с целью углублённого медицинского осмотра на дому труднопередвигающихся инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, приравненным к ним лиц и пожилых людей | Февраль 2013 года | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) |
| 20. | Оформление участковыми терапевтами ГБУЗ РК «КЦРБ» после заключения специалистов годового эпикриза с планом реабилитации больного ветерана Великой Отечественной войны на весь год | В течение года | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) |
| 21. | Направление ветеранов Великой Отечественной войны в госпиталь для ветеранов г. Сыктывкар согласно выделенным квотам | Ежемесячно | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) |
| 22. | Максимальное обеспечение лекарственными средствами ветеранов Великой Отечественной войны согласно перечню лекарственных средств. | Постоянно | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) |
| 23. | Организация праздничного концерта в отделении сестринского ухода Синдорской участковой больницы с привлечением учащихся школы ГП «Синдор» | 7 мая 2013 года | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию), администрация городского поселения «Синдор» (по согласованию), отдел образования и молодежной политики |
| 24. | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны, ранее работавших в сфере здравоохранения | 7 мая 2013 года | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) |
| 25. | Организация праздничного обеда в отделениях стационара ГБУЗ РК «КЦРБ» с ветеранскими палатами и в отделении сестринского ухода Синдорской участковой больницы | 9 мая 2013 года | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) |
| 26. | Организация внеочередного выделения путевок на санаторно-курортное лечение в ГУ РК «Санаторий «Серегово», направленных из Министерства здравоохранения Республики Коми | В течение года | ГБУЗ РК «КЦРБ» (по согласованию) |
| 27. | Оказание шефской помощи труженикам тыла и несовершеннолетним узникам концлагерей | Апрель-май 2013 года | Отдел образования и молодежной политики, администрация СП «Мещура» (по согласованию) |
| 28. | Проведение субботников на прилегающих территориях, в том числе уборка территории сквера «Памяти» | До 6 мая 2013 года | Администрация МР «Княжпогостский», администрации поселений (по согласованию), руководители предприятий и учреждений района |
| 29. | Организация работ по ремонту дорожного покрытия на площади у здания детской школы искусств и на участка автодороги по ул. Дзержинского | До 6 мая 2013 года | Администрация ГП «Емва» (по согласованию), Княжпогосткое ДРСУ (по согласованию), ООО «Управляющая компания «Княжпогостское ЖКХ» (по согласованию) |
| 30. | Организация праздничной торговли | 9 мая 2013г. | ОСЭРП и ПР, администрации поселений (по согласованию), субъекты малого предпринимательства |
| 31. | Организация охраны общественного порядка и безопасности граждан | 1-5, 9-12 мая 2013 года | ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| 32. | Оказание помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с привлечением волонтёров | В течение года | Совет ветеранов (по согласованию), отдел образования и молодежной политики, Молодежный актив Княжпогостского района |
| 2. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Проведение косметических ремонтов памятников боевой и трудовой славы, обелисков, мемориальных досок и благоустройство территории около них | Май-сентябрь 2013 года | Администрации поселений (по согласованию), отдел образования и молодежной политики |
| 2. | Возложение цветов, венков к памятникам и обелискам | 9 мая 2013 года | Управление делами администрации МР «Княжпогостский», администрации поселений (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию), руководители и работники предприятий и учреждений района |
| 3. | Насаждение цветов у памятника в парке им. Сенюкова | Июнь 2013 года | Администрация городского поселения «Емва» (по согласованию), отдел образования и молодежной политики |
| 3. Информационно-пропагандистские мероприятия |  |  |  |
| 1. | Публикация под тематической рубрикой очерков, статей, репортажей, рассказов, посвящённых военно-патриотической тематике, о проводимых мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы | В течение года | МАУ «Редакция газеты «Княжпогостские вести», Совет ветеранов (по согласованию), отдел военного комиссариата Республики Коми по Княжпогостскому району (по согласованию), отдел образования и молодежной политики |
| 2. | Вечера-чествования ветеранов Великой Отечественной войны, организации праздничных чаепитий | 9 мая 2013 года | Сектор здравоохранения и социальной защиты администрации МР «Княжпогостский», администрации поселений (по согласованию) |
| 3. | Фестиваль военно-патриотической песни «Виват, Россия!» | Февраль 2013 года | Отдел образования и молодежной политики |
| 4. | Районный конкурс чтецов «И помнит мир спасённый» | Февраль 2013 года | Отдел образования и молодежной политики |
| 5. | Районный конкурс «Смотр строя и песни» | Февраль 2013 года | Отдел образования и молодежной политики |
| 6. | Районный конкурс презентаций на темы: «Сталинские соколы», «Военный моряк: сила и мужество», «Воины-спортсмены» | Февраль 2013 года | Отдел образования администрации и молодежной политики |
| 7. | Организация выездных концертов, посвященных военно-патриотической тематике | Февраль 2013 года | Отдел образования администрации и молодежной политики, администрации поселений (по согласованию) |
| 8. | Организация и проведение классных часов, уроков мужества, встреч с ветеранами | В течение года | Отдел образования и молодежной политики, Совет ветеранов (по согласованию), администрации поселений (по согласованию) |
| 9. | Оформление стендов и уголков военно-патриотической направленности, экспозиций школьных музеев, музейных комнат, выпуск стенгазет | Апрель-май 2013 года | Отдел образования и молодежной политики, администрации поселений (по согласованию) |
| 10. | Выставка рисунков о войне «Надежный щит России», «День Победы – Великий Праздник» | Апрель-май 2013 года | Отдел образования и молодежной политики, администрации поселений (по согласованию) |
| 11. | Видеопоказ фильмов о Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях | Апрель-май 2013г. | Отдел образования и молодежной политики |
| 12. | Организация и проведение классных часов, уроков мужества, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны | В течение года | Отдел образования и молодежной политики, администрации поселений (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |
| 13. | Ретроспективный показ документальных и художественных фильмов ко Дню Победы «Победе-68!» | С 7 по 9 мая 2013 года | Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» (далее - отдел культуры и спорта) |
| 14. | Проведение на базе МАУ «Центр национальных культур г. Емва» вечера встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла «Дружба фронтовая» | 8 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта |
| 15. | Проведение на базе МАУ «Центр национальных культур г. Емва» беседы о героях Великой Отечественной войны Княжпогостского района «Защитники Коми земли» | 6 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта |
| 16. | Проведение праздничных митингов, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне | 9 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, руководители городских и главы сельских поселений района (по согласованию) |
| 17. | Открытие экспозиции «Серегово в военные годы» | 9 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта |
| 18. | Проведение школьной викторины «Этот День Победы» | 3 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, администрация СП «Тракт» (по согласованию) |
| 19. | Организация выставки детских рисунков «День Победы – Великий праздник» в МАУ «Сельский Дом культуры» пст. Тракт | 7-11 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта |
| 20. | Участие в республиканских и районных акциях «Дань памяти», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Маёвка» Организация патриотической библиотечной акции «Синий платочек!» | Апрель - май 2013 года | Отдел культуры и спорта, отдел образования и молодежной политики, Совет ветеранов (по согласованию), администрации поселений (по согласованию), руководители предприятий и учреждений района, субъекты малого предпринимательства |
| 21. | Акция к Дню Победы в Великой Отечественной войне «Прочитанная книга о войне – мой подарок ветерану!» | Май 2013 года | Отдел культуры и спорта |
| 22. | Урок мужества «Подвиги защитников Отечества» по книге А. С. Баркова | 4 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, отдел образования и молодежной политики |
| 23. | Видеопрезентация «У войны не детское лицо» | 5 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, отдел образования и молодежной политики |
| 24. | Урок мужества «Полководцы Победы» | 6 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, ГОУ «Детский дом №5» (по согласованию) |
| 25. | Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла на дому «Заслугам Вашим отдаем мы честь» | 1-8мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, Совет ветеранов (по согласованию) |
| 26. | Организация фотовыставки «Великий май, Победный май» | 7-10 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, администрация пст. Тракт (по согласованию) |
| 27. | Урок памяти «Войной испепелённые года» | 7 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта |
| 28. | Выставка-факт «Подвигу доблести память и честь» | 7 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта |
| 29. | Проведение в Доме-интернате престарелых и инвалидов литературно-музыкального вечера «Дорогами войны» | 8 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) |
| 30. | Экскурсия к памятнику Н. Гущину и в сквер Памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» | 8 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта |
| 31. | Информационная выставка «Гордимся! Дорожим!» Акция – викторина «Мы - патриоты России» | 9 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, администрация ГП «Емва» (по согласованию) |
| 32. | Праздничная программа «Далёкому мужеству память храним»: - Книжная выставка «Война, беда, мечта и юность»; - Литературно-музыкальная композиция «Вечным огнем наша память горит»; - Чествование ветеранов и тружеников тыла; - Заседание клуба «Молодые сердца» | 9 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, администрация СП «Мещура» (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию), отдел образования и молодежной политики |
| 33. | Встреча - беседа «Войной опаленная смена» | 9 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, администрация СП «Туръя» (по согласованию) |
| 34. | Праздничный вечер «Живи и помни» в Княжпогостской сельской библиотеке | 9 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, администрация ГП «Емва» (по согласованию) |
| 35. | Праздничная программа «Победа в сердце каждого живет» | 9 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, администрация СП «Серёгово» (по согласованию) |
| 36. | Праздничная программа «Чины, медали и мундиры» | 9 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, администрация СП «Иоссер» (по согласованию) |
| 37. | Час истории «Давайте вспомним строки о войне» | 9 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, администрация СП «Серёгово» (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |
| 38. | Книжная выставка «История страны, войны, Победы» | 9 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, администрация пст. Тракт (по согласованию) |
| 39. | Организация полевой кухни | 9 мая 2013 года | Администрации поселений (по согласованию) |
| 40. | Проведение линейки Памяти ко Дню Победы | 8 мая 2013 года | Отдел образования и молодежной политики, администрация пст. Тракт (по согласованию) |
| 41. | Проведение конкурса (выставки) детского рисунка «Ради жизни на земле» | Апрель-май 2013 года | Отдел культуры и спорта, отдел образования и молодежной политики |
| 42. | Выставка рисунков (картин) людей старшего поколения «Вы всегда в нашей памяти» | Апрель-май 2013 года | Отдел культуры и спорта |
| 4. Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
| 1. | «День открытых дверей» в МБУ «Княжпогостский историко-краеведческий музей»: выставка детских рисунков, посвященная Дню Победы, обзорные экскурсии по военному залу | 9 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта |
| 2. | Праздничные концерты «С днем Великой Победы!» | 8-9 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, культурно-досуговые учреждения района, администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) |
| 3. | Программа «Победа в сердце каждого живет» с чествованием «Дай Бог, Вам, ветераны труженики тыла долгих лет!» | 9 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта администрация пст. Серегово (по согласованию) |
| 4. | Вручение памятных подарков труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей | 9 мая 2013 года | Администрация СП «Мещура» (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) |
| 5. | Организация в досуговом центре пгт. Синдор выставок: - народно-прикладного творчества жителей; - детских рисунков и поделок на военную тематику «Памяти павших» | 5 мая 2013 года 6-10 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, администрация ГП «Синдор» (по согласованию) |
| 6. | Проведение в досуговом центре пгт. Синдор развлекательной программы для ветеранов с организацией праздничного стола | 9 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта администрация ГП «Синдор» (по согласованию) |
| 7. | Конкурс военной песни «В лесу прифронтовом» | Апрель, май 2013 года | Отдел культуры и спорта |
| 8. | Проведение бесед со школьниками и учащимися ПУ-11 на темы «Героизм людей» и «Подвиг наших земляков» | Апрель, май 2013 года | Совет ветеранов (по согласованию), отдел образования и молодежной политики, отдел культуры и спорта |
| 9. | Проведение круглого стола с участниками Великой Отечественной войны | Апрель 2013 года | Сектор здравоохранения и социальной защиты администрации МР «Княжпогостский», Совет ветеранов (по согласованию) |
| 4. Спортивно-массовые мероприятия |  |  |  |
| 1. | Месячник физкультурно-оздоровительной работы и патриотического воспитания | Февраль 2013 года | Отдел образования и молодежной политики |
| 2. | Проведение районной военно-спортивной игры «Орленок» | Апрель-Май 2013 года | Отдел образования и молодежной политики |
| 3. | Участие в военно-спортивной игре «Орленок» (республиканские соревнования) | Май 2013 года | Отдел образования и молодежной политики |
| 4. | Учебно-полевые сборы для юношей 10 классов | Май 2013 года. | Отдел образования и молодежной политики |
| 5. | Проведение в МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» г. Емва спортивной эстафеты | Май 2013 года | Отдел культуры и спорта, администрация ГП «Емва» (по согласованию), Княжпогостская районная организация Коми республиканской организации общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию) |
| 6. | Проведение в МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» г. Емва спортивного праздника «Ты + Я = Вместе» для детей с ограниченными возможностями | 8 мая 2013 года |  |
| 7. | Спортивный праздник (легкоатлетическая эстафета среди учреждений и предприятий г. Емва, турнир по стрит-болу, мини-футболу) | 9 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта |
| 8. | Проведение в МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» пгт. Синдор спортивного праздника | 9 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, администрация ГП «Синдор» (по согласованию) |
| 9. | Ежегодный турнир по баскетболу среди мужских и женских команд | Май 2013 года | Отдел культуры и спорта |
| 10. | Первенство Княжпогостского района, по настольному теннису | 12 мая 2013 года | Отдел культуры и спорта, администрация ГП «Емва» (по согласованию) |
| 11. | Первенство Княжпогостского района по волейболу среди мужских и женских команд | 18-19 мая 2013 года |  |
| 12. | Первенство Княжпогостского района по гиревому спорту среди мужчин, юношей и девушек | 18 мая 2013 года |  |
| 13. | Проведение легкоатлетической эстафеты | 30 апреля 2013 года | Отдел образования и молодежной политики, отдел культуры и спорта |