# Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального района "Княжпогостский" от «24» апреля 2013 г. № 263

###### П Л А Н

проведения превентивных мероприятий по защите лесного фонда от пожаров

и спасательных работ по ликвидации очагов возгораний на лесопожароопасный период 2013 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **М Е Р О П Р И Я Т И Я** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Отм. об исп.** |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1.1. | Организовать обучение приемам тушения лесных пожаров старших групп пожаротушения предприятий и организаций, задействованных в оперативных планах тушения лесных пожаров, а также лесничих. | до 15.05.2013 года | Волжанина Е.М.,Уткин М.Н., Бушуев А.В.(по согласованию) |  |
| 1.2. | Организовать проведение обучения рабочих и служащих предприятий, которые будут задействованы на тушении лесных пожаров лицами, прошедшими обучение. | до 15.05.2013 года | Руководители предприятий согласно оперативных планов тушения пожаров(по согласованию) |  |
| 1.3. | Директорам лесхозов завершить работу по заключению договоров с предприятиями, учреждениями и организациями района согласно оперативных планов тушения пожаров. Копии представить в сектор по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации.  | до 10.05.2013 года | Руководители предприятий согласно оперативных планов тушения пожаров(по согласованию) |  |
| 1.4. | Эвакоприемной комиссии уточнить планы эвакуации и размещения населения из населенных пунктов, попадающих в зоны возможных лесных пожаров. Определить необходимое количество транспортных средств для возможной эвакуации населения. | до 15.05.2013 года | Диденко С.Н.,Гусарова Л.А., Гойда М.Г., Диденко О.В.,Костина Т.Ф.(по согласованию) |  |
| 1.5. | Произвести расчёты и организовать жизнеобеспечение эвакуируемого населения в местах временного расселения.  | до 20.05.2013 года | Лопатченко И.Г., главы сельских поселений, руководители администраций городских поселений(по согласованию) |  |
| 1.6. | Провести занятия с медицинским персоналом по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от лесных пожаров при ожогах и отравлении угарным газом. | до 15.05.2013 года | Главный врачГБУ «Княжпогостская ЦРБ»Щербович И.М.(по согласованию) |  |
| 1.7. | Силами отдела госконтроля и надзора за использованием объектов животного мира в обязательном порядке проводить инструктажи населения при выдаче охотничьих путевок, организовать работу по разъяснению населению «Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации».  | Постоянно в течение лесопожароопасного периода 2013 года | Ведущий специалист-экспертКанев С.А. |  |
| 1.8. | Провести занятия с оперативными дежурными ЕДДС сектора по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации по представлению донесений по пожарам в Главное Управление МЧС России по Республике Коми, правильности заполнения форм 1/ЧС; 2/ЧС; 3/ЧС; 4/ЧС. Обучить приемам и методам управления силами и средствами лесопожарных формирований. | до 05.05.2013 года | Зав. сектором ГО и ЧС и мобилизационной работе администрацииДиденко С.Н. |  |
| **2. Профилактические мероприятия.** |
| 2.1. | В целях профилактики и быстрой локализации возникающих очагов возгораний в лесах с преобладанием хвойных пород деревьев, расположенных в сухих местах, активизировать прокладывание и обновление заградительных минерализованных полос, в том числе вдоль автодороги «Сыктывкар-Ухта» в районе 99-112 км. | По поступлению финансирования | Руководители лесничеств (Волжанина Е.М., Бушуев А.В.), начальник филиала Княжпогостское ДРСУ Чекунов В.П.(по согласованию) |  |
| 2.2. | Привести в надлежащее состояние технику, пожарный инвентарь, которые будут задействованы при тушении лесных пожаров. Определить необходимое количество горюче-смазочных материалов, создать необходимые запасы, предусмотрев резерв на случай осложнения обстановки, определить места хранения.  | до 15.05.2013 года | Директора лесничеств, руководители предприятий согласно оперативных планов тушения пожаров(по согласованию) |  |
| 2.3. | Обследовать, и в случае необходимости, произвести ремонт пожарных водоемов на территориях населенных пунктов муниципального образования, а также на территориях, подведомственных предприятиям, учреждениям и организациям. О проделанной работе проинформировать подкомиссию по защите лесного фонда от пожаров.  | до 25.05.2013 года | Руководители администраций городских поселений, главы сельских поселений, руководители предприятий согласно оперативных планов тушения лесных пожаров(по согласованию) |  |
| 2.4. | Создать необходимый запас медикаментов в медицинских учреждениях района для оказания помощи пострадавшим от лесных пожаров. | до 15.05.2013 года | Главный врач ГБУ «Княжпогостская ЦРБ» Щербович И.М.(по согласованию) |  |
| 2.5. | Закончить противопожарные мероприятия в полосе отчуждения железной дороги, провести необходимые профилактические противопожарные мероприятия и организовать охрану лесов в защитных полосах вдоль железной дороги широкой колеи. Об исполнении проинформировать подкомиссию по защите лесного фонда письменно. | до 20.05.2013 года |  Княжпогостская дистанция путиДорофеев А.В.(по согласованию) |  |
| 2.6. | Создать необходимый запас пенообразователя на подведомственных автозаправочных станциях и определить порядок его хранения. | до 15.05.2013 года | Начальник ФГКУ «5 отряд ФПС по РК» Ушаков А.А.(по согласованию) |  |
| 2.7. | Проконтролировать соответствие нормативам создание запасов пенообразователя и условий его хранения.  | до 15.05.2013 года |  |
| **3. Мероприятия по приведению в готовность сил и средств для предупреждения и тушения лесных пожаров.** |
| 3.1. | Согласно оперативных планов тушения лесных пожаров создать лесопожарные формирования из числа работающих, обеспечить их шансовым инструментом. | до 15.05.2013 года | Руководители предприятий согласно оперативных планов тушения лесных пожаров(по согласованию) |  |
| 3.2. | Создать на периоды высокой пожарной опасности в лесах резервные лесопожарные формирования из числа привлекаемых к тушению пожаров предприятий и граждан, обеспечить их готовность к незамедлительным выездам в случаях возникновения лесных пожаров. | На весь лесопожароопасный период 2013 года | Волжанина Е.М., Бушуев А.В., руководители предприятий и организаций(по согласованию) |  |
| 3.3. | Для осуществления контроля за соблюдением гражданами и юридическими лицами требований пожарной безопасности в лесах, установления причин и виновных в возникновении лесных пожаров совместно с отделом внутренних дел, другими заинтересованными структурами организовать создание мобильных групп для патрулирования лесного фонда.  | На весь лесопожароопасный период 2013 года | Волжанина Е.М., Бушуев А.В., Козлов А.А., (по согласованию) Диденко С.Н. |  |
| 3.4. | Организовать проверки боевой готовности ведомственных пожарных частей, добровольных пожарных формирований для оперативного реагирования на возникающие ЧС, связанные с тушением лесных и торфяных пожаров в черте населенных пунктов. | до 20.05.2013 года  | Начальник ФГКУ «5 отряд ФПС по РК» Ушаков А.А.(по согласованию) |  |
| 3.5. | Исходя из возможностей до начала пожароопасного периода организовать временные добровольные лесопожарные формирования в посёлках и сёлах района, обеспечить их средствами связи и шансовым инструментом. | до 10.05.2013 года | Руководители администраций городских поселений, главы сельских поселений, руководители предприятий согласно оперативных планов тушения лесных пожаров(по согласованию) |  |
| **4. Проведение работ по тушению лесных и торфяных пожаров.** |
| 4.1. | Перед направлением лесопожарных формирований в очаги возгораний в обязательном порядке проводить инструктажи по правилам безопасности при проведении работ по тушению лесных и торфяных пожаров с постановкой конкретных задач. | На весь лесопожароопасный период 2013 года | Руководители формирований, работники лесной охраны(по согласованию) |  |
| 4.2. | Проведение работ в очагах возгораний согласовывать с наземными службами по руководству тушением лесных и торфяных пожаров. | На весь лесопожароопасный период 2013 года | Руководители лесопожарных формирований(по согласованию) |  |
| 4.3. | Об обстановке по тушению пожаров докладывать по возможности, при наличии средств связи - каждые 2 часа. | На весь лесопожароопасный период 2013 года | Руководители лесопожарных формирований(по согласованию) |  |