услуги (работы) и ее содержание: выполн

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ  РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября  2013 года							                           № 841

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие отрасли «Культура

в Княжпогостском районе»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципального района «Княжпогостский», постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми", постановление администрации МР «Княжпогостский» от 14.10.2013 г. № 705 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие отрасли «Культура  в Княжпогостском районе» (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» Немчинова А.Л.

Руководитель администрации                                                                                     В.И. Ивочкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от  29.11.2013 г. № 841

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие отрасли «Культура в Княжпогостском районе»

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | МАОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Емва, МАУ «Княжпогостский районный Дом культуры» г. Емва, МБУ «Княжпогостский районный историко- краеведческий музей», МБУ «Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система», МБУ «Краеведческий музей им. П.А. Сорокина» с. Туръя |
| Подпрограммы Программы | 1. «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» (далее - Подпрограмма 1); 2. «Развитие библиотечного дела» (далее - Подпрограмма 2); 3. «Развитие музейного дела» (далее - Подпрограмма 3); 4. «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» (далее - Подпрограмма 4); 5. «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие отрасти «Культура в Княжпогостском районе». |
| Программно-целевые инструменты Программы | - |
| Цель Программы | Развитие отрасли "Культура» в Княжпогостском районе, соответствующей потребностям современного общества. |
| Задачи Программы | - развитие дополнительного образования детей в сфере культуры; - развитие библиотечного дела в Княжпогостском районе; - развитие музейного дела в Княжпогостском районе; - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района «Княжпогостский» услугами организаций культуры; - обеспечение управления реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура в Княжпогостском районе». |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) доля библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов общедоступных библиотек в муниципальном районе «Княжпогостский»; 2) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; 3) развитие музейного дела; 4) количество учреждений культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами; 5) количество учреждений культуры, в которых проведены противопожарные мероприятия; 6) количество культурно - досуговых учреждений культуры, в которых внедрены информационные технологии; 7) количество учреждений получивших субсидии на реализацию малых проектов. |
| Сроки реализации Программы | 1 этап: 2014 -2016 годы; 2 этап: 2017 – 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | На реализацию мероприятий Программы на 2014 -2016 годы потребуется 195293,79 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 67676,77 тыс. рублей; 2015 год - 64006,91 тыс. рублей; 2016 год - 63610,11 тыс. рублей; за счет федеральных средств – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016год - 0,0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета – 2063,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1205,8 тыс. рублей; 2015 год - 593,9 тыс. рублей; 2016 год - 263,6 тыс. рублей; за счет средств муниципального бюджета – 193230,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 66470,97 тыс. рублей; 2015 год – 63413,01 тыс. рублей; 2016 год - 63346,51 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | На I этапе реализации Программы основное внимание будет уделено укреплению и модернизации материально-технической базы, информатизации отрасли культуры, повышению доступности культурных благ, формированию условий для повышения их востребованности населением и расширения возможности творческой самореализации граждан. Модернизация инфраструктуры отрасли культуры Княжпогостского района, сохранение многообразия видов учреждений будут способствовать повышению качества и росту многообразия предоставляемых населению Княжпогостского района культурных благ. В последующий период реализации Программы будут реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала региона с учетом территориальных особенностей, формированию единого культурного пространства обеспечивающего населению различных социальных групп возможность получения культурных благ и более полной самореализации в разнообразной культурной деятельности. В целом реализация Программы позволит обеспечить сохранение историко-культурного наследия Княжпогостского района во всем спектре его направлений, что будет способствовать формированию комфортной этнокультурной среды обитания и обеспечению преемственности культурных традиций. Будут созданы условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к информации и культурным благам, формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан, повышение конкурентоспособности различных видов продуктов культурной деятельности |

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования

По состоянию на 1 января 2014 г. сеть учреждений культуры в муниципальном районе «Княжпогостский» насчитывает 37 единиц, в том числе: 15 культурно - досуговых учреждений, 1 Центр национальных культур, 18 библиотек, 2 музея, 1 Детская школа искусств. Численность лиц, работающих в отрасли, составляет около 200 человек.

Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности – 23, в том числе 11 библиотек и 12 культурно - досуговых учреждений. На сегодняшний день удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) определяется общественным мнением населения посредством опроса.

С 2013 года значительно повысился процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и составил - 45,5 %, в 2011 году этот показатель составлял - 29,3%.

Второй показатель, который определяет работу учреждений культуры – это   удельный вес населения, участвующего в культурных мероприятиях. Сегодня культурно - досуговым обслуживанием охвачено 92,4 % населения Княжпогостского района – это больше на 0,1% по сравнению с 2012 годом. Этот показатель рассчитывается из количества посещений платных мероприятий, организованных учреждениями культуры.

В районе работают 191 клубное формирование, в них занимается более 2 606 человек, в том числе в 70 детских формированиях занимается более 808 человек, что составляет – 15,2% от общего количества населения. В 2012 году этот показатель составлял – 8,1 %.

Решение вопросов сохранения и возрождения традиционных форм культуры населения Княжпогостского района, поддержка развития народного творчества и культурно - досуговой деятельности являются важнейшими задачами Программы.

Это вызвано износом материально-технической базы, старением кадров, неполным соответствием уровня предоставления услуг современным требованиям надежности, безопасности, комфорта, технической оснащенности, мобильности и зрелищности, увеличением количества конкурентов со стороны теле, видео, интернет-продуктов и т.д.

В районе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Библиотечным обслуживанием в 2012 году было охвачено 61,4 % населения Княжпогостского района. На  комплектование библиотечных фондов  выделено более  81,0 тысячи  рублей,  подписку периодических изданий более – 230,0  тысяч рублей.

Учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. Емва (далее - МАОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Емва) осуществляет работу по художественно-эстетическому обучению и воспитанию детей и подростков.

Проведена большая работа по увеличению количества обучающихся в МАОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Емва. На сегодняшний день здесь обучается  более 270 детей. Необходимо обновление инструментария, оснащение учреждения современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой, выполнения предписаний Госпожнадзора и  Роспотребнадзора.

Музеи муниципального значения - муниципальное бюджетное учреждение                 «Княжпогостский районный историко- краеведческий музей» г. Емва (далее - МБУ «Княжпогостский районный историко- краеведческий музей») и муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей им. П.А. Сорокина» с. Туръя. 1 муниципальный музей находится в городской местности, 1 - в сельской. Охват населения музейным обслуживанием составил в 2012 году 16,9 %.

В  районе имеются народные промыслы: резьба и роспись по дереву, художественная обработка бересты, плетение (лоза, корень), ткачество, узорное вязание, кружевоплетение, обработка глины, вышивка.

Материально - техническое оснащение учреждений культуры отстает от современных требований и остро нуждается в укреплении и совершенствовании. В то же время, наполняемость залов при проведении мероприятий, во многом зависит от комфортности и дизайна помещений, новизны и яркости сценического оформления, качества звуко - и свето - оборудования, современной системы безопасности.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет районного бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

Программа направлена на решение важнейших задач, соответствующих целям социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский». Мероприятия Программы согласуются со стратегическими целями в области экономического и социального развития, определенными Концепцией социально-экономического  развития муниципального района «Княжпогостский»  на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 20.12.2010 г. № 314  по следующим направлениям:

- повышение культурного и образовательного уровня населения;

- обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для населения;

- информатизация учреждений культуры, создание новых информационных продуктов;

- противопожарная защита учреждений культуры;

- укрепление материально- технической базы учреждений культуры;

- управления реализации  мероприятий муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура в Княжпогостском районе».

2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере «Культура» социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования

Приоритет Программы - развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в муниципальном районе «Княжпогостский», соответствующей потребностям современного общества.

Целями Программы являются:

- повышение качества жизни населения Княжпогостского района путем предоставления возможности творческой самореализации, духовного обогащения творчески активной части населения, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций Княжпогостского района, Республики Коми и России, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, полноценного межнационального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества, и количества оказываемых ими муниципальных услуг;                                    развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия народов, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Княжпогостском районе.

Для участия в указанной цели необходимо решение следующих задач:

- развитие дополнительного образования детей в сфере культуры;

- развитие библиотечного дела в Княжпогостском районе;
- развитие музейного дела в Княжпогостском районе;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района «Княжпогостский» услугами организаций культуры;

- управления реализации  мероприятий муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура в Княжпогостском районе».

В рамках решения задачи по развитию дополнительного образования детей в сфере культуры предусмотрено:

- выполнение противопожарных мероприятий  в учреждениях культуры и искусства (проведение ремонта МАОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Емва);

Кроме того, Программой по развитию библиотечного, музейного дела и культурно - досуговой деятельности предусмотрено приобретение специального оборудования, современной техники, музыкальных инструментов, расходных материалов, запасных частей и аксессуаров к ним для оснащения учреждений культуры и искусства в муниципальном районе «Княжпогостский».

Для решения задачи по информационному обеспечению учреждений культуры  предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе внедрение информационных технологий в деятельность учреждений культуры предполагает, прежде всего, разработку концепции информатизации сферы культуры муниципального района «Княжпогостский». Проведение мероприятий по информатизации в рамках концепции позволит корректно связать используемые (или планируемые к внедрению в дальнейшем) информационные системы и инфраструктурные составляющие.

Информатизация учреждений культуры и искусства в рамках концепции информатизации сферы культуры Республики Коми обеспечит интеграцию с республиканским порталом государственных услуг (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"), системой электронного документооборота и другими информационными системами.

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Княжпогостского района, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально - досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей и их доступность для всех слоев населения,  дальнейшее развитие самодеятельного и любительского художественного творчества.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы – 1 этап: 2014 -2016 годы;

2 этап: 2017 – 2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий Программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Основные мероприятия Программы определены исходя из необходимости достижения цели и решения задач Программы и сгруппированы по 5 подпрограммам.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, объемов финансирования по годам, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в таблице 2 приложения 1 к Программе.

5. Основные меры правового регулирования в сфере «Культура» направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы

Правовое регулирование отношений в сфере культуры осуществляется в соответствии Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 1244-р), Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р), Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. N 267), Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537), Концепцией развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761), Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституцией Республики Коми, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, и Концепцией информатизации Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 16 августа 2010 г. № 361-р, , Концепцией социально-экономического  развития муниципального района «Княжпогостский»  на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 20.12.2010 г. № 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651(ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми"

Уточнение состава мер правового регулирования предполагается в течение всего периода реализации Программы.

Оценка применения мер правового регулирования в сфере реализации Программы изложена в приложении 1 к Программе (таблица № 3).

6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных результатов:

1) повышение качества и конкурентоспособности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей, за счет  ремонта МАОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Емва, приобретения современного оборудования, качественных музыкальных инструментов и др.;

2) существенное улучшение доступа населения муниципального района «Княжпогостский», в том числе лиц с ограниченными возможностями услугами, предоставляемыми учреждениями культуры, за счет внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, развития культурно-познавательных Интернет - ресурсов, обеспечения электронного взаимодействия учреждений культуры;

3) развитие творческого потенциала создателей продуктов культуры, укрепление имиджа работников учреждений культуры в муниципальном районе «Княжпогостский» и имиджа творческих профессий, в том числе за счет повышения творческого потенциала работников;

4) развитие социально-культурной инфраструктуры в районе, сохранение и развитие в Республике Коми единого культурно-информационного пространства.

Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении рисков увеличения бюджетных расходов на восстановление разрушенных и разрушающихся объектов культуры в муниципальном районе «Княжпогостский», утрачиваемых вследствие не принятых своевременно мер по их ремонту и реконструкции.

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры в муниципальном районе «Княжпогостский», в повышении качества предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.

Реализация Программы позволит обеспечить создание стартовых условий для развития инновационных направлений во всех видах культурной деятельности и вывести сферу культуры на новый уровень, позволяющий ей, иметь важное значение в социально-экономических процессах в Княжпогостском районе.

Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) отражается в  приложении 1 Программе (таблица № 1).

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы отражается в  приложении 1 к Программе (таблица № 4).

7. Перечень и краткое описание подпрограмм

1. Масштаб задач Программы предусматривает выделение пяти подпрограмм:

1. Развитие учреждений культуры дополнительного образования;

2. Развитие библиотечного дела;

3. Развитие музейного дела;

4. Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;

5. Обеспечение реализации Программы;

Каждая из подпрограмм предусматривает межведомственную координацию.

2. Целью Подпрограммы 1 является:

- создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими стандартами образования.

Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- выполнение противопожарных мероприятий;

- укрепление материально-технической базы;

- повышение качества услуг,  за счет приобретения современного оборудования, качественных музыкальных инструментов и др.;

- выполнение муниципального задания.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский».

Соисполнители Подпрограммы 1 – МАОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Емва

- 3. Целью Подпрограммы 2 является:

- - создание условий для обеспечения развития библиотечного дела и формирование единого информационного пространства.

Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

-   внедрение современных информационных технологий;

- обеспечение полноценного комплектования  и сохранности фондов муниципальных библиотек;

- совершенствование библиотечного обслуживания населения республики, развитие современных  форм работы с различными категориями  пользователей;

- выполнение муниципального задания.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский».

Соисполнители Подпрограммы 2 – МБУ «Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система».

4. Целью Подпрограммы 3 является:

- создание условий для развития музейного дела.

Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- выполнение муниципального задания.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский».

Соисполнители Подпрограммы 3 – МБУ «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей».

5. Целью Подпрограммы 4 является:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района «Княжпогостский» услугами организаций культуры.

Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- выполнение муниципального задания;

- приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов;

- внедрение информационных технологий;

- противопожарные мероприятия;

- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-

досуговой деятельности.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский».

Соисполнители Подпрограммы 4 –  МАУ «Княжпогостский районный Дом культуры».

6. Цель Подпрограммы 5 является:

- обеспечение  реализации Программы.

Данная Подпрограмма направлена на решение  следующих задач:

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального значения» (процент);

- доля объектов  культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного населения (памятники культуры и истории) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (процент);

- отношение среднемесячной номинальной начисленной  заработной платы работников  муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми (процент);

- уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее Подпрограмм.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский».

8. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию мероприятий Программы на 2014-2016 годы потребуется  195293,79 тыс. рублей, в том числе по годам:                                        
2014 год – 67676,77   тыс. рублей

2015 год -  64006,91    тыс. рублей;                   
2016 год -  63610,11    тыс. рублей;

- за счет федеральных средств – 0,0  тыс. рублей,

в том числе по годам:                               
2014 год – 0,0 тыс. рублей;                    
2015 год -  0,0 тыс. рублей;                    
2016год -  0,0 тыс. рублей;

- за счет средств республиканского бюджета – 2063,3 тыс. рублей.

в том числе по годам:                               
2014 год -  1205,8  тыс. рублей;                    
2015 год -  593,9    тыс. рублей;                    
2016 год -  263,6    тыс. рублей;

- за счет средств муниципального бюджета – 193230,49  тыс. рублей,                                                
      в том числе по годам:                               
2014 год – 66470,97  тыс. рублей;

2015 год – 63413,01    тыс. рублей;                    
2016 год -  63346,51    тыс. рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей,

в том числе погодам:

2014 год- 0,0 тыс. рублей;

2015год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год -  0,0 тыс. рублей.

9. Методика оценки эффективности Программы

В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может быть использована следующая методика:

Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы;

Степень достижения показателя (индикатора) Программы может рассчитываться по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

- плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ * УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» (далее – отдел культуры), являющейся заказчиком Программы.

Отдел культуры организует реализацию мероприятий, осуществляет мониторинг хода реализации Программы и формирует в установленном порядке сводный отчет о реализации Программы.

ПАСПОРТ

Подпрограммы   основной Программы

«Развитие учреждений культуры дополнительного образования»

| Наименование Подпрограмм | «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» (далее - Подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | МАОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Емва (далее - ДШИ г. Емва) |
| Подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | - |
| Цель Подпрограммы 1 | Создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими стандартами образования. |
| Задачи Подпрограммы 1 | - выполнение противопожарных мероприятий; - укрепление материально-технической базы; - повышение качества услуг, за счет приобретения современного оборудования, качественных музыкальных инструментов и др.; - выполнение муниципального задания. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 | - количество зданий муниципальных учреждений культуры и искусства, в которых выполнены противопожарные работы; - количество учреждений дополнительного образования детей, обеспеченных музыкальными инструментами. |
| Сроки реализации Подпрограммы 1 | 1 этап: 2014 -2016 годы; 2 этап: 2017 – 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | На реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 37601,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 14534,2 тыс. рублей 2015 год - 11533,6 тыс. рублей; 2016 год - 11533,6 тыс. рублей; - за счет федеральных средств – 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016год - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств республиканского бюджета – 100,3 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 100,3 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств муниципального бюджета – 37501,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 14433,9 тыс. рублей; 2015 год – 11533,6 тыс. рублей; 2016 год - 11533,6 тыс. рублей; - за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | к 2016 году планируется достичь следующих показателей: -количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные мероприятия; -количество учреждений дополнительного образования детей, обеспеченных музыкальными инструментами. |

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1

Современный этап социально-экономического развития Княжпогостского района требует формирования новой социокультурной среды, гуманизации образовательного пространства.

Образование в области культуры и искусств востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности человека.

Обучение в  ДШИ г. Емва осуществляется по 8 специализациям. Обучающихся 278 детей.

Ежегодно самые одаренные молодые дарования получают премии руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский».

Однако, несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, дальнейшее развитие образовательных учреждений культуры осложняется следующими негативными тенденциями.

Наблюдается несоответствие материально-технической базы образовательных учреждений культуры современным требованиям. Нарушаются требования п. 6.27-28 СанПиН 21-01-97* в части требований к зданию по пожарной безопасности. Парк музыкальных инструментов сильно изношен, требуют значительного обновления сценические костюмы. Медленно решаются вопросы компьютеризации и оснащения медиасетью образовательного процесса

На сегодняшний день в образовательном учреждении культуры имеют место проблемы комплектации педагогических кадров; происходит неуклонное старение педагогических работников; наблюдается постоянный отток специалистов молодого и среднего возраста. Недостаточность теоретической подготовки в области менеджмента у руководителей образовательных учреждений культуры не позволяет обеспечить эффективное управление в современных условиях. Все вышеперечисленные факторы усугубляются несовершенством системы повышения квалификации, переподготовки и стажировки педагогических и руководящих работников.

Стимулирование детского творчества, поощрение талантливых детей, их ранней профориентации вызывает необходимость осуществления целого комплекса мер по организации специальных конкурсов, фестивалей, выставок и модернизации уже существующих. Участие в конкурсных мероприятиях сопряжено с большими материальными затратами (аранжировки, фонограммы, организация выезда и т.д.), что ограничивает количество участников, а следовательно и возможности реализации творческого потенциала учащихся. Развитие детского коллективного творчества, профессионального исполнительства молодых специалистов затруднено отсутствием современных концертных музыкальных инструментов и другого специального оборудования, а также средств для организации творческих поездок.

Обозначенные проблемы сохранения, развития кадрового потенциала, модернизации системы образовательных учреждений культуры и искусств, требуют комплексного подхода и решения программными методами.

- 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Подпрограммы 1, описание основных целей и задач Подпрограммы 1.

Основными целями Подпрограммы 1 являются:

1) создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими стандартами образования.

Решение обозначенных проблем должно осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

1) выполнение противопожарных мероприятий;

2) укрепление материально-технической базы;

3) повышение качества услуг,  за счет приобретения современного оборудования, качественных музыкальных инструментов и др.;

- 4) выполнение муниципального задания.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 1

Сроки реализации Подпрограммы – 1 этап: 2014 - 2016 годы;

2 этап: 2017 - 2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Достижение целей и решение задач Программы 1 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1) выполнение противопожарных мероприятий;

2) укрепление материально-технической базы ДШИ г. Емва.

5. Основные меры правового регулирования  направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 1

Конституция Российской Федерации, Основы законодательства  Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ,  Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Концепция социально-экономического  развития муниципального района «Княжпогостский»  на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 20.12.2010 г. № 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми"

6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 1

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих основных результатов:

1)количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых   выполнены противопожарные мероприятия;

2)количество учреждений дополнительного образования детей обеспеченных музыкальными инструментами.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составляет  37601,4 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.

Таблица 2

(тыс.   рублей)

| Годы | Всего | в том числе за счет средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | внебюджетных источников | местного Бюджета |
| 2014 | 14534,2 | 0,0 | 100,3 | 0,0 | 14433,9 |
| 2015 | 11533,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11533,6 |
| 2016 | 11533,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11533,6 |
| Всего | 37601,4 | 0,0 | 100,3 | 0,0 | 37501,1 |

8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX “Методика  оценки эффективности Программы» Программы.

ПАСПОРТ

подпрограммы  основной Программы

«Развитие библиотечного дела»

| Название Подпрограммы | «Развитие библиотечного дела» (далее - Подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнители Подпрограммы | МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее – МЦБС) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | - |
| Цель Подпрограммы 2 | - Создание условий для развития библиотечного дела формирование единого информационного пространства |
| Задачи Подпрограммы 2 | - внедрение современных информационных технологий; - обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек; - совершенствование библиотечного обслуживания населения республики, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей; - выполнение муниципального задания. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | - количество документов, выданных из фондов библиотек; - доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно - телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Княжпогостском районе; - количество зарегистрированных пользователей |
| Сроки реализации Подпрограммы 2 | 1 этап: 2014 -2016 годы; 2 этап: 2017 – 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 потребуется 49468,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 16632,3 тыс. рублей 2015 год - 16495,4 тыс. рублей; 2016 год - 16359,1 тыс. рублей; - за счет федеральных средств – 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016год - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств республиканского бюджета – 377,0 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 216,4 тыс. рублей; 2015 год - 80,3 тыс. рублей; 2016 год - 80,3 тыс. рублей; - за счет средств муниципального бюджета – 49109,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 16415,9 тыс. рублей; 2015 год – 16415,1 тыс. рублей; 2016 год - 16278,8 тыс. рублей; - за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | к 2016 году планируется достичь увеличения количества библиографических записей в электронных базах данных; увеличение количество документов, выданных из фонда библиотеки |

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2

В последние годы библиотечно–информационное обслуживание в России переживает период радикальных изменений, связанных с развитием новых информационных и коммуникационных технологий. Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, связанный с осознанием органами власти значимости доступа к информации, образованию и культуре для населения России.

Наиболее востребованными учреждениями культуры остаются библиотеки, общая численность которых составляет 23.

Библиотечным обслуживанием в 2012 году было охвачено 61,4 % населения Княжпогостского района.

- Необходимо ускоренными темпами осуществить перевод всего электронного каталога библиотеки в машиночитаемую форму, что позволит максимально интенсифицировать использование фонда библиотеки жителям Княжпогостского района.

В настоящее время происходят некоторые изменения, как в облике муниципальной библиотеки, так и в системе взаимоотношений с органами местного самоуправления. Библиотеки совместно с администрацией муниципального района «Княжпогостский» участвуют в решении таких задач, как экологическое и правовое просвещение населения, патриотическое воспитание молодежи, пропаганда культурного наследия.

80% фондов составляют морально устаревшие, практически не читаемые книги. Таким образом, недостаточность комплектования, малая оснащенность большинства библиотек современной компьютерной и оргтехникой не обеспечивают пользователю получение информации в полном объеме.

Остро стоит проблема и внедрения компьютерных технологий, создание собственных электронных ресурсов, обеспечение беспрепятственного доступа пользователей к информации любого уровня посредством Интернет.

Реализация подпрограммы обеспечит предоставление информации, необходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение уровня библиотечного и информационного обслуживания жителей.

Подпрограмма отражает новый подход, призванный решить важнейшую социальную задачу – обеспечение права всех граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации. Осуществление подпрограммы рассматривается как важное звено в обеспечении информационного сопровождения процессов экономического и социального развития Княжпогостского района, а также сохранности и доступности пользователям хранимого в библиотечных фондах национального культурного достояния.

- 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Подпрограммы 2, описание основных целей и задач Подпрограммы 2.

- Основными целями Подпрограммы 2 являются:

- 1) создание условий для развития библиотечного  дела формирование единого информационного пространства.

Реализацию намеченных целей предполагается обеспечить путем решения следующих задач:

1) внедрение современных информационных технологий;

2) обеспечение полноценного комплектования  и сохранности фондов муниципальных библиотек;

3) совершенствование библиотечного обслуживания населения республики, развитие современных  форм работы с различными категориями  пользователей;

- 4) выполнение муниципального задания.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Сроки реализации Подпрограммы -  1 этап: 2014 -2016 годы;

2 этап: 2017 – 2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Достижение целей и решение задач Программы 2 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Основными мероприятиями Подпрограммы  2 являются:

1) комплектование книжных фондов;

2) подписка на периодические издания;

3) внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела;

4) выполнение муниципального задания.

5. Основные меры правового регулирования  направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 2

Конституция Российской Федерации, Основы законодательства  Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Концепцией социально-экономического  развития муниципального района «Княжпогостский»  на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 20.12.2010 г. № 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".

Информатизация учреждений культуры и искусства в рамках концепции информатизации сферы культуры Республики Коми обеспечит интеграцию с республиканским порталом государственных услуг (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"), системой электронного документооборота и другими информационными системами.

6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 2. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2

- Показателями решения задач Подпрограммы  2 являются:

1) количество документов, выданных из фондов библиотек;

2) доля каталогов библиотечных     фондов, переведенных в  цифровой формат    и доступных пользователям          посредством             информационно - телекоммуникационной    сети Интернет, от общего объема       каталогов общедоступных  библиотек в Княжпогостском районе;

- 3) количество зарегистрированных пользователей.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2014-2016 годах составляет 49486,8 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.

Таблица 2

(тыс.   рублей)

| Годы | Всего | В том числе за счет средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | внебюджетных источников | местного Бюджета |
| 2014 | 16632,3 | 0,0 | 216,4 | 0,0 | 16415,9 |
| 2015 | 16495,4 | 0,0 | 80,3 | 0,0 | 16415,1 |
| 2016 | 16359,1 | 0,0 | 80,3 | 0,0 | 16278,8 |
| Всего | 49486,8 | 0,0 | 377,0 | 0,0 | 49109,8 |

8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX “Методика  оценки эффективности Программы» Программы.

ПАСПОРТ

подпрограммы основной программы

«Развитие музейного дела»

| Название программы | «Развитие музейного дела» (далее - Подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнители Подпрограммы 3 | МБУ «Княжпогостский районный историко – краеведческий музей» (далее - РИКМ), МБУ «Краеведческий музей им. П.А. Сорокина» с. Туръя (далее - музей с. Туръя) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | - |
| Цель Подпрограммы 3 | - создание условий для развития музейного дела. |
| Задачи Подпрограммы 3 | - внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела; - выполнение муниципального задания. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 | - выполнение муниципального задания; - увеличение количества посещаемости музеев (на 1 жителя); - увеличение доли представленных зрителю музейных предметов общего количества предметов основного фонда. |
| Сроки реализации Подпрограммы 3 | 1 этап: 2014 -2016 годы; 2 этап: 2017 – 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 | На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 потребуется 4825,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1614,8 тыс. рублей 2015 год - 1614,8 тыс. рублей; 2016 год - 1596,2 тыс. рублей; - за счет федеральных средств – 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016год - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств муниципального бюджета – 4825,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1614,8 тыс. рублей 2015 год - 1614,8 тыс. рублей; 2016 год - 1596,2 тыс. рублей; - за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | к 2016 году планируется достигнуть: -увеличение количества посещений музеев; -увеличение количества выставок и экскурсий. -увеличение количества предметов музейного фонда. |

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3

- Современное понимание миссии музея требует поиска инновационных подходов к его деятельности, использование новых методов и средств в научном поиске, широкую информатизацию основных направлений музейной работы.

В настоящее время в Княжпогостском районе функционирует 2 музея. Основной фонд насчитывает более 8 тыс. единиц хранения, отражающих историю, природу, культуру и быт народов, проживающих на территории Республики Коми. Охват населения музейным обслуживанием составил в 2012 году 16,9 %.

За последние 5 лет муниципальные музей Княжпогостского района посетило более 15 тыс. человек. Две трети посетителей – это дети.

Вместе с тем, развитие музейного дела в Княжпогостском районе  тормозит ряд проблем:

-материально-техническая база большинства музеев не отвечает современным требованиям музейного дела;

-превышены возможные сроки эксплуатации экспозиционного 
и технологического оборудования, ощущается острая необходимость его обновления;

Реализация намеченных мероприятий Подпрограммы 3 позволит создать условия для расширения доступа различных групп населения к музейным коллекциям и музейным фондам, создания новых экспозиций в музеях Княжпогостского района, обеспечения поступления новых музейных предметов и музейных коллекций, проведения научных исследований и отражения в специфических формах материалов истории, материальной и духовной культуры коми народа, а также всех национальных групп, проживающих в Республике Коми.

- 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Подпрограммы 3 , описание основных целей и задач Подпрограммы 3

Основными целями Подпрограммы 3 являются:

1) создание условий для развития музейного дела;

Данная Подпрограмма 3 направлена на решение следующих задач:

1) внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела;

2) выполнение муниципального задания.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Сроки реализации Программы - 1 этап: 2014 -2016 годы;

2 этап: 2017 – 2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

Основными мероприятиями по реализации Подпрограммы 3 являются:

1) создание условий для сбора и научной обработки музейных коллекций исторического и культурного значения в фондах музеев;

2)   выполнение муниципального задания.

5. Основные меры правового регулирования  направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 3

- Конституция Российской Федерации, Основы законодательства  Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Концепцией социально-экономического  развития муниципального района «Княжпогостский»  на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 20.12.2010 г. № 314.

6. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 3

- Показателями решения задач подпрограммы являются:

- 1) выполнение муниципального задания;

2) увеличение количества посещаемости музеев (на 1 жителя);

3) увеличение доли представленных зрителю    музейных предметов    общего количества предметов основного   фонда.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составляет 4825,8  тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.

Таблица 2

(тыс.   рублей)

| Годы | Всего | В том числе за счет средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | внебюджетных источников | местного Бюджета |
| 2014 | 1614,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1614,8 |
| 2015 | 1614,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1614,8 |
| 2016 | 1596, 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1596, 2 |
| Всего | 4825,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4788 ,6 |

8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX “Методика  оценки эффективности Программы» Программы.

ПАСПОРТ

подпрограммы основной Программы

«Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности»

| Название подпрограммы | «Развитие народного художественного творчества и культурно - досуговой деятельности» (далее - Подпрограмма 4) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнители Подпрограммы 4 | МАУ «Княжпогостский районный Дом культуры» (далее - РДК) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | - |
| Цель Подпрограммы 4 | - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района «Княжпогостский» услугами организаций культуры. |
| Задачи Подпрограммы 4 | - выполнение муниципального задания; - повышение качества услуг за счет приобретения специального оборудования, музыкальных инструментов; - создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности; - внедрение информационных технологий; - реализация малых проектов; - выполнение противопожарных мероприятий. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 | - количество культурно-досуговых мероприятий; - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий. - количество клубных формирований; - количество участников в клубных формированиях; - количество учреждений оснащенных информационными технологиями; - количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия; - количество учреждений обеспеченных специальным оборудованием, музыкальными инструментами; - количество учреждений получивших субсидии на реализацию малых проектов. |
| Сроки реализации Подпрограммы 4 | 1 этап: 2014 -2016 годы; 2 этап: 2017 – 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 | На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 потребуется 94896,66тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 31842,06 тыс. рублей 2015 год - 31483,1 тыс. рублей; 2016 год - 31571,5 тыс. рублей; - за счет федеральных средств – 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016год - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств республиканского бюджета – 2263,1 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 889,1 тыс. рублей; 2015 год - 687,0 тыс. рублей; 2016 год - 687,0 тыс. рублей; - за счет средств муниципального бюджета – 92633,56 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 30952, 96 тыс. рублей; 2015 год – 30796,1 тыс. рублей; 2016 год - 30884,5 тыс. рублей; - за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014год - 0,0тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | к 2016 году планируется достичь следующих показателей: - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий; - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий; - увеличение количества клубных формирований; - увеличение количества участников в клубных формированиях; - количество учреждений оснащенных информационными технологиями; - количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия; - увеличение количества учреждений обеспеченных специальным оборудованием, музыкальными инструментам; - количество учреждений получивших субсидия на реализацию малых проектов. |

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 направлена на сохранение, поддержку и развитие народного художественного творчества Княжпогостского района, совершенствование культурно-досуговой  деятельности, обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путём приобщения населения, в том числе и детей и молодёжи, к культурным ценностям.

По состоянию на 1 января 2014 года в Княжпогостском районе функционировали 15 культурно-досуговых учреждений. Из общего числа клубных учреждений 12 культурно-досуговых учреждений расположено в сельской местности. Для большинства населения, проживающего в сельской местности, муниципальное учреждение культуры - единственный источник, обеспечивающий условия для реализации конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. И эти ценности востребованы.

Современный подход к обновлению содержания деятельности культурно-досуговых учреждений требует совершенствования информационно-методического обеспечения специалистов учреждений культуры. Более конкретной и действенной должна стать деятельность по разработке и распространению методических изданий, этнографических, сценарных материалов.

Развитие культурно-досуговой деятельности в районе тормозит ряд серьезных проблем:

1) неудовлетворительное состояние и не соответствие современным требованиям материально-технической базы подавляющего большинства учреждений культуры клубного типа. Прослеживается износ оборудования, музыкальных инструментов, нехватка осветительной, звуковой и видеоаппаратуры. Нуждаются в обновлении сценические костюмы любительских коллективов. Следствием обозначенных проблем стало сокращение количества клубных мероприятий, снижение эффективности и качества культурно-досуговых мероприятий, слабо развиваются кружки технического и декоративно-прикладного творчества. Отсутствует возможность выхода в единое культурное пространство через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Отсутствие средств на противопожарную защиту учреждений.

2) недостаточная кадровая обеспеченность. В связи с низкой заработной платой, падением престижа профессии работника культуры, повсеместно прослеживается отток кадров из культурно-досуговой сферы и приход в отрасль кадров, особенно на селе, не имеющих специального профессионального образования;

3) под угрозой исчезновения находятся такие проявления нематериальных культурных ценностей народов, проживающих в республике, как традиционная народная музыка, танцы, праздники, народные ремесла и художественные промыслы, устные традиции;

4) недостаточные условия созданы в учреждениях культуры клубного типа для работы по обработке уникальных образцов традиционной культуры, полученных ранее у носителей народной культуры.

- 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Подпрограммы 4 , описание основных целей и задач Подпрограммы 4

Основными целями Подпрограммы 4 являются:

# 1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района «Княжпогостский» услугами организаций культуры.

Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:

1) выполнение муниципального задания;

2) приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов;

3) создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;

4) оснащение информационными технологиями;

5) выполнение  противопожарных мероприятий;

6) реализация малых проектов.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 4

Сроки реализации Программы - 1 этап: 2014 -2016 годы;

2 этап: 2017 – 2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

В перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 включены:

1) выполнение муниципального задания;

2) проведение культурно - досуговых мероприятий;

3) оснащение специальным оборудованием, музыкальными инструментами;

4) оснащение информационными технологиями;

5) выполнение  противопожарных мероприятий;

-	6) реализация малых проектов.

5. Основные меры правового регулирования  направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 4

- Конституция Российской Федерации, Основы законодательства  Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Концепция социально-экономического  развития муниципального района «Княжпогостский»  на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 20.12.2010 г. № 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".

6. Прогноз конечных результатов муниципальной Подпрограммы 4. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 4

- Показателями решения задач подпрограммы являются:

1) увеличение количества культурно - досуговых мероприятий;

2) увеличение количества посетителей культурно - досуговых мероприятий.

3) увеличение количества клубных формирований;

4) увеличение количества участников в клубных формированиях;

5) количество учреждений оснащенных информационными технологиями;

6) количество учреждений, в которых выполнены  противопожарные мероприятия;

7) количество учреждений обеспеченных специальным оборудованием, музыкальными инструментами;

8) количество учреждений получивших субсидии на реализацию малых проектов.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составляет 94896,66 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.

Таблица 2

(тыс.   рублей)

| Годы | Всего | в том числе за счет средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | внебюджетных источников | местного бюджета |
| 2014 | 31842,06 | 0,0 | 889,1 | 0,0 | 30952,96 |
| 2015 | 31483,1 | 0,0 | 687,0 | 0,0 | 30796,1 |
| 2016 | 31571,5 | 0,0 | 687,0 | 0,0 | 30884,5 |
| Всего | 94896,66 | 0,0 | 92633,56 | 0,0 | 96733,56 |

8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX “Методика  оценки эффективности Программы» Программы.

# ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы»

| Название Подпрограммы | "Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - Подпрограмма 5) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 | Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнители Подпрограммы 5 | - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 | - |
| Цель Подпрограммы 5 | обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
| Задачи Подпрограммы 5 | - обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5 | - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми (процент); - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «развитее отрасли Культура в Княжпогостском районе» ее подпрограмм (процент) |
| Сроки реализации Подпрограммы 5 | 1 этап - 2014-2016 годы; 2 этап - 2017- 2020 годы. |
| Объемы финансирования Подпрограммы 3 | На реализацию Подпрограммы 5 на 2014- 2016 годы потребуется 9160,23 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3053,41 тыс. рублей; 2015 год - 3053,41 тыс. рублей; 2016 год – 3053,41 тыс. рублей; - за счет федеральных средств – 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016год - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств муниципального бюджета – 9160,23 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3053,41 тыс. рублей; 2015 год – 3053,41 тыс. рублей; 2016 год - 3053,41 тыс. рублей; - за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014год - 0,0тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | На первом этапе выполнения Подпрограммы 5 повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. По итогам реализации Подпрограммы 5 будет разработана и проведена унификация процессов управления, разработки и реализации нормативных документов. В целом реализация Подпрограммы 5 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы. Важным результатом реализации Подпрограммы 5 станет повышение эффективности муниципального управления отраслью культуры на разных уровнях местного самоуправления, усиление взаимодействия гражданского общества с органами местного самоуправления |

# I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

1. Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» (далее - отдел культуры) является органом местного самоуправления, осуществляющим в пределах своей компетенции  полномочия   и нормативное правовое регулирование в области культуры, дополнительного образования детей  в сфере   культуры, национальных отношений и  сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия на территории Княжпогосткого района, а также самостоятельным структурным подразделением администрации муниципального района «Княжпогостский», который   осуществляет муниципальный контроль на территории Княжпогосткого района в сфере охраны муниципальных объектов культурного наследия. Отдел культуры осуществляет функции и полномочия учредителя 4  муниципальных (автономных, бюджетных) учреждений Княжпогосткого района.

В 2010 годах введена практика предоставления муниципальных услуг муниципальными  учреждениями Княжпогосткого района в отрасли культуры на основе муниципальных заданий.

В целях координации деятельности органов местного самоуправления в области культуры, повышения эффективности бюджетных расходов предусматривается выделение Подпрограммы 5.

Реализация Подпрограммы 5 направлена на обеспечение достижения цели и задач Программы.

Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.

# 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 5, описание основных целей и задач Подпрограммы 5.

Основными приоритетами Подпрограммы 5 являются:

- расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;

- повышение эффективности расходования бюджетополучателями средств бюджетов муниципальной бюджетной системы.

В соответствии с указанными приоритетами определена следующая цель Подпрограммы 5 - обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами.

Задачи Подпрограммы 5:

1) обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на региональном уровне;

2) обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5

Сроки реализации Подпрограммы 5- 1 тап –  2014- 2016 годы;

2 этап – 2016- 2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5

4.1. Подпрограмма 5 предусматривает следующие мероприятия:

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 5 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в приложении 1 к Программе (таблица 1).

Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 5:

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми (процент);

- уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной  Программы  и ее подпрограмм (процент).

4.2. Подпрограммой 5 предусматриваются:

1) создание рабочей группы по управлению Программой;

2) проведение мониторинга по реализации Программы;

3) взаимодействие с органами статистики, органами местного самоуправления и иными субъектами в сфере культуры по сбору данных для определения значений показателей Программы;

4) проведение оценки эффективности Программы на основе целевых индикаторов;

5) корректировка содержания Программы с учетом внешних изменений.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 с указанием сроков их реализацией, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении 1 к настоящей Программе (таблица 2).

# 5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 5

В рамках решения задач Подпрограммы 5 применяются следующие меры государственного регулирования - налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах". Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной  программы  изложена в приложении 1 к Программе (таблица 3).

# 6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 5. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.

# Реализация  мероприятий Подпрограммы 5 позволит достичь следующих основных результатов:

1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры;

2) руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

3) осуществление полномочий по охране объектов культурного наследия муниципального значения;

4) в рамках выполнения задачи по обеспечению управления реализации мероприятий Программы на муниципальном уровне:

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5.

1) повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере культуры.

По итогам реализации Подпрограммы 5 будет разработана и проведена унификация процессов управления, разработки и реализации нормативных документов.

В целом реализация Подпрограммы 5 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой показателей (индикаторов).

Важным результатом реализации Подпрограммы 3 станет повышение эффективности муниципального управления отраслью культуры на уровне органов местного самоуправления, усиление взаимодействия гражданского общества с органами местного самоуправления.

# 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составляет 9160,23 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.

Таблица 2

(тыс.   рублей)

| Годы | Всего | в том числе за счет средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | внебюджетных источников | местного бюджета |
| 2014 | 3053,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3053,41 |
| 2015 | 3053,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3053,41 |
| 2016 | 3053,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3053,41 |
| Всего | 9160,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9160,23 |

# 8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 5

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.

___________________________

Приложение 1

к муниципальной Программе

Таблица № 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» в Княжпогостском районе на 2014-2016 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры | проценты | 92,3 | 92,4 | 92,5 | 92,6 | 92,7 | 92,8 |  | 92,9 | 93,0 |  |  | 93,0 |
| 2. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | проценты | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 78,0 | 83,0 | 88,0 |  | 90,0 | 90,0 |  |  | 90,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» 1.1 Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные работы | единицы | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2 Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество учреждений дополнительного образования детей обеспеченных музыкальными инструментами | единицы | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 Выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания | проценты | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» 2.1. Выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Выполнение муниципального задания | проценты | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
| 2.2. Комплектование документных фондов муниципальных библиотек, подписка на периодические издания для муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество документов, выданных из фондов библиотек | единицы | 456,1 | 456,2 | 456,3 | 456,4 | 456,5 | 456,6 | 456,6 |  | 456,6 |  | 456,6 |  |
| 2.3. Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользо-вателям посредством информационно- телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Княжпогостском районе | в процентах | 10,0 | 22,0 | 34,0 | 46,0 | 58,0 | 70,0 | 82,0 |  | 94,0 |  | 100,0 |  |
| 2.4 Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Количество зарегистрированных пользователей | человек | 14190 | 14190 | 14210 | 14220 | 14230 | 14240 | 14250 |  | 14260 |  | 14270 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Выполнение муниципального задания | в процентах | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
| 3.1.2. | Увеличение количества посещаемости (на 1 жителя в год) | посещений | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,25 |  |
| 3.1.3. | Доля представленных зрителю предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процент | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,5 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Выполнение муниципального задания | в процентах | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
| 4.1.2 | Количество посещений платных культурно- досуговых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Проведение культурно - досуговых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | в процентах | 70 | 71 | 74 | 78 | 83 | 86 | 87 |  | 88 |  | 89 |  |
| 4.3 Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Обеспеченность населения учреждениями культурно - досугового типа | единиц на 1000 человек населения | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |  | 0,66 |  | 0,66 |  |
| 4.4. Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные мероприятия | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 4.5. Внедрение информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Доля муниципальных учреждений культуры обеспеченных информационными технологиями | процентов | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  | 55 |  | 60 |  |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение для условий реализации Программы» 5.1. Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами | процентов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |

Таблица № 2

к муниципальной программе

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» | ДШИ г. Емва | 2014 | 2020 | Создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими стандартами образования; обеспечение государственных гарантий равной доступности детей к дополнительному образованию; создание условий для эстетического и духовно-нравственного совершенствования подрастающего поколения. | Недоступность детей к дополнительному образованию | Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные мероприятия; Количество учреждений дополнительного образования детей обеспеченных музыкальными инструментами |
| 1.1 | Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях | ДШИ г. Емва | 2014 | 2020 | Устранение мероприятий по пожарной безопасности | Нарушение требования п. 6.27-28 СанПиН 21-01-97* в части требований к зданию по пожарной безопасности. | Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные работы |
| 1.2 | Укрепление материально- технической базы | ДШИ г. Емва | 2014 | 2020 | Укрепление МТБ учреждений дополнительного образования детей | Недостаточность обеспечения музыкальными инструментами учреждений дополнительного образования детей | Количество учреждений дополнительного образования детей обеспеченных музыкальными инструментами |
| 1.3 | Выполнение муниципального задания | ДШИ г. Емва | 2014 | 2020 | Расходы на содержание МАОУ ДОД «Детская школа искусств», расходы на выплаты по оплате труда работников | Невыплата коммунальных услуг, заработной платы | Снижение группы оплаты труда |
| 2. | «Развитие библиотечного дела» | Руководители городских и главы сельских поселений, подведомствен-ные учреждения отдела культуры | 2014 | 2020 | Реализация подпрограммы обеспечит предоставление информации, необходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение уровня библиотечного и информационного обслуживания жителей. | Недостижение значений стратегического показателя развития отрасли "культура" | Увеличения количества библиографических записей в электронных базах данных; увеличение количество документов, выданных из фонда библиотеки |
| 2.1 | Комплектование документных фондов муниципальных библиотек | МЦБС | 2014 | 2020 | Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек | Недостаточность комплектования фондов библиотек | Увеличение количество документов, выданных из фонда библиотеки |
| 2.2 | Подписка на периодические издания для муниципальных библиотек | МЦБС | 2014 | 2020 | Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек | Недостаточность комплектования фондов библиотек | Увеличение количество документов, выданных из фонда библиотеки |
| 2.3 | Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела | МЦБС | 2014 | 2020 | Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, подключение к сети Интернет; создание цифрового контента и электронных ресурсов в библиотечной деятельности | Ограничение доступа к библиотечным фондам | Количество библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов общедоступных библиотек в муниципальном районе «Княжпогостский» |
| 2.4 | Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | МЦБС | 2014 | 2020 | Совершенствование библиотечного обслуживания населения республики, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей | Уменьшение доступа населения к информационным ресурсам; | Обеспечение равного доступа населения Княжпогостского района к информационным ресурсам |
| 2.5 | Выполнение муниципального задания | МЦБС | 2014 | 2020 | Расходы на содержание МБУ «Княжпогостской межпоселенческой центральной библиотечной системы», расходы на выплаты по оплате труда работников | Невыплата коммунальных услуг, заработной платы | Снижение группы оплаты труда |
| 3. | «Развитие музейного дела» | Руководители городских и главы сельских поселений, РИКМ, музей с. Туръя | 2014 | 2020 | Доступ различных групп населения к музейным коллекциям и музейным фондам, создания новых экспозиций в музеях Княжпогостского района на основе современных технологий, обеспечения поступления новых музейных предметов и музейных коллекций, проведения научных исследований. | Уменьшение доступа населения к музейным фондам | Увеличение количества посещений музеев; увеличение количества выставок в музеях; увеличение числа предметов основного и вспомогательного фондов музеев; количество предметов музейного фонда переведенных в электронный вид. |
| 3.1 | Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела | РИКМ | 2014 | 2020 | Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, подключение к сети Интернет; создание цифрового контента и электронных ресурсов в музейной деятельности | Ограничение доступа к музейным фондам | Количество музейных фондов, внесенных в электронный каталог в муниципальном районе «Княжпогостский» |
| 3.2 | Выполнение муниципального задания | РИКМ | 2014 | 2020 | Расходы на содержание МБУ «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей», расходы на выплаты по оплате труда работников | Невыплата коммунальных услуг, заработной платы | Снижение группы оплаты труда |
| 4. | «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» | Руководители городских и главы сельских поселений, подведомствен-ные учреждения отдела культуры | 2014 | 2020 | Сохранение, поддержка и развитие народного художественного творчества и нематериальных культурных ценностей; совершенствование культурно-досуговой деятельности; обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности. | Недостижение значений стратегического показателя развития отрасли "культура" | Увеличение количества клубных формирований; увеличение количества участников в клубных формированиях; увеличение количества координационно-учебных мероприятий (семинаров, конференций). |
| 4.1 | Выполнение муниципального задания | РДК | 2014 | 2020 | Расходы на содержание МАУ «Княжпогостский Дом культуры», расходы на выплаты по оплате труда работников | Невыплата коммунальных услуг, заработной платы | Снижение группы оплаты труда |
| 4.2 | Проведение культурно -досуговых мероприятий | Отдел культуры | 2014 | 2020 | Формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путём приобщения населения, в том числе и детей и молодёжи к культурным ценностям. | Уменьшение доступа населения к культурно-досуговым мероприятиям | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий; увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий; |
| 4.3 | Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры | 2014 | 2020 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Неэффективное функционирование учреждений культуры | Количество учреждений культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами за счет средств Программы |
| 4.4. | Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий | РДК | 2014 | 2020 | Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, подключение к сети Интернет. | Неэффективное функционирование учреждений культуры | Количество учреждений культуры, обеспеченных информационными технологиями |
| 4.5. | Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях | Отдел культуры | 2014 | 2020 | Устранение мероприятий по пожарной безопасности | Предписания Госпожнадзора | Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные работы |
| 4.6. | Реализация малых проектов в сфере культуры | Отдел культуры | 2014 | 2020 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Неэффективное функционирование учреждений культуры | Количество учреждений получивших субсидии из республиканского бюджета на реализацию малых проектов |
| 5. | «Обеспечение для условий реализации Программы» | Отдел культуры | 2014 | 2020 | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Недостижение значений стратегического показателя развития отрасли "культура" | Повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере культуры. |

Таблица № 3

к муниципальной Программе

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативно - правового акта |  | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
|  | Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми. Концепция социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 20.12.2010 г. № 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми" |  |  |  |  |  |
| 2 | «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |
|  | Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми. Концепция социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 20.12.2010 г. № 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми" |  |  |  |  |  |
| 3 | «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |
|  | Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми. Концепция социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 20.12.2010 г. № 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми" |  |  |  |  |  |
| 4 | Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |
|  | Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми. Концепция социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 20.12.2010 г. № 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми" |  |  |  |  |  |
| 5. | # Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие отрасли Культура в Княжпогостом районе» |  |  |  |  |  |
|  | Налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах" |  |  |  |  |  |

Таблица 4

к муниципальной Программе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  |  |  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11533,6 | 11533,6 |  | 11533,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зданий, в которых проведены противопожарные мероприятия | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество документов, выданных из фонда библиотеки | чел. | 452350 | 452400 | 452450 | 452500 |  | 452500 | 452500 | 452500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных пользователей | чел. | 14190 | 14200 | 14210 | 14220 |  | 14230 | 14240 | 14250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1596,2 | 1596,2 | 1596,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30241,64 | 29913,8 |  |  | 30002,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение культурно - досуговых мероприятий | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными)организациями культуры | процент | 92,4 | 92,5 | 92,6 | 92,7 | 92,8 |  | 92,8 | 92,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности участников клубных формирований | процент | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 |  | 9,2 | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение противопожарных мероприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение информационных технологий | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,2 | 328,2 |  |  | 328,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация малых проектов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,22 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

к муниципальной Программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | Источник финансирования |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура в Княжпогостском районе» |  | Всего из них за счет средств: |  | 67676,77 |  | 64006,91 |  | 63610,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета |  | 66470,97 |  | 63413,01 |  | 63346,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 1205,8 |  | 593,9 |  | 263,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» |  | Всего из них за счет средств: |  | 14534,2 |  | 11533,6 |  | 11533,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 14433,9 |  | 11533,6 |  | 11533,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 100,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях |  | Всего, из них за счет средств: |  | 2800,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  | Укрепление МТБ |  | Всего, из них за счет средств: |  | 200,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципального бюджета |  | 100,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 100,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 |  | Выполнение муниципального задания |  | Всего |  | 11533,6 |  | 11533,6 |  | 11533,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 11533,6 |  | 11533,6 |  | 11533,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | «Развитие библиотечного дела» |  | Всего, из них за счет: |  | 16632,3 |  | 16495,4 |  | 16359,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 16415,9 |  | 16415,1 |  | 16278,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 216,4 |  | 80,3 |  | 80,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | Комплектование документных фондов муниципальных библиотек |  | всего, из них за счет средств: |  | 161,6 |  | 161,6 |  | 160,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 81,3 |  | 81,3 |  | 80,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета |  | 80,3 |  | 80,3 |  | 80,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  | Подписка на периодические издания для муниципальных библиотек |  | Всего, из них за счет средств: |  | 230,0 |  | 230,0 |  | 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 230,0 |  | 230,0 |  | 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 |  | Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела |  | Всего из них за счет средств: |  | 272,2 |  | 135,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 136,1 |  | 135,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета |  | 136,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 |  | Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |  | Всего из них за счет средств: |  | 126,0 |  | 126,0 |  | 126,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 126,0 |  | 126,0 |  | 126,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 |  | Выполнение муниципального задания |  | Всего из них за счет средств: |  | 15842,5 |  | 15842,5 |  | 15842,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 15842,5 |  | 15842,5 |  | 15842,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  | «Развитие музейного дела» |  | Всего из них за счет средств: |  | 1614,8 |  | 1614,8 |  | 1596,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 1614,8 |  | 1614,8 |  | 1596,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела |  | Всего из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 18,6 |  | 18,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение муниципального задания |  | Всего из них за счет средств: |  | 1596,2 |  | 1596,2 |  | 1596,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 1596,2 |  | 1596,2 |  | 1596,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 |  | «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» |  | Всего из них за счет средств: |  | 31842,06 |  | 31483,1 |  | 31571,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты* |  | 30952,96 |  | 30796,1 |  | 30884,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 889,1 |  | 687,0 |  | 687,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | Выполнение муниципального задания |  | Всего из них за счет средств: |  | 30241,64 |  | 29913,80 |  | 30002,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 30241,64 |  | 29913,80 |  | 30002,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  | Проведение культурно - досуговых мероприятий |  | Всего из них за счет средств: |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 |  | Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры |  | Всего из них за счет средств: |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 |  | Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий |  | Всего из них за счет средств: |  | 78,2 |  | 328,2 |  | 328,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 39,1 |  | 164,1 |  | 164,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 39,1 |  | 164,1 |  | 164,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 |  | Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях |  | Всего из них за счет средств: |  | 400,0 |  | 341,1 |  | 341,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 |  | 68,2 |  | 68,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 400,0 |  | 272,9 |  | 272,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия 6 |  | Реализация малых проектов в сфере культуры |  | Всего из них за счет средств: |  | 222,22 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 22,22 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 |  | Обеспечение для условий реализации Программы |  | Всего из них за счет средств: |  | 3053,41 |  | 3053,41 |  | 3053,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 3053,41 |  | 3053,41 |  | 3053,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |  | Всего из них за счет средств: |  | 1421,70 |  | 1421,70 |  | 1421,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 1421,70 |  | 1421,70 |  | 1421,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  | Всего из них за счет средств: |  | 1631,71 |  | 1631,71 |  | 1631,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 1631,71 |  | 1631,71 |  | 1631,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |