## 04.02.14 изм по прокуратуре
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Первый зам. руководителя администрации |  |  |  | Директор ООО "УК "КЖКХ"
| ____________Кулик А.Л. |  |  |  | ____________Прутский Г.И.
| "___"____________2010г. |  |  |  | "___"____________2010г.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе по проведению капитального ремонта жилищного фонда на территории муниципального района "Княжпогостский" на 2013 год
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
планируемых к проведения капитального ремонта в 2013 году
№ п\п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Площадь | Планируемый перечень работ | Стоимость капитального ремонта, всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4
1 | г. Емва, ул. Мечникова, 4 | 1973 | 259.8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения, ремонт и утепление фасада | 820974
2 | г. Емва, ул. Пионерская, 26 | 1973 | 603.3 | подключение к внутридомовым инженерным системам водоснабжения, водоотведения с установкой прибора учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 1871991
3 | г. Емва, ул. 30 лет Победы, 5 | 1983 | 257 | ремонт крыши, фасада | 1300000
4 | г. Емва, ул. Вымская, 19 | 1957 | 571.1 | ремонт крыши | 657539
5 | г. Емва, ул.Мечникова, 16 | 1983 | 1083.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, установка общедомовых приборов учета, ремонт крыши | 1800000
6 | г. Емва, ул. Минская, д.13 | 1983 | 442.2 | ремонт фасада (цоколь), тротуара и обустройство туалета | 500000
7 | г. Емва, ул.Луговая, 12а | 1983 | 53 | ремонт квартиры 10: ремонт полов | 94320
8 | г. Емва, ул.Первомайская, 36 | 1983 | 30 | ремонт квартиры 6: ремонт полов | 70000
9 | г. Емва, ул.Пионерская, 24 |  | 595 | ремонт и утепление фасада, перегородки квартир 5и 6 | 1500000
10 | г. Емва, ул.Ленинградская, 26 |  | 4950.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодной воды | 813534.7
11 | г. Емва, ул.Коммунистическая, 27 |  |  | утепление чердачного перекрытия | 189217
12 | г. Емва, ул.Коммунистическая, 29 |  |  | утепление чердачного перекрытия | 189217
| Итого по г.Емва |  | 8845.2 |  | 9806792.7
13 | п. Вожаель, ул. Микрорайон, 3 | 1958 | 80 | ремонт крыши | 348161
14 | п. Тракт, ул. Железнодорожная, 19 | 1958 | 80 | ремонт фундамента, завалинки, полов в квартире | 260254
15 | п. Ракпас, ул. Центральная, 4 | 1951 | 105 | ремонт крыши | 755538
16 | п. Тракт, ул. Железнодорожная, 3 | 1972 | 567.1 | ремонт крыши, системы отопления, завалинки | 241525
17 | п. Тракт, ул. Крайняя, 2 | 1972 | 567.1 | ремонт крыши, фасада, фундамента | 563914
| Итого по п.Тракт |  | 1399.2 |  | 2169392
18 | п. Иоссер, ул.Береговая, д.4 |  | 410 | ремонт крыши | 458520
19 | п. Иоссер, ул.Береговая, д.5 |  | 433.3 | ремонт крыши | 472804
20 | п. Иоссер, ул.Береговая, д.8 |  | 356.3 | ремонт крыши | 328045
21 | п. Иоссер, ул.Центральная, д.5 |  | 378 | ремонт крыши | 371541
| Итого по СП Иоссер |  | 1577.6 |  | 1630910
22 | с. Серегово, ул. Космортова, д.2 |  | 378 | ремонт автономной системы отопления в квартирах №1,2,5,7,9 | 300000
| Итого по СП Серегово |  | 2689.9 |  | 300000
23 | п. Мещура, ул. Пионерская, д.2 |  | 134 | ремонт крыши, фасада | 564065
24 | п. Мещура, пер. Коммунистический, д.2 |  | 288 | ремонт крыши, фасада | 1142370
| Итого по СП Мещура |  | 422 |  | 1706435
| В С Е Г О по району |  | 12244 |  | 15613529.7
"