## Документ
Анализ исполнения муниципальных программ сельского поселения "Серёгово" за 2020 год
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование муниципальной программы | Первоначальный план | Уточнённый план | Исполнено | Отклонение исполнения от первоначального плана |  | Отклонение исполнения от уточненного плана |  | Пояснения отклонений 5% и более, как в большую, так и в меньшую сторону, между первоначально утвержденными и фактическими значениями
|  |  |  | сумма | % | сумма | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства сельского поселения "Серёгово" | 946.111 | 4510.102 | 2509.677 | 1563.566 | 165.3% | -2000.425 | -44.35% | Увеличение ассигнований программы на сумму межбюджетных трансфертов , но не освоены средства в связи с невыполненными работами в размере 2 000,00 тыс.руб. на "Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемическим правилам в рамках выполнения расходных обязательств, отнесенных к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления"
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства сельского поселения "Серёгово" |  | 69.12 | 69 | 69 | - | -0.12 | -0.1736% | Увеличение ассигнований программы на сумму межбюджетных трансфертов на мероприятия по вывозу ТКО
Муниципальная программа "Пожарная безопасность в населенных пунктах на территории сельского поселения "Серёгово" | 71.667 | 670.667 | 670.667 | 599 | 835.8% | 0 | 0% | Увеличение ассигнований программы в связи с поступлением субсидий на реализацию народных проектов
Муниципальная программа "Пожарная безопасность в населенных пунктах на территории сельского поселения "Серёгово" | 12 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | -10% | 0 | 0% | Экономия по фактически предъявленным расходам
Непрограммные мероприятия | 2919.737 | 3833.328 | 3761.019 | 841.282 | 28.81% | -72.309 | -1.886% | Увеличение ассигнований на сумму межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на решение вопросов местного значения
Итого | 3949.515 | 9094.017 | 7021.163 | 3071.648 | 10.1989 | -2072.854 | -0.46414