| «СЕРЕГОВ» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕРЁГОВО» |
| --- | --- | --- |

ШУÖМ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2020 года                                                                                               № 35

| О внесении изменений в муниципальной программы «Пожарная безопасность в населенных пунктах на территории сельского поселения «Серёгово»., утвержденную постановлением № 143 от 25.11.2016г. |  |
| --- | --- |

Руководствуясь п.8, п.9 ч.1 ст.14  Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   ч.1 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994г. №123-ФЗ «О пожарной безопасности», п.8, п.9 ч.1 ст.7  Устава муниципального образования сельского поселения, администрация сельского поселения «Серёгово», Решением Совета сельского поселения «Серёгово» «О бюджете сельского поселения «Серёгово» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  от «25»   декабря 2019г.  № 4-343/1 и текущими изменениями в Решение Совета от 25.12.2020г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения  в муниципальную программу «Пожарная безопасность в населенных пунктах на территории сельского поселения «Серёгово» согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.   Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава сельского поселения «Серёгово»                                       Т.Г. Каракчиева

|  | Приложение к Постановлению администрации сельского поселения «Серёгово» № 35 от 13.07.2020г. Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения «Серёгово» от 25.11.2016 №_143 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Пожарная безопасность  в населенных пунктах на территории сельского поселения «Серёгово»

Паспорт

Муниципальной программы

«Пожарная безопасность в населенных пунктах на территории сельского поселения «Серёгово»

| Наименование | Муниципальная программа «Пожарная безопасность в населенных пунктах на территории сельского поселения «Серёгово» на 2017-2022 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Пункт 7 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденные приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 №313; В целях снижения риска пожаров, уменьшения числа погибших и пострадавших от них людей и наносимого ими материального ущерба, а также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального района Устав сельского поселения «Серёгово» |
| Заказчик | Администрация сельского поселения «Серёгово» |
| Основной разработчик | Администрация сельского поселения «Серёгово» |
| Цели | Основными целями программы являются: - пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества и территории сельского поселения «Серёгово» от пожаров; - реализация государственной политики в области повышения пожарной безопасности жилищного фонда; - создания безопасных условий проживания населения; - недопущения человеческих жертв и уменьшения материальных потерь от чрезвычайных ситуаций и пожаров. |
| Мероприятия | -информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер по пожарной безопасности на территории сельского поселения; - организация проведения противопожарной пропаганды населения первичными мерами пожарной безопасности; -организация деятельности добровольной пожарной охраны; -разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности)обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда и нежилых помещений) - организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на населенные пункты; -осуществления контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировки застройки территории поселения; -очистка территории поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности; -содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения; -содержание в надлежащем состоянии в любое время года дорог в границах поселения, подъездов к зданиям, строениям и сооружениям; -привлечение населения к обеспечению первичных мер пожарной безопасности. |
| Важнейшие целевые показатели | -доля населенных пунктов оснащенных средствами звуковой сигнализацией (оповещением) людей на случай пожара; - доля ликвидированных бесхозных строений от общего количества выявленных бесхозных строений жилищного фонда; - доля отремонтированных пожарных водоемов; - количество выявленных нарушений при проверках ОНД по сельскому поселению Количество проведенных мероприятий направленные на предупреждение пожаров и обеспечения безопасности людей |
| Срок реализации программы | 2017 – 2020 годы |
| Исполнители | Администрация сельского поселения «Серёгово» Совет сельского поселения «Серёгово» |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджетов всех уровней, всего 762,060 тыс. рублей в том числе по годам: 2017 год – 10,800 тыс. руб. 2018 год – 34,015 тыс. руб. 2019 год – 30,778 тыс. руб 2020 год- 686,467 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -снижение количества пожаров на территории сельского поселения; -предотвращение случаев травматизма, гибели людей на пожарах; -снижение материального ущерба, возникающего в результате пожаров; - повышение уровня культуры пожарной безопасности среди населения, улучшение противопожарной защиты жилых домов граждан |
| Организация контроля за ходом реализации программы | Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией сельского поселения. |

1.  Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах, является одним их важнейших инструментов развития поселения. Отсутствие или низкий уровень пожарной безопасности в населенных пунктах приводит к увеличению количества пожаров, в ходе которых уничтожается и повреждается имущество, требующее в дальнейшем восстановления, а значит дополнительного расходования финансовых и материальных средств. Кроме этого рост количества пожаров может привести и к увеличению числа случаев причинения вреда здоровью и гибели людей. В связи с этим необходимо создать систему пожарной безопасности, направленную на  снижение (предотвращение) воздействия  на людей опасных факторов пожара.

На практике именно организация тушения пожара в течение 10 минут с момента его возникновения является основным фактором, определяющим успех тушения до 90% пожаров, спасения людей, животных, материальных ценностей. В соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности населенные пункты с количеством проживающих более 50 человек должны быть обеспечены наружным противопожарным водоснабжением. Сегодня населенные пункты   сельского поселения «Серёгово» являются уязвимыми в вопросах обеспечения пожарной безопасности, так как большинство  строений в этих населенных пунктах  деревянные.

Жилищный фонд является местом постоянного пребывания людей, что требует большого внимания при рассмотрении вопроса его пожарной безопасности.

В соответствии с ст.19, 21, ст.25, ст.26  Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 года к полномочиям органов местного  самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности, также на них  возложена обязанность по организации и проведению противопожарной пропаганды и обучению населения мерам пожарной безопасности, осуществление информационного обеспечения в области пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений. Однако, указанные полномочия и обязанности, направленные на профилактику пожаров реализуются недостаточно.

Основными местами возникновения пожаров являются жилые дома и надворные постройки граждан, как правило, из-за неисправности электрооборудования, неправильного устройства, неисправности и нарушения правил эксплуатации печей, что связано, прежде всего с тем, что  не на должном уровне используются возможности по проведению профилактических мероприятий в жилом секторе, в частности по организации проверки внештатными инспекторами противопожарного состояния жилых домов и обучению жильцов мерам пожарной безопасности.

Финансирование на поддержание и обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда не на должном уровне, что приводит к увеличению возможности возникновения пожаров, которые могут привести к человеческим жертвам и значительным материальным ущербам.

Данная проблема может быть решена только программными методами. Принятие долгосрочной целевой муниципальной программы Пожарная безопасность жилищного фонда сельского поселения «Серёгово» на 2017-2020 годы будет способствовать повышению пожарной безопасности и противопожарного режима жилищного фонда района.

2.   Оценка социально-экономической эффективности реализации

Программы

Реализация Программы позволит повысить защищенность от опасностей, возникающих при пожарах, позволит укрепить материально-техническую базу жилищного фонда сельского поселения в части обеспечения пожарной безопасности, пополнить ее необходимым пожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения.

Социальный эффект от выполнения Программы выражается в повышении безопасности жилья, в усилении внимания к вопросам пожарной безопасности. Реализация мероприятий Программы заложит знания и навыки поведения при чрезвычайных ситуациях у населения.

Экономический эффект от реализации Программы достигается за счет предотвращения материального ущерба, гибели людей и снижения количества травм, полученных на пожарах.

Реализация Программы повысит пожарную безопасность жилищного фонда, снизит риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, позволит избежать материального ущерба.

- Целевые показатели и индикаторы

Индикаторы муниципальной программы «Пожарная безопасность жилищного фонда сельского поселения «Серёгово»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2017 Год (оценка) | 2018 Год (оценка) | 2019 Год (оценка) | 2020 Год (прогноз) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля ликвидированных бесхозных строений от общего количества выявленных бесхозных строений жилищного фонда | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество выявленных нарушений при проверках ОНД | Ед. | 0 | 2 | 1 | 1 |  |
| 3 | Количество проведенных мероприятий направленные на предупреждение пожаров и обеспечения безопасности людей | Ед. | 6 | 10 | 15 | 15 |  |

- Срок реализации программы.

2017-2020 годы

- Объемы и источники финансирования.

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджетов сельских поселений 762,060    тыс. рублей  в том числе по

годам:

2017 год – 10,800   тыс. руб.

2018 год – 34,015  тыс. руб.

2019 год – 30,778  тыс. руб

2020 год-   686,467  тыс. руб

6. Механизм реализации и контроля Программы

Администрация  сельского поселения «Серёгово» является заказчиком и разработчиком программы.

Разработчик программы осуществляет текущее управление реализацией целевой программы и оперативный контроль над ходом ее реализации, определяет формы и методы управления реализацией программы.

Разработчик Программы выполняет следующие основные функции:

- обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий программы, осуществляет координацию деятельности ее исполнителей;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты актов, необходимых для выполнения программы;

- организует сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий (включая статистические сведения по значениям целевых индикаторов оценки эффективности реализации программы), осуществляет ведение отчетности по реализации программы;

- организует размещение на сайте сельского поселения "Серёгово" информации о программе (в том числе о ходе и результатах реализации программы);

- несет ответственность за исполнение и конечные результаты реализации программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых ресурсов, а также достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации программы.

Исполнители программы (работ, заданий) также несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за реализацию конкретных мероприятий программы.

Приложение к Постановлению

администрации сельского поселения

«Серёгово» № 35 от 13.07.2020г.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Серёгово»

от  25.11.2016  №_143

Перечень

подпрограмм и основных мероприятий

| N п/п | наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Цели подпрограммы | Задачи подпрограммы | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 10,80 | 34,02 | 30,778 | 686,467 |  |  |  |  |  |  |
| Пожарная безопасность в населенных пунктах на территории сельского поселения «Серёгово» на период 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма: Приведение в нормативное состояние водоисточников, необходимых для противопожарных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обустройство минерализованной полосы | АСП «Серёгово» | Реализация государственной политики в области пожарной безопасности населения поселения | обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенного пункта территории поселения |  |  |  | 5,0 |  |  | -уменьшение численности пожаров на территории населённых пунктов поселения; |  | Повышение уровня пожарной безопасности и социальной защищенности населённых пунктов поселения от опасностей, возникающих при пожарах и их последствий |  |
| 1.2 | Ремонт пожарных водоемов | АСП «Серёгово» |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство пожарного водоема в рамках реализации мероприятий «Народный бюджет» | АСП «Серёгово» |  | обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенного пункта территории поселения |  |  |  | 670,667 |  |  |  |  | Повышение уровня пожарной безопасности и социальной защищенности населённых пунктов поселения от опасностей, возникающих при пожарах и их последствий |  |
| 1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  | Реализация государственной политики в области пожарной безопасности населения поселения | обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенного пункта территории поселения |  |  |  |  |  |  | - поддержание в постоянной готовности технических средств пожаротушения (пожарной машины, пожарных водоемов, колодцев); - Обеспечение запаса воды для целей пожаротушения |  | Повышение уровня пожарной безопасности и социальной защищенности населённых пунктов поселения от опасностей, возникающих при пожарах и их последствий |  |
| Подпрограмма: Безопасность населения в административных зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ТО автоматической пожарной сигнализации | АСП «Серёгово» |  |  | 10,80 | 10,80 | 15,778 | 10,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Реализация государственной политики в области пожарной безопасности населения поселения | обеспечение первичных мер пожарной безопасности социальных объектов | 10,80 | 10,80 | 15,778 | 10,8 |  |  | - поддержание в постоянной готовности технических средств пожаротушения на объектах |  | Повышение уровня пожарной безопасности и социальной защищенности населения на объектах |  |
| 2.2 | Укомплектование административного здания первичными средствами пожаротушения |  |  |  |  | 8,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Реализация государственной политики в области пожарной безопасности населения поселения |  |  | 8,22 |  |  |  |  | - поддержание в постоянной готовности технических средств пожаротушения на объектах |  | Повышение уровня пожарной безопасности и социальной защищенности населения на объектах |  |

Приложение№3 к Постановлению

администрации сельского поселения

Приложение к Постановлению

администрации сельского поселения

«Серёгово» № 35 от 13.07.2020г.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Серёгово»

от  25.11.2016  №_143

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Серёгово»

| N п/п | Номер и наименование муниципальной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с целевыми показателями (индикаторами) программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. «Строительство и приведение в нормативное состояние водоисточников, необходимых для противопожарных мероприятий на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие Ремонт пожарных водоемов | Администрация сельского поселения «Серёгово» | 2018 | Улучшение нормативного состояния источников противопожарного водоснабжения | Создание неблагоприятной обстановки на территории поселения для обеспечения противопожарной безопасности | Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя муниципальной программы: Количество отремонтированных водоемов ед. (на конец года) |
| 2. | Строительство пожарного водоема пст Ляля | Администрация сельского поселения «Серёгово» | 2020 |  |  | Повышение уровня пожарной безопасности и социальной защищенности населённых пунктов поселения от опасностей, возникающих при пожарах и их последствий |
| 2. Организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения поселения на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие Создание минерализованных полос | Администрация сельского поселения «Серёгово» | 2020 |  |  |  |
| - 2. «Безопасность населения в административных зданиях» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие Техническое обслуживание пожарной сигнализации Приобретение первичных средств пожаротушения | Администрация сельского поселения «Серёгово» | 2017 - 2020 2018 | Обеспечение безопасности населения в административных зданиях | Повышенная пожароопасность населения в административных зданиях | Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей муниципальной программы: Поддержание в исправности пожарной сигнализации в административном здании до 100%. Приобретение средств пожаротушения |

Приложение к Постановлению

администрации сельского поселения

«Серёгово» № 35 от 13.07.2020г.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Серёгово»

от  25.11.2016  №_143

»

ОЦЕНКА

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ  В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ " ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕРЕГОВО»

| № п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата (тыс.руб.), годы |  |  | Краткое обоснование необходимости применения для цели муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. «Строительство и приведение в нормативное состояние источников водоснабжения, необходимых для противопожарных мероприятий на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Строительство пожарного водоема .Ремонт пожарных водоемов |  |  |  |  |  |
|  | - «Организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения поселения на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Создание минерализованных полос |  |  |  |  |  |
|  | 2. «Безопасность населения в административных зданиях» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: «Техническое обслуживание пожарной сигнализации» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие : «Приобретение первичных средств пожаротушения» |  |  |  |  |  |

Приложение к Постановлению

администрации сельского поселения

«Серёгово» № 35 от 13.07.2020г.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Серёгово»

от  25.11.2016  №_143

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕРЁГОВО»

| № п/п | Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. « Строительство и приведение в нормативное состояние источников водоснабжения, необходимых для противопожарных мероприятий на 2017-2020годы» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Строительство и ремонт пожарных водоемов |  |  |  |
|  | 2. «Организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения поселения на 2017-2020 годы» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: создание минерализованных полос |  |  |  |
|  | 3. «Безопасность населения в административных зданиях» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: «Техническое обслуживание пожарной сигнализации» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие : «Приобретение первичных средств пожаротушения» |  |  |  |

Приложение к Постановлению

администрации сельского поселения

«Серёгово» № 35 от 13.07.2020г.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Серёгово»

от  25.11.2016  №_143

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Серёгово»»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), программы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Всего (2017- 2020 гг.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | КЦСР | КВР |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ИТОГО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| - Муниципальная целевая | "Пожарная безопасность в населенных пунктах на территории сельского поселения «Серёгово» (2017-2022 гг.)" | - Всего | - x | - x | - x | - x |  | 10,80 | 34,015 | 30,778 | 686,467 | 762,060 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения «Серёгово» | 925 | x | x | x |  | 10,80 | 34,015 | 30,378 | 686,467 | 762,060 |  |
| - 1. | «Приведение в нормативное состояние источников водоснабжения, необходимых для противопожарных мероприятий на 2017-2022 годы» | - Всего | - x | - x | - x | - x |  | - 0 | - 15,00 | - 15,00 | - 670,667 | - 96,667 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения «Серёгово» | 925 | x | x | x |  | - 0 | - 15,00 | - 15,00 | - 670,667 | - 96,667 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Ремонт пожарных водоемов | Администрация сельского поселения «Серёгово» | 925 | 0309 | 2711Б00000 | 200 |  | 0,00 | 15,00 | 15,00 |  | 30,000 |  |
| Основное - мероприятие 1.2 | Строительство пожарного водоема | - Администрация сельского поселения «Серёгово» 925 | - 925 | - 0309 | - 2711В00000 | - 200 |  |  |  |  | 670,667 | 670,667 |  |
| - 2. | Организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения поселения на 2017-2019 годы» | - Всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | - Администрация сельского поселения «Серёгово» |  | - 0309 | - 2711А00000 | - 200 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| Основное мероприятие .1 | Создание минерализованных полос |  | - 925 | - 0309 | - 2711А00000 | - 200 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| - 2. | «Безопасность населения в административных зданиях» | - Всего | - x | - x | - x | - x |  | 10,80 | 19,015 | 15,778 | 10,80 | 56,393 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения «Серёгово» | 925 | x | x | x |  | 10,80 | 19,015 | 15,778 | 10,80 | 57,593 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Администрация сельского поселения «Серёгово» | 925 | х | 2721А00000 |  | 200 | 10,80 | 10,80 | 15,778 | 10,80 | 48,178 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Укомплектование зданий первичными средствами пожаротушения | Администрация сельского поселения «Серёгово | 925 | х | 2721А00000 |  | 200 |  | 8,215 |  |  | 8,215 |  |

Приложение к Постановлению

администрации сельского поселения

«Серёгово» № 11 от 10.02.2020г.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Серёгово»

от  25.11.2016  №_143

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы « Приведение в нормативное состояние источников водоснабжения, создание минерализованных  полос, необходимых для противопожарных мероприятий «

| Ответственный исполнитель программы | Администрация сельского поселения «Серёгово» |
| --- | --- |

| Цели подпрограммы | Пожарная, социальная, экологическая безопасность – состояние защищённости личности, имущества и территории сельского поселения «Серёгово» от пожаров, а также защита от чрезвычайных ситуаций |
| --- | --- |
| Задачи программы | улучшение нормативного состояния источников водоснабжения; мероприятий, исключающих возможность переброски огня от лесных пожарововпожаров при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения поселения на 2017-2019 годы» |
| Целевые показатели программы | поддержание в постоянной готовности технических средств пожаротушения (пожарных водоёмов), создание минерализованных полос |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется с 2017 года до 2020 годы. 1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год; 3 этап – 2019 год. 4 этап -2020 год; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате исполнения настоящей подпрограммы :будут отремонтированы пожарные водоемы, защита населенных пунктов от лесных и торфяных пожаров. |

1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Обеспечение комплексной безопасности жителей сельского поселения «Серёгово» одним из приоритетных направлений развития сельского поселения «Серёгово».

Главной целью Программы является обеспечение комплексной безопасности жителей сельского поселения «Серёгово».

Задачи, обеспечивающие достижение главной цели Программы:

- решение вопросов организационно-правового характера, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения «Серёгово», уменьшения количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня;

Сроки реализации Программы - 2017-2020 годы. Программа реализуется в один этап.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

2. Обобщенная характеристика подпрограммы

2.1. Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние источников водоснабжения, необходимых для противопожарных мероприятий».

2.1.1. Реализация подпрограммы «Приведение в нормативное состояние источников водоснабжения, необходимых для противопожарных мероприятий» связана с решением следующих задач:

задача 1 улучшение нормативного состояния источников водоснабжения, необходимых для противопожарных мероприятий

3. Обобщенная характеристика мер правового регулирования.

Правовую основу Подпрограммы составляют:

Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, и иные Федеральные и краевые нормативные акты, а также, принимаемые в соответствии с ними нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансирование настоящей подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

При реализации настоящее подпрограммы возможны риски, при которых будет затруднено выполнение отдельных планов мероприятий. Это связано в первую очередь с отсутствием финансирования, осложнения оперативной обстановки в районе и сельском поселении «Серёгово» по объективным причинам.

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

| 1. Организация работы по выявлению пожарных водоемов, требующих ремонта | Количество отремонтированных водоемов ( ед). | Увеличение количества, отремонтированных водоемов.(%). |
| --- | --- | --- |

Приложение к Постановлению

администрации сельского поселения

«Серёгово» № 11 от 10.02.2020г.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Серёгово»

от  25.11.2016  №_143

ПАСПОРТ

Муниципальной подпрограммы

«Безопасность населения в административных зданиях»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация сельского поселения «Серёгово» |
| --- | --- |
| Цели программы | - обеспечение безопасности населения в административных зданиях. |
| Задачи программы | - осуществление безопасности населения в административных зданиях. |
| Целевые показатели программы | обеспечение безопасности населения в административных зданиях |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется с 2017 года до 2020 года. 1 этап – 2017 год; 4 этап- 2020год 2 этап – 2018 год; 3 этап – 2019 год. 4 этап |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате исполнения настоящей подпрограммы будет обеспечена безопасности населения в административных зданиях |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения безопасности людей возложены следующие полномочия:

Разработка предложений по формированию единой государственной политики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее реализацию на территории сельского поселения  «Серёгово».

В установленном порядке работа по привлечению организаций к мероприятиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Контроль по выполнению норм проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, накоплением и поддержанием в готовности защитных сооружений, средств индивидуальной защиты, техники и специального имущества, проведением мероприятий по светомаскировке.

Сбор, обобщение и анализ информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

Контроль создания и состояния локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах.

Раздел 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Основной целью Программы является реализация единой государственной политики в области ГО, защиты населения от ЧС.

Для реализации этой цели определены два направления.

Направление 1. Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения от ЧС, включая поддержание в постоянной готовности системы оповещения.

Задача 1. Создание на территории поселения всех возможных систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях .

Направление 2. Организация и проведение технического обслуживания пожарной сигнализации в административном здании, проведение мероприятий профилактического характера.

Задача 1. Поддержание в исправности пожарной сигнализации в административном здании до 100%.

Комплекс запланированных мероприятий на один год трехлетнего планового периода, направленного на выполнение цели и задач, предусмотренных Программой, является поэтапным. Таким образом, Программа реализуется на период с 2017 по 2020г.

Объемы финансирования каждого этапа уточняются по результатам реализации мероприятий предыдущего этапа Программы.

Раздел 3. Обобщенная характеристика подпрограмм и муниципальной программы.

В соответствии с целями и задачами Программа включает мероприятия для ее реализации, сроки и объемы которых приведены в приложении 2.

Раздел 4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования.

Для реализации Программы используются муниципальные правовые акты в области ГО, защиты населения ЧС:

Для реализации Программы используются нормативно - правовые акты администрации сельского поселения  «Серёгово» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Для реализации Программы используются нормативно - правовые акты администрации сельского поселения  «Серёгово» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства бюджета сельского поселения «Серёгово». Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, утвержденных в бюджете на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Приложение к Постановлению

администрации сельского поселения

«Серёгово» № 11 от 10.02.2020г.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Серёгово»

от  25.11.2016  №_143

ОТЧЕТ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Серёгово»

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, - мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | - Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | - Срок |  | - Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | - КБК (бюджет сельского поселения «Серёгово») | - Финансирование (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Начала реализации | - Окончания реализации |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |