

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ИОССЕР»**

**«ЙОССЕР»**

**СИКТ ОВМОДЧОМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **ШУ**ö**М**

от 15 апреля 2013 года **№ 26**

**О мерах по предотвращению ущерба**

**от паводка на территории сельского**

**поселения «Иоссер» в 2013 году**

Во избежание аварийных и чрезвычайных ситуаций во время прохождения по территории поселения паводковых вод весеннего половодья и проведении на территории сельского поселения «Иоссер» профилактических мероприятий и аварийно-спасательных работ, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2013 года, во исполнение Федерального закона от 21.12.1994. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», -

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

**1.** Утвердить состав противопаводковой подкомиссии комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) сельского поселения «Иоссер» на 2013 год согласно приложению № 1.

**2.** Утвердить программу проведения профилактических мероприятий и аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения «Иоссер» в паводкоопасный период 2013 года (далее – Программа) согласно приложению № 2.

**3.** Противопаводковой подкомиссии по чрезвычайным ситуациям сельского поселения «Иоссер» (Гусак Е.В., Балога Н.И.) организовать контроль за ходом выполнения мероприятий Программы.

Глава сельского поселения «Иоссер» Е.В. Гусак

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к постановлению администрации

 сельского поселения «Иоссер»

 от 15.04.2013. № 26

**СОСТАВ**

**противопаводковой подкомиссии комиссии по**

**чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной**

**безопасности сельского поселения «Иоссер» на 2013 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Ф.И.О. | Занимаемаядолжность | Служебныйтелефон | Домашнийтелефон |
| **Председатель подкомиссии:** |
| ГУСАК Е.В. | Глава поселения | 93-2-25 | 93-3-09 |
| **Заместители:** |
| ГИРДА В.Н. | Ст. мастер МУ ООО «УК «КЖКХ»» п.Ропча (по согласованию) | 93-2-30 | 8-9087195113 |
| ФИЛИППОВ Д.В. | Ст. мастер МУ ОАО «Княжпогостское ЖКХ» п. Ропча (по согласованию) | 93-3-41 | 93-3-98 |
| ВИНЕРАЙЛО Д.А. | Ст. мастер МУ ОАО «Княжпогостское ЖКХ» п. Иоссер (по согласованию) | 93-2-30 | 8-9222705870 |
| **Члены подкомиссии:** |
| КОСТЮКОВА Т.П. | Начальник ст. Иоссер (по согласованию) |  2-00 (жел.) |  |
| БАЛОГА Н.И. | Инспектор администрациисельского поселения «Иоссер» | 93-2-25 | 93-2-47 |
|  | Участковый уполном. Княжпогостского РОВД (по согласованию) |  | 21-4-90 |
| ОВЧИННИКОВ А.И. | Начальник РЭС-27 п. Иоссер(по согласованию) | 2-07 (жел.) | 93-2-18 |
| НИКОЛАЕВА Л.В. | Зав. ФП п. Ропча (по согласованию) | 93-3-95 | 93-3-80 |
| ДОРОШЕНКО Н.М. | Лесничий Ропчинского лесничества «Железнодорожного лесхоза» (по согласованию) | 93-3-10 | - |
| АЛЕКСЕЕВА И.А. | Мастер МУ ООО «УК «КЖКХ»» п.Ропча (по согласованию) | 93-3-41 | 93-3-22 |
| МАКАРОВА Л.М. | Зав. ФАП п. Иоссер (по согласованию) | 93-2-45 | 8-9121022132 |
| ОВЧИННИКОВА С.И. | Мастер МУ ООО «УК«КЖКХ»» п.Иоссер (по согласованию)  | 93-2-30 | 8-9121458542 |

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 к постановлению главы сельского

 поселения «Иоссер»

 от 15.04.2013. № 26

**П Р О Г Р А М М А**

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ «ИОССЕР» В ПАВОДКООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2013 ГОДА

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

п. Иоссер, Республика Коми

2013 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Ответственный****за****исполнение** | **Отметка о выпол****нении** |
| 1.  | Проведение заседаний противопаводковой подкомиссии КЧС и ОПБ при осложнении обстановки. | На весь период по мере необходимости | Гусак Е.В.Балога Н.И. |  |
| 2. | Подготовить и довести до руководителей предприятий, учреждений, организаций прогнозы возможной паводковой обстановки. | до 23.042013 | Гусак Е.В. |  |
| 3. | В целях уточнения и корректировки плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2010 года определить:- границы и площади зон возможного  подтопления автодороги,связывающей поселок с райцентром;- силы и средства предприятий,учреж- дений, организаций, задействованных для выполнения мероприятий и прове- дения аварийно-спасательных и др. неотложных работ. | до 23.042013 | КЧС, руководи-тели предприя-тий,организа-ций,учреждений |  |
| 4. | Подготовить обращение к жителям поселка, родителям о строгом соблюдении мер безопасности во время паводка | до 22.04.2013 | Гусак Е.В.Балога Н.И. |  |
| 5. | Разрешить вопрос по организации завоза продуктов питания в торговые точки | в периодпаводка | Гусак Е.В.Балога Н.И.Владельцы торговых точек |  |
|  6.  | Обеспечить готовность ФП, ФАП к оказанию медицинской помощи населению | в периодпаводка | Гусак Е.В.Балога Н.И.зав.ФП п.Ропча,зав.ФАП п.Иоссер |  |
|  7. | Обеспечить запас топливно-энергетических ресурсов на котельных населенных пунктов, отрезаемых половодьем | до 20.04.2013 | Ст. мастер МУп. Иоссер(Винерайло Д.А.) |  |
|  8. | Наладить взаимодействие с организациями, находящимися на территории поселения по вопросу возможного использования сил и средств этих организаций для проведения аварийно-спасательных работ при осложнении паводковой обстановки | на периодпаводка | Гусак Е.В.Балога Н.И. |  |
|  9.  | В целях обеспечения пожарной безопасности провести противопожарные обследования п. Иоссер, отрезаемого паводком от районного центра, проверить готовность добровольной пожарной дружины, содержание источников противопожарного водоснабжения. | До 25.04.2013 | Гусак Е.В.,Балога Н.И.,добровольная пожарная дружина |  |
| 10. | Организовать проведение работ по укреплению на период паводка переходов через ручьи и другие преграды, находящиеся на подведомственных территориях. | на периодпаводка | Гусак Е.В.,Балога Н.И.,МУ ОАО КЖКХ |  |
| 11. | Провести послепаводковые комиссионные обследования состояния автодороги, подвергшейся затоплению и в случае необходимости принять меры к её восстановлению.  | после окончания паводка в двухнедельный срок | Администрация поселения совместно с руководителями предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории поселения. |  |