| «ТУРЪЯ» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТУРЪЯ» |
| --- | --- | --- |

ШУÖМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02  февраля  2021 г.                                                                                               № 5

с.Туръя, Княжпогостский район,

Республика Коми

Об утверждении отчета об исполнении и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения «Туръя» за 2020 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.42   Устава  муниципального  образования  сельского  поселения  «Туръя», постановлениями администрации  сельского  поселения  от  26.12.2017 г. № 58 «Об утверждении программы «Пожарная  безопасность  в  населенных  пунктах на территории сельского поселения «Туръя» (в редакции от 28.12.2020 № 29), № 59 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения «Туръя» (в редакции  от  28.12.2020 № 30) и от 11.10. 2019 г. № 16 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие  экстремизму  и  профилактика  терроризма на территории сельского поселения  «Туръя» Княжпогостского района Республики Коми»» (в редакции от 26.12.2019 № 36) администрация сельского поселения «Туръя»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты об исполнении средств бюджета на реализацию муниципальных программ и оценке эффективности Программ за 2020 год согласно приложений:

1.1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского    поселения «Туръя», приложение №1.

1.2. Пожарная безопасность в населенных пунктах на территории сельского    поселения «Туръя»,  приложение № 2.

1.3. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения «Туръя» Княжпогостского района Республики Коми, приложение № 3.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Туръя» в сети «Интернет». на официальном сайте администрации муниципального района «Княжпогостский» www.mrk11.ru  в разделе «Сельское поселение «Туръя».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Туръя»                                             А.Н.Шлопов

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Туръя»

от 02.02.2021 г.  № 5

Отчет

об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения «Туръя»

за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения «Туръя» утверждена постановлением администрации сельского поселения «Туръя» от 26.12.2017 г. № 59 (в новой редакции от 28.12.2020 г. № 30).

Приложение 9

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства сельского поселения «Туръя»

(постановление администрации  СП «Туръя» от 26.12.2017 № 59,

в новой редакции от 28.12.2020 № 30)

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) за 2020 год

(по состоянию на 01.01.2021 год)

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчет-ному <7> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения «Туръя» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории сельского поселения, состоянием общественных территорий | % | 50 | 60 | 50 |  |
| Задача 2. Обеспечение развития уличного освещения поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 3. Содержание дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, от общей протяженности улично-дорожной сети | % | 10 | 10 | 10 |  |
| Задача 4. Организация содержания дорожно-транспортной сети |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения территории сельского поселения организацией транспортного обслуживания населения между поселениями | % | - | 50 | 0 |  |

---<7>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 10

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства сельского поселения «Туръя»

(постановление  администрации СП «Туръя» от 26.12.2017 № 59,

в новой редакции от 28.12.2020 № 30)

Отчет

об использовании средств бюджета сельского поселения «Туръя»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

за 2020 год(по состоянию на 01.01.2021 год)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <9> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения «Туръя» | Глава сельского поселения «Туръя» Шлопов А.Н. | 925 |  | 4000000000 |  | 474,234 | 1117,360 | 1117,360 |
| 1. Подпрограмма | Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе для поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории | Глава сельского поселения «Туръя» Шлопов А.Н. | 925 |  | 4000000000 |  | 474,234 | 1029,860 | 1029,860 |
| 1.1. Основное мероприятие | Расходы на содержание уличного освещения |  | 925 | 0503 | 4011А00000 | 244 | 254,234 | 357,860 | 357,860 |
| 1.2. Основное мероприятие | Благоустройство территории |  | 925 | 0503 | 4011Б00000 | 244 | 20,000 | 83,550 | 83,550 |
| 1.3. Основное мероприятие | Содержание улично-дорожной сети |  | 925 | 0503 | 4011В00000 | 244 | 200,000 | 238,450 | 238,450 |
| 1.4. Основное мероприятие | Обустройство контейнерных площадок |  | 925 | 0602 | 4011Г74090 | 244 | - | 350,000 | 350,000 |
| 1.5. Основное мероприятие | Постановке на учет бесхозяйных объектов |  | 925 | 0502 | 4033А64596 | 244 | - | 0,000 | - |
| 2. Подпрограмма | Содержание дорожно-транспортной сети | Глава сельского поселения «Туръя» Шлопов А.Н. | 925 |  | 4020000000 |  | - | 87,500 | 87,500 |
| 2.1. Основное мероприятие | Организация транспортного обслуживания населения между поселениями. |  | 925 | 0408 | 4022А00100 | 244 | - | 87,500 | 87,500 |

<9> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Оценка эффективности реализации Программы

1) Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),

- степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),

N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Программы

- плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

(для показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является снижение значений);

Задачи Программы:1. Сдп = 50 /50= 1

2. Сдп = 100/100 = 1

3. Сдп = 10/10 = 1

итого: Сдц  = (1 + 1 + 1) / 3 =1 (средняя)

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Туръя».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Туръя» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Программа: Уф = 1117,360 / 1117,360 = 1,0

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Эгп = 1,00 х 1,0 = 1,0эффективность реализации Программы равна 1,00

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации программы | Критерий оценки эффективности ЗГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

3) Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 1,00

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения «Туръя» за 2020 год составил 1,00 соответственно реализация программы – эффективная.

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения «Туръя»

от 02.02.2021 г. № 5

Отчет

об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы

«Пожарная безопасность в населенных пунктах на территории сельского поселения «Туръя» за 2020 год

Муниципальная программа «Пожарная безопасность в населенных пунктах на территории сельского поселения «Туръя» была утверждена постановлением администрации сельского поселения «Туръя» от 26 декабря 2017 года № 58(в новой редакции от 28.12.2020 г. № 29)

Приложение 9

к муниципальной программе

«Пожарная безопасность в населенных пунктах на

территории сельского поселения «Туръя»

(постановление администрации СП «Туръя» от 26.12.2017 № 58,

в новой редакции от 28.12.2020 № 29)

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) за 2020 год

(по состоянию на 01.01.2021 год)

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <7> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность в населенных пунктах на территории сельского поселении «Туръя» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проведенных работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации пожарных объектов | % | 25 | 25 | 25 |  |
| 2. | Количество проведенных мероприятий, направленные на предупреждение пожаров и обеспечения безопасности людей | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населенных пунктов, оснащенных средствами звуковой сигнализацией (оповещением людей) на случай пожара | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Количество отремонтированных пожарных водоемов | ед | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача 3. Содержание транспортного средства, оснащенного пожарно-техническим оборудованием, в исправном состоянии |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Готовность пожарного транспортного средства | % | - | 100 | 65 |  |

--------------------------------

<7>   Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 10

к муниципальной программе

«Пожарная безопасность в населенных пунктах на

территории сельского поселения «Туръя»

(постановление администрации СП «Туръя» от 26.12.2017 № 58,

в новой редакции от 28.12.2020 № 29)

Отчет

об использовании средств бюджета сельского поселения «Туръя»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <9> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Пожарная безопасность в населенных пунктах на территории сельского поселении «Туръя» | Глава сельского поселения «Туръя» Шлопов А.Н. | 925 |  | 3900000000 |  | 18,600 | 110,800 | 97,230 |
| 1. Подпрограмма | Приведение в нормативное состояние водоисточников, необходимых для противопожарных мероприятий | Глава сельского поселения «Туръя» Шлопов А.Н. | 925 |  | 3911000000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. Основное мероприятие | Паспортизация пожарных водоёмов |  | 925 | 0309 | 3911А00000 | 244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. Основное мероприятие | Пожарная машина |  | 925 | 0309 | 3911Б00000 | 244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Подпрограмма | Безопасность населения в административных зданиях | Глава сельского поселения «Туръя» Шлопов А.Н. | 925 |  | 3920000000 |  | 18,600 | 10,800 | 10,800 |
| 2.1. Основное мероприятие | Техническое обслуживание пожарной сигнализации |  | 925 | 0309 | 3922А00000 | 244 | 18,600 | 10,800 | 10,800 |
| 2.2. Основное мероприятие | Приобретение огнетушителей |  | 925 | 0309 | 3922Б00000 | 244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Подпрограмма | Противопожарные мероприятия | Глава сельского поселения «Туръя» Шлопов А.Н. | 925 |  | 3930000000 |  | 0,000 | 100,000 | 86,430 |
| 3.1. Основное мероприятие | Содержание транспортного средства, оснащенного пожарно-техническим оборудованием, в исправном состоянии |  | 925 | 0408 | 3933Б64585 | 244 | 0,000 | 100,000 | 86,430 |

<9>  Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Оценка эффективности реализации программы

1) Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),

- степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),

N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Программы

- плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

(для показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является снижение значений);

Программа:   Сдп = 25/ 25 = 1

Сдп = 1 / 1= 1

Сдп = 100 / 100 = 1

Сдп = 1 / 1 = 1

Сдц = (1+1+1+1) = 1 (средняя)

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Туръя»

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Туръя» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Программа: Уф = 97,230/ 110,800= 0,88

3) Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Эгп = 1 х 0,88 = 0,88эффективность реализации Программы равна 0,88

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации программы | Критерий оценки эффективности ЗГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,88.

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность в населенных пунктах на территории сельского поселении «Туръя» за 2020 год составил 0,88 соответственно реализация программы – эффективная.

Приложение № 3

к постановлению администрации

сельского поселения «Туръя»

от 02.02.2021 г. № 5

Отчет

об исполнении муниципальной программы

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения «Туръя» Княжпогостского  района Республики Коми» за 2020 год

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на

территории сельского поселения «Туръя»  Княжпогостского района Республики Коми» была

утверждена постановлением администрации сельского поселения «Туръя» от 11октября 2019 года

№ 16  (в новой редакции от 26.12.2019 г. № 36)

Цель Программы

- реализация на территории сельского поселения «Туръя» мер по профилактике терроризма и экстремизма;

В 2020 году при решении вопросов по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории   сельского поселения «Туръя», решались такие задачи, как:

1.  решение организационных вопросов по противодействию терроризму и экстремизму, оптимизация деятельности органов и структур в указанной сфере с мероприятиями:

### - разработка плана профилактических мер по предупреждению экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности и профилактика терроризма на территории сельского поселения «Туръя»;

- проведение  среди посетителей библиотеки мероприятий, направленных на повышение уровня толерантного сознания, проведение тематических мероприятий для населения.

2.  активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в том числе в целях предотвращения этноконфессиональных  конфликтов, с мероприятиями:

### - участие в распространении буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций, предоставленных сектором по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Княжпогостский» на территории сельского поселения по антитеррористической тематике;

- информирование жителей сельского поселения «Туръя» о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации на информационных стендах и на официальном сайте администрации сельского поселения «Туръя» в сети Интернет, проведение собраний граждан (сходы);

- организация постоянного ухода за братскими захоронениями и памятниками, привлечение к этой деятельности населения.

Приложение № 2

к муниципальной Программе

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма

на территории сельского поселения «Туръя»

Княжпогостского района Республики Коми

(постановление администрации СП «Туръя» от 26.12.2019 г. № 36)

Отчет

об использовании средств бюджета сельского поселения «Туръя»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <9> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения «Туръя» Княжпогостского района Республики Коми | Глава сельского поселения «Туръя» Шлопов А.Н. | 925 |  | 3800000000 |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 1. Основное мероприятие | Участие в распространении буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций по антитеррористической тематике |  | 925 | 0113 | 3801Б0000 | 244 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |

<9> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года