Утверждён

приказом управления образования

администрации МР «Княжпогостский»

от 26 ноября  2015 года № 557

ПЛАН

работы Общественного совета по проведению независимой системы оценки

качества работы образовательных организаций при администрации муниципального района «Княжпогостский»

на 2016 год.

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование перечня образовательных организаций для проведения независимой системы оценки качества работы | март- апрель 2016 года | А.В. Гутсы, председатель Общественного совета |
| 2. | Проведение мониторингов, формирование рейтингов образовательных организаций Княжпогостского района | октябрь 2016 г. | Е.В.Оставненко, Общественный совет |
| 3. | Изучение результатов независимой системы оценки качества и рейтингов образовательных организаций | ноябрь 2016 г. | Е.В.Оставненко, Общественный совет |
| 4. | Подготовка предложений по улучшению качества работы образовательных организаций | до 15 декабря 2016 г. | Общественный совет |
| 5. | Размещение планов мероприятий по улучшению качества работы организаций на сайтах ОУ и обеспечение их выполнения | до 25 декабря 2016 года | Руководители образовательных организаций |
| 6. | Контроль за выполнением планов мероприятий по улучшению качества работы образовательных организаций | весь период | Е.В.Оставненко |
| 7. | Размещение информации о функционировании независимой системы оценки качества работы образовательных организаций на официальном сайте управления образования и образовательных организаций | весь период | Н.В. Костерева, начальник отдела общего образования, Руководители образовательных организаций |
| 8. | Подготовка аналитических материалов | весь период | Общественный совет |
| 9. | Мониторинг выполнения плана мероприятий по независимой системе оценки качества работы образовательных организаций Княжпогостского района | весь период | Е.В.Оставненко |