Приложение

| Отчет о ходе выполнения плана мероприятий по совершенствованию деятельности МБДОУ «Детский сад» пст. Тракт, сформированного по итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг в 2017 году, за первое полугодие 2018 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия | Информация о ходе реализации мероприятия |
| 1. | Предоставление актуальной информации (наполнение сайта учреждения) | Клочко И.Н., заведующий | постоянно | выполнено |
| 2. | Обеспечение на сайте ДОУ технической возможности внесения предложений, направленных на улучшение качества работы организации. Создание закладки «Обратная связь» (для внесения предложений, для информирования о ходе рассмотрения обращений граждан. | Клочко И.Н., заведующий | сентябрь-октябрь 2017 г. | выполнено |
| 3. | Информирование родителей о наличие сайта ДОУ, где размещена вся информация. Проведение мониторинга обращений, предложений. | Клочко И.Н., заведующий, воспитатели | в течение года | выполнено |
| 4. | Пополнение среды, косметический ремонт. Эстетическое оформление групповых помещений. Организация благоустройства территории. Посадка цветников на территории ДОУ. Улучшение оснащения благоустройства. Создание комфортных условий для осуществления педагогической деятельности | Клочко И.Н., заведующий, воспитатели | май, июнь, июль | На 01.07.2018 года проведен косметический ремонт помещений учреждения, оформлены групповые помещения, оформлены цветники на территории детского сада, продолжается работа по строительству тротуаров |
| 5. | Улучшение качества детского питания. Уменьшение количества дней, пропущенных по болезни одним воспитанником, наличие 10-дневного меню, согласно требованиям СанПиН. Мероприятия, направленные на повышение уровня подготовки воспитанников. Наличие оборудованных мест для кружковой работ | Клочко И.Н., заведующий | постоянно | выполнено |
| 6. | Оформление лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ. Создание условий для развития творческих способностей воспитанников: — обеспечение участия в районных, поселковых конкурсах, мероприятиях; — участие воспитанников в проектной, исследовательской деятельности. Приобретение развивающих игровых пособий. | Клочко И.Н., заведующий | в течение года | На 01.07.2018 г. введется подготовительная работа по оформлению лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ |
| 7. | Повышение уровня педагогической, медицинской, социальной помощи семьям воспитанников, создание условий для работы педагога, социального работника с родителями, детьми. Создать условия для организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: — разработка адаптированной образовательной программы ОВЗ | Клочко И.Н., заведующий | в течение года | Отсутствие воспитанников с ОВЗ |