УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя

администрации МР «Княжпогостский»

_____________________ Т.Ф. Костина

Отчет о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

по итогам 2015 года

наименование муниципальной программы:

«Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы»

отчетная дата: 01.01.2016г.

1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за 2015 год.

Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 05.11.2013г. №788.

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Княжпогостский».

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1.Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Княжпогостском районе

2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства

3. Развитие приоритетных проектов сфере туризма, обеспечение доступности услуг и продвижение туристского продукта

4. Продвижение туристского продукта Княжпогостского района на республиканском туристском уровне

5. Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой местными товаропроизводителями

6. Расширение ассортимента товаров, повышение уровня и качества торгового обслуживания населения, проживающего в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах

7. Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства

8. Содействие развитию прогнозируемого, эффективного управляемого рынка труда; предупреждение роста безработицы незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

9. Развитие системы муниципального управления инвестиционными процессами в муниципальном районе «Княжпогостский».

10. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей района

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития экономики, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По итогам 2015 года достигнуты планируемые значения по показателям (индикаторам) Программы:

Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей – 545 ед.;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 8 ед.;

Количество туристических проектов, реализуемых на территории МР «Княжпогостский» – 5 ед.;

Количество туристических объектов, расположенных на территории МР «Княжпогостский» - 12 ед.

Количество сельскохозяйственных организаций – 53 ед.

Объем реализации сельскохозяйственной продукции – 300981,0 тыс.руб.

Количество труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, куда осуществляется доставка товаров первой необходимости - 25ед.

Доля площади муниципальных лесных участков поставленных на кадастровый учет в общей площади лесных участков – 0.

Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по лесозаготовке и реализации топливных дров населению – 24 ед.

Подробные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2015 году приведены в таблице 10 Приложения 2 к отчету.

1.  Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

В 2015 году на территории муниципального района «Княжпогостский» осуществляли деятельность 545 субъект малого предпринимательства, в том числе 445 - индивидуальные предприниматели, 5 малых и 97 микропредприятий.

Из приведенной выше таблицы следует, о том по итогам 2015 года зафиксирован рост числа малых предприятий на 66% и увеличение среднесписочной численности работающих на малых предприятиях в 2 раза.  Однако отмечается снижение количества индивидуальных предпринимателей на 4,7% по сравнению с показателем 2014 года.

Основной причиной снижения количества индивидуальных предпринимателей связано с увеличением страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. В 2013 году размер страховых взносов составлял 17 208,25 рублей, а в 2014 году – 35 664,66 рублей, что в 2 раза больше предыдущего года. Данная ситуация наблюдается как по муниципальному району «Княжпогостский», так и в целом по Республике Коми.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации по итогам 2015 года:

- предоставлены субсидии на функционирование информационно-маркетингового центров малого и среднего предпринимательства, оказывающих консультационную и информационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне в сумме 245,30 тыс.рублей;

- оказана финансовая поддержка на компенсацию части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) – 5 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 1500,0 тысяч рублей;

- оказана финансовая поддержка на компенсацию части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с модернизацией собственного бизнеса в приоритетных отраслях малого и среднего предпринимательства (гранты) – 3 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 1200,0 тысяч рублей;

- в целях создания инфраструктурной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны администрации МР «Княжпогостский», а также в целях повышения доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса на базе МБУ «Центральная библиотечная система» действуют консультационные пункты ОАО  «Гарантийный фонд» и  ОАО «Микрофинансовая организация».

- сформирован Перечень государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- администрацией МР «Княжпогостский» постоянно ведётся работа по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, по доведению различной информации до предпринимателей путем опубликования материалов в местной газете «Княжпогостские вести», на официальном сайте администрации, а также путём электронной рассылки;

- в целях оказания информационной поддержки предпринимательства на официальном сайте администрации МР «Княжпогостский» www.mrk11.ru   создан  раздел  «Малое и среднее предпринимательство», в котором  размещается вся информация о  существующих видах государственной и муниципальной поддержки для субъектов предпринимательства. Кроме того, в данном разделе имеется ссылка на официальный сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми;

- создан Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МР «Княжпогостский». В настоящее время в состав совета входят 12 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торгово-закупочную деятельность, 3- осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, 1- осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, 2- осуществляющих деятельность в культурно-развлекательной сфере, представители общественных организаций и представители средств массовой информации.

За отчетный период 2015 года проведено 2 заседания Координационного совета.

В 2015 году в подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» появилось новое направление – реализация «малых проектов» в сфере социального предпринимательства. Так за 2015 год был реализован проект «Организация транспортного сообщения по маршруту «Емва-Тракт-Ракпас» путем оказания содействия ИП в приобретение транспортного средства. На данные цели было израсходовано 584,3 тыс. рублей.

2. Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

В рамках реализации муниципальной подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Княжпогостском районе" на 2015 год в бюджете района были предусмотрены средства в размере 232,0 тыс.рублей  на организацию туристического маршрута и на изготовление информационно-рекламной продукции (буклеты, баннеры). Однако по итогам 9 мес. 2015 года года плановый показатель был выполнен частично – было израсходовано только 32,0 тыс.рублей.

Планировалось что в 2015 году будут реализованы и введены   дополнительно 2 инвестиционных проекта: 1) "Развитие таежного оленеводства в Княжпогостском районе; 2) Формирование туристического маршрута, в частности водно-экскурсионного по акватории р. Вымь.

В результате за счет средств республиканского бюджета РК была предоставлена субсидия на реализацию инвестиционного проекта, направленного на развитие оленеводства. По   проекту организации водно-экскурсионного маршруту по акватории р. Вымь заявка на финансирование от хозяйствующего субъекта не была представлена.

В настоящее время на территории Княжпогостского района насчитывается порядка 12 туристических объектов, в том числе:

- Туристический клуб «Княжич»;

- 5 охотхозяйств (ООО «Таежая»,  ООО «Коин», ООО «Кедва», ООО «Турэб» и ООО «Коми-экстрим»);

- Кылтовский Крестовоздвиженский женский монастырь;

- Коми культурно-этнографический комплекс (с. Турья);

- 4 небольших бизнес-проекта в сфере туризма (агротуризм д. Анюша, сельских туризм ИП Размыслова, этнотуризм д. Козловка).

3. Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

В настоящее время  на территории Княжпогостского района  действуют следующие сельскохозяйственные объекты:

3 сельхозорганизации (СПК «Княжпогостский», ООО «Монастырские луга», ООО «Крестьянское хозяйство «ЕЛЕНА»);

25 крестьянских (фермерских) хозяйств;

65 личных подсобных хозяйств;

средняя численность работников в сфере сельского хозяйства- 91 человек;

1 районное потребительское общество;

4 хлебопекарни;

1 цех по переработке молока.

Администрация оказывает содействие в реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

Проводится работа по оснащению площадок по убою животных для оказания соответствующих услуг владельцам личных подсобных хозяйств. В июле 2015 года введена в эксплуатацию убойная площадка в г. Емва (ИП Серёгин И.Б.)  для оказания услуг населению по убою скота.

За 2015 год бюджетными учреждениями закуплено 145,64 тонн сельскохозяйственной продукции на общую 10,8 млн.рублей.

Общая доля продукции местных товаропроизводителей от общего объема закупа составила 75,4%.

Всего по программе «Развитие сельского хозяйства и переработка сельскохозяйственной продукции» в бюджете МР «Княжпогостский» в 2015 выделены средства в размере 534,85 тыс.рублей на строительство и реконструкцию убойной площадки. В плановый период 2016-2017 годы также предусмотрены средства местного бюджета в размере 78,0 тыс.рублей на строительство убойной площадки (д.Онежье) и приобретение в сельские поселения комплектов сельхоз техники на условиях софинансирования.

4. Развитие торговли и бытового обслуживания в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 4 по итогам 2015 года:

- в целях решения проблемы доставки продуктов питания в труднодоступные и отдаленные населенные пункты МР «Княжпогостский» три хозяйствующих субъекта (индивидуальный предприниматель Гредяев Ю.Н., индивидуальный предприниматель Рочева М.В., Емвинское потребительское общество) получили финансовую поддержку в виде возмещения транспортных расходов по доставке продуктов питания;

- создан Оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Княжпогостского района. За период работы штаба резких необоснованных скачков цен на продукты на территории района не зафиксировано. При этом наблюдается негативная тенденция роста цен почти на все группы социально-значимых товаров. Это обусловлено ростом отпускной цены с оптовых баз г.Сыктывкара и г.Кирова (мясо и молочная продукция).

- заключено 20 Соглашений о сотрудничестве в области развития торговой деятельности на территории Княжпогостского района, в рамках которых  индивидуальным предпринимателям рекомендовано устанавливать торговую надбавку на социально-значимую группу продовольственных товаров не более 30%. Также данным соглашением предусмотрен добровольный отказ от реализации на своих торговых объектах настоев «Боярышник», «Троя» и т.п. В настоящее время 9 соглашений находятся в стадии подписания (с. Серегово и пст. Ляли).

5. Развитие лесного хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

Основной целью подпрограммы 5 является Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства

В рамках реализации программы в 2015 году было предоставлено 79,9 тыс.рублей ИП Миклашевич Е.Б. на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления.

6. Содействие занятости населения муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

Основной целью подпрограммы 6 является обеспечение условий развития эффективного рынка труда и государственных гарантий по со действию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

С 1 января 2015 года за услугами в службу занятости обратились 1368 человек, из них в целях поиска подходящей работы 1368 человек, признаны безработными 710 человек, трудоустроено – 939 человек, из них 422 безработных.

По состоянию на 01 января 2015 года предприятиями города заявлена потребность вакантных рабочих мест в количестве 51 единицы.

По состоянию на 01 января 2015 года получены сведения о высвобождении 1 чел.:

- ГУП РК Государственные аптеки РК - 1 чел.

Численность зарегистрированных безработных граждан в ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского района» по городскому поселению «Емва» на 01.01.2016 г. составила 278 человек (по району – 376). Уровень регистрируемой безработицы равен 3,45% (по району – 3,23%). Численность экономически активного населения по городскому поселению «Емва» составляет 8050 человек (по району 11 650 чел.).

В рамках Государственной программы Республики Коми «Содействие занятости населения» ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского района» проводятся мероприятия по направлениям:

1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ: трудоустроены 99 человек (по району 187 человек) фактически израсходовано 140,9 тыс. руб.;

2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые: трудоустроен 538 человека (по району 746 человек), фактически израсходовано 605,4 тыс.руб.;

3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан,  женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности: направлено на обучение 54 гражданина (73 по району), из них 42 безработных (62 по району), 5 пенсионеров, 6 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, заключено 17 договоров на профессиональное обучение, фактически израсходовано 807,0 тыс.руб.;

4. Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации: услуга оказана 1291 гражданину (по району – 1638 гражданам) и 290 работодателям.

5. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования: услугу получили 659 граждан (по району 942 гражданина).

6. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест: организовано 11 ярмарок.

7. Психологическая поддержка безработных граждан: услугу получил 31 гражданин (по району 42 гражданина).

8. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников: услуга оказана 1368 гражданам (по району - 1815 гражданам) и 111 работодателям, фактически израсходовано 6,3 тыс.руб.;

9. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации: услуга оказана 37 гражданам (по району 46 гражданам). 3 человека открыли собственное дело в сферах: «розничная торговля в палатках и на рынках» и «деятельность ресторанов и кафе», из них один получил возмещение затрат на общие финансовые затраты, в том числе изготовление печатей, бланков и др. в размере 59.6 тыс. руб.

10. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда: услуга оказана 84 гражданам (по району 117 гражданам).

В рамках реализации государственной программы Республики Коми «Содействие занятости населения» по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них места в 2016 году из федерального бюджета (субсидии) дополнительных мер направленных на создание новых рабочих мест в 2016 году планируется трудоустройство 3 человек, имеющих категорию инвалид. По итогам 2015 г. трудоустроено 3 человека, имеющих категорию инвалид (федеральный бюджет – 130 тыс.руб.).

В течении ряда лет администрация муниципального района «Княжпогостский» тесно сотрудничает с Управлением Республики Коми по занятости. На 2015 год заключено Соглашение о взаимном сотрудничестве в рамках реализации государственной политики занятости населения.

В рамках данного Соглашения в 2015 году из бюджета муниципального района «Княжпогостский» запланировано предоставление средств на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время численностью 681 человек на сумму 800,0 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2016г. заключено 44 договоров по трудоустройству несовершеннолетних граждан на общую сумму 800 тыс.рублей.

7. Развитие инвестиционной привлекательности в Княжпогостском районе (2014-2020 годы).

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал по Княжпогостскому району составил 2 740,7 млн. рублей, что составляет 80,0% к уровню 2014 года.

В целях активизации инвестиционной деятельности и развития благоприятной бизнес-среды, устранения барьеров для реализации проектов в Княжпогостском районе внедрены 7 требований Регионального инвестиционного стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.

В связи с тем, что г. Емва отнесен к 1 категории моногородов со сложной социально-экономической ситуацией, были сформулированы предложения инвестиционным проектам, планируемых к реализации на территории моногорода Емва.

В 2016 году Правительство Республики Коми приступило к практической подготовке плана создания на базе городского поселения «Емва» Территории опережающего развития. Итогом работы будет подготовка проектов развития Емвы и получение на развитие ее инфраструктуры финансирования от федерального Фонда поддержки моногородов - а это уже очень серьезные инвестиции.

В ближайшее время будет сформирована проектная команда, которая после прохождения соответствующего обучения займется подготовкой и реализацией проектов развития на территории муниципалитета.

22 марта 2016 года подписано соглашение о строительстве тепличного комплекса для круглогодичного выращивания экологически чистых овощей в Емве. Бюджет проекта - более 9 миллиардов рублей, ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на 2017 год. Строительство комплекса позволит обеспечить рабочими местами более 400 жителей Княжпогостского района.

Суммарный объем производства огурцов и томатов тепличного комплекса к 2020 году составит порядка 25 тысяч тонн в год, зеленых культур - 2,7 тысячи тонн. Это существенный, почти десятикратный рост!

Хочу отметить, что выбор места для реализации данного проекта не случаен - развитие моногородов является одним из приоритетов возрождения республики.

Основные объёмы прироста производства, конечно, будут давать крупные производители, но свой вклад должны внести и крестьянско-фермерские хозяйства. Поэтому мы работаем над совершенствованием инфраструктуры, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования, в том числе и за счёт сельскохозяйственной и потребительской кооперации.

Складывающиеся экономические условия - это наш шанс в сфере импортозамещения. В том числе - в плане продовольственной безопасности. Это возможно благодаря планомерной работе по всесторонней поддержке наших сельхозтоваропроизводителей.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе

на 2014-2020 годы»

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14.10.2013г. № 705 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы, N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) программы,

- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)

1=545/506=1,08

2= 8/20=0,4

3= 5/7=0,71

4= 12/16=0,75

8= 53/34=1,56

9=300981,0/255170 =1,17

10=25/22=1,13

11= 0/70=0

12= 24/5= 4,8

13 = 3,23/3,1= 1,04

14= 1368/904= 1,51

15= 131,6/6= 21,6

16= 4/2=2

=(1,08+0,4+0,71+0,75+1,56+1,17+1,13+0+4,8+1,04+1,51+21,6+2)/16= 2,36

За отчетный период 2015 года степень достижения показателей муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)» составляет – 2,36

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

У = 4263,795/6200,451=0,688

За отчетный период 2015 года степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» составляет 0,688

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

Э= 2,36*0,688= 1,62

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│   Вывод об эффективности реализации    │Критерий оценки эффективности Э  │

│        муниципальной программы         │                               МП│

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Неэффективная                           │           менее 0,5             │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Уровень эффективности удовлетворительный│          0,5 - 0,79             │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Эффективная                             │            0,8 - 1              │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Высокоэффективная                       │            более 1              │

└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Вывод:

Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» является высокоэффективной в связи с тем, что уровень эффективности составляет 1,62.

### Таблица 10

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

Муниципальной программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы»

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 |  | 2015 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей | ед. | 448 |  | 506 | 545 | По итогам 2015 года зафиксирован рост числа малых предприятий на 7,7% и увеличение среднесписочной численности работающих на малых предприятиях на произошло снижение количества индивидуальных предпринимателей на 4,7% по сравнению с показателем 2014 года. Основной причиной снижения количества индивидуальных предпринимателей связано с увеличением страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. В 2013 году размер страховых взносов составлял 17 208,25 рублей, а в 2014 году – 35 664,66 рублей, что в 2 раза больше предыдущего года. Данная ситуация наблюдается как по муниципальному району «Княжпогостский», так и в целом по Республике Коми. |
| 1.1.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 1 |  | 20 | 8 | В августе, сентябре 2015 года был организован открытый конкурс по предоставлению субсидий за счет местного бюджета в виде грантов. По итогам открытого конкурса подано 8 заявок, поступившие от субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Подпрограмма 2 «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Развитие приоритетных проектов сфере туризма, обеспечение доступности услуг и продвижение туристского продукта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество туристических проектов, реализуемых на территории МР «Княжпогостский» | ед. | 5 |  | 7 | 5 |  |
| 2.1.2 | Количество туристических объектов, расположенных на территории МР «Княжпогостский» | ед. | 13 |  | 16 | 12 | В 2015 году реализованы и введены дополнительно 2 инвестиционных проекта: 1) "Развитие таежного оленеводства в Княжпогостском районе"(агротуризм); 2) Формирование туристического маршрута, в частности водно-экскурсионного по акватории р. Вымь. В рамках реализации муниципальной подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Княжпогостском районе" на 2015 год в бюджете района были предусмотрены средства в размере 200,0 тыс.рублей на организацию туристического маршрута. |
| Подпрограмма 3 Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой местными товаропроизводителями» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество сельскохозяйственных организаций | Ед. | 23 |  | 34 | 53 | По итогам 2015 года на территории муниципального района «Княжпогостский» зарегистрированы всего 53 с/х организаций, в том числе 3 сельхозорганизации (СПК «Княжпогостский», ООО «Монастырские луга», ООО «Крестьянское хозяйство «ЕЛЕНА») и 25 крестьянских (фермерских) хозяйств с общей численностью работников 91 человек. |
| 3.1.2 | Объем реализации сельскохозяйственной продукции | Тыс.руб | 154011,0 |  | 255170 | 300981,0 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие торговли и бытового обслуживания в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Расширение ассортимента товаров, повышение уровня и качества торгового обслуживания населения, проживающего в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Оборот розничной торговли в расчете на одного человека | Тыс.руб |  | 31800 | 86 900 | - | Отсутствуют статистические данные |
| 4.1.2 | Количество труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, куда осуществляется доставка товаров первой необходимости | ед. |  | 19 | 22 | 25 | Руководствуясь Приказом Министерства экономического развития Республики Коми от 29.12.2012 г. N 527 по Княжпогостскому району утвержден перечень из 25 труднодоступных населенных пунктов. |
| Подпрограмма 5 Развитие лесного хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля площади муниципальных лесных участков поставленных на кадастровый учет в общей площади лесных участков | % | 0 |  | 70 | 0 | Отсутствие финансовых средств в бюджете муниципального района «Княжпогостский» на постановку муниципальных лесных участков на кадастровый учет |
| 5.1.2 | Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по лесозаготовке и реализации топливных дров населению | Ед. | 12 |  | 5 | 24 | По данным МИФНС № 5 по России на территории Княжпогостского района зарегистрированы 24 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области лесозаготовки, распиловке и строгании древесины |
| Подпрограмма 6 «Содействие занятости населения муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Участие в содействии занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Уровень общей и регистрируемой безработицы | % | 3,1 |  | 3,1 | 3,23 | Численность зарегистрированных безработных граждан в ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского района» по городскому поселению «Емва» на 01.01.2016 г. составила 278 человек (по району – 376). Уровень регистрируемой безработицы равен 3,45% (по району – 3,23%). Численность экономически активного населения по городскому поселению «Емва» составляет 8050 человек (по району 11 650 чел.). |
| 6.1.2 | Объем предоставляемых муниципальных услуг населению | чел | 853 |  | 904 | 1368 | С 1 января 2015 года за услугами в службу занятости обратились 1368 человек, из них в целях поиска подходящей работы 1368 человек, признаны безработными 710 человек, трудоустроено – 939 человек, из них 422 безработных. |
| Подпрограмма 7 "Развитие инвестиционной привлекательности в Княжпогостском районе" |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Развитие системы муниципального управления инвестиционными процессами в муниципальном районе «Княжпогостский»». |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | млн. руб. | 6,2 |  | 6,0 | 131,2 | Объем инвестиций в основной капитал за 2015 год составил 2740677 тыс.рублей, численность постоянного населения по Княжпогостскому райолну -20890 человек. |
| Задача 2 «Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района | Ед. | 5 |  | 2 | 4 | На 2015 год также был подготовлен и актуализирован Перечень инвестиционных проектов по организации производств муниципального уровня, в рамках которого предусмотрена реализация четырех (4) приоритетных инвестиционных проектов: -«Строительство мясоперерабатывающего модульного цеха на территории г.Емва» (СПК «Княжпогостский»); -«Строительство скотопомещения на 205 голов» (КФХ Алиев Ш.И.); -«Строительство убойной площадки на территории ГП Емва» (КФХ «Минотавр» Серёгин И.Б.); -«Развитие таежного оленеводства в Княжпогостском районе» (ООО «Коин»). |

--------------------------------

<7> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 12

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР «Княжпогостский»

на реализацию муниципальной программы    Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <9> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» |  | всего | 6200,451 | 4263,795 |
| Подпрограмма 1 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2016 годы) |  | всего | 2984,6 | 3284,6 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Субсидирование (грант) начинающих субъектов малого предпринимательства на создание и модернизацию собственного бизнеса в приоритетных отраслях малого предпринимательства | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 1800,0 | 1500,0 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 200,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.3 | Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 400,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.5 | Реализация малого проекта в сфере социального предпринимательства | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский | 584,6 | 584,6 |
| Основное мероприятие 1.2.6 | Субсидирование (грант) субъектов малого предпринимательства на модернизацию собственного бизнеса в приоритетных отраслях малого предпринимательства | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский | 1200,0 | 1200,0 |
| Подпрограмма 2 Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2016 годы) |  | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | 232,0 | 31,044 |
| Основное мероприятие 2.1.5 | Организация конкурса на присуждение гранта за разработку туристических маршрутов (объектов) | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | 200,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.4 | Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | 32,0 | 31,044 |
| Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)» |  | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 534,85 | 534,85 |
| Основное мероприятие 3.3.1 | Субсидирование на реализацию малых проектов в сельском хозяйстве для создания убойных пунктов и площадок | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 534,85 | 534,85 |
| Подпрограмма 5 «Развитие лесного хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2016 годы)» |  | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 1200,0 | 79,9 |
| Основное мероприятие 5.1.3 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 1200,0 | 79,9 |
| Подпрограмма 6 «Содействие занятости населения муниципального района «Княжпогостский» (2015-2020 годы)» |  |  | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 333,3 | 333,3 |
| Основное мероприятие 6.1.2 | Реализация малого проекта в сфере занятости населения | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 333,3 | 333,3 |

--------------------------------

<9> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.